## QCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1071.197-88 SICONV 900508/2020 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI-PE 01/2021 COM DESONERAÇÃO.
BDI: 25,80%
DATA: 17/05/2021.
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS
No. Meta/Submeta | Item Investimento | Descrição da Meta/Submeta | Qtd. | Und. | Repasse | Contrapartida | Total
1 | Pavimentação | Pavimentação de ruas urbanas no município de Afogados da Ingazeira - PE | 6915.88 | m² | 481104 | 47537.76 | 528641.76

## Plan. Resumo e Frentes de Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1071.197-88 SICONV 900508/2020 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI - PE 01/2021 COM DESONERAÇÃO
BDI: 25,80%.
DATA: 17/05/2021.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO
Meta | Submeta | Data Base | Localidade | Previsão de Início da Obra | Duração da Obra (meses) | Obra acompanhada por evento? | Preço Total
1- Pavimentação de ruas urbanas no município de Afogados da Ingazeira-PE | 1.1 - Pavimentação de ruas urbanas no município de Afogados da Ingazeira-PE | 01/2021 | PE | 2021-06-01 | 6 | Sim | 528641.76
FRENTES DE OBRA
Número da Frente de Obra | Frente de Obra
1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES
2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO
3 | RUA PROJETADA 09
4 | RUA EXPEDITO BARBOSA
5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA
6 | TRECHO DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO

## PO Base
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1071.197-88 SICONV 900508/2020 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI-PE 01/2021 COM DESONERAÇÃO.
BDI: 25,80%.
DATA: 17/05/2021.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
Item | Fonte | Código | Macrosserviço/Serviço | Qtd. | Und | Custo Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1347.5
1.1 | Composição | COMP 01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA ADESIVADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | 2.88 | M² | 275.36 | 275.36 | 25.8% | 346.4 | 997.63
1.2 | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 795.17 | M² | 0.35 | 0.35 | 25.8% | 0.44 | 349.87
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 11644.45
2.1 | Composição | COMP 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA. | 6 | MESES | 1542.72 | 1542.72 | 25.8% | 1940.74 | 11644.45
3 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 126657.33
3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 1658.22 | M | 36.12 | 33.23 | 25.8% | 41.8 | 69313.59
3.2 | SINAPI | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 1553.61 | M | 29.34 | 29.34 | 25.8% | 36.91 | 57343.74
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 367118.58
4.1 | SINAPI | 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 3063.79 | M² | 55.44 | 52.11 | 25.8% | 65.55 | 200813.43
4.2 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 1213.85 | M² | 58.84 | 55.31 | 25.8% | 69.58 | 84459.68
4.3 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 134.64 | M³ | 483.11 | 483.11 | 25.8% | 607.75 | 81827.47
5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 21873.9
5.1 | SINAPI | 13521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA *45 CM X 20* CM. | 14 | UND. | 66 | 66 | 25.8% | 83.03 | 1162.42
5.2 | Composição | COMP 03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL ALERTA DE CONCRETO. | 566 | UND. | 15.02 | 15.02 | 25.8% | 18.9 | 10697.4
5.3 | SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NÚM. 16 COM PINTURA REFLETIVA. | 17.23 | M² | 462 | 462 | 25.8% | 581.2 | 10014.08
Total: | [9 empty] | 528641.76

## PLQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1071.197-88 SICONV 900508/2020 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI-PE 01/2021 COM DESONERAÇÃO
BDI: 25,80%.
DATA: 17/05/2021.
PLANILHA DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
N° Macrosserviço / Serviço | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | N° Evento | Evento | Preço Total | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qnt. | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1347.5
1.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA ADESIVADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | 2.88 | M² | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 997.63 | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 2.88 | 997.63
1.2 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 795.17 | M | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 349.87 | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 86.46 | 38.04
[7 empty] | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 276.4 | 121.62
[7 empty] | 3 | RUA PROJETADA 09 | 56.03 | 24.65
[7 empty] | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 129.74 | 57.09
[7 empty] | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 162.03 | 71.29
[7 empty] | 6 | TRECHO DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 84.51 | 37.18
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 11644.45
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA. | 6 | MESES | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11644.45 | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 0.62 | 1203.26
[7 empty] | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 2.28 | 4424.89
[7 empty] | 3 | RUA PROJETADA 09 | 0.52 | 1009.18
[7 empty] | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 0.82 | 1591.41
[7 empty] | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 1.09 | 2115.41
[7 empty] | 6 | TRECHOS DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 185.39 | 7749.3
3 | DRENAGEM |  |  |  |  | 126657.33
3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 1658.22 | M | 3 | DRENAGEM | 69313.59 | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 181.93 | 7604.67
[7 empty] | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 598.8 | 25029.84
[7 empty] | 3 | RUA PROJETADA 09 | 122.96 | 5139.73
[7 empty] | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 242.13 | 10121.03
[7 empty] | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 327.01 | 13669.02
[7 empty] | 6 | TRECHO DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 185.39 | 7749.3
3.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 1553.61 | M | 3 | DRENAGEM | 57343.74 | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 176.23 | 6504.65
[7 empty] | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 576.07 | 21262.74
[7 empty] | 3 | RUA PROJETADA 09 | 112.06 | 4136.13
[7 empty] | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 220.38 | 8134.23
[7 empty] | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 302.59 | 11168.6
[7 empty] | 6 | TRECHO DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 166.28 | 6137.39
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 367118.58
4.1 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 3063.79 | M² | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 200832.43 | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 412.49 | 27038.72
[7 empty] | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 1774.09 | 116291.6
[7 empty] | 3 | RUA PROJETADA 09 | 303.37 | 19885.9
[7 empty] | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 573.84 | 37615.21
4.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 1213.85 | M² | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 84459.68 | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 738.3 | 51370.91
[7 empty] | 6 | TRECHOS DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 475.55 | 33088.77
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 134.64 | M³ | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 81827.47 | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 12.54 | 7621.18
[7 empty] | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 41.44 | 25185.16
[7 empty] | 3 | RUA PROJETADA 09 | 23.14 | 14063.34
[7 empty] | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 21.2 | 12884.3
[7 empty] | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 23.19 | 14093.72
[7 empty] | 6 | TRECHO DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 13.13 | 7979.76
5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 21873.9
5.1 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*. | 14 | Und. | 5 | SINALIZAÇÃO | 1162.42 | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 2 | 166.06
[7 empty] | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 4 | 332.12
[7 empty] | 3 | RUA PROJETADA 09 | 2 | 166.06
[7 empty] | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 2 | 166.06
[7 empty] | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 2 | 166.06
[7 empty] | 6 | TRECHO DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 2 | 166.06
5.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL ALERTA DE CONCRETO. | 566 | Und. | 5 | SINALIZAÇÃO | 10697.4 | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 80 | 1512
[7 empty] | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 202 | 3817.8
[7 empty] | 3 | RUA PROJETADA 09 | 48 | 907.2
[7 empty] | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 48 | 907.2
[7 empty] | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 100 | 1890
[7 empty] | 6 | TRECHO DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 88 | 1663.2
5.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NÚM 16 COM PINTURA REFLETIVA. | 17.23 | M² | 5 | SINALIZAÇÃO | 10014.08 | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 2.91 | 1691.29
[7 empty] | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 7.09 | 4120.71
[7 empty] | 3 | RUA PROJETADA 09 | 1.65 | 958.98
[7 empty] | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 1.02 | 592.82
[7 empty] | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 2.28 | 1325.14
[7 empty] | 6 | TRECHO DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 2.28 | 1325.14

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1071.197-88 SICONV 900508/2020 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI-PE 01/2021 COM DESONERAÇÃO.
BDI: 25,80%.
DATA: 17/05/2021.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 1
|  | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 2
|  | 3 | RUA PROJETADA 09 | 3
|  | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 4
|  | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 5
|  | 6 | TRECHO DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 6
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 1
|  | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 2
|  | 3 | RUA PROJETADA 09 | 3
|  | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 4
|  | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 5
|  | 6 | TRECHOS DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 6
3 | DRENAGEM | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 1
|  | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 2
|  | 3 | RUA PROJETADA 09 | 3
|  | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 4
|  | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 5
|  | 6 | TRECHO DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 6
4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 1
|  | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 2
|  | 3 | RUA PROJETADA 09 | 3
|  | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 4
|  | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 5
|  | 6 | TRECHOS DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 6
5 | SINALIZAÇÃO | 1 | TRECHOS DA RUA CIRENE DE LIMA ALVES | 1
|  | 2 | TRECHOS DA RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO | 2
|  | 3 | RUA PROJETADA 09 | 3
|  | 4 | RUA EXPEDITO BARBOSA | 4
|  | 5 | RUA ANTONIO JOSÉ SOUZA | 5
|  | 6 | TRECHO DA RUA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO | 6
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 10.29% | 54377.51 | 10.29% | 54377.51
2 | 37.94% | 200586.48 | 48.23% | 254963.99
3 | 8.76% | 46291.17 | 56.99% | 301255.16
4 | 13.63% | 72069.35 | 70.62% | 373324.51
5 | 18.14% | 95870.15 | 88.75% | 469194.66
6 | 11.25% | 59447.1 | 100% | 528641.76