## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM SÃO PEDRO, RUA ANTÔNIO MIRANDA DE LIMA, DISTRITO DE SÃO PEDRO, GARANHUNS/PE | SINAPI - 12/2025 - Pernambuco ORSE - 11/2025 - Sergipe | 21,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 21.030,44 | 15,98% 3.360,66 | 11,34% 2.384,85 | 20,73% 4.359,61 | 19,49% 4.098,83 | 19,74% 4.151,41 | 12,72% 2.675,07
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 61.662,44 | 100,00% 61.662,44
3 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 100,00% 2.286,39 | 100,00% 2.286,39
4 | PISOS E REVESTIMENTOS | 100,00% 117.199,06 |  |  | 25,00% 29.299,77 | 25,00% 29.299,77 | 25,00% 29.299,77 | 25,00% 29.299,77
5 | CONTENÇÕES | 100,00% 79.883,38 | 15,00% 11.982,51 | 50,00% 39.941,69 | 35,00% 27.959,18
6 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | 100,00% 46.605,06 |  |  |  | 33,00% 15.379,67 | 33,00% 15.379,67 | 34,00% 15.845,72
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 101.273,41 |  |  | 33,00% 33.420,23 | 33,00% 33.420,23 | 34,00% 34.432,96
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 14.790,86 |  | 100,00% 14.790,86
9 | DIVERSOS | 100,00% 5.826,86 | [5 empty] | 100,00% 5.826,86
Porcentagem |  |  | 17,6% | 12,68% | 21,09% | 18,24% | 18,48% | 11,91%
Custo |  |  | 79.292,00 | 57.117,40 | 95.038,78 | 82.198,49 | 83.263,80 | 53.647,41
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,6% | 30,28% | 51,37% | 69,61% | 88,09% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 79.292,00 | 136.409,40 | 231.448,18 | 313.646,67 | 396.910,47 | 450.557,90
_______________________________________________________________