## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA GABRIEL PEREIRA DE SOUSA, S/N, NO DISTRITO DE IRATAMA, NA CIDADE DE GARANHUNS, PERNAMBUCO. | SINAPI - 02/2026 - Pernambuco SBC - 03/2026 - Pernambuco SICRO3 - 10/2025 - Pernambuco ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 21,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 21.135,28 | 20,57% 4.347,53 | 21,90% 4.628,63 | 20,07% 4.241,85 | 12,62% 2.667,27 | 11,54% 2.439,01 | 13,30% 2.810,99
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 66.726,72 | 100,00% 66.726,72
3 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 2.354,40 | 100,00% 2.354,40
4 | PISOS | 100,00% 113.177,64 |  | 33,00% 37.348,62 | 33,00% 37.348,62 | 34,00% 38.480,40
5 | PLATORES | 100,00% 118.177,14 | 20,00% 23.635,43 | 40,00% 47.270,86 | 40,00% 47.270,86
6 | MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | 100,00% 64.442,47 |  |  |  |  | 50,00% 32.221,24 | 50,00% 32.221,24
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 59.880,76 |  |  |  | 33,00% 19.760,65 | 33,00% 19.760,65 | 34,00% 20.359,46
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 7.659,23 |  |  | 100,00% 7.659,23
9 | CISTERNA | 100,00% 15.887,28 |  | 100,00% 15.887,28
10 | DIVERSOS | 100,00% 7.302,66 | [5 empty] | 100,00% 7.302,66
Porcentagem |  |  | 20,36% | 22,05% | 20,25% | 12,78% | 11,42% | 13,15%
Custo |  |  | 97.064,07 | 105.135,38 | 96.520,55 | 60.908,32 | 54.420,89 | 62.694,34
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,36% | 42,41% | 62,66% | 75,43% | 86,85% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 97.064,07 | 202.199,45 | 298.720,00 | 359.628,32 | 414.049,21 | 476.743,58
_______________________________________________________________