## ORÇAMENTO BASE
CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI/PE - 04/2026 ORSE/SE - 02/2026 SBC/PE - 04/2026 SUDECAP- MG 01/2026 |  | 20,09% 10,89% DIFERENCIADO |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ORÇAMENTO BASE
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | BDI | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 14559.73 | 1.855%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 502.34 | 20.09% | 603.26 | 3619.56 | 0.4612%
1.2 | 00010776 | INSUMO SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 725.58 | 10.89% | 804.59 | 4022.95 | 0.5126%
1.3 | 00010777 | INSUMO SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 1054.51 | 10.89% | 1169.34 | 5846.7 | 0.745%
1.4 | 105115 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 | 139.2 | 20.09% | 167.16 | 334.32 | 0.0426%
1.5 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 180 | 3.41 | 20.09% | 4.09 | 736.2 | 0.09381%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 79850.98 | 10.17%
2.1 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2269.7 | 14.6 | 20.09% | 17.53 | 39787.84 | 5.07%
2.2 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1038.76 | 19.44 | 20.09% | 23.34 | 24244.65 | 3.089%
2.3 | CPU 878 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO (REF.: ITEM SIURB 9053060 01/2026) | UN | 23 | 273.35 | 20.09% | 328.26 | 7549.98 | 0.962%
2.4 | CPU 881 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | REMOÇÃO DE BANCOS EXISTENTES (REF.: ITEM ORSE 7228 02/2026) | UN | 28 | 16 | 20.09% | 19.21 | 537.88 | 0.06854%
2.5 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 9.43 | 63.85 | 20.09% | 76.67 | 722.99 | 0.09213%
2.6 | CPU 975 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (REF.: ITEM 13 ORSE 03/2026) | M3 | 0.21 | 354.22 | 20.09% | 425.38 | 89.32 | 0.01138%
2.7 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 82.28 | 23.37 | 20.09% | 28.06 | 2308.77 | 0.2942%
2.8 | CPU 882 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: ITEM 7989 ORSE 02/2026) | M2 | 82.28 | 16.34 | 20.09% | 19.62 | 1614.33 | 0.2057%
2.9 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 292.86 | 20.09% | 351.69 | 351.69 | 0.04481%
2.10 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 728.74 | 2.67 | 20.09% | 3.2 | 2331.96 | 0.2971%
2.11 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 87.52 | 2.97 | 20.09% | 3.56 | 311.57 | 0.0397%
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 175785.08 | 22.4%
3.1 | CPU 887 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DEC A LED LINHA PLANETÁRIA, CÓDIGO ELPFP-60, POTÊNCIA 60W, 9000 LÚMENS, IRC > 70%, 5000K/4000K, ALUMÍNIO INJETADO VIDRO TEMPERADO DE 4MMR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE (REF.: ITEM 13065 ORSE 03/2026) | UN | 32 | 1987.93 | 20.09% | 2387.3 | 76393.6 | 9.734%
3.2 | CPU 987 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, H=9M, COM 2 LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED PÉTALA 200W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE SUPORTE PARA LUMINÁRIAS E LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITENS COMPESA 71.10.32U, SINAPI 105955 E ORSE 13426) | UN | 11 | 4138.17 | 20.09% | 4969.52 | 54664.72 | 6.966%
3.3 | CPU 989 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,8 M - INCLUSO ESCAVAÇÃO (REF.: ITEM 97882 SINAPI 04/2026) | UN | 37 | 145.58 | 20.09% | 174.82 | 6468.34 | 0.8242%
3.4 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 3 | 28.21 | 20.09% | 33.87 | 101.61 | 0.01295%
3.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 299.1 | 5.19 | 20.09% | 6.23 | 1863.39 | 0.2374%
3.6 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1061.3 | 8.62 | 20.09% | 10.35 | 10984.45 | 1.4%
3.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 351 | 12.2 | 20.09% | 14.65 | 5142.15 | 0.6552%
3.8 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 274.83 | 10.49 | 20.09% | 12.59 | 3460.1 | 0.4409%
3.9 | CPU 992 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITEM 91848 SINAPI) | M | 91.94 | 8.01 | 20.09% | 9.61 | 883.54 | 0.1126%
3.10 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 13.15 | 20.09% | 15.79 | 110.53 | 0.01408%
3.11 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 13.15 | 20.09% | 15.79 | 47.37 | 0.006036%
3.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 14.13 | 20.09% | 16.96 | 33.92 | 0.004322%
3.13 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 84.3 | 20.09% | 101.23 | 607.38 | 0.07739%
3.14 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 25 | 164.26 | 20.09% | 197.25 | 4931.25 | 0.6284%
3.15 | CPU 993 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITEM 101872 SINAPI 04/2026) | UN | 3 | 206.9 | 20.09% | 248.46 | 745.38 | 0.09498%
3.16 | CPU 995 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 10A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | UN | 1 | 2594.22 | 20.09% | 3115.39 | 3115.39 | 0.397%
3.17 | CPU 996 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 16A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | UN | 1 | 2594.22 | 20.09% | 3115.39 | 3115.39 | 0.397%
3.18 | CPU 997 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 20A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | UN | 1 | 2595.2 | 20.09% | 3116.57 | 3116.57 | 0.3971%
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 6700.75 | 0.8538%
4.1 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 31.92 | 20.09% | 38.33 | 114.99 | 0.01465%
4.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 136.34 | 13.08 | 20.09% | 15.7 | 2140.53 | 0.2728%
4.3 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 8 | 22.33 | 20.09% | 26.81 | 214.48 | 0.02733%
4.4 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 3 | 180.03 | 20.09% | 216.19 | 648.57 | 0.08264%
4.5 | 97896 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 283.13 | 20.09% | 340.01 | 3060.09 | 0.3899%
4.6 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 7.97 | 20.09% | 9.57 | 66.99 | 0.008536%
4.7 | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 6.44 | 20.09% | 7.73 | 92.76 | 0.01182%
4.8 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 5.65 | 20.09% | 6.78 | 149.16 | 0.01901%
4.9 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 9 | 6.2 | 20.09% | 7.44 | 66.96 | 0.008532%
4.10 | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.19 | 20.09% | 14.63 | 14.63 | 0.001864%
4.11 | CPU 968 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR (REF.: ITEM 8975 ORSE 03/2026) | UN | 1 | 109.58 | 20.09% | 131.59 | 131.59 | 0.01677%
5 |  |  | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS | [5 empty] | 36686.97 | 4.675%
5.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 10.14 | 95.92 | 20.09% | 115.19 | 1168.02 | 0.1488%
5.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 29.26 | 8.19 | 20.09% | 9.83 | 287.62 | 0.03665%
5.3 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.88 | 453.85 | 20.09% | 545.02 | 479.61 | 0.06111%
5.4 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 9.25 | 642.53 | 20.09% | 771.61 | 7137.39 | 0.9095%
5.5 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 84.42 | 57.95 | 20.09% | 69.59 | 5874.78 | 0.7486%
5.6 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 308.99 | 4.91 | 20.09% | 5.89 | 1819.95 | 0.2319%
5.7 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 177.06 | 30.56 | 20.09% | 36.69 | 6496.33 | 0.8278%
5.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 143.86 | 46.95 | 20.09% | 56.38 | 8110.82 | 1.034%
5.9 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 92.6 | 4.81 | 20.09% | 5.77 | 534.3 | 0.06808%
5.10 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 92.6 | 28.52 | 20.09% | 34.24 | 3170.62 | 0.404%
5.11 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 92.6 | 14.46 | 20.09% | 17.36 | 1607.53 | 0.2048%
6 |  |  | PISO E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 247340.61 | 31.52%
6.1 | CPU 864 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM 4555 ORSE 02/2026) | M | 1122.16 | 49.38 | 20.09% | 59.3 | 66544.08 | 8.479%
6.2 | 94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 64.29 | 47.58 | 20.09% | 57.13 | 3672.88 | 0.468%
6.3 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 0.95 | 50.63 | 20.09% | 60.8 | 57.76 | 0.00736%
6.4 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1186.45 | 1.85 | 20.09% | 2.22 | 2633.91 | 0.3356%
6.5 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 642.48 | 89.43 | 20.09% | 107.39 | 68995.92 | 8.792%
6.6 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 342.57 | 105.12 | 20.09% | 126.23 | 43242.61 | 5.51%
6.7 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | m² | 197.24 | 5.19 | 20.09% | 6.23 | 1228.8 | 0.1566%
6.8 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 197.24 | 28.05 | 20.09% | 33.68 | 6643.04 | 0.8465%
6.9 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 28.9 | 134.82 | 20.09% | 161.9 | 4678.91 | 0.5962%
6.10 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 28.9 | 75.73 | 20.09% | 90.94 | 2628.16 | 0.3349%
6.11 | CPU 886 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO (REF.: ITEM 94287 SINAPI 04/2026) | m² | 1122.16 | 34.15 | 20.09% | 41.01 | 46019.78 | 5.864%
6.12 | CPU 883 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (REF.: ITEM 11472 ORSE 02/2026) | m² | 82.28 | 10.07 | 20.09% | 12.09 | 994.76 | 0.1268%
7 |  |  | PERGOLADOS | [5 empty] | 105949.17 | 13.5%
7.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 31.2 | 95.92 | 20.09% | 115.19 | 3593.92 | 0.4579%
7.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | m² | 20.6 | 8.19 | 20.09% | 9.83 | 202.49 | 0.0258%
7.3 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.56 | 453.85 | 20.09% | 545.02 | 305.21 | 0.03889%
7.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 15.36 | 147.46 | 20.09% | 177.08 | 2719.94 | 0.3466%
7.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 11.52 | 79.06 | 20.09% | 94.94 | 1093.7 | 0.1394%
7.6 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 74.88 | 54.54 | 20.09% | 65.49 | 4903.89 | 0.6249%
7.7 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.52 | 73.72 | 20.09% | 88.53 | 1019.86 | 0.13%
7.8 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 24 | 16.77 | 20.09% | 20.13 | 483.12 | 0.06156%
7.9 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 172 | 12.38 | 20.09% | 14.86 | 2555.92 | 0.3257%
7.10 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112 | 13.92 | 20.09% | 16.71 | 1871.52 | 0.2385%
7.11 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72 | 10.55 | 20.09% | 12.66 | 911.52 | 0.1161%
7.12 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 408 | 8.81 | 20.09% | 10.57 | 4312.56 | 0.5495%
7.13 | CPU 365 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672 SINAPI 12/2025) | m³ | 11.84 | 723.05 | 20.09% | 868.31 | 10280.79 | 1.31%
7.14 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 61.4 | 46.95 | 20.09% | 56.38 | 3461.73 | 0.4411%
7.15 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 80.64 | 54.67 | 20.09% | 65.65 | 5294.01 | 0.6746%
7.16 | CPU 463 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ESTRUTURA PARA PERGOLADO, EM PERFIL UDC 150X50X3,00 E W150X3, PARA TRAVAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12415 ORSE 11/2025) | UN | 4 | 2094.24 | 20.09% | 2514.97 | 10059.88 | 1.282%
7.17 | CPU 381 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ESTRUTURA PARA RIPAS EM TUBO QUADRADO ALUMINIO ANODIZADO, PERGOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 100315 SBC 12/2025) | M | 677 | 57.32 | 20.09% | 68.83 | 46597.91 | 5.938%
7.18 | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 104.53 | 50.04 | 20.09% | 60.09 | 6281.2 | 0.8004%
8 |  |  | BANCOS E MESAS DE CONCRETO APARENTE | [5 empty] | 3348.19 | 0.4266%
8.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.44 | 95.92 | 20.09% | 115.19 | 50.68 | 0.006458%
8.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 0.68 | 8.19 | 20.09% | 9.83 | 6.68 | 0.0008512%
8.3 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.04 | 453.85 | 20.09% | 545.02 | 21.8 | 0.002778%
8.4 | CP 680 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO ARMAÇÃO, FORMAS E EXECUÇÃO. (REF. ITEM:104488 SINAPI 02/2024) | m³ | 0.7 | 2574.5 | 20.09% | 3091.71 | 2164.19 | 0.2758%
8.5 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 11.3 | 54.67 | 20.09% | 65.65 | 741.84 | 0.09453%
8.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 7.7 | 14.46 | 20.09% | 17.36 | 133.67 | 0.01703%
8.7 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 0.64 | 298.4 | 20.09% | 358.34 | 229.33 | 0.02922%
9 |  |  | BANCOS DE CONCRETO COM RIPAS EM MADEIRA | [5 empty] | 37975.89 | 4.839%
9.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 17.82 | 95.92 | 20.09% | 115.19 | 2052.68 | 0.2616%
9.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 51.03 | 8.19 | 20.09% | 9.83 | 501.62 | 0.06392%
9.3 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.9 | 453.85 | 20.09% | 545.02 | 490.51 | 0.0625%
9.4 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 7.43 | 642.53 | 20.09% | 771.61 | 5733.06 | 0.7305%
9.5 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 66.07 | 143.19 | 20.09% | 171.95 | 11360.73 | 1.448%
9.6 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 86.94 | 4.91 | 20.09% | 5.89 | 512.07 | 0.06525%
9.7 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 86.94 | 30.56 | 20.09% | 36.69 | 3189.82 | 0.4065%
9.8 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 33.75 | 54.72 | 20.09% | 65.71 | 2217.71 | 0.2826%
9.9 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 120.69 | 4.81 | 20.09% | 5.77 | 696.38 | 0.08873%
9.10 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 120.69 | 28.52 | 20.09% | 34.24 | 4132.42 | 0.5266%
9.11 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 120.69 | 14.46 | 20.09% | 17.36 | 2095.17 | 0.267%
9.12 | 20205 | INSUMO SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 558.9 | 4.06 | 10.89% | 4.5 | 2515.05 | 0.3205%
9.13 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 61.46 | 2.02 | 20.09% | 2.42 | 148.73 | 0.01895%
9.14 | 102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 61.46 | 31.57 | 20.09% | 37.91 | 2329.94 | 0.2969%
10 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 14872.62 | 1.895%
10.1 | CP 692 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. (REF. ITEM: 103307 SINAPI 09/2025) | UN | 17 | 728.51 | 20.09% | 874.86 | 14872.62 | 1.895%
11 |  |  | MONUMENTO DE SÃO SEBASTIÃO | [5 empty] | 3746.46 | 0.4774%
11.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.88 | 95.92 | 20.09% | 115.19 | 101.36 | 0.01292%
11.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | m² | 1.44 | 8.19 | 20.09% | 9.83 | 14.15 | 0.001803%
11.3 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.08 | 453.85 | 20.09% | 545.02 | 43.6 | 0.005556%
11.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 2.16 | 90.86 | 20.09% | 109.11 | 235.67 | 0.03003%
11.5 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 4.35 | 54.54 | 20.09% | 65.49 | 284.88 | 0.0363%
11.6 | 92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 0.6 | 33.91 | 20.09% | 40.72 | 24.43 | 0.003113%
11.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10 | 15.9 | 20.09% | 19.09 | 190.9 | 0.02433%
11.8 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24 | 10.55 | 20.09% | 12.66 | 303.84 | 0.03872%
11.9 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5 | 13.92 | 20.09% | 16.71 | 83.55 | 0.01065%
11.10 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3 | 13.32 | 20.09% | 15.99 | 47.97 | 0.006112%
11.11 | CPU 365 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672 SINAPI 12/2025) | m³ | 0.74 | 723.05 | 20.09% | 868.31 | 642.54 | 0.08187%
11.12 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.82 | 143.19 | 20.09% | 171.95 | 656.84 | 0.0837%
11.13 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 5.64 | 4.91 | 20.09% | 5.89 | 33.21 | 0.004232%
11.14 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 5.64 | 30.56 | 20.09% | 36.69 | 206.93 | 0.02637%
11.15 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 6 | 54.72 | 20.09% | 65.71 | 394.26 | 0.05024%
11.16 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 6 | 4.81 | 20.09% | 5.77 | 34.62 | 0.004411%
11.17 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 6 | 28.52 | 20.09% | 34.24 | 205.44 | 0.02618%
11.18 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 6 | 14.46 | 20.09% | 17.36 | 104.16 | 0.01327%
11.19 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 2.16 | 46.95 | 20.09% | 56.38 | 121.78 | 0.01552%
11.20 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 0.16 | 85 | 20.09% | 102.07 | 16.33 | 0.002081%
12 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 55600.7 | 7.085%
12.1 | CPU 874 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 46299.2 | 20.09% | 55600.7 | 55600.7 | 7.085%
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2369.85 | 0.302%
13.1 | 00010848 | INSUMO SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 1302.49 | 10.89% | 1444.33 | 1444.33 | 0.184%
13.2 | CPU 875 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (REF.: ITEM 6191 ORSE) | m² | 984.6 | 0.79 | 20.09% | 0.94 | 925.52 | 0.1179%
TOTAL GERAL | [8 empty] | 784787 | 100%
OBSERVAÇÕES: 1. DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE TAPUME NECESSÁRIO A FECHAR OS 5 TRECHOS DAS PRAÇAS, ESTE SERVIÇO SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, FECHANDO TRECHO A TRECHO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO, CONFORME COMBINADO ENTRE AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E OBRAS. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ COMBINAR ESTA EXECUÇÃO COM O FISCAL DA OBRA APÓS A ORDEM DE SERVIÇO. 2. TODOS OS BANCOS, POSTES E LUMINÁRIAS EXISTENTES DEVEM SER RETIRADOS CUIDADOSAMENTE E TRANSPORTADOS ATÉ A SECRETARIA DE OBRAS. CASO A RETIRADA E TRANSPORTE SEJA REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES DEVERÃO SER SUPRIMIDOS (ITENS 2.3, 2.4, 2.9 E 2.10). 3. O PISO INTERTRAVADO EXISTENTE DEVE SER REMOVIDO CUIDADOSAMENTE E OS BLOCOS TRANSPORTADOS ATÉ A SECRETARIA DE OBRAS PARA REAPROVEITAMENTO, CONFORME COMPOSIÇÕES CORRESPONDENTES. 4. SERÁ REALIZADA A DEMOLIÇÃO DA BASE DO MONUMENTO EXISTENTE NO TRECHO 4 E CONSTRUÍDO UMA BASE NOVA NO TRECHO 5. A IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO SERÁ REAPROVEITADA. 5. DESCRIÇÃO DETALHADA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 6. A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA CARACTERIZA A PLENA CONCORDÂNCIA DA LICITANTE COM TODOS OS ELEMENTOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO E A ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS, NÃO SENDO ADMISSÍVEIS ALEGAÇÕES POSTERIORES DE ERRO DE ORÇAMENTO, DEFICIÊNCIA DE ANÁLISE, DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO OU INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PREÇOS PROPOSTOS E OS CUSTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [8 empty] | UNID. | QUANT.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [8 empty] | m² | 6
| COMP. | x | ALT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 3 | x | 2 | [5 empty] | = | 6
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | [8 empty] | MES | 5
| QUANT. | x | DURAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 1 | x | 5 |  |  |  | DURAÇÃO DA OBRA |  | = | 5
1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | [8 empty] | MES | 5
| QUANT. | x | DURAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 1 | x | 5 |  |  |  | DURAÇÃO DA OBRA |  | = | 5
1.4 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | [8 empty] | UN | 2
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 2 | [5 empty] | DURAÇÃO DA OBRA |  | = | 2
1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | [8 empty] | TXKM | 180
| PESO | x | KM |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 3 | x | 30 |  |  |  | ESCRITÓRIO |  | = | 90
| 3 | x | 30 |  |  |  | SANITÁRIO |  | = | 90
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [8 empty] | M | 2269.7
| COMP. | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 178.71 | x | 1 |  | MEIO-FIO |  | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 178.71
| 167.58 | x | 1 |  | MEIO-FIO |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 167.58
| 127.16 | x | 1 |  | MEIO-FIO |  | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 127.16
| 128.57 | x | 1 |  | MEIO-FIO |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 128.57
| 520.14 | x | 1 |  | MEIO-FIO |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 520.14
| 178.71 | x | 1 |  | SARJETA |  | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 178.71
| 167.58 | x | 1 |  | SARJETA |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 167.58
| 127.16 | x | 1 |  | SARJETA |  | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 127.16
| 128.57 | x | 1 |  | SARJETA |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 128.57
| 520.14 | x | 1 |  | SARJETA |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 520.14
| 7.73 | x | 1 |  | MEIO- FIO INTERNO |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 7.73
| 17.65 | x | 1 |  |  |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 17.65
2.2 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [8 empty] | m² | 1038.76
| Área | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 406.34 | x | 1 |  |  |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 406.34
| 70.72 | x | 1 |  |  |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 70.72
| 129.07 | x | 1 |  |  |  | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 129.07
| 194.01 | x | 1 |  |  |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 194.01
| 238.62 | x | 1 |  |  |  | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 238.62
2.3 | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO (REF.: ITEM SIURB 9053060 01/2026) | [8 empty] | UN | 23
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 6 | [5 empty] | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 6
| 2 | [5 empty] | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 2
| 3 | [5 empty] | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 3
| 4 | [5 empty] | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 4
| 8 | [5 empty] | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 8
2.4 | REMOÇÃO DE BANCOS EXISTENTES (REF.: ITEM ORSE 7228 02/2026) | [8 empty] | UN | 28
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 7 | [5 empty] | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 7
| 2 | [5 empty] | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 2
| 5 | [5 empty] | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5
| 6 | [5 empty] | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 6
| 8 | [5 empty] | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 8
2.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [8 empty] | M3 | 9.43
| COMP. | x | LARG. | x | ALT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.19 | x | 0.15 | x | 0.5 |  | CANTEIRO DO TRECHO 2 |  | = | 0.08
| 1.19 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.08
| 1.51 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.11
| 1.5 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.11
| 2.12 | x | 0.15 | x | 0.5 |  | CANTEIROS DO TRECHO 3 |  | = | 0.15
| 2.01 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.15
| 2.52 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.18
| 2.57 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.19
| 2.77 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.2
| 2.73 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.2
| 3.1 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.23
| 3.13 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.23
| 2.9 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.21
| 2.78 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.2
| 3.93 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.29
| 3.89 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.29
| 3.18 | x | 0.15 | x | 0.5 |  | CANTEIROS DO TRECHO 4 |  | = | 0.23
| 3.09 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.23
| 3.64 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.27
| 3.63 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.27
| 3.23 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.24
| 3.28 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.24
| 4.64 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.34
| 4.74 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.35
| 2.69 | x | 0.15 | x | 0.5 |  | CANTEIROS DO TRECHO 5 |  | = | 0.2
| 3.01 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.22
| 4.68 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.35
| 4.75 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.35
| 3.07 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.23
| 3.43 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.25
| 10.24 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.76
| 10.22 | x | 0.15 | x | 0.5 |  |  |  | = | 0.76
| 1.15 | x | 0.15 | x | 2 |  | DEMOLIÇÃO DO MONUMENTO EXISTENTE NO TRECHO 4 |  | = | 0.34
| 1.21 | x | 0.15 | x | 2 |  |  |  | = | 0.36
| 0.91 | x | 0.15 | x | 2 |  |  |  | = | 0.27
| 0.91 | x | 0.15 | x | 2 |  |  |  | = | 0.27
2.6 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (REF.: ITEM 13 ORSE 03/2026) | [8 empty] | M3 | 0.21
| ÁREA | x | ALT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 1.43 | x | 0.15 |  |  |  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO ESTIMADO DA BASE DO MONUMENTO EXISTENTE NO TRECHO 4. |  | = | 0.21
2.7 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [8 empty] | M2 | 82.28
| ÁREA | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 82.28 | [5 empty] | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 82.28
2.8 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: ITEM 7989 ORSE 02/2026) | [8 empty] | M2 | 82.28
| ÁREA | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 82.28 | [5 empty] | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 82.28
2.9 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | [8 empty] | UN | 1
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 1 | [5 empty] | REMOÇÃO DE TRONCO DE ÁRVORE NO TRECHO 3 DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO. |  | = | 1
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | [8 empty] | TXKM | 728.74
| PESO (KG) | x | QUANT. | = | TOTAL (KG) |  | OBSERVAÇÕES
| 52.1 | x | 28 | = | 1458.8 |  | PESO APROX. DE 1 BANCO: 52,10KG.
| 35 | x | 23 | = | 805 |  | PESO APROX. DE 1 POSTE: 35KG.
| ÁREA | x | ESP. | = | TOTAL (M3) |  | OBSERVAÇÕES
| 1038.76 | x | 0.06 | = | 62.32 |  | VOLUME DOS INTERTRAVADOS REMOVIDOS = 62,32 M3
| (T) | x | KM
| 1.4588 | x | 4.8 |  |  |  | TRANSPORTE DOS BANCOS ATÉ A SECRETARIA DE OBRAS. |  | = | 7
| 0.805 | x | 4.8 |  |  |  | TRANSPORTE DOS POSTES ATÉ A SECRETARIA DE OBRAS. |  | = | 3.86
| 149.56 | x | 4.8 |  |  |  | TRANSPORTE DOS BLOCOS INTERTRAVADOS REMOVIDOS |  | = | 717.88
2.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | [8 empty] | M3XKM | 87.52
| COMP. | x | LARG. | x | ALT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1147.54 | x | 0.1 | x | 0.3 |  | TRANSPORTE ENTULHO - DEMOLIÇÃO DE GUIAS |  | = | 34.42
| 1122.16 | x | 0.25 | x | 0.1 |  | TRANSPORTE ENTULHO - DEMOLIÇÃO DE SARJETAS |  | = | 28.05
| VOLUME (M3) | [7 empty] | =
| 9.43 | [5 empty] | TRANSPORTE ENTULHO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | = | 9.43
| ÁREA | x | ESP.
| 82.28 | x | 0.06 |  |  |  | TRANSPORTE ENTULHO - DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO |  | = | 4.93
| 82.28 | x | 0.13 |  |  |  | TRANSPORTE ENTULHO - DEMOLIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO |  | = | 10.69
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DEC A LED LINHA PLANETÁRIA, CÓDIGO ELPFP-60, POTÊNCIA 60W, 9000 LÚMENS, IRC > 70%, 5000K/4000K, ALUMÍNIO INJETADO VIDRO TEMPERADO DE 4MMR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE (REF.: ITEM 13065 ORSE 03/2026) | [8 empty] | UN | 32
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 32 | [5 empty] | INSTALAÇÃO DO POSTE DECORATIVO |  | = | 32
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.2 | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, H=9M, COM 2 LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED PÉTALA 200W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE SUPORTE PARA LUMINÁRIAS E LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITENS COMPESA 71.10.32U, SINAPI 105955 E ORSE 13426) | [8 empty] | UN | 11
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 11 | [7 empty] | = | 11
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,8 M - INCLUSO ESCAVAÇÃO (REF.: ITEM 97882 SINAPI 04/2026) | [8 empty] | UN | 37
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 26 | [5 empty] | CAIXA DE PASSAGEM |  | = | 26
| 11 | [5 empty] | CAIXA DE PASSAGEM |  | = | 11
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.4 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | [8 empty] | UN | 3
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 3 | [5 empty] | RELÉ |  | = | 3
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [8 empty] | M | 299.1
| COMP. | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 99.7 | x | 1 |  |  |  | FASE A |  | = | 99.7
| 99.7 | x | 1 |  |  |  | NEUTRO |  | = | 99.7
| 99.7 | x | 1 |  |  |  | TERRA |  | = | 99.7
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [8 empty] | M | 1061.3
| COMP. | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 295.7 | x | 1 |  |  |  | FASE A |  | = | 295.7
| 295.7 | x | 1 |  |  |  | NEUTRO |  | = | 295.7
| 295.7 | x | 1 |  |  |  | TERRA |  | = | 295.7
| 174.2 | x | 1 |  |  |  | RETORNO |  | = | 174.2
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [8 empty] | M | 351
| COMP. | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 117 | x | 1 |  |  |  | FASE A |  | = | 117
| 117 | x | 1 |  |  |  | NEUTRO |  | = | 117
| 117 | x | 1 |  |  |  | TERRA |  | = | 117
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [8 empty] | M | 274.83
| COMP. | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 30.71 | x | 1 | [5 empty] | = | 30.71
| 244.12 | x | 1 | [5 empty] | = | 244.12
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITEM 91848 SINAPI) | [8 empty] | M | 91.94
| COMP. | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 91.94 | x | 1 | [5 empty] | = | 91.94
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [8 empty] | UN | 7
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 7 | [7 empty] | = | 7
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [8 empty] | UN | 3
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 3 | [7 empty] | = | 3
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [8 empty] | UN | 2
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 2 | [7 empty] | = | 2
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.13 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [8 empty] | UN | 6
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 6 | [7 empty] | = | 6
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.14 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | [8 empty] | UN | 25
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 25 | [7 empty] | = | 25
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITEM 101872 SINAPI 04/2026) | [8 empty] | UN | 3
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 3 | [7 empty] | = | 3
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.16 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 10A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | [8 empty] | UN | 1
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 1 | [5 empty] | TRECHO 2 |  | = | 1
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.17 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 16A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | [8 empty] | UN | 1
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 1 | [5 empty] | TRECHO 3, 4 E 5 |  | = | 1
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
3.18 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 20A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | [8 empty] | UN | 1
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 1 | [5 empty] | TRECHO 1 |  | = | 1
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO - FOLHA 04
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [8 empty] | UN | 3
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 3 | [7 empty] | = | 3
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO - FOLHA 001
4.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [8 empty] | M | 136.34
| COMP. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 136.34 | [7 empty] | = | 136.34
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO - FOLHA 001
4.3 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | [8 empty] | UN | 8
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 8 | [7 empty] | = | 8
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO - FOLHA 001
4.4 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | [8 empty] | UN | 3
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 3 | [7 empty] | = | 3
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO - FOLHA 001
4.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | [8 empty] | UN | 9
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 9 | [7 empty] | = | 9
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO - FOLHA 001
4.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [8 empty] | UN | 7
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 7 | [7 empty] | = | 7
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO - FOLHA 001
4.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [8 empty] | UN | 12
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 12 | [7 empty] | = | 12
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO - FOLHA 001
4.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [8 empty] | UN | 22
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 22 | [7 empty] | = | 22
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO - FOLHA 001
4.9 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [8 empty] | UN | 9
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 9 | [7 empty] | = | 9
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO - FOLHA 001
4.10 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [8 empty] | UN | 1
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 1 | [7 empty] | = | 1
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO - FOLHA 001
4.11 | ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR (REF.: ITEM 8975 ORSE 03/2026) | [8 empty] | UN | 1
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 1 | [7 empty] | = | 1
OBS.: CONFORME QUANTITATIVO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO - FOLHA 001
5 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS
5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [8 empty] | m³ | 10.14
| COMP. | x | LARG. | x | PROF. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 | CANTEIRO PADRÃO | = | 0.68062
| 0.1221 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.05641
| 1.2619 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.583
| 0.191 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.088242
| 2.3313 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 1.0771
| 0.1819 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.084038
| 0.5897 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.27244
| 0.1284 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.059321
| 1.4965 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.69138
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.056503
| 1.5621 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.72169
| 0.1924 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.088889
| 2.5772 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 1.1907
| 0.1229 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.05678
| 1.1173 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.51619
| 0.3688 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.17039
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 10 |  | = | 0.056503
| 8.281 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 1 | = | 0.38258
| 0.461 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.021298
| 0.2889 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.013347
| 0.3114 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.014387
| 1.8004 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.083178
| 2.5965 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.11996
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.007258
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.01386
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.014516
| 2.6 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.12012
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.014516
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.01386
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.007258
| 3.5085 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.16209
| 0.3336 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.015412
| 2.0522 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.094812
| 0.4928 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.022767
| 0.4027 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.018605
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.007258
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.01386
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.014516
| 2.6 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.12012
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.014516
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.01386
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.007258
| 2.5825 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 2 | = | 0.11931
| 0.1921 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.008875
| 1.3872 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.064089
| 0.1221 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.005641
| 4.3237 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.19975
| 0.259 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.011966
| 1.9743 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.091213
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.0056503
| 1.2861 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.059418
| 0.1284 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.0059321
| 2.1633 | x | 0.14 | x | 0.33 | x | 1 |  | = | 0.099944
| 5.3805 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 3 | = | 0.32391
| 0.2875 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.017307
| 2.6513 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.15961
| 0.1738 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.010463
| 2.8475 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.17142
| 0.1738 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.010463
| 3.8668 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.23278
| 5.7524 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.34629
| 0.2975 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.017909
| 3.3449 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.20136
| 0.1841 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.011083
| 2.9374 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.17683
| 0.1634 | x | 0.14 | x | 0.43 | x | 1 |  | = | 0.0098367
| SOMATÓRIO | [7 empty] | = | 10.1424
5.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [8 empty] | m² | 29.26
| COMP. | x | LARG. | x | QUANT. |  |  | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 0.14 | x | 10 |  |  | CANTEIRO PADRÃO | = | 2.06
| 0.1221 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 0.17
| 1.2619 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 1.76
| 0.191 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 0.26
| 2.3313 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 3.26
| 0.1819 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 0.25
| 0.5897 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 0.82
| 0.1284 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 0.17
| 1.4965 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 2.09
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 0.17
| 1.5621 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 2.18
| 0.1924 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 0.26
| 2.5772 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 3.6
| 0.1229 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 0.17
| 1.1173 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 1.56
| 0.3688 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 0.51
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 10 |  |  |  | = | 0.17
| 8.281 | x | 0.14 | x | 1 |  |  | CANTEIRO TIPO 1 | = | 1.15
| 0.461 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.06
| 0.2889 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 0.3114 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 1.8004 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.25
| 2.5965 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.36
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.02
| 0.3 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 2.6 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.36
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 0.3 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.02
| 3.5085 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.49
| 0.3336 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 2.0522 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.28
| 0.4928 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.06
| 0.4027 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.05
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.02
| 0.3 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 2.6 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.36
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 0.3 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.02
| 2.5825 | x | 0.14 | x | 1 |  |  | CANTEIRO TIPO 2 | = | 0.36
| 0.1921 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.02
| 1.3872 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.19
| 0.1221 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.01
| 4.3237 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.6
| 0.259 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.03
| 1.9743 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.27
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.01
| 1.2861 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.18
| 0.1284 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.01
| 2.1633 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.3
| 5.3805 | x | 0.14 | x | 1 |  |  | CANTEIRO TIPO 3 | = | 0.75
| 0.2875 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 2.6513 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.37
| 0.1738 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.02
| 2.8475 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.39
| 0.1738 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.02
| 3.8668 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.54
| 5.7524 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.8
| 0.2975 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.04
| 3.3449 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.46
| 0.1841 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.02
| 2.9374 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.41
| 0.1634 | x | 0.14 | x | 1 |  |  |  | = | 0.02
5.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [8 empty] | m³ | 0.88
| COMP. | x | LARG. | x | PROF. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 | CANTEIRO PADRÃO | = | 0.061874
| 0.1221 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.0051282
| 1.2619 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.053
| 0.191 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.008022
| 2.3313 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.097915
| 0.1819 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.0076398
| 0.5897 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.024767
| 0.1284 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.0053928
| 1.4965 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.062853
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.0051366
| 1.5621 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.065608
| 0.1924 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.0080808
| 2.5772 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.10824
| 0.1229 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.0051618
| 1.1173 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.046927
| 0.3688 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.01549
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 10 |  | = | 0.0051366
| 8.281 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 1 | = | 0.03478
| 0.461 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0019362
| 0.2889 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0012134
| 0.3114 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0013079
| 1.8004 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0075617
| 2.5965 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.010905
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00065982
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00126
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0013196
| 2.6 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.01092
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0013196
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00126
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00065982
| 3.5085 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.014736
| 0.3336 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0014011
| 2.0522 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0086192
| 0.4928 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0020698
| 0.4027 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0016913
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00065982
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00126
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0013196
| 2.6 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.01092
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0013196
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00126
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00065982
| 2.5825 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 2 | = | 0.010847
| 0.1921 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00080682
| 1.3872 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0058262
| 0.1221 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00051282
| 4.3237 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.01816
| 0.259 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0010878
| 1.9743 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0082921
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00051366
| 1.2861 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0054016
| 0.1284 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00053928
| 2.1633 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0090859
| 5.3805 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 3 | = | 0.022598
| 0.2875 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0012075
| 2.6513 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.011135
| 0.1738 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00072996
| 2.8475 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.01196
| 0.1738 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00072996
| 3.8668 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.016241
| 5.7524 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.02416
| 0.2975 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.0012495
| 3.3449 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.014049
| 0.1841 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00077322
| 2.9374 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.012337
| 0.1634 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 1 |  | = | 0.00068628
| SOMATÓRIO | [7 empty] | = | 0.88632
5.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [8 empty] | m³ | 9.25
| COMP. | x | LARG. | x | PROF. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 | CANTEIRO PADRÃO | = | 0.61874
| 0.1221 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.051282
| 1.2619 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.53
| 0.191 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.08022
| 2.3313 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.97915
| 0.1819 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.076398
| 0.5897 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.24767
| 0.1284 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.053928
| 1.4965 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.62853
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.051366
| 1.5621 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.65608
| 0.1924 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.080808
| 2.5772 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 1.0824
| 0.1229 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.051618
| 1.1173 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.46927
| 0.3688 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.1549
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.051366
| 8.281 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 1 | = | 0.3478
| 0.461 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.019362
| 0.2889 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.012134
| 0.3114 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.013079
| 1.8004 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.075617
| 2.5965 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.10905
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0065982
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0126
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.013196
| 2.6 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.1092
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.013196
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0126
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0065982
| 3.5085 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.14736
| 0.3336 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.014011
| 2.0522 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.086192
| 0.4928 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.020698
| 0.4027 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.016913
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0065982
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0126
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.013196
| 2.6 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.1092
| 0.3142 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.013196
| 0.3 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0126
| 0.1571 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0065982
| 2.5825 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 2 | = | 0.10847
| 0.1921 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0080682
| 1.3872 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.058262
| 0.1221 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0051282
| 4.3237 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.1816
| 0.259 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.010878
| 1.9743 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.082921
| 0.1223 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0051366
| 1.2861 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.054016
| 0.1284 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.0053928
| 2.1633 | x | 0.14 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.090859
| 5.3805 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 3 | = | 0.30131
| 0.2875 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.0161
| 2.6513 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.14847
| 0.1738 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.0097328
| 2.8475 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.15946
| 0.1738 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.0097328
| 3.8668 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.21654
| 5.7524 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.32213
| 0.2975 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.01666
| 3.3449 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.18731
| 0.1841 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.01031
| 2.9374 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.16449
| 0.1634 | x | 0.14 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.0091504
| SOMATÓRIO | [7 empty] | = | 9.2561
5.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [8 empty] | m² | 84.42
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  |  | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 0.394 | x | 10 |  |  | CANTEIRO PADRÃO | = | 5.8044
| 0.1221 | x | 0.45 | x | 10 |  |  |  | = | 0.54945
| 1.2619 | x | 0.44935 | x | 10 |  |  |  | = | 5.6703
| 0.191 | x | 0.45 | x | 10 |  |  |  | = | 0.8595
| 2.3313 | x | 0.385 | x | 10 |  |  |  | = | 8.9755
| 0.1819 | x | 0.32 | x | 10 |  |  |  | = | 0.58208
| 0.5897 | x | 0.31 | x | 10 |  |  |  | = | 1.8281
| 0.1284 | x | 0.3 | x | 10 |  |  |  | = | 0.3852
| 1.4965 | x | 0.255 | x | 10 |  |  |  | = | 3.8161
| 0.1223 | x | 0.21 | x | 10 |  |  |  | = | 0.25683
| 1.5621 | x | 0.175 | x | 10 |  |  |  | = | 2.7337
| 0.1924 | x | 0.15 | x | 10 |  |  |  | = | 0.2886
| 2.5772 | x | 0.235 | x | 10 |  |  |  | = | 6.0564
| 0.1229 | x | 0.32 | x | 10 |  |  |  | = | 0.39328
| 1.1173 | x | 0.32 | x | 10 |  |  |  | = | 3.5754
| 0.3688 | x | 0.32 | x | 10 |  |  |  | = | 1.1802
| 0.1223 | x | 0.32 | x | 10 |  |  |  | = | 0.39136
| 8.281 | x | 0.475 | x | 1 |  |  | CANTEIRO TIPO 1 | = | 3.9335
| 0.461 | x | 0.6 | x | 1 |  |  |  | = | 0.2766
| 0.2889 | x | 0.6 | x | 1 |  |  |  | = | 0.17334
| 0.3114 | x | 0.6 | x | 1 |  |  |  | = | 0.18684
| 1.8004 | x | 0.47 | x | 1 |  |  |  | = | 0.84619
| 2.5965 | x | 0.45 | x | 1 |  |  |  | = | 1.1684
| 0.1571 | x | 0.45 | x | 1 |  |  |  | = | 0.070695
| 0.3 | x | 0.45 | x | 1 |  |  |  | = | 0.135
| 0.3142 | x | 0.42 | x | 1 |  |  |  | = | 0.13196
| 2.6 | x | 0.41 | x | 1 |  |  |  | = | 1.066
| 0.3142 | x | 0.41 | x | 1 |  |  |  | = | 0.12882
| 0.3 | x | 0.41 | x | 1 |  |  |  | = | 0.123
| 0.1571 | x | 0.38 | x | 1 |  |  |  | = | 0.059698
| 3.5085 | x | 0.29 | x | 1 |  |  |  | = | 1.0175
| 0.3336 | x | 0.2 | x | 1 |  |  |  | = | 0.06672
| 2.0522 | x | 0.17 | x | 1 |  |  |  | = | 0.34887
| 0.4928 | x | 0.165 | x | 1 |  |  |  | = | 0.081312
| 0.4027 | x | 0.17 | x | 1 |  |  |  | = | 0.068459
| 0.1571 | x | 0.17 | x | 1 |  |  |  | = | 0.026707
| 0.3 | x | 0.17 | x | 1 |  |  |  | = | 0.051
| 0.3142 | x | 0.2 | x | 1 |  |  |  | = | 0.06284
| 2.6 | x | 0.265 | x | 1 |  |  |  | = | 0.689
| 0.3142 | x | 0.33 | x | 1 |  |  |  | = | 0.10369
| 0.3 | x | 0.34 | x | 1 |  |  |  | = | 0.102
| 0.1571 | x | 0.35 | x | 1 |  |  |  | = | 0.054985
| 2.5825 | x | 0.545 | x | 1 |  |  | CANTEIRO TIPO 2 | = | 1.4075
| 0.1921 | x | 0.65 | x | 1 |  |  |  | = | 0.12487
| 1.3872 | x | 0.64 | x | 1 |  |  |  | = | 0.88781
| 0.1221 | x | 0.61 | x | 1 |  |  |  | = | 0.074481
| 4.3237 | x | 0.355 | x | 1 |  |  |  | = | 1.5349
| 0.259 | x | 0.1 | x | 1 |  |  |  | = | 0.0259
| 1.9743 | x | 0.18 | x | 1 |  |  |  | = | 0.35537
| 0.1223 | x | 0.26 | x | 1 |  |  |  | = | 0.031798
| 1.2861 | x | 0.345 | x | 1 |  |  |  | = | 0.4437
| 0.1284 | x | 0.43 | x | 1 |  |  |  | = | 0.055212
| 2.1633 | x | 0.43 | x | 1 |  |  |  | = | 0.93022
| 5.3805 | x | 1.15 | x | 1 |  |  | CANTEIRO TIPO 3 | = | 6.1876
| 0.2875 | x | 1.47 | x | 1 |  |  |  | = | 0.42262
| 2.6513 | x | 1.385 | x | 1 |  |  |  | = | 3.6721
| 0.1738 | x | 1.3 | x | 1 |  |  |  | = | 0.22594
| 2.8475 | x | 1.155 | x | 1 |  |  |  | = | 3.2889
| 0.1738 | x | 1.01 | x | 1 |  |  |  | = | 0.17554
| 3.8668 | x | 0.92 | x | 1 |  |  |  | = | 3.5575
| 5.7524 | x | 0.62 | x | 1 |  |  |  | = | 3.5665
| 0.2975 | x | 0.28 | x | 1 |  |  |  | = | 0.0833
| 3.3449 | x | 0.34 | x | 1 |  |  |  | = | 1.1373
| 0.1841 | x | 0.4 | x | 1 |  |  |  | = | 0.07364
| 2.9374 | x | 0.585 | x | 1 |  |  |  | = | 1.7184
| 0.1634 | x | 0.77 | x | 1 |  |  |  | = | 0.12582
| SOMATÓRIO | [7 empty] | = | 84.4261
5.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [8 empty] | m² | 308.99
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. | x | LADOS | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 0.394 | x | 10 | x | 2 | CANTEIRO PADRÃO | = | 11.6
| 0.1221 | x | 0.45 | x | 10 | x | 2 |  | = | 1.09
| 1.2619 | x | 0.44935 | x | 10 | x | 2 |  | = | 11.34
| 0.191 | x | 0.45 | x | 10 | x | 2 |  | = | 1.71
| 2.3313 | x | 0.385 | x | 10 | x | 2 |  | = | 17.95
| 0.1819 | x | 0.32 | x | 10 | x | 2 |  | = | 1.16
| 0.5897 | x | 0.31 | x | 10 | x | 2 |  | = | 3.65
| 0.1284 | x | 0.3 | x | 10 | x | 2 |  | = | 0.77
| 1.4965 | x | 0.255 | x | 10 | x | 2 |  | = | 7.63
| 0.1223 | x | 0.21 | x | 10 | x | 2 |  | = | 0.51
| 1.5621 | x | 0.175 | x | 10 | x | 2 |  | = | 5.46
| 0.1924 | x | 0.15 | x | 10 | x | 2 |  | = | 0.57
| 2.5772 | x | 0.235 | x | 10 | x | 2 |  | = | 12.11
| 0.1229 | x | 0.32 | x | 10 | x | 2 |  | = | 0.78
| 1.1173 | x | 0.32 | x | 10 | x | 2 |  | = | 7.15
| 0.3688 | x | 0.32 | x | 10 | x | 2 |  | = | 2.36
| 0.1223 | x | 0.32 | x | 10 | x | 2 |  | = | 0.78
| 13.9613 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO CANTEIRO PADRÃO - TOPO | = | 1.39
| 8.281 | x | 0.475 | x | 1 | x | 2 | CANTEIRO TIPO 1 | = | 7.86
| 0.461 | x | 0.6 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.55
| 0.2889 | x | 0.6 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.34
| 0.3114 | x | 0.6 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.37
| 1.8004 | x | 0.47 | x | 1 | x | 2 |  | = | 1.69
| 2.5965 | x | 0.45 | x | 1 | x | 2 |  | = | 2.33
| 0.1571 | x | 0.45 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.14
| 0.3 | x | 0.45 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.27
| 0.3142 | x | 0.42 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.26
| 2.6 | x | 0.41 | x | 1 | x | 2 |  | = | 2.13
| 0.3142 | x | 0.41 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.25
| 0.3 | x | 0.41 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.24
| 0.1571 | x | 0.38 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.11
| 3.5085 | x | 0.29 | x | 1 | x | 2 |  | = | 2.03
| 0.3336 | x | 0.2 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.13
| 2.0522 | x | 0.17 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.69
| 0.4928 | x | 0.165 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.16
| 0.4027 | x | 0.17 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.13
| 0.1571 | x | 0.17 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.05
| 0.3 | x | 0.17 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.1
| 0.3142 | x | 0.2 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.12
| 2.6 | x | 0.265 | x | 1 | x | 2 |  | = | 1.37
| 0.3142 | x | 0.33 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.2
| 0.3 | x | 0.34 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.2
| 0.1571 | x | 0.35 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.1
| 28.8142 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO CANTEIRO PADRÃO - TOPO | = | 2.88
| 2.5825 | x | 0.545 | x | 1 | x | 2 | CANTEIRO TIPO 2 | = | 2.81
| 0.1921 | x | 0.65 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.24
| 1.3872 | x | 0.64 | x | 1 | x | 2 |  | = | 1.77
| 0.1221 | x | 0.61 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.14
| 4.3237 | x | 0.355 | x | 1 | x | 2 |  | = | 3.06
| 0.259 | x | 0.1 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.05
| 1.9743 | x | 0.18 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.71
| 0.1223 | x | 0.26 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.06
| 1.2861 | x | 0.345 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.88
| 0.1284 | x | 0.43 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.11
| 2.1633 | x | 0.43 | x | 1 | x | 2 |  | = | 1.86
| 14.541 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO CANTEIRO PADRÃO - TOPO | = | 1.45
| 5.3805 | x | 1.15 | x | 1 | x | 2 | CANTEIRO TIPO 3 | = | 12.37
| 0.2875 | x | 1.47 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.84
| 2.6513 | x | 1.385 | x | 1 | x | 2 |  | = | 7.34
| 0.1738 | x | 1.3 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.45
| 2.8475 | x | 1.155 | x | 1 | x | 2 |  | = | 6.57
| 0.1738 | x | 1.01 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.35
| 3.8668 | x | 0.92 | x | 1 | x | 2 |  | = | 7.11
| 5.7524 | x | 0.62 | x | 1 | x | 2 |  | = | 7.13
| 0.2975 | x | 0.28 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.16
| 3.3449 | x | 0.34 | x | 1 | x | 2 |  | = | 2.27
| 0.1841 | x | 0.4 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.14
| 2.9374 | x | 0.585 | x | 1 | x | 2 |  | = | 3.43
| 0.1634 | x | 0.77 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.25
| 28.0609 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO CANTEIRO PADRÃO - TOPO | = | 2.8
ALVENARIA DE EMBASAMENTO
| COMP. | x | LADOS | x | PROF. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 | CANTEIRO PADRÃO | = | 8.83
| 0.1221 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.73
| 1.2619 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 7.57
| 0.191 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 1.14
| 2.3313 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 13.98
| 0.1819 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 1.09
| 0.5897 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 3.53
| 0.1284 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.77
| 1.4965 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 8.97
| 0.1223 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.73
| 1.5621 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 9.37
| 0.1924 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 1.15
| 2.5772 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 15.46
| 0.1229 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.73
| 1.1173 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 6.7
| 0.3688 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 2.21
| 0.1223 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.73
| 8.281 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 1 | = | 4.96
| 0.461 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.27
| 0.2889 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.17
| 0.3114 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 1.8004 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.08
| 2.5965 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.55
| 0.1571 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.09
| 0.3 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.3142 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 2.6 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.56
| 0.3142 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.3 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.1571 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.09
| 3.5085 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 2.1
| 0.3336 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.2
| 2.0522 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.23
| 0.4928 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.29
| 0.4027 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.24
| 0.1571 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.09
| 0.3 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.3142 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 2.6 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.56
| 0.3142 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.3 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.1571 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.09
| 2.5825 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 2 | = | 1.54
| 0.1921 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.11
| 1.3872 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.83
| 0.1221 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.07
| 4.3237 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 2.59
| 0.259 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.15
| 1.9743 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.18
| 0.1223 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.07
| 1.2861 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.77
| 0.1284 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.07
| 2.1633 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.29
| 5.3805 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 3 | = | 4.3
| 0.2875 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.23
| 2.6513 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 2.12
| 0.1738 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.13
| 2.8475 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 2.27
| 0.1738 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.13
| 3.8668 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 3.09
| 5.7524 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 4.6
| 0.2975 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.23
| 3.3449 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 2.67
| 0.1841 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.14
| 2.9374 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 2.34
| 0.1634 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.13
5.7 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | [8 empty] | m² | 177.06
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. | x | LADOS | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 0.394 | x | 10 | x | 2 | CANTEIRO PADRÃO | = | 11.6
| 0.1221 | x | 0.45 | x | 10 | x | 2 |  | = | 1.09
| 1.2619 | x | 0.44935 | x | 10 | x | 2 |  | = | 11.34
| 0.191 | x | 0.45 | x | 10 | x | 2 |  | = | 1.71
| 2.3313 | x | 0.385 | x | 10 | x | 2 |  | = | 17.95
| 0.1819 | x | 0.32 | x | 10 | x | 2 |  | = | 1.16
| 0.5897 | x | 0.31 | x | 10 | x | 2 |  | = | 3.65
| 0.1284 | x | 0.3 | x | 10 | x | 2 |  | = | 0.77
| 1.4965 | x | 0.255 | x | 10 | x | 2 |  | = | 7.63
| 0.1223 | x | 0.21 | x | 10 | x | 2 |  | = | 0.51
| 1.5621 | x | 0.175 | x | 10 | x | 2 |  | = | 5.46
| 0.1924 | x | 0.15 | x | 10 | x | 2 |  | = | 0.57
| 2.5772 | x | 0.235 | x | 10 | x | 2 |  | = | 12.11
| 0.1229 | x | 0.32 | x | 10 | x | 2 |  | = | 0.78
| 1.1173 | x | 0.32 | x | 10 | x | 2 |  | = | 7.15
| 0.3688 | x | 0.32 | x | 10 | x | 2 |  | = | 2.36
| 0.1223 | x | 0.32 | x | 10 | x | 2 |  | = | 0.78
| 13.9613 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 1.39
| 8.281 | x | 0.475 | x | 1 | x | 2 | CANTEIRO TIPO 1 | = | 7.86
| 0.461 | x | 0.6 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.55
| 0.2889 | x | 0.6 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.34
| 0.3114 | x | 0.6 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.37
| 1.8004 | x | 0.47 | x | 1 | x | 2 |  | = | 1.69
| 2.5965 | x | 0.45 | x | 1 | x | 2 |  | = | 2.33
| 0.1571 | x | 0.45 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.14
| 0.3 | x | 0.45 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.27
| 0.3142 | x | 0.42 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.26
| 2.6 | x | 0.41 | x | 1 | x | 2 |  | = | 2.13
| 0.3142 | x | 0.41 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.25
| 0.3 | x | 0.41 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.24
| 0.1571 | x | 0.38 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.11
| 3.5085 | x | 0.29 | x | 1 | x | 2 |  | = | 2.03
| 0.3336 | x | 0.2 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.13
| 2.0522 | x | 0.17 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.69
| 0.4928 | x | 0.165 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.16
| 0.4027 | x | 0.17 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.13
| 0.1571 | x | 0.17 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.05
| 0.3 | x | 0.17 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.1
| 0.3142 | x | 0.2 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.12
| 2.6 | x | 0.265 | x | 1 | x | 2 |  | = | 1.37
| 0.3142 | x | 0.33 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.2
| 0.3 | x | 0.34 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.2
| 0.1571 | x | 0.35 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.1
| 28.8142 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 2.88
| 2.5825 | x | 0.545 | x | 1 | x | 2 | CANTEIRO TIPO 2 | = | 2.81
| 0.1921 | x | 0.65 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.24
| 1.3872 | x | 0.64 | x | 1 | x | 2 |  | = | 1.77
| 0.1221 | x | 0.61 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.14
| 4.3237 | x | 0.355 | x | 1 | x | 2 |  | = | 3.06
| 0.259 | x | 0.1 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.05
| 1.9743 | x | 0.18 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.71
| 0.1223 | x | 0.26 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.06
| 1.2861 | x | 0.345 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.88
| 0.1284 | x | 0.43 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.11
| 2.1633 | x | 0.43 | x | 1 | x | 2 |  | = | 1.86
| 14.541 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 1.45
| 5.3805 | x | 1.15 | x | 1 | x | 2 | CANTEIRO TIPO 3 | = | 12.37
| 0.2875 | x | 1.47 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.84
| 2.6513 | x | 1.385 | x | 1 | x | 2 |  | = | 7.34
| 0.1738 | x | 1.3 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.45
| 2.8475 | x | 1.155 | x | 1 | x | 2 |  | = | 6.57
| 0.1738 | x | 1.01 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.35
| 3.8668 | x | 0.92 | x | 1 | x | 2 |  | = | 7.11
| 5.7524 | x | 0.62 | x | 1 | x | 2 |  | = | 7.13
| 0.2975 | x | 0.28 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.16
| 3.3449 | x | 0.34 | x | 1 | x | 2 |  | = | 2.27
| 0.1841 | x | 0.4 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.14
| 2.9374 | x | 0.585 | x | 1 | x | 2 |  | = | 3.43
| 0.1634 | x | 0.77 | x | 1 | x | 2 |  | = | 0.25
| 28.0609 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 2.8
5.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | [8 empty] | m² | 143.86
ALVENARIA DE EMBASAMENTO
| COMP. | x | LADOS | x | PROF. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 | CANTEIRO PADRÃO | = | 8.83
| 0.1221 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.73
| 1.2619 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 7.57
| 0.191 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 1.14
| 2.3313 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 13.98
| 0.1819 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 1.09
| 0.5897 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 3.53
| 0.1284 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.77
| 1.4965 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 8.97
| 0.1223 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.73
| 1.5621 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 9.37
| 0.1924 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 1.15
| 2.5772 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 15.46
| 0.1229 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.73
| 1.1173 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 6.7
| 0.3688 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 2.21
| 0.1223 | x | 2 | x | 0.3 | x | 10 |  | = | 0.73
| 13.9613 | x | 0.14 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO TOPO | = | 1.95
| 8.281 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 1 | = | 4.96
| 0.461 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.27
| 0.2889 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.17
| 0.3114 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 1.8004 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.08
| 2.5965 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.55
| 0.1571 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.09
| 0.3 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.3142 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 2.6 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.56
| 0.3142 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.3 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.1571 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.09
| 3.5085 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 2.1
| 0.3336 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.2
| 2.0522 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.23
| 0.4928 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.29
| 0.4027 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.24
| 0.1571 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.09
| 0.3 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.3142 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 2.6 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.56
| 0.3142 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.3 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.18
| 0.1571 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.09
| 28.8142 | x | 0.14 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO TOPO | = | 4.03
| 2.5825 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 2 | = | 1.54
| 0.1921 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.11
| 1.3872 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.83
| 0.1221 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.07
| 4.3237 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 2.59
| 0.259 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.15
| 1.9743 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.18
| 0.1223 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.07
| 1.2861 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.77
| 0.1284 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 0.07
| 2.1633 | x | 2 | x | 0.3 | x | 1 |  | = | 1.29
| 14.541 | x | 0.14 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO TOPO | = | 2.03
| 5.3805 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 3 | = | 4.3
| 0.2875 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.23
| 2.6513 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 2.12
| 0.1738 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.13
| 2.8475 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 2.27
| 0.1738 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.13
| 3.8668 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 3.09
| 5.7524 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 4.6
| 0.2975 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.23
| 3.3449 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 2.67
| 0.1841 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.14
| 2.9374 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 2.34
| 0.1634 | x | 2 | x | 0.4 | x | 1 |  | = | 0.13
| 28.0609 | x | 0.14 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO TOPO | = | 3.92
5.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | [8 empty] | m² | 92.6
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. | x | LADOS | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 0.394 | x | 10 | x | 1 | CANTEIRO PADRÃO | = | 5.8
| 0.1221 | x | 0.45 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.54
| 1.2619 | x | 0.44935 | x | 10 | x | 1 |  | = | 5.67
| 0.191 | x | 0.45 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.85
| 2.3313 | x | 0.385 | x | 10 | x | 1 |  | = | 8.97
| 0.1819 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.58
| 0.5897 | x | 0.31 | x | 10 | x | 1 |  | = | 1.82
| 0.1284 | x | 0.3 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.38
| 1.4965 | x | 0.255 | x | 10 | x | 1 |  | = | 3.81
| 0.1223 | x | 0.21 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.25
| 1.5621 | x | 0.175 | x | 10 | x | 1 |  | = | 2.73
| 0.1924 | x | 0.15 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.28
| 2.5772 | x | 0.235 | x | 10 | x | 1 |  | = | 6.05
| 0.1229 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.39
| 1.1173 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 3.57
| 0.3688 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 1.18
| 0.1223 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.39
| 13.9613 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 1.39
| 8.281 | x | 0.475 | x | 1 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 1 | = | 3.93
| 0.461 | x | 0.6 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.27
| 0.2889 | x | 0.6 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.17
| 0.3114 | x | 0.6 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.18
| 1.8004 | x | 0.47 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.84
| 2.5965 | x | 0.45 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.16
| 0.1571 | x | 0.45 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.07
| 0.3 | x | 0.45 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.13
| 0.3142 | x | 0.42 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.13
| 2.6 | x | 0.41 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.06
| 0.3142 | x | 0.41 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 0.3 | x | 0.41 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 0.1571 | x | 0.38 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 3.5085 | x | 0.29 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.01
| 0.3336 | x | 0.2 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.06
| 2.0522 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.34
| 0.4928 | x | 0.165 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.08
| 0.4027 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.06
| 0.1571 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.02
| 0.3 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 0.3142 | x | 0.2 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.06
| 2.6 | x | 0.265 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.68
| 0.3142 | x | 0.33 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.1
| 0.3 | x | 0.34 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.1
| 0.1571 | x | 0.35 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 28.8142 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 2.88
| 2.5825 | x | 0.545 | x | 1 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 2 | = | 1.4
| 0.1921 | x | 0.65 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 1.3872 | x | 0.64 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.88
| 0.1221 | x | 0.61 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.07
| 4.3237 | x | 0.355 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.53
| 0.259 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.02
| 1.9743 | x | 0.18 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.35
| 0.1223 | x | 0.26 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.03
| 1.2861 | x | 0.345 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.44
| 0.1284 | x | 0.43 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 2.1633 | x | 0.43 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.93
| 14.541 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 1.45
| 5.3805 | x | 1.15 | x | 1 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 3 | = | 6.18
| 0.2875 | x | 1.47 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.42
| 2.6513 | x | 1.385 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.67
| 0.1738 | x | 1.3 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.22
| 2.8475 | x | 1.155 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.28
| 0.1738 | x | 1.01 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.17
| 3.8668 | x | 0.92 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.55
| 5.7524 | x | 0.62 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.56
| 0.2975 | x | 0.28 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.08
| 3.3449 | x | 0.34 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.13
| 0.1841 | x | 0.4 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.07
| 2.9374 | x | 0.585 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.71
| 0.1634 | x | 0.77 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 28.0609 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 2.8
5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | [8 empty] | m² | 92.6
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. | x | LADOS | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 0.394 | x | 10 | x | 1 | CANTEIRO PADRÃO | = | 5.8
| 0.1221 | x | 0.45 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.54
| 1.2619 | x | 0.44935 | x | 10 | x | 1 |  | = | 5.67
| 0.191 | x | 0.45 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.85
| 2.3313 | x | 0.385 | x | 10 | x | 1 |  | = | 8.97
| 0.1819 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.58
| 0.5897 | x | 0.31 | x | 10 | x | 1 |  | = | 1.82
| 0.1284 | x | 0.3 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.38
| 1.4965 | x | 0.255 | x | 10 | x | 1 |  | = | 3.81
| 0.1223 | x | 0.21 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.25
| 1.5621 | x | 0.175 | x | 10 | x | 1 |  | = | 2.73
| 0.1924 | x | 0.15 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.28
| 2.5772 | x | 0.235 | x | 10 | x | 1 |  | = | 6.05
| 0.1229 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.39
| 1.1173 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 3.57
| 0.3688 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 1.18
| 0.1223 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.39
| 13.9613 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 1.39
| 8.281 | x | 0.475 | x | 1 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 1 | = | 3.93
| 0.461 | x | 0.6 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.27
| 0.2889 | x | 0.6 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.17
| 0.3114 | x | 0.6 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.18
| 1.8004 | x | 0.47 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.84
| 2.5965 | x | 0.45 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.16
| 0.1571 | x | 0.45 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.07
| 0.3 | x | 0.45 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.13
| 0.3142 | x | 0.42 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.13
| 2.6 | x | 0.41 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.06
| 0.3142 | x | 0.41 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 0.3 | x | 0.41 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 0.1571 | x | 0.38 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 3.5085 | x | 0.29 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.01
| 0.3336 | x | 0.2 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.06
| 2.0522 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.34
| 0.4928 | x | 0.165 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.08
| 0.4027 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.06
| 0.1571 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.02
| 0.3 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 0.3142 | x | 0.2 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.06
| 2.6 | x | 0.265 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.68
| 0.3142 | x | 0.33 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.1
| 0.3 | x | 0.34 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.1
| 0.1571 | x | 0.35 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 28.8142 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 2.88
| 2.5825 | x | 0.545 | x | 1 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 2 | = | 1.4
| 0.1921 | x | 0.65 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 1.3872 | x | 0.64 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.88
| 0.1221 | x | 0.61 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.07
| 4.3237 | x | 0.355 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.53
| 0.259 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.02
| 1.9743 | x | 0.18 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.35
| 0.1223 | x | 0.26 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.03
| 1.2861 | x | 0.345 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.44
| 0.1284 | x | 0.43 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 2.1633 | x | 0.43 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.93
| 14.541 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 1.45
| 5.3805 | x | 1.15 | x | 1 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 3 | = | 6.18
| 0.2875 | x | 1.47 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.42
| 2.6513 | x | 1.385 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.67
| 0.1738 | x | 1.3 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.22
| 2.8475 | x | 1.155 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.28
| 0.1738 | x | 1.01 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.17
| 3.8668 | x | 0.92 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.55
| 5.7524 | x | 0.62 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.56
| 0.2975 | x | 0.28 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.08
| 3.3449 | x | 0.34 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.13
| 0.1841 | x | 0.4 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.07
| 2.9374 | x | 0.585 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.71
| 0.1634 | x | 0.77 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 28.0609 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 2.8
5.11 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [8 empty] | m² | 92.6
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. | x | LADOS | OBSERVAÇÕES
| 1.4732 | x | 0.394 | x | 10 | x | 1 | CANTEIRO PADRÃO | = | 5.8
| 0.1221 | x | 0.45 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.54
| 1.2619 | x | 0.44935 | x | 10 | x | 1 |  | = | 5.67
| 0.191 | x | 0.45 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.85
| 2.3313 | x | 0.385 | x | 10 | x | 1 |  | = | 8.97
| 0.1819 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.58
| 0.5897 | x | 0.31 | x | 10 | x | 1 |  | = | 1.82
| 0.1284 | x | 0.3 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.38
| 1.4965 | x | 0.255 | x | 10 | x | 1 |  | = | 3.81
| 0.1223 | x | 0.21 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.25
| 1.5621 | x | 0.175 | x | 10 | x | 1 |  | = | 2.73
| 0.1924 | x | 0.15 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.28
| 2.5772 | x | 0.235 | x | 10 | x | 1 |  | = | 6.05
| 0.1229 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.39
| 1.1173 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 3.57
| 0.3688 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 1.18
| 0.1223 | x | 0.32 | x | 10 | x | 1 |  | = | 0.39
| 13.9613 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 1.39
| 8.281 | x | 0.475 | x | 1 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 1 | = | 3.93
| 0.461 | x | 0.6 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.27
| 0.2889 | x | 0.6 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.17
| 0.3114 | x | 0.6 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.18
| 1.8004 | x | 0.47 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.84
| 2.5965 | x | 0.45 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.16
| 0.1571 | x | 0.45 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.07
| 0.3 | x | 0.45 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.13
| 0.3142 | x | 0.42 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.13
| 2.6 | x | 0.41 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.06
| 0.3142 | x | 0.41 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 0.3 | x | 0.41 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 0.1571 | x | 0.38 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 3.5085 | x | 0.29 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.01
| 0.3336 | x | 0.2 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.06
| 2.0522 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.34
| 0.4928 | x | 0.165 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.08
| 0.4027 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.06
| 0.1571 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.02
| 0.3 | x | 0.17 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 0.3142 | x | 0.2 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.06
| 2.6 | x | 0.265 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.68
| 0.3142 | x | 0.33 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.1
| 0.3 | x | 0.34 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.1
| 0.1571 | x | 0.35 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 28.8142 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 2.88
| 2.5825 | x | 0.545 | x | 1 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 2 | = | 1.4
| 0.1921 | x | 0.65 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 1.3872 | x | 0.64 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.88
| 0.1221 | x | 0.61 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.07
| 4.3237 | x | 0.355 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.53
| 0.259 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.02
| 1.9743 | x | 0.18 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.35
| 0.1223 | x | 0.26 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.03
| 1.2861 | x | 0.345 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.44
| 0.1284 | x | 0.43 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.05
| 2.1633 | x | 0.43 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.93
| 14.541 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 1.45
| 5.3805 | x | 1.15 | x | 1 | x | 1 | CANTEIRO TIPO 3 | = | 6.18
| 0.2875 | x | 1.47 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.42
| 2.6513 | x | 1.385 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.67
| 0.1738 | x | 1.3 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.22
| 2.8475 | x | 1.155 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.28
| 0.1738 | x | 1.01 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.17
| 3.8668 | x | 0.92 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.55
| 5.7524 | x | 0.62 | x | 1 | x | 1 |  | = | 3.56
| 0.2975 | x | 0.28 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.08
| 3.3449 | x | 0.34 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.13
| 0.1841 | x | 0.4 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.07
| 2.9374 | x | 0.585 | x | 1 | x | 1 |  | = | 1.71
| 0.1634 | x | 0.77 | x | 1 | x | 1 |  | = | 0.12
| 28.0609 | x | 0.1 | x | 1 | x | 1 | PERÍMETRO DO TOPO | = | 2.8
6 | PISO E REVESTIMENTOS
6.1 | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM 4555 ORSE 02/2026) | [8 empty] | M | 1122.16
| COMP. | x | QUANT. |  | LOCAL |  | OBSERVAÇÕES
| 520.14 | x | 1 |  | EXTERNO |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 520.14
| 128.57 | x | 1 |  |  |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 128.57
| 127.16 | x | 1 |  |  |  | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 127.16
| 167.58 | x | 1 |  |  |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 167.58
| 178.71 | x | 1 |  |  |  | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 178.71
6.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | [8 empty] | M | 64.29
| COMP. |  | LOCAL |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 3 |  | CANTEIROS INTERNOS |  |  |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 3
| 4.15 | [7 empty] | = | 4.15
| 2.84 | [7 empty] | = | 2.84
| 2.65 | [7 empty] | = | 2.65
| 2.25 | [7 empty] | = | 2.25
| 2.08 | [7 empty] | = | 2.08
| 1.85 | [7 empty] | = | 1.85
| 1.75 | [7 empty] | = | 1.75
| 1.55 | [7 empty] | = | 1.55
| 1.29 | [7 empty] | = | 1.29
| 1.34 | [7 empty] | = | 1.34
| 1.35 | [7 empty] | = | 1.35
| 1.36 | [7 empty] | = | 1.36
| 2.2 |  | CANTEIRO INTERNO |  |  |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 2.2
| 3.75 | [7 empty] | = | 3.75
| 2.65 |  | CANTEIRO INTERNO 1 |  |  |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 2.65
| 2.85 | [7 empty] | = | 2.85
| 0.83 | [7 empty] | = | 0.83
| 0.9 | [7 empty] | = | 0.9
| 3 |  | CANTEIRO INTERNO 2 | [5 empty] | = | 3
| 3 | [7 empty] | = | 3
| 0.78 | [7 empty] | = | 0.78
| 0.78 | [7 empty] | = | 0.78
| 5.8 |  | CANTEIRO INTERNO 1 |  |  |  | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.8
| 3.44 | [7 empty] | = | 3.44
| 3.35 | [7 empty] | = | 3.35
| 3.5 | [7 empty] | = | 3.5
6.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | [8 empty] | M | 0.95
| COMP. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 0.95 | [5 empty] | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.95
6.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | [8 empty] | M | 1186.45
| COMP. |  | MEIO-FIO EXTERNO |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 520.14 | [5 empty] | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 520.14
| 128.57 | [5 empty] | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 128.57
| 127.16 | [5 empty] | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 127.16
| 167.58 | [5 empty] | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 167.58
| 178.71 | [5 empty] | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 178.71
| 3 |  | CANTEIROS INTERNOS |  |  |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 3
| 4.15 | [7 empty] | = | 4.15
| 2.84 | [7 empty] | = | 2.84
| 2.65 | [7 empty] | = | 2.65
| 2.25 | [7 empty] | = | 2.25
| 2.08 | [7 empty] | = | 2.08
| 1.85 | [7 empty] | = | 1.85
| 1.75 | [7 empty] | = | 1.75
| 1.55 | [7 empty] | = | 1.55
| 1.29 | [7 empty] | = | 1.29
| 1.34 | [7 empty] | = | 1.34
| 1.35 | [7 empty] | = | 1.35
| 1.36 | [7 empty] | = | 1.36
0.95
| 2.2 |  | CANTEIRO INTERNO |  |  |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 2.2
| 3.75 | [7 empty] | = | 3.75
| 2.65 |  | CANTEIRO INTERNO 1 |  |  |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 2.65
| 2.85 | [7 empty] | = | 2.85
| 0.83 | [7 empty] | = | 0.83
| 0.9 | [7 empty] | = | 0.9
| 3 |  | CANTEIRO INTERNO 2 | [5 empty] | = | 3
| 3 | [7 empty] | = | 3
| 0.78 | [7 empty] | = | 0.78
| 0.78 | [7 empty] | = | 0.78
| 5.8 |  | CANTEIRO INTERNO 1 |  |  |  | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.8
| 3.44 | [7 empty] | = | 3.44
| 3.35 | [7 empty] | = | 3.35
| 3.5 | [7 empty] | = | 3.5
6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | [8 empty] | m² | 642.48
| ÁREA | x | QUANT. | COR |  |  | OBSERVAÇÕES
| 233.205 | x | 1 | CINZA NATURAL |  |  | CANTEIRO 01 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 233.2
| 83.887 | x | 1 | CINZA NATURAL |  |  | CANTEIRO 02 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 83.88
| 78.917 | x | 1 | CINZA NATURAL |  |  | CANTEIRO 03 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 78.91
| 109.977 | x | 1 | CINZA NATURAL |  |  | CANTEIRO 04 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 109.97
| 136.527 | x | 1 | CINZA NATURAL |  |  | CANTEIRO 05 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 136.52
6.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | [8 empty] | m² | 342.57
| ÁREA | x | QUANT. | COR |  |  | OBSERVAÇÕES
| 59.357 | x | 1 | CINZA ESCURO |  |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 59.35
| 46.764 | x | 1 | CINZA ESCURO |  |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 46.76
| 50.563 | x | 1 | CINZA ESCURO |  |  | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 50.56
| 89.179 | x | 1 | CINZA ESCURO |  |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 89.17
| 96.736 | x | 1 | CINZA ESCURO |  |  | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 96.73
6.7 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | [8 empty] | m² | 197.24
| ÁREA | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 13.59 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 13.59
| 5.905 | x | 2 |  |  |  | DET. 02 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 11.81
| 13.3 | x | 1 |  |  |  | DET. 01 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 13.3
| 9.23 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 9.23
| 6.65 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 6.65
| 3.75 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 3.75
| 9.6 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 9.6
| 9.62 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 9.62
| 17.86 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 17.86
| 7.08 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 7.08
| 5.905 | x | 2 |  |  |  | DET. 02 - TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 11.81
| 3.51 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 3.51
| 5.905 | x | 3 |  |  |  | DET. 02 - TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 17.71
| 5.905 | x | 2 |  |  |  | DET. 02 - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 11.81
| 2.25 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 2.25
| 2.11 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 2.11
| 25.812 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 25.81
| 5.877 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.87
| 13.87 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 13.87
6.8 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | [8 empty] | m² | 197.24
| ÁREA | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 13.59 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 13.59
| 5.905 | x | 2 |  |  |  | DET. 02 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 11.81
| 13.3 | x | 1 |  |  |  | DET. 01 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 13.3
| 9.23 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 9.23
| 6.65 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 6.65
| 3.75 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 3.75
| 9.6 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 9.6
| 9.62 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 9.62
| 17.86 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 17.86
| 7.08 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 7.08
| 5.905 | x | 2 |  |  |  | DET. 02 - TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 11.81
| 3.51 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 3.51
| 5.905 | x | 3 |  |  |  | DET. 02 - TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 17.71
| 5.905 | x | 2 |  |  |  | DET. 02 - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 11.81
| 2.25 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 2.25
| 2.11 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 2.11
| 25.812 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 25.81
| 5.877 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.87
| 13.87 | x | 1 |  |  |  | CANTEIRO - TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 13.87
6.9 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | [8 empty] | m² | 28.9
| ÁREA | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 2.89 | x | 2 |  |  |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 5.78
| 2.89 | x | 2 |  |  |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.78
| 2.89 | x | 2 |  |  |  | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.78
| 2.89 | x | 2 |  |  |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.78
| 2.89 | x | 2 |  |  |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.78
6.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | [8 empty] | m² | 28.9
| ÁREA | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 2.89 | x | 2 |  |  |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 5.78
| 2.89 | x | 2 |  |  |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.78
| 2.89 | x | 2 |  |  |  | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.78
| 2.89 | x | 2 |  |  |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.78
| 2.89 | x | 2 |  |  |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5.78
OBS.: PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.
6.11 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO (REF.: ITEM 94287 SINAPI 04/2026) | [8 empty] | m² | 1122.16
| 178.71 | x | 1 |  | SARJETA |  | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 178.71
| 167.58 | x | 1 |  | SARJETA |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 167.58
| 127.16 | x | 1 |  | SARJETA |  | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 127.16
| 128.57 | x | 1 |  | SARJETA |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 128.57
| 520.14 | x | 1 |  | SARJETA |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 520.14
6.12 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (REF.: ITEM 11472 ORSE 02/2026) | [8 empty] | m² | 82.28
| ÁREA | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 82.28 | [5 empty] | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 82.28
OBS.: REGULARIZAÇÃO APÓS DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO E PARALELEPÍPEDO.
7 | PERGOLADOS
7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [8 empty] | m³ | 31.2
| COMP. | x | LARG. | x | ALT. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 1 | x | 1 | x | 1.85 | x | 4 | PERGOLADO 1 - SAPATA | = | 7.4
| 1.7 | x | 0.34 | x | 0.35 | x | 2 | PERGOLADO 1 - CINTAMENTO | = | 0.4
| 1 | x | 1 | x | 1.85 | x | 4 | PERGOLADO 2 - SAPATA | = | 7.4
| 1.7 | x | 0.34 | x | 0.35 | x | 2 | PERGOLADO 2 - CINTAMENTO | = | 0.4
| 1 | x | 1 | x | 1.85 | x | 4 | PERGOLADO 3 - SAPATA | = | 7.4
| 1.7 | x | 0.34 | x | 0.35 | x | 2 | PERGOLADO 3 - CINTAMENTO | = | 0.4
| 1 | x | 1 | x | 1.85 | x | 4 | PERGOLADO 4 - SAPATA | = | 7.4
| 1.7 | x | 0.34 | x | 0.35 | x | 2 | PERGOLADO 4 - CINTAMENTO | = | 0.4
7.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | [8 empty] | m² | 20.6
| COMP. | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1 | x | 1 | x | 4 |  | PERGOLADO 1 - SAPATA |  | = | 4
| 1.7 | x | 0.34 | x | 2 |  | PERGOLADO 1 - CINTAMENTO |  | = | 1.15
| 1 | x | 1 | x | 4 |  | PERGOLADO 2 - SAPATA |  | = | 4
| 1.7 | x | 0.34 | x | 2 |  | PERGOLADO 2 - CINTAMENTO |  | = | 1.15
| 1 | x | 1 | x | 4 |  | PERGOLADO 3 - SAPATA |  | = | 4
| 1.7 | x | 0.34 | x | 2 |  | PERGOLADO 3 - CINTAMENTO |  | = | 1.15
| 1 | x | 1 | x | 4 |  | PERGOLADO 4 - SAPATA |  | = | 4
| 1.7 | x | 0.34 | x | 2 |  | PERGOLADO 4 - CINTAMENTO |  | = | 1.15
7.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [8 empty] | m³ | 0.56
| COMP. | x | LARG. | x | ESP. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 0.8 | x | 0.8 | x | 0.05 | x | 4 | PERGOLADO 1 - SAPATA | = | 0.12
| 2.4 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 2 | PERGOLADO 1 - CINTAMENTO | = | 0.02
| 0.8 | x | 0.8 | x | 0.05 | x | 4 | PERGOLADO 2 - SAPATA | = | 0.12
| 2.4 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 2 | PERGOLADO 2 - CINTAMENTO | = | 0.02
| 0.8 | x | 0.8 | x | 0.05 | x | 4 | PERGOLADO 3 - SAPATA | = | 0.12
| 2.4 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 2 | PERGOLADO 3 - CINTAMENTO | = | 0.02
| 0.8 | x | 0.8 | x | 0.05 | x | 4 | PERGOLADO 4 - SAPATA | = | 0.12
| 2.4 | x | 0.14 | x | 0.03 | x | 2 | PERGOLADO 4 - CINTAMENTO | = | 0.02
7.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [8 empty] | m² | 15.36
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 3.2 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 1 |  | = | 3.84
| 3.2 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 2 |  | = | 3.84
| 3.2 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 3 |  | = | 3.84
| 3.2 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 4 |  | = | 3.84
7.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [8 empty] | m² | 11.52
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 2.4 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 1 |  | = | 2.88
| 2.4 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 2 |  | = | 2.88
| 2.4 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 3 |  | = | 2.88
| 2.4 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 4 |  | = | 2.88
7.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [8 empty] | m² | 74.88
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 1.2 | x | 4 |  | PERGOLADO 1 |  | = | 5.76
| 1.2 | x | 2.7 | x | 4 |  | PERGOLADO 1 |  | = | 12.96
| 1.2 | x | 1.2 | x | 4 |  | PERGOLADO 2 |  | = | 5.76
| 1.2 | x | 2.7 | x | 4 |  | PERGOLADO 2 |  | = | 12.96
| 1.2 | x | 1.2 | x | 4 |  | PERGOLADO 3 |  | = | 5.76
| 1.2 | x | 2.7 | x | 4 |  | PERGOLADO 3 |  | = | 12.96
| 1.2 | x | 1.2 | x | 4 |  | PERGOLADO 4 |  | = | 5.76
| 1.2 | x | 2.7 | x | 4 |  | PERGOLADO 4 |  | = | 12.96
7.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [8 empty] | m² | 11.52
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 2.4 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 1 |  | = | 2.88
| 2.4 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 2 |  | = | 2.88
| 2.4 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 3 |  | = | 2.88
| 2.4 | x | 0.3 | x | 4 |  | PERGOLADO 4 |  | = | 2.88
7.8 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [8 empty] | KG | 24
| PESO | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 2 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 1 - SAPATA |  | = | 2
| 4 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 1 - CINTAMENTO |  | = | 4
| 2 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 2 - SAPATA |  | = | 2
| 4 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 2 - CINTAMENTO |  | = | 4
| 2 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 3 - SAPATA |  | = | 2
| 4 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 3 - CINTAMENTO |  | = | 4
| 2 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 4 - SAPATA |  | = | 2
| 4 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 4 - CINTAMENTO |  | = | 4
7.9 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [8 empty] | KG | 172
| PESO | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 25 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 1 - SAPATA |  | = | 25
| 18 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 1 - CINTAMENTO |  | = | 18
| 25 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 2 - SAPATA |  | = | 25
| 18 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 2 - CINTAMENTO |  | = | 18
| 25 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 3 - SAPATA |  | = | 25
| 18 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 3 - CINTAMENTO |  | = | 18
| 25 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 4 - SAPATA |  | = | 25
| 18 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 4 - CINTAMENTO |  | = | 18
7.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [8 empty] | KG | 112
| PESO | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 15 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 1 - PILARES |  | = | 15
| 15 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 2 - PILARES |  | = | 15
| 15 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 3 -PILARES |  | = | 15
| 15 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 4 - PILARES |  | = | 15
| 6 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 1 - VIGAS |  | = | 6
| 6 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 2 - VIGAS |  | = | 6
| 6 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 3 - VIGAS |  | = | 6
| 6 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 4 - VIGAS |  | = | 6
| 7 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 1 - ATÉ CINTAMENTO |  | = | 7
| 7 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 2 - ATÉ CINTAMENTO |  | = | 7
| 7 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 3 - ATÉ CINTAMENTO |  | = | 7
| 7 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 4 - ATÉ CINTAMENTO |  | = | 7
7.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [8 empty] | KG | 72
| PESO | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 18 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 1 - VIGAS |  | = | 18
| 18 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 2 - VIGAS |  | = | 18
| 18 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 3 - VIGAS |  | = | 18
| 18 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 4 - VIGAS |  | = | 18
7.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [8 empty] | KG | 408
| PESO | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 57 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 1 - PILARES |  | = | 57
| 57 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 2 - PILARES |  | = | 57
| 57 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 3 -PILARES |  | = | 57
| 57 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 4 - PILARES |  | = | 57
| 45 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 1 - ATÉ CINTAMENTO |  | = | 45
| 45 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 2 - ATÉ CINTAMENTO |  | = | 45
| 45 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 3 - ATÉ CINTAMENTO |  | = | 45
| 45 | x | 1 |  |  |  | PERGOLADO 4 - ATÉ CINTAMENTO |  | = | 45
7.13 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672 SINAPI 12/2025) | [8 empty] | m³ | 11.84
| VOL. | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 0.77 | x | 4 |  |  |  | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - SAPATAS |  | = | 3.08
| 0.25 | x | 4 |  |  |  | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - VIGAS CINTAMENTO |  | = | 1
| 0.44 | x | 4 |  |  |  | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - PILARES ATÉ CINTAMENTO |  | = | 1.76
| 0.96 | x | 4 |  |  |  | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - PILARES |  | = | 3.84
| 0.54 | x | 4 |  |  |  | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - VIGAS CINTAMENTO |  | = | 2.16
7.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | [8 empty] | m² | 61.4
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 3.2 | x | 0.3 | x | 4 | x | 4 | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - SAPATAS | = | 15.36
| 0.8 | x | 0.8 | x | 4 | x | 4 | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - SAPATAS | = | 10.24
| 1.2 | x | 1.2 | x | 4 | x | 4 | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - PILARES | = | 23.04
| 2.4 | x | 0.3 | x | 4 | x | 4 | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - VIGAS - LATERAIS | = | 11.52
| 2.4 | x | 0.14 | x | 2 | x | 4 | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - VIGAS - TOPO | = | 2.68
| 0.3 | x | 0.3 | x | 4 | x | -4 | DESCONTO DO PILAR NA SAPATA | = | -1.44
7.15 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | [8 empty] | m² | 80.64
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 3 | x | 4 | x | 4 | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - PILARES | = | 57.6
| 1.2 | x | 2.4 | x | 2 | x | 4 | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - VIGAS TOPO | = | 23.04
7.16 | ESTRUTURA PARA PERGOLADO, EM PERFIL UDC 150X50X3,00 E W150X3, PARA TRAVAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12415 ORSE 11/2025) | [8 empty] | UN | 4
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 4 | [5 empty] | PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 |  | = | 4
7.17 | ESTRUTURA PARA RIPAS EM TUBO QUADRADO ALUMINIO ANODIZADO, PERGOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 100315 SBC 12/2025) | [8 empty] | M | 677
| COMP. | x | QUANT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.85 | x | 25 | x | 4 |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 1) |  | = | 85
| 1.13 | x | 19 | x | 4 |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 2) |  | = | 85.88
| 1.13 | x | 19 | x | 4 |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 3) |  | = | 85.88
| 0.85 | x | 25 | x | 4 |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 4) |  | = | 85
| 0.85 | x | 25 | x | 4 |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 5) |  | = | 85
| 1.13 | x | 19 | x | 4 |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 6) |  | = | 85.88
| 1.13 | x | 18 | x | 4 |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 7) |  | = | 81.36
| 0.83 | x | 25 | x | 4 |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 8) |  | = | 83
7.18 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | [8 empty] | m² | 104.53
| PERIM. | x | COMP. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 0.0762 | x | 85 |  |  |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 1) |  | = | 6.47
| 0.0762 | x | 85.88 |  |  |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 2) |  | = | 6.54
| 0.0762 | x | 85.88 |  |  |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 3) |  | = | 6.54
| 0.0762 | x | 85 |  |  |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 4) |  | = | 6.47
| 0.0762 | x | 85 |  |  |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 5) |  | = | 6.47
| 0.0762 | x | 85.88 |  |  |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 6) |  | = | 6.54
| 0.0762 | x | 81.36 |  |  |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 7) |  | = | 6.19
| 0.0762 | x | 83 |  |  |  | RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 8) |  | = | 6.32
OBS.: PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 25,40MM X 12,70MM.
| PERIM. | x | COMP. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.486 | x | 12 | x | 4 |  | (PERFIL UDC 150X50) SUPERFÍCIE UNITÁRIA X COMP. X QUANTIDADE |  | = | 23.32
| 0.687 | x | 10.8 | x | 4 |  | (PERFIL W 150X13) SUPERFÍCIE UNITÁRIA X COMP. X QUANTIDADE |  | = | 29.67
OBS.: CONFORME ESPECIFICADO EM TABELA RESUMO DO ITEM: 2.1.2.6 DO PROJETO ESTRUTURAL.
8 | BANCOS E MESAS DE CONCRETO APARENTE
8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [8 empty] | m³ | 0.44
| ÁREA | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.096211 | x | 0.38 | x | 2 |  | MESAS - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.07
| 0.070686 | x | 0.28 | x | 8 |  | BANCOS - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.15
| 0.096211 | x | 0.38 | x | 2 |  | MESAS - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.07
| 0.070686 | x | 0.28 | x | 8 |  | BANCOS - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.15
OBS.: PARA CALCULO DA ÁREA FOI UTILIZADO O DIÂMETRO DO ELEMENTO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO - MESAS (BASE - Ø25) E BANCOS (BASE - Ø20), UTILIZANDO FOLGA DE 0,10 PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS.
8.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [8 empty] | m² | 0.68
| ÁREA | x | QUANT. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 0.049087 | x | 2 |  |  |  | MESAS - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.09
| 0.031416 | x | 8 |  |  |  | BANCOS - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.25
| 0.049087 | x | 2 |  |  |  | MESAS - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.09
| 0.031416 | x | 8 |  |  |  | BANCOS - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.25
OBS. : PARA CALCULO DA ÁREA FOI UTILIZADO O DIÂMETRO DO ELEMENTO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO - MESAS (BASE - Ø25) E BANCOS (BASE - Ø20).
8.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [8 empty] | m³ | 0.04
| ÁREA | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.096211 | x | 0.03 | x | 2 |  | MESAS - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.006
| 0.070686 | x | 0.03 | x | 8 |  | BANCOS - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.0168
| 0.096211 | x | 0.03 | x | 2 |  | MESAS - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.006
| 0.070686 | x | 0.03 | x | 8 |  | BANCOS - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.0168
| SOMATÓRIO: | [8 empty] | 0.0456
OBS.: PARA CALCULO DA ÁREA FOI UTILIZADO O DIÂMETRO DO ELEMENTO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO - MESAS (BASE - Ø25) E BANCOS (BASE - Ø20), UTILIZANDO FOLGA DE 0,10 PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS.
8.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO ARMAÇÃO, FORMAS E EXECUÇÃO. (REF. ITEM:104488 SINAPI 02/2024) | [8 empty] | m³ | 0.7
| ÁREA | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.049087 | x | 0.35 | x | 2 |  | MESAS - BASE ENTERRADA - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.03
| 0.049087 | x | 0.7 | x | 2 |  | MESAS - BASE EXTERNA - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.06
| 0.50265 | x | 0.05 | x | 2 |  | MESAS - BASE SUPERIOR - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.05
| 0.031416 | x | 0.25 | x | 8 |  | BANCOS - BASE ENTERRADA - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.06
| 0.031416 | x | 0.4 | x | 8 |  | BANCOS - BASE EXTERNA - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.1
| 0.12566 | x | 0.05 | x | 8 |  | BANCOS - BASE SUPERIOR - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.05
| 0.049087 | x | 0.35 | x | 2 |  | MESAS - BASE ENTERRADA - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.03
| 0.049087 | x | 0.7 | x | 2 |  | MESAS - BASE EXTERNA - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.06
| 0.50265 | x | 0.05 | x | 2 |  | MESAS - BASE SUPERIOR - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.05
| 0.031416 | x | 0.25 | x | 8 |  | BANCOS - BASE ENTERRADA - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.06
| 0.031416 | x | 0.4 | x | 8 |  | BANCOS - BASE EXTERNA - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.1
| 0.12566 | x | 0.05 | x | 8 |  | BANCOS - BASE SUPERIOR - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.05
8.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | [8 empty] | m² | 11.3
| PERÍM. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.7854 | x | 1.05 | x | 2 |  | MESAS - BASE ENTERRADA + BASE EXTERNA Ø25 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 1.64
| 2.5133 | x | 0.05 | x | 2 |  | MESAS - BASE SUPERIOR Ø80 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.25
| 0.62832 | x | 0.65 | x | 8 |  | BANCOS - BASE ENTERRADA + BASE EXTERNA Ø20 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 3.26
| 1.2566 | x | 0.05 | x | 8 |  | BANCOS - BASE SUPERIOR Ø40 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.5
| 0.7854 | x | 1.05 | x | 2 |  | MESAS - BASE ENTERRADA + BASE EXTERNA Ø25 - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 1.64
| 2.5133 | x | 0.05 | x | 2 |  | MESAS - BASE SUPERIOR Ø80 - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.25
| 0.62832 | x | 0.65 | x | 8 |  | BANCOS - BASE ENTERRADA + BASE EXTERNA Ø20 - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 3.26
| 1.2566 | x | 0.05 | x | 8 |  | BANCOS - BASE SUPERIOR Ø40 - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.5
8.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [8 empty] | m² | 7.7
| PERÍM. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.7854 | x | 0.7 | x | 2 |  | MESAS - BASE EXTERNA Ø25 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 1.09
| 2.5133 | x | 0.05 | x | 2 |  | MESAS - BASE SUPERIOR Ø80 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.25
| 0.62832 | x | 0.4 | x | 8 |  | BANCOS - BASE EXTERNA Ø20 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 2.01
| 1.2566 | x | 0.05 | x | 8 |  | BANCOS - BASE SUPERIOR Ø40 - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.5
| 0.7854 | x | 0.7 | x | 2 |  | MESAS - BASE EXTERNA Ø25 - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 1.09
| 2.5133 | x | 0.05 | x | 2 |  | MESAS - BASE SUPERIOR Ø80 - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.25
| 0.62832 | x | 0.4 | x | 8 |  | BANCOS - BASE EXTERNA Ø20 - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 2.01
| 1.2566 | x | 0.05 | x | 8 |  | BANCOS - BASE SUPERIOR Ø40 - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.5
8.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | [8 empty] | m² | 0.64
| COMP. | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.4 | x | 0.4 | x | 2 |  | MESAS - TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 0.32
| 0.4 | x | 0.4 | x | 2 |  | MESAS - TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 0.32
9 | BANCOS DE CONCRETO COM RIPAS EM MADEIRA
9.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [8 empty] | m³ | 17.82
| COMP. | x | LARG. | x | ALT. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 2.7 | x | 0.7 | x | 0.35 | x | 6 | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II | = | 3.96
| 2.7 | x | 0.7 | x | 0.35 | x | 5 | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 3.3
| 2.7 | x | 0.7 | x | 0.35 | x | 6 | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 3.96
| 2.7 | x | 0.7 | x | 0.35 | x | 4 | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 2.64
| 2.7 | x | 0.7 | x | 0.35 | x | 6 | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 3.96
9.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [8 empty] | m² | 51.03
| COMP. | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 2.7 | x | 0.7 | x | 6 |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 11.34
| 2.7 | x | 0.7 | x | 5 |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 9.45
| 2.7 | x | 0.7 | x | 6 |  | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 11.34
| 2.7 | x | 0.7 | x | 4 |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 7.56
| 2.7 | x | 0.7 | x | 6 |  | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 11.34
9.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [8 empty] | m³ | 0.9
| COMP. | x | LARG. | x | ESP. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 2.3 | x | 0.3 | x | 0.05 | x | 6 | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II | = | 0.2
| 2.3 | x | 0.3 | x | 0.05 | x | 5 | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 0.17
| 2.3 | x | 0.3 | x | 0.05 | x | 6 | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 0.2
| 2.3 | x | 0.3 | x | 0.05 | x | 4 | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 0.13
| 2.3 | x | 0.3 | x | 0.05 | x | 6 | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 0.2
9.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [8 empty] | m³ | 7.43
| COMP. | x | LARG. | x | ALT. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 2.3 | x | 0.3 | x | 0.4 | x | 6 | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II | = | 1.65
| 2.3 | x | 0.3 | x | 0.4 | x | 5 | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 1.38
| 2.3 | x | 0.3 | x | 0.4 | x | 6 | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 1.65
| 2.3 | x | 0.3 | x | 0.4 | x | 4 | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 1.1
| 2.3 | x | 0.3 | x | 0.4 | x | 6 | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 1.65
9.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [8 empty] | m² | 66.07
| COMP. | x | ALT. | x | LADOS | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II | = | 13.5
| 0.22 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 1.18
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 11.25
| 0.22 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 |  | = | 0.99
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.22 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 1.18
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 9
| 0.22 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 |  | = | 0.79
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.22 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 1.18
9.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [8 empty] | m² | 86.94
| COMP. | x | ALT. | x | LADOS | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 11.25
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 |  | = | 2.25
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 5 |  | = | 2.3
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 5 |  | = | 0.3
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 9
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 |  | = | 1.8
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 4 |  | = | 1.84
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 4 |  | = | 0.24
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
9.7 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | [8 empty] | m² | 86.94
| COMP. | x | ALT. | x | LADOS | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 11.25
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 |  | = | 2.25
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 5 |  | = | 2.3
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 5 |  | = | 0.3
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 9
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 |  | = | 1.8
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 4 |  | = | 1.84
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 4 |  | = | 0.24
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
9.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | [8 empty] | m² | 33.75
| COMP. | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 2.5 | x | 0.5 | x | 6 |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 7.5
| 2.5 | x | 0.5 | x | 5 |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 6.25
| 2.5 | x | 0.5 | x | 6 |  | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 7.5
| 2.5 | x | 0.5 | x | 4 |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 5
| 2.5 | x | 0.5 | x | 6 |  | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 7.5
9.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | [8 empty] | m² | 120.69
| COMP. | x | ALT. | x | LADOS | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 6 |  | = | 7.5
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 11.25
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 |  | = | 2.25
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 5 |  | = | 2.3
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 5 |  | = | 0.3
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 5 |  | = | 6.25
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 6 |  | = | 7.5
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 9
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 |  | = | 1.8
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 4 |  | = | 1.84
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 4 |  | = | 0.24
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 4 |  | = | 5
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 6 |  | = | 7.5
9.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | [8 empty] | m² | 120.69
| COMP. | x | ALT. | x | LADOS | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 6 |  | = | 7.5
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 11.25
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 |  | = | 2.25
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 5 |  | = | 2.3
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 5 |  | = | 0.3
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 5 |  | = | 6.25
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 6 |  | = | 7.5
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 9
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 |  | = | 1.8
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 4 |  | = | 1.84
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 4 |  | = | 0.24
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 4 |  | = | 5
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 6 |  | = | 7.5
9.11 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [8 empty] | m² | 120.69
| COMP. | x | ALT. | x | LADOS | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 6 |  | = | 7.5
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 11.25
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 5 |  | = | 2.25
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 5 |  | = | 2.3
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 5 |  | = | 0.3
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 5 |  | = | 6.25
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 6 |  | = | 7.5
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 9
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 4 |  | = | 1.8
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 4 |  | = | 1.84
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 4 |  | = | 0.24
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 4 |  | = | 5
| 2.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 13.5
| 0.5 | x | 0.45 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.7
| 2.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 2.76
| 0.3 | x | 0.1 | x | 2 | x | 6 |  | = | 0.36
| 2.5 | x | 0.5 | x | 1 | x | 6 |  | = | 7.5
9.12 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | [8 empty] | M | 558.9
| COMP. | x | QUANT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 2.3 | x | 9 | x | 6 |  | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 124.2
| 2.3 | x | 9 | x | 5 |  | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 103.5
| 2.3 | x | 9 | x | 6 |  | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 124.2
| 2.3 | x | 9 | x | 4 |  | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 82.8
| 2.3 | x | 9 | x | 6 |  | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 124.2
9.13 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | [8 empty] | m² | 61.46
| COMP. | x | ALT. | x | LADOS | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 2.3 | x | 0.05 | x | 9 | x | 6 | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II | = | 6.21
| 2.3 | x | 0.03 | x | 18 | x | 6 |  | = | 7.45
| 2.3 | x | 0.05 | x | 9 | x | 5 | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 5.17
| 2.3 | x | 0.03 | x | 18 | x | 5 |  | = | 6.21
| 2.3 | x | 0.05 | x | 9 | x | 6 | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 6.21
| 2.3 | x | 0.03 | x | 18 | x | 6 |  | = | 7.45
| 2.3 | x | 0.05 | x | 9 | x | 4 | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 4.14
| 2.3 | x | 0.03 | x | 18 | x | 4 |  | = | 4.96
| 2.3 | x | 0.05 | x | 9 | x | 6 | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 6.21
| 2.3 | x | 0.03 | x | 18 | x | 6 |  | = | 7.45
9.14 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | [8 empty] | m² | 61.46
| COMP. | x | ALT. | x | LADOS | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 2.3 | x | 0.05 | x | 9 | x | 6 | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II | = | 6.21
| 2.3 | x | 0.03 | x | 18 | x | 6 |  | = | 7.45
| 2.3 | x | 0.05 | x | 9 | x | 5 | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 5.17
| 2.3 | x | 0.03 | x | 18 | x | 5 |  | = | 6.21
| 2.3 | x | 0.05 | x | 9 | x | 6 | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 6.21
| 2.3 | x | 0.03 | x | 18 | x | 6 |  | = | 7.45
| 2.3 | x | 0.05 | x | 9 | x | 4 | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 4.14
| 2.3 | x | 0.03 | x | 18 | x | 4 |  | = | 4.96
| 2.3 | x | 0.05 | x | 9 | x | 6 | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | = | 6.21
| 2.3 | x | 0.03 | x | 18 | x | 6 |  | = | 7.45
10 | ACESSÓRIOS
10.1 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. (REF. ITEM: 103307 SINAPI 09/2025) | [8 empty] | UN | 17
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 3 | [5 empty] | TRECHO 1 - PRAÇA DOM PEDRO II |  | = | 3
| 3 | [5 empty] | TRECHO 2 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 3
| 3 | [5 empty] | TRECHO 3 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 3
| 4 | [5 empty] | TRECHO 4 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 4
| 4 | [5 empty] | TRECHO 5 - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  | = | 4
11 | MONUMENTO DE SÃO SEBASTIÃO
11.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [8 empty] | m³ | 0.88
| COMP. | x | LARG. | x | PROF. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.4 | x | 1.4 | x | 0.45 |  | Fundação: 1,20x1,20x0,40 Considerando folga no comprimento e largura e lastro de concreto de 5 cm. |  | = | 0.88
11.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | [8 empty] | m² | 1.44
| COMP. | x | LARG. |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 1.2 |  |  |  | FUNDAÇÃO: 1,20x1,20 |  | = | 1.44
11.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [8 empty] | m³ | 0.08
| COMP. | x | LARG. | x | ESP. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 1.2 | x | 0.05 |  | FUNDAÇÃO: 1,20x1,20x0,05 LASTRO DE CONCRETO DE 5 cm. |  | = | 0.07
| 1.2 | x | 0.2 | x | 0.05 |  | BASE 1 |  | = | 0.01
11.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [8 empty] | m² | 2.16
| COMP. | x | ALT. | x | LADOS |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 0.45 | x | 4 |  | FUNDAÇÃO |  | = | 2.16
11.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [8 empty] | m² | 4.35
| LARG. | x | ALT. | x | LADOS | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 0.14 | x | 1.6 | x | 2 | x | 4 | P1, P3, P4, P5. | = | 1.79
| 0.2 | x | 1.6 | x | 2 | x | 4 | P1, P3, P4, P5. | = | 2.56
11.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [8 empty] | m² | 0.6
| COMP. | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.6 | x | 0.6 | x | 1 |  | LAJE DE FUNDO |  | = | 0.36
| COMP. | x | ESP. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.6 | x | 0.1 | x | 4 |  | LAJE LATERAIS |  | = | 0.24
11.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [8 empty] | KG | 10
| KG | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 10 | [5 empty] | PESO+10%(KG) CONFORME QUANTITATIVO RESUMO DE FUNDAÇÃO. PLANTA 01-01 (PE-EST-2026.01.015-000-R000) |  | = | 10
11.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [8 empty] | KG | 24
| KG | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 24 | [5 empty] | PESO+10%(KG) CONFORME QUANTITATIVO RESUMO DE FUNDAÇÃO. PLANTA 01-01 (PE-EST-2026.01.015-000-R000) |  | = | 24
11.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [8 empty] | KG | 5
| KG | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 5 | [5 empty] | PESO+10%(KG) CONFORME QUANTITATIVO RESUMO DE FUNDAÇÃO. PLANTA 01-01 (PE-EST-2026.01.015-000-R000) |  | = | 5
11.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [8 empty] | KG | 3
| KG | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 3 | [5 empty] | PESO+10%(KG) CONFORME QUANTITATIVO RESUMO DE FUNDAÇÃO. PLANTA 01-01 (PE-EST-2026.01.015-000-R000) |  | = | 3
11.11 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672 SINAPI 12/2025) | [8 empty] | m³ | 0.74
| COMP. | x | LARG. | x | ESP. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 1.2 | x | 0.4 | x | 1 | FUNDAÇÃO | = | 0.57
| COMP. | x | LARG. | x | ALT. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 0.14 | x | 0.2 | x | 1.3 | x | 4 | PILARES (4 UND) | = | 0.14
| COMP. | x | LARG. | x | ESP. | x | QUANT. | OBSERVAÇÕES
| 0.6 | x | 0.6 | x | 0.1 | x | 1 | LAJE | = | 0.03
11.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [8 empty] | m² | 3.82
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 0.2 | x | 2 |  | BASE 1 |  | = | 0.48
| 0.8 | x | 0.2 | x | 2 |  |  |  | = | 0.32
| 0.8 | x | 0.6 | x | 2 |  | BASE 2 |  | = | 0.96
| 0.6 | x | 0.6 | x | 2 |  |  |  | = | 0.72
| 0.2 | x | 0.6 | x | 2 |  |  |  | = | 0.24
| 0.32 | x | 0.6 | x | 2 |  |  |  | = | 0.38
| 0.2 | x | 0.7 | x | 2 |  | BASE 3 |  | = | 0.28
| 0.32 | x | 0.7 | x | 2 |  |  |  | = | 0.44
11.13 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [8 empty] | m² | 5.64
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 0.2 | x | 4 |  | BASE 1 |  | = | 0.96
| 0.8 | x | 0.6 | x | 4 |  | BASE 2 |  | = | 1.92
| 0.6 | x | 0.7 | x | 4 |  | BASE 3 |  | = | 1.68
| PERÍMETRO | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 4 | x | 0.2 | x | 1 |  | TOPO BASE 1 |  | = | 0.8
| 2.8 | x | 0.1 | x | 1 |  | TOPO BASE 2 |  | = | 0.28
11.14 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | [8 empty] | m² | 5.64
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 0.2 | x | 4 |  | BASE 1 |  | = | 0.96
| 0.8 | x | 0.6 | x | 4 |  | BASE 2 |  | = | 1.92
| 0.6 | x | 0.7 | x | 4 |  | BASE 3 |  | = | 1.68
| PERÍMETRO | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 2.8 | x | 0.1 | x | 1 |  | TOPO BASE 2 |  | = | 0.28
| 4 | x | 0.2 | x | 1 |  | TOPO BASE 1 |  | = | 0.8
11.15 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | [8 empty] | m² | 6
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 0.2 | x | 4 |  | BASE 1 - LATERAIS |  | = | 0.96
| 0.8 | x | 0.6 | x | 4 |  | BASE 2 - LATERAIS |  | = | 1.92
| 0.6 | x | 0.7 | x | 4 |  | BASE 3 - LATERAIS |  | = | 1.68
| PERÍMETRO | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 4 | x | 0.2 | x | 1 |  | TOPO BASE 1 |  | = | 0.8
| 2.8 | x | 0.1 | x | 1 |  | TOPO BASE 2 |  | = | 0.28
| COMP. | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.6 | x | 0.6 | x | 1 |  | TOPO BASE 3 |  | = | 0.36
11.16 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | [8 empty] | m² | 6
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 0.2 | x | 4 |  | BASE 1 - LATERAIS |  | = | 0.96
| 0.8 | x | 0.6 | x | 4 |  | BASE 2 - LATERAIS |  | = | 1.92
| 0.6 | x | 0.7 | x | 4 |  | BASE 3 - LATERAIS |  | = | 1.68
| PERÍMETRO | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 4 | x | 0.2 | x | 1 |  | TOPO BASE 1 |  | = | 0.8
| 2.8 | x | 0.1 | x | 1 |  | TOPO BASE 2 |  | = | 0.28
| COMP. | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.6 | x | 0.6 | x | 1 |  | TOPO BASE 3 |  | = | 0.36
11.17 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | [8 empty] | m² | 6
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 0.2 | x | 4 |  | BASE 1 - LATERAIS |  | = | 0.96
| 0.8 | x | 0.6 | x | 4 |  | BASE 2 - LATERAIS |  | = | 1.92
| 0.6 | x | 0.7 | x | 4 |  | BASE 3 - LATERAIS |  | = | 1.68
| PERÍMETRO | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 4 | x | 0.2 | x | 1 |  | TOPO BASE 1 |  | = | 0.8
| 2.8 | x | 0.1 | x | 1 |  | TOPO BASE 2 |  | = | 0.28
| COMP. | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.6 | x | 0.6 | x | 1 |  | TOPO BASE 3 |  | = | 0.36
11.18 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [8 empty] | m² | 6
| COMP. | x | ALT. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 0.2 | x | 4 |  | BASE 1 - LATERAIS |  | = | 0.96
| 0.8 | x | 0.6 | x | 4 |  | BASE 2 - LATERAIS |  | = | 1.92
| 0.6 | x | 0.7 | x | 4 |  | BASE 3 - LATERAIS |  | = | 1.68
| PERÍMETRO | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 4 | x | 0.2 | x | 1 |  | TOPO BASE 1 |  | = | 0.8
| 2.8 | x | 0.1 | x | 1 |  | TOPO BASE 2 |  | = | 0.28
| COMP. | x | LARG. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 0.6 | x | 0.6 | x | 1 |  | TOPO BASE 3 |  | = | 0.36
11.19 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | [8 empty] | m² | 2.16
| COMP. | x | ESP. | x | QUANT. |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 | x | 0.45 | x | 4 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO |  | = | 2.16
11.20 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | [8 empty] | m³ | 0.16
| PERÍMETRO | x | LARG. | x | PROF. |  | OBSERVAÇÕES
| 4 | x | 0.2 | x | 0.2 |  | ATERRO NA BASE 1 |  | = | 0.16
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
12.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [8 empty] | UN | 1
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 1 | [5 empty] | PAGAMENTO POR PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA. |  | = | 1
OBS.: CARGA HORÁRIA CONSIDERADA
| Horas | x | Dias | x | Semanas | x | Meses | OBSERVAÇÕES
| 2 | x | 2 | x | 4 | x | 5 | ENGENHEIRO | = | 80
| 40 | x |  | x | 4 | x | 5 | ENCARREGADO GERAL | = | 800
13 | SERVIÇOS FINAIS
13.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | [8 empty] | UN | 1
| QUANT. | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 1 | [7 empty] | = | 1
13.2 | VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (REF.: ITEM 6191 ORSE) | [8 empty] | m² | 984.6
| ÁREA | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| 984.6 | [5 empty] | ÁREA TOTAL DE PISO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO |  | = | 984.6

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO
CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI/PE - 04/2026 ORSE/SE - 02/2026 SBC/PE - 04/2026 SUDECAP- MG 01/2026 |  | 20,09% 10,89% DIFERENCIADO |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 878 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO (REF.: ITEM SIURB 9053060 01/2026) | Edificação |  | UN | 1 | 273.35 | 273.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 24.25 | 121.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 30.42 | 152.1
|  |  |  | MO sem LS => | 203.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 203.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.91 |  | Valor com BDI => |  | 328.26
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 881 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCOS EXISTENTES (REF.: ITEM ORSE 7228 02/2026) | 45 |  | un | 1 | 16 | 16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.66 | 24.25 | 16
|  |  |  | MO sem LS => | 11.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 19.21
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 975 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (REF.: ITEM 13 ORSE 03/2026) | 45 |  | m³ | 1 | 354.22 | 354.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 13 | 24.25 | 315.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3 | 29.98 | 38.97
|  |  |  | MO sem LS => | 254.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 254.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.16 |  | Valor com BDI => |  | 425.38
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 882 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: ITEM 7989 ORSE 02/2026) | 45 |  | m² | 1 | 16.34 | 16.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 24.25 | 14.55
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06 | 29.98 | 1.79
|  |  |  | MO sem LS => | 11.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.28 |  | Valor com BDI => |  | 19.62
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 887 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DEC A LED LINHA PLANETÁRIA, CÓDIGO ELPFP-60, POTÊNCIA 60W, 9000 LÚMENS, IRC > 70%, 5000K/4000K, ALUMÍNIO INJETADO VIDRO TEMPERADO DE 4MMR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE (REF.: ITEM 13065 ORSE 03/2026) | 83 |  | un | 1 | 1987.93 | 1987.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.25 | 48.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.42 | 30.42
Insumo | 13668 | ORSE | Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm | Material |  | un | 1 | 620.25 | 620.25
Insumo | 13678 | ORSE | Luminária Pública decorativa a LED Linha PLANETÁRIA, código ELPFP-60, Potência 60W, 9000 lúmens, IRC > 70%, 5000k/4000k, Alumínio Injetado Vidro Temperadode 4mm, da ESTIL ou similar | Material |  | un | 1 | 1220.88 | 1220.88
Insumo | 00000432 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 4 | 14.35 | 57.4
Insumo | 00004341 | SINAPI | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | Material |  | UN | 4 | 1.58 | 6.32
Insumo | 00039207 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 1.04 | 4.16
|  |  |  | MO sem LS => | 57.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 399.37 |  | Valor com BDI => |  | 2387.3
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 987 | Próprio | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, H=9M, COM 2 LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED PÉTALA 200W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE SUPORTE PARA LUMINÁRIAS E LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITENS COMPESA 71.10.32U, SINAPI 105955 E ORSE 13426) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 4138.17 | 4138.17
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.1 | 539.71 | 53.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 24.25 | 97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7 | 30.42 | 212.94
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.98652 | 75.73 | 74.7
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1801 | 325.56 | 58.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 25.7 | 77.1
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.1 | 327.22 | 32.72
Insumo | 00042248 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material |  | UN | 2 | 687.26 | 1374.52
Insumo | 14142 | ORSE | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária deØ de 48mm/60,3mm. | Material |  | Un | 1 | 210 | 210
Insumo | 00014165 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | Material |  | UN | 1 | 1946.59 | 1946.59
|  |  |  | MO sem LS => | 350.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 350.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 831.35 |  | Valor com BDI => |  | 4969.52
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 989 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,8 M - INCLUSO ESCAVAÇÃO (REF.: ITEM 97882 SINAPI 04/2026) | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 145.58 | 145.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0239 | 24.25 | 0.57
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0304 | 29.98 | 0.91
Composição Auxiliar | 97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.07112 | 1579.32 | 112.32
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.049 | 288.13 | 14.11
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.18432 | 95.92 | 17.67
|  |  |  | MO sem LS => | 51.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.24 |  | Valor com BDI => |  | 174.82
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 992 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITEM 91848 SINAPI) | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 8.01 | 8.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.086 | 25.7 | 2.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.086 | 30.42 | 2.61
Insumo | 74.01.23 | SUDECAP | ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO, 32 MM (1") REF 44090 | Material |  | M | 1.1 | 2.88 | 3.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.002 | 17.34 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.6 |  | Valor com BDI => |  | 9.61
3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 993 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITEM 101872 SINAPI 04/2026) | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 206.9 | 206.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2923 | 30.42 | 39.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2923 | 25.7 | 33.21
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0074 | 874.7 | 6.47
Insumo | 005075 | SBC | SUPORTE DE FIXACAO PARA DISJUNTOR REF: DY913008 | Material |  | UN | 1 | 2.99 | 2.99
Insumo | 13159 | ORSE | Barramento neutro e terra para quadro de distribuição | Material |  | un | 2 | 21.89 | 43.78
Insumo | 00039795 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material |  | UN | 1 | 81.14 | 81.14
|  |  |  | MO sem LS => | 55.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.56 |  | Valor com BDI => |  | 248.46
3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 995 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 10A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 2594.22 | 2594.22
Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 23.82 | 23.82
Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | M | 1.95 | 71.52 | 139.46
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.008 | 874.7 | 6.99
Composição Auxiliar | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 13.15 | 13.15
Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 6.05 | 19.56 | 118.33
Composição Auxiliar | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 25.18 | 25.18
Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 26.43 | 26.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5123 | 25.7 | 13.16
Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 11 | 19.53 | 214.83
Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 666.57 | 666.57
Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.45 | 14.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5614 | 30.42 | 77.91
Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 164.26 | 164.26
Insumo | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 18.24 | 18.24
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.29 | 2.58
Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.06 | 57.68 | 3.46
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 46.57 | 46.57
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0.47 | 0.94
Insumo | 00039808 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 109.31 | 109.31
Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 3 | 15.84 | 47.52
Insumo | 00005033 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | Material |  | UN | 1 | 855 | 855
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 5.28 | 5.28
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 4.71 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 363.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 363.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 521.17 |  | Valor com BDI => |  | 3115.39
3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 996 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 16A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 2594.22 | 2594.22
Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | M | 1.95 | 71.52 | 139.46
Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.45 | 14.45
Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 11 | 19.53 | 214.83
Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 666.57 | 666.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5123 | 25.7 | 13.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5614 | 30.42 | 77.91
Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 6.05 | 19.56 | 118.33
Composição Auxiliar | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 13.15 | 13.15
Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 23.82 | 23.82
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.008 | 874.7 | 6.99
Composição Auxiliar | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 25.18 | 25.18
Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 164.26 | 164.26
Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 26.43 | 26.43
Insumo | 00005033 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | Material |  | UN | 1 | 855 | 855
Insumo | 00039808 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 109.31 | 109.31
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.29 | 2.58
Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.06 | 57.68 | 3.46
Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 3 | 15.84 | 47.52
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0.47 | 0.94
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 46.57 | 46.57
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 4.71 | 0.78
Insumo | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 18.24 | 18.24
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 5.28 | 5.28
|  |  |  | MO sem LS => | 363.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 363.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 521.17 |  | Valor com BDI => |  | 3115.39
3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 997 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 20A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 2595.2 | 2595.2
Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 26.43 | 26.43
Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 6.05 | 19.56 | 118.33
Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | M | 1.95 | 71.52 | 139.46
Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 11 | 19.53 | 214.83
Composição Auxiliar | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 14.13 | 14.13
Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.45 | 14.45
Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 164.26 | 164.26
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.008 | 874.7 | 6.99
Composição Auxiliar | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 25.18 | 25.18
Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 23.82 | 23.82
Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 666.57 | 666.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5614 | 30.42 | 77.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5123 | 25.7 | 13.16
Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.06 | 57.68 | 3.46
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.29 | 2.58
Insumo | 00039808 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 109.31 | 109.31
Insumo | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 18.24 | 18.24
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0.47 | 0.94
Insumo | 00005033 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | Material |  | UN | 1 | 855 | 855
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 4.71 | 0.78
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 46.57 | 46.57
Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 3 | 15.84 | 47.52
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 5.28 | 5.28
|  |  |  | MO sem LS => | 364.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 364.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 521.37 |  | Valor com BDI => |  | 3116.57
4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 968 | Próprio | ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR (REF.: ITEM 8975 ORSE 03/2026) | 300 |  | un | 1 | 109.58 | 109.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 29.46 | 4.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 24.25 | 3.63
Insumo | 9265 | ORSE | Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar | Material |  | pç | 1 | 101.54 | 101.54
|  |  |  | MO sem LS => | 6.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.01 |  | Valor com BDI => |  | 131.59
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 864 | Próprio | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM 4555 ORSE 02/2026) | 205 |  | m | 1 | 49.38 | 49.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18 | 29.98 | 5.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.36 | 24.25 | 8.73
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.001 | 782.62 | 0.78
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1 | 34.48 | 34.48
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.92 |  | Valor com BDI => |  | 59.3
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 886 | Próprio | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO (REF.: ITEM 94287 SINAPI 04/2026) | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 34.15 | 34.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2326 | 29.98 | 6.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2326 | 24.25 | 5.64
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0376 | 551 | 20.71
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 4.17 | 0.83
|  |  |  | MO sem LS => | 9.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.86 |  | Valor com BDI => |  | 41.01
6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 883 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (REF.: ITEM 11472 ORSE 02/2026) | 181 |  | m² | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | CPU 884 | Próprio | COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (REF.: ITEM 11449 ORSE 02/2026) | 49 |  | m³ | 0.18 | 15.58 | 2.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.25 | 7.27
|  |  |  | MO sem LS => | 6.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.02 |  | Valor com BDI => |  | 12.09
7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 365 | Próprio | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672 SINAPI 12/2025) | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 723.05 | 723.05
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.094 | 1.48 | 0.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 29.98 | 6.71
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.13 | 0.59 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.345 | 24.25 | 32.61
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 29.38 | 6.58
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 613.74 | 676.95
|  |  |  | MO sem LS => | 33.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 145.26 |  | Valor com BDI => |  | 868.31
7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 463 | Próprio | ESTRUTURA PARA PERGOLADO, EM PERFIL UDC 150X50X3,00 E W150X3, PARA TRAVAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12415 ORSE 11/2025) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 2094.24 | 2094.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.332 | 24.25 | 105.05
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.052 | 31.06 | 63.73
Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento |  | h | 0.09 | 4 | 0.36
Insumo | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material |  | KG | 133.47 | 10 | 1334.7
Insumo | 13055 | ORSE | Perfil Aço, U dobrado de chapa - UDC simples - 150 x 50 x 3mm (5,68 kg/m) | Material |  | m | 12 | 49.2 | 590.4
|  |  |  | MO sem LS => | 121.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 121.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 420.73 |  | Valor com BDI => |  | 2514.97
7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 381 | Próprio | ESTRUTURA PARA RIPAS EM TUBO QUADRADO ALUMINIO ANODIZADO, PERGOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 100315 SBC 12/2025) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 57.32 | 57.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.971 | 24.25 | 23.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.777 | 29.98 | 23.29
Insumo | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | Material |  | KG | 0.020726 | 39.8 | 0.82
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.000975 | 75.69 | 0.07
Insumo | 13152 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 25,40mm x 12,70mm x 1,00mm (0,195kg/m) | Material |  | m | 1.1 | 8.41 | 9.25
|  |  |  | MO sem LS => | 34.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.51 |  | Valor com BDI => |  | 68.83
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP 680 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO ARMAÇÃO, FORMAS E EXECUÇÃO. (REF. ITEM:104488 SINAPI 02/2024) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 2574.5 | 2574.5
Composição Auxiliar | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 20.3576 | 10.55 | 214.77
Composição Auxiliar | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 7.7183 | 13.32 | 102.8
Composição Auxiliar | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 4.2644 | 9.6 | 40.93
Composição Auxiliar | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 2.6637 | 13.77 | 36.67
Composição Auxiliar | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 0.6398 | 101.83 | 65.15
Composição Auxiliar | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1.4606 | 10.45 | 15.26
Composição Auxiliar | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 6.7665 | 11.39 | 77.07
Composição Auxiliar | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.6902 | 12.89 | 34.67
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.7682 | 13.92 | 38.53
Composição Auxiliar | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.7743 | 149.79 | 115.98
Composição Auxiliar | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.1753 | 15.9 | 2.78
Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.9776 | 11.93 | 11.66
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.1927 | 20.22 | 3.89
Composição Auxiliar | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 13.3167 | 12.31 | 163.92
Composição Auxiliar | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 4.6375 | 64.22 | 297.82
Composição Auxiliar | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.3324 | 17.9 | 5.94
Composição Auxiliar | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 2.5818 | 205.04 | 529.37
Composição Auxiliar | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.4283 | 8.47 | 20.56
Composição Auxiliar | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.1235 | 723.05 | 89.29
Composição Auxiliar | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 7.9742 | 8.81 | 70.25
Composição Auxiliar | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.8363 | 723.46 | 605.02
Composição Auxiliar | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 0.0402 | 800.44 | 32.17
|  |  |  | MO sem LS => | 477.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 477.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 517.21 |  | Valor com BDI => |  | 3091.71
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP 692 | Próprio | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. (REF. ITEM: 103307 SINAPI 09/2025) | Mobiliário Urbano |  | UN | 1 | 728.51 | 728.51
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0768 | 23.73 | 1.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2308 | 24.25 | 29.84
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0222 | 729.22 | 16.18
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.2585 | 23.24 | 6
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0016 | 786.64 | 1.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8461 | 29.98 | 55.34
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0012 | 108.35 | 0.13
Insumo | 00042440 | SINAPI | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 0.5 | 1235.91 | 617.95
|  |  |  | MO sem LS => | 71.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 146.35 |  | Valor com BDI => |  | 874.86
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 874 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 46299.2 | 46299.2
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 800 | 43.7 | 34960
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 80 | 141.74 | 11339.2
|  |  |  | MO sem LS => | 40848 | LS => | 0 | MO com LS => | 40848
|  |  |  | Valor do BDI => | 9301.5 |  | Valor com BDI => |  | 55600.7
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 875 | Próprio | VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (REF.: ITEM 6191 ORSE) | 331 |  | m² | 1 | 0.79 | 0.79
Composição Auxiliar | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 0.0626 | 1.97 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0278 | 24.25 | 0.67
|  |  |  | MO sem LS => | 0.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.94
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 884 | Próprio | COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (REF.: ITEM 11449 ORSE 02/2026) | 49 |  | m³ | 1 | 15.58 | 15.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.25 | 12.12
Insumo | 2461 | ORSE | Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp) | Equipamento |  | h | 0.005 | 2.82 | 0.01
Insumo | 2459 | ORSE | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.05 | 69.19 | 3.45
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.13 |  | Valor com BDI => |  | 18.71
[5 empty] | Total sem BDI |  | 654517.51
[5 empty] | Total do BDI |  | 130269.49
[5 empty] | Total Geral |  | 784787

## CRONOGRAMA
CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. |  | Bancos |  |  | B.D.I.
|  | SINAPI/PE - 04/2026 ORSE/SE - 02/2026 SBC/PE - 04/2026 SUDECAP- MG 01/2026 |  |  | 20,09% 10,89% DIFERENCIADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 14.559,73 | 100,00% 14.559,73
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 79.850,98 | 80,00% 63.880,78 | 20,00% 15.970,20
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 175.785,08 |  | 20,00% 35.157,02 | 40,00% 70.314,03 | 30,00% 52.735,52 | 10,00% 17.578,51
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 6.700,75 |  | 50,00% 3.350,38 | 50,00% 3.350,38
5 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS | 100,00% 36.686,97 |  | 40,00% 14.674,79 | 40,00% 14.674,79 | 20,00% 7.337,39
6 | PISO E REVESTIMENTOS | 100,00% 247.340,61 |  | 20,00% 49.468,12 | 35,00% 86.569,21 | 35,00% 86.569,21 | 10,00% 24.734,06
7 | PERGOLADOS | 100,00% 105.949,17 |  | 20,00% 21.189,83 | 40,00% 42.379,67 | 40,00% 42.379,67
8 | BANCOS E MESAS DE CONCRETO APARENTE | 100,00% 3.348,19 |  |  | 40,00% 1.339,28 | 60,00% 2.008,91
9 | BANCOS DE CONCRETO COM RIPAS EM MADEIRA | 100,00% 37.975,89 |  |  | 20,00% 7.595,18 | 60,00% 22.785,53 | 20,00% 7.595,18
10 | ACESSÓRIOS | 100,00% 14.872,62 |  |  |  |  | 100,00% 14.872,62
11 | MONUMENTO DE SÃO SEBASTIÃO | 100,00% 3.746,46 |  |  |  | 80,00% 2.997,17 | 20,00% 749,29
12 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 55.600,70 | 10,56% 5.871,43 | 19,17% 10.658,65 | 31,12% 17.302,94 | 29,78% 16.557,89 | 9,37% 5.209,79
13 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.369,85 |  |  |  |  | 100,00% 2.369,85
Porcentagem |  |  | 10,74% | 19,17% | 31,03% | 29,74% | 9,32%
Custo |  |  | 84.311,94 | 150.468,98 | 243.525,46 | 233.371,30 | 73.109,29
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,74% | 29,92% | 60,95% | 90,68% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 84.311,94 | 234.780,92 | 478.306,38 | 711.677,68 | 784.787,00

## BDI 01 E 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
BDI 01 - ONERADO |  |  |  | BDI 02 - ONERADO
COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI) |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
GRUPO | 1.0 | IMPOSTOS |  | GRUPO | 1.0 | IMPOSTOS
| 1.1 | ISS | 2.5% |  | 1.1 | ISS | 0%
| 1.2 | PIS | 0.65% |  | 1.2 | PIS | 0.65%
| 1.3 | COFINS | 3% |  | 1.3 | COFINS | 3%
| 1.4 | INSS | 0% |  | 1.4 | INSS | 0%
|  | Subtotal | 6.15% |  |  | Subtotal | 3.65%
GRUPO | 2.0 | DESPESAS INDIRETAS |  | GRUPO | 2.0 | DESPESAS INDIRETAS
| 2.1 | Administração Central | 3.8% |  | 2.1 | Administração Central | 1.5%
|  | Subtotal |  |  |  | Subtotal
GRUPO | 3.0 | DESPESAS FINANCEIRAS + RESULTADO |  | GRUPO | 3.0 | DESPESAS FINANCEIRAS + RESULTADO
| 3.1 | Risco | 0.5% |  | 3.1 | Risco | 0.56%
| 3.2 | Despesas financeiras | 1.02% |  | 3.2 | Despesas financeiras | 0.85%
| 3.3 | Lucro | 6.64% |  | 3.3 | Lucro | 3.5%
| 3.4 | Garantia | 0.16% |  | 3.4 | Garantia | 0.15%
| 3.5 | Seguro | 0.16% |  | 3.5 | Seguro | 0.15%
| Fórmula Adotada para Cálculo do BDI: |  |  |  | Fórmula Adotada para Cálculo do BDI:
| BDI = (1+ AC + S + R + G)(1+ DF)(1 + L) - 1 |  |  |  | BDI = (1+ AC + S + R + G)(1+ DF)(1 + L) - 1
|  | (1 – I) |  |  |  | (1 – I)
| onde: |  |  |  | onde:
| AC = taxa de administração central |  |  |  | AC = taxa de administração central
| S = taxa de seguros |  |  |  | S = taxa de seguros
| R = taxa de riscos |  |  |  | R = taxa de riscos
| G = taxa de garantias |  |  |  | G = taxa de garantias
| DF = taxa de despesas financeiras |  |  |  | DF = taxa de despesas financeiras
| L = taxa de lucro/remuneração |  |  |  | L = taxa de lucro/remuneração
| I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)
|  | BDI ADOTADO | 20.09% |  |  | BDI ADOTADO | 10.89%

## CURVA ABC
CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. |  |  | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | SINAPI/PE - 04/2026 ORSE/SE - 02/2026 SBC/PE - 04/2026 SUDECAP- MG 01/2026 | 20,09% 10,89% DIFERENCIADO |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CURVA ABC DE SERVIÇOS
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
CPU 887 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DEC A LED LINHA PLANETÁRIA, CÓDIGO ELPFP-60, POTÊNCIA 60W, 9000 LÚMENS, IRC > 70%, 5000K/4000K, ALUMÍNIO INJETADO VIDRO TEMPERADO DE 4MMR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE (REF.: ITEM 13065 ORSE 03/2026) | 83 | un | 32,0 | 1.987,93 | 63.613,76 | 9,72 | 9,72 | 16
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 642,48 | 89,43 | 57.456,98 | 8,78 | 18,50 | 321.24
CPU 864 | Próprio | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM 4555 ORSE 02/2026) | 205 | m | 1.122,16 | 49,38 | 55.412,26 | 8,47 | 26,96 | 561.08
CPU 874 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 46.299,20 | 46.299,20 | 7,07 | 34,04
CPU 987 | Próprio | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, H=9M, COM 2 LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED PÉTALA 200W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE SUPORTE PARA LUMINÁRIAS E LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITENS COMPESA 71.10.32U, SINAPI 105955 E ORSE 13426) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 11,0 | 4.138,17 | 45.519,87 | 6,95 | 40,99 | 5
CPU 381 | Próprio | ESTRUTURA PARA RIPAS EM TUBO QUADRADO ALUMINIO ANODIZADO, PERGOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 100315 SBC 12/2025) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 677,0 | 57,32 | 38.805,64 | 5,93 | 46,92 | 338.5
CPU 886 | Próprio | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO (REF.: ITEM 94287 SINAPI 04/2026) | Guias e sarjetas | M | 1.122,16 | 34,15 | 38.321,76 | 5,85 | 52,78
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 342,57 | 105,12 | 36.010,95 | 5,50 | 58,28 | 171.285
104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 2.269,7 | 14,60 | 33.137,62 | 5,06 | 63,34
97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 1.038,76 | 19,44 | 20.193,49 | 3,09 | 66,43
CP 692 | Próprio | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. (REF. ITEM: 103307 SINAPI 09/2025) | Mobiliário Urbano | UN | 17,0 | 728,51 | 12.384,67 | 1,89 | 68,32
101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m³ | 16,68 | 642,53 | 10.717,40 | 1,64 | 69,96
103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 69,89 | 143,19 | 10.007,54 | 1,53 | 71,48
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 207,42 | 46,95 | 9.738,36 | 1,49 | 72,97
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1.061,3 | 8,62 | 9.148,40 | 1,40 | 74,37
CPU 365 | Próprio | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672 SINAPI 12/2025) | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 12,58 | 723,05 | 9.095,96 | 1,39 | 75,76
CPU 463 | Próprio | ESTRUTURA PARA PERGOLADO, EM PERFIL UDC 150X50X3,00 E W150X3, PARA TRAVAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12415 ORSE 11/2025) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 2.094,24 | 8.376,96 | 1,28 | 77,04
87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 269,64 | 30,56 | 8.240,19 | 1,26 | 78,30
CPU 878 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO (REF.: ITEM SIURB 9053060 01/2026) | Edificação | UN | 23,0 | 273,35 | 6.287,05 | 0,96 | 79,26
96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 219,29 | 28,52 | 6.254,15 | 0,96 | 80,22
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 60,48 | 95,92 | 5.801,24 | 0,89 | 81,10
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 197,24 | 28,05 | 5.532,58 | 0,85 | 81,95
CPU 989 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,8 M - INCLUSO ESCAVAÇÃO (REF.: ITEM 97882 SINAPI 04/2026) | Caixas Enterradas | UN | 37,0 | 145,58 | 5.386,46 | 0,82 | 82,77
00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 5,0 | 1.054,51 | 5.272,55 | 0,81 | 83,58
100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 104,53 | 50,04 | 5.230,68 | 0,80 | 84,37
98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 91,94 | 54,67 | 5.026,35 | 0,77 | 85,14
103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 84,42 | 57,95 | 4.892,13 | 0,75 | 85,89
92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 79,23 | 54,54 | 4.321,20 | 0,66 | 86,55
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 351,0 | 12,20 | 4.282,20 | 0,65 | 87,20
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 25,0 | 164,26 | 4.106,50 | 0,63 | 87,83
105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | Acessibilidade | m² | 28,9 | 134,82 | 3.896,29 | 0,60 | 88,43
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 5,0 | 725,58 | 3.627,90 | 0,55 | 88,98
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 408,0 | 8,81 | 3.594,48 | 0,55 | 89,53
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 226,99 | 14,46 | 3.282,27 | 0,50 | 90,03
94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 64,29 | 47,58 | 3.058,91 | 0,47 | 90,50
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 6,0 | 502,34 | 3.014,04 | 0,46 | 90,96
91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 274,83 | 10,49 | 2.882,96 | 0,44 | 91,40
CPU 997 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 20A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 1,0 | 2.595,20 | 2.595,20 | 0,40 | 91,80
CPU 995 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 10A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 1,0 | 2.594,22 | 2.594,22 | 0,40 | 92,19
CPU 996 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 16A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026) | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 1,0 | 2.594,22 | 2.594,22 | 0,40 | 92,59
97896 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 9,0 | 283,13 | 2.548,17 | 0,39 | 92,98
00020205 | SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 558,9 | 4,06 | 2.269,13 | 0,35 | 93,33
96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 15,36 | 147,46 | 2.264,98 | 0,35 | 93,67
102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 1.186,45 | 1,85 | 2.194,93 | 0,34 | 94,01
102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 28,9 | 75,73 | 2.188,59 | 0,33 | 94,34
98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 39,75 | 54,72 | 2.175,12 | 0,33 | 94,67
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 172,0 | 12,38 | 2.129,36 | 0,33 | 95,00
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 401,57 | 4,91 | 1.971,70 | 0,30 | 95,30
100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | TXKM | 728,74 | 2,67 | 1.945,73 | 0,30 | 95,60
102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 61,46 | 31,57 | 1.940,29 | 0,30 | 95,89
97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 82,28 | 23,37 | 1.922,88 | 0,29 | 96,19
CP 680 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO ARMAÇÃO, FORMAS E EXECUÇÃO. (REF. ITEM:104488 SINAPI 02/2024) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,7 | 2.574,50 | 1.802,15 | 0,28 | 96,46
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 136,34 | 13,08 | 1.783,32 | 0,27 | 96,74
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 117,0 | 13,92 | 1.628,64 | 0,25 | 96,98
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 299,1 | 5,19 | 1.552,32 | 0,24 | 97,22
CPU 882 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: ITEM 7989 ORSE 02/2026) | 45 | m² | 82,28 | 16,34 | 1.344,45 | 0,21 | 97,43
00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | Material | UN | 1,0 | 1.302,49 | 1.302,49 | 0,20 | 97,63
94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 2,46 | 453,85 | 1.116,47 | 0,17 | 97,80
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 219,29 | 4,81 | 1.054,78 | 0,16 | 97,96
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 197,24 | 5,19 | 1.023,67 | 0,16 | 98,11
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 96,0 | 10,55 | 1.012,80 | 0,15 | 98,27
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 11,52 | 79,06 | 910,77 | 0,14 | 98,41
92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 11,52 | 73,72 | 849,25 | 0,13 | 98,54
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m² | 103,01 | 8,19 | 843,65 | 0,13 | 98,67
CPU 883 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (REF.: ITEM 11472 ORSE 02/2026) | 181 | m² | 82,28 | 10,07 | 828,55 | 0,13 | 98,79
CPU 875 | Próprio | VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (REF.: ITEM 6191 ORSE) | 331 | m² | 984,6 | 0,79 | 777,83 | 0,12 | 98,91
CPU 992 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITEM 91848 SINAPI) | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 91,94 | 8,01 | 736,43 | 0,11 | 99,02
CPU 993 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITEM 101872 SINAPI 04/2026) | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 3,0 | 206,90 | 620,70 | 0,09 | 99,12
100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | TXKM | 180,0 | 3,41 | 613,80 | 0,09 | 99,21
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 9,43 | 63,85 | 602,10 | 0,09 | 99,31
97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | Sistemas de Medição | UN | 3,0 | 180,03 | 540,09 | 0,08 | 99,39
106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 6,0 | 84,30 | 505,80 | 0,08 | 99,46
CPU 881 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCOS EXISTENTES (REF.: ITEM ORSE 7228 02/2026) | 45 | un | 28,0 | 16,00 | 448,00 | 0,07 | 99,53
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 24,0 | 16,77 | 402,48 | 0,06 | 99,59
98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 1,0 | 292,86 | 292,86 | 0,04 | 99,64
105115 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | UN | 2,0 | 139,20 | 278,40 | 0,04 | 99,68
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 87,52 | 2,97 | 259,93 | 0,04 | 99,72
96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 2,16 | 90,86 | 196,25 | 0,03 | 99,75
87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Externos | m² | 0,64 | 298,40 | 190,97 | 0,03 | 99,78
86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 22,33 | 178,64 | 0,03 | 99,81
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 10,0 | 15,90 | 159,00 | 0,02 | 99,83
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 22,0 | 5,65 | 124,30 | 0,02 | 99,85
102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 61,46 | 2,02 | 124,14 | 0,02 | 99,87
CPU 968 | Próprio | ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR (REF.: ITEM 8975 ORSE 03/2026) | 300 | un | 1,0 | 109,58 | 109,58 | 0,02 | 99,89
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 3,0 | 31,92 | 95,76 | 0,01 | 99,90
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 7,0 | 13,15 | 92,05 | 0,01 | 99,92
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 3,0 | 28,21 | 84,63 | 0,01 | 99,93
89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 12,0 | 6,44 | 77,28 | 0,01 | 99,94
CPU 975 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (REF.: ITEM 13 ORSE 03/2026) | 45 | m³ | 0,21 | 354,22 | 74,38 | 0,01 | 99,95
94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 9,0 | 6,20 | 55,80 | 0,01 | 99,96
89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 7,0 | 7,97 | 55,79 | 0,01 | 99,97
94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 0,95 | 50,63 | 48,09 | 0,01 | 99,98
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 3,0 | 13,32 | 39,96 | 0,01 | 99,98
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 3,0 | 13,15 | 39,45 | 0,01 | 99,99
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0 | 14,13 | 28,26 | 0,00 | 99,99
92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 0,6 | 33,91 | 20,34 | 0,00 | 100,00
94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 0,16 | 85,00 | 13,60 | 0,00 | 100,00
89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 1,0 | 12,19 | 12,19 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 654517.51
[5 empty] | Total do BDI |  | 130269.49
[5 empty] | Total Geral |  | 784787

## PLANILHA COMPARATIVA
CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
PLANILHA COMPARATIVA
RESUMO - PLANILHA ONERADA |  |  | RESUMO - PLANILHA DESONERADA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. |  |  | OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14559.73 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14948.14
2 | DEMOLIÇÕES | 79850.98 | 2 | DEMOLIÇÕES | 78474.32
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 175785.08 | 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 179724.75
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 6700.75 | 4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 6777.76
5 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS | 36686.97 | 5 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS | 36652.41
6 | PISO E REVESTIMENTOS | 247340.61 | 6 | PISO E REVESTIMENTOS | 250875.64
7 | PERGOLADOS | 105949.17 | 7 | PERGOLADOS | 106036.16
8 | BANCOS E MESAS DE CONCRETO APARENTE | 3348.19 | 8 | BANCOS E MESAS DE CONCRETO APARENTE | 3392.53
9 | BANCOS DE CONCRETO COM RIPAS EM MADEIRA | 37975.89 | 9 | BANCOS DE CONCRETO COM RIPAS EM MADEIRA | 37768.31
10 | ACESSÓRIOS | 14872.62 | 10 | ACESSÓRIOS | 15202.59
11 | MONUMENTO DE SÃO SEBASTIÃO | 3746.46 | 11 | MONUMENTO DE SÃO SEBASTIÃO | 3758.49
12 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 55600.7 | 12 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 53534.51
13 | SERVIÇOS FINAIS | 2369.85 | 13 | SERVIÇOS FINAIS | 2391.84
Total sem BDI |  | 654517.51 | Total sem BDI |  | 639557.75
Total do BDI |  | 130269.49 | Total do BDI |  | 149979.7
Total Geral |  | 784787 | Total Geral |  | 789537.45
BDI 1 | 20.09% |  | BDI 1 | 23.65%
BDI 2 | 10.89% |  | BDI 2 | 14.09%
Serão adotados os custos de referência ONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração.

## BDI DESONERADO
CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
BDI 01 - DESONERADO |  |  |  | BDI 02 - DESONERADO
COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI) |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
GRUPO | 1.0 | IMPOSTOS |  | GRUPO | 1.0 | IMPOSTOS
| 1.1 | ISS | 2.5% |  | 1.1 | ISS | 0%
| 1.2 | PIS | 0.65% |  | 1.2 | PIS | 0.65%
| 1.3 | COFINS | 3% |  | 1.3 | COFINS | 3%
| 1.4 | CPRB | 2.7% |  | 1.4 | CPRB | 2.7%
|  | Subtotal | 8.85% |  |  | Subtotal | 6.35%
GRUPO | 2.0 | DESPESAS INDIRETAS |  | GRUPO | 2.0 | DESPESAS INDIRETAS
| 2.1 | Administração Central | 3.8% |  | 2.1 | Administração Central | 1.5%
|  | Subtotal |  |  |  | Subtotal
GRUPO | 3.0 | DESPESAS FINANCEIRAS + RESULTADO |  | GRUPO | 3.0 | DESPESAS FINANCEIRAS + RESULTADO
| 3.1 | Risco | 0.5% |  | 3.1 | Risco | 0.56%
| 3.2 | Despesas financeiras | 1.02% |  | 3.2 | Despesas financeiras | 0.85%
| 3.3 | Lucro | 6.64% |  | 3.3 | Lucro | 3.5%
| 3.4 | Garantia | 0.16% |  | 3.4 | Garantia | 0.15%
| 3.5 | Seguro | 0.16% |  | 3.5 | Seguro | 0.15%
| Fórmula Adotada para Cálculo do BDI: |  |  |  | Fórmula Adotada para Cálculo do BDI:
| BDI = (1+ AC + S + R + G)(1+ DF)(1 + L) - 1 |  |  |  | BDI = (1+ AC + S + R + G)(1+ DF)(1 + L) - 1
|  | (1 – I) |  |  |  | (1 – I)
| onde: |  |  |  | onde:
| AC = taxa de administração central |  |  |  | AC = taxa de administração central
| S = taxa de seguros |  |  |  | S = taxa de seguros
| R = taxa de riscos |  |  |  | R = taxa de riscos
| G = taxa de garantias |  |  |  | G = taxa de garantias
| DF = taxa de despesas financeiras |  |  |  | DF = taxa de despesas financeiras
| L = taxa de lucro/remuneração |  |  |  | L = taxa de lucro/remuneração
| I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)
|  | BDI ADOTADO | 23.65% |  |  | BDI ADOTADO | 14.09%