## Prefeitura
		UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		___________________________________________________		_____________________________________________________		___________________________________________________
		EXERCÍCIO:	2018	LUIZ CARLOS DE ARAÚJO - CPF Nº 457.158.234-04 COORDENADOR GERAL DO CONTROLE INTERNO			JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - CPF Nº 366.365.414-15 PREFEITO		JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - CPF Nº 366.365.414-15 PREFEITO
		PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO	Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade		Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Proc. Nº 18/2015 - TP 02/2015	Contratação de empresa de engenharia para construção de um Centro Administrativo, na Avenida Rui Barbosa, centro de Jucati.	104/2015	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal de Pernambuco	594.705,05	81.717,00	17.447.279/0001-59	Construmar Engenharia LTDA ME	104/2015	22/06/2015	06 meses	676.422,06		54 meses			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	544.642,20	EM ANDAMENTO
Proc. Nº 02/2016 - TP 01/2016	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de uma Escola Infantil Convencional tipo 2 FNDE, no Bairro Novo, na Sede do Município.	10812/2014	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.288.750,66		05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	93/2016	10/05/2016	08 meses	1.222.032,66		30 meses			4.4.90.51	491.416,31	491.416,31	491.416,31	655.727,65	EM ANDAMENTO
Proc. Nº 11/2018 - TP 03/2018	Cotratação de empresa de engenharia para executar os serviços de constução de pavimento em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do Município de Jucati/PE.	093/2014	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal de Pernambuco	100.000,00		07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	236/2018	06/09/2018	04 meses	81.957,78					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Proc. Nº 09/2018 - TP 02/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção da primeira Etapa do Centro de Eventos, na Sede deste Município.	832299/2016	Ministério do Turismo	341.250,00	8.750,00	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	170/2018	28/06/2018	07 meses	348.350,52					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

## Fundo_Municipal_de_Saúde
		UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	___________________________________________________			___________________________________________________	___________________________________________________
		EXERCÍCIO:	2018	LUIZ CARLOS DE ARAÚJO - CPF Nº 457.158.234-04 COORDENADOR GERAL DO CONTROLE INTERNO			JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - CPF Nº 366.365.414-15 PREFEITO	DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA - CPF Nº 051.545.134-79 SECRETÁRIO DE SAÚDE
		PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO	Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade	Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Proc. Nº 04/2013 - TP 01/2013	Contratação de empresa de engenharia para construção de uma Unidade Básica de Saúde na sede do município.	Proc. Nº 25000.031722/2011-06	Ministério da Saúde FNS Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	52.499,96	10.851.227/0001-02	ADRIANE TRANSPORTES & CONSTRUTORA LTDA - ME	037/2013	29/05/2013	06 meses	224.720,48		72 meses	20.266,40	20.266,40	4.4.90.51	0,00	6.013,14	6.013,14	250.168,62	EM ANDAMENTO
Proc. Nº 15/2014 - TP 02/2014	Contratação de empresa de engenharia para construção de uma Academia da Saúde modelo intermediário, na sede do município.	Proc. Nº 25000.195532/2011-16	Ministério da Saúde FNS Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	28.064,96	10.851.227/0001-02	ADRIANE TRANSPORTES & CONSTRUTORA LTDA - ME	091/2014	09/10/2014	03 meses	118.094,00		51 meses			4.4.90.51	20.674,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Proc. Nº 16/2017 - TP 01/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de melhorias sanitárias domiciliares, tipo 1-módulo, com bacia sanitária, lavatório, chuveiro, pia de cozinha, tanque de lavar roupa, caixa d” água, além da fossa e sumidouro, na área rural deste Município.	0234/2013	FUNASA - Fundo Nacional da Saúde	500.000,00	10.547,98	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	123/2017	21/11/2017	12 meses	501.639,48					4.4.90.51	494.322,03	248.261,31	248.261,31	248.261,31	CONCLUÍDA

## Fundo_Municipal_de_Assistência_
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		LUIZ CARLOS DE ARAÚJO - CPF Nº 457.158.234-04 COORDENADOR GERAL DO CONTROLE INTERNO	JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - CPF Nº 366.365.414-15 PREFEITO			ROSA CRISTINA ELOY PEIXOTO - CPF Nº 668.231.534-15 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

	nada consta

						nada consta