## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI/PE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Avenida Rui Barbosa, 175, Centro - Jucati - Pernambuco - CEP 55398-000
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI/PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA OU SERVIÇO | [12 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | SITUAÇÃO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO
|  | N° | CONCEDENTE | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N° | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 02/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADIMINISTRATIVO | 0103 | FEM | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA ME | 18/2015 | 2015-07-14 | 06 MESES | 676422.06 | 20/12/2015 (PARALISAÇÃO) 10/01/2019 (REINICIO) | 25/02/2019 (36 MESES) | -57493.67 | 618928.39 | 87011.84 | 618928.39 | CONCLUIDA
TP 01/2018 | CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE JUCATI- PE. | 832299 | MIN. DO TURISMO / CAIXA | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTOTA LTDA | 170/2018 | 2018-06-28 | 07 MESES | 348350.52 | 28/07/2018 (PARALISAÇÃO) 25/03/2019 (REINICIO) | 30/03/2020 (05 MESES) | 0 | 131961.04 | 131961.04 | 131961.04 | EM ANDAMENTO
TP 02/2018 | CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE JUCATI- PE. | 847005 | MIN. DO TURISMO / CAIXA | 05.545.366/0001-61 | CPM CONSTRUTOTA LTDA | 184/2019 | 2019-05-20 | 06 MESES | 296787.42 | 20/06/2019 (PARALISAÇÃO) 25/07/2019 (REINICIO) | - | 0 | 139995.77 | 139995.77 | 139995.77 | EM ANDAMENTO
TP 01/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL CONVENCIONAL TIPO 2 FNDE | 10812/2014 | FNDE | 05.545.366/0001-62 | CPM CONSTRUTOTA LTDA | 002/2016 | 2016-05-10 | 08 MESES | 1220851.33 | 10/06/2016 (PARALISAÇÃO) 15/08/2016 (REINICIO) | 15/12/2019 (34 MESES) | 0 | 1125413.22 | 175098.19 | 1125413.22 | CONCLUIDA
TP 01/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 10635.8040001/18-012 | MIN. DA SAÚDE | 30.736.637/0001-01 | FORT LOCAÇÕES E EDFICAÇÕES EIRELI | 133/2019 | 2019-08-20 | 06 MESES | 176208.1 | 20/09/2019 (PARALISADO) 15/12/2019 (REINICIO) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP 001/2017 | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DA ZONA RURAL DE JUCATI | 2017NE 801313 | FUNASA | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME | 30/2019 | 2019-01-14 | 12 MESES | 425404.27 | 14/02/2019 (PARALISAÇÃO) 30/11/2019 (REINICÍO) | 10/30/2020 (10 MESES) | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP 003/2018 | CONSTRUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS | 372/LOA 2018 | FEM | 07.353785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 236/2018 | 2018-09-06 | 04 MESES | 81957.78 | 16/10/2018 (PARALISADO) 02/11/2019 (REINICIO) | 02/03/2020 (20 MESES) | 0 | 41063.94 | 30520.76 | 30520.76 | PARALISADO - FALTA DE RECURSO
TP 004/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA | 201804071-1/2018 | FNDE | 27.068.117/0001-62 | ALINK ENGENHARIA LTDA | 73/2019 | 2019-02-18 | 24 MESES | 1602802.92 | 18/03/19 (PARALISAÇÃO) 07/07/19 (REINÍCIO) | - | 0 | 18206.04 | 18206.04 | 18206.04 | EM ANDAMENTO
TP 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ. EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO | 866907 | MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 05.545.366/0001-61 | CPM CONSTRUTOTA LTDA | 243/2019 | 2019-09-09 | 05 MESES | 597361.98 | 09/10/2019 (PARALIZADO) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADO - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA
TP 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | 866916 | MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 23.593.622/0001-76 | LINS SERÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 242/2019 | 2019-09-04 | 05 MESES | 511342.68 | 04/10/2019 (PARALIZADO) 15/12/2019 (REINICIO) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP 004/2019 | CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO | 866921 | MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 29.505.771/001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 267/2019 | 2019-10-08 | 05 MESES | 465034.36 | 08/11/2019 (PARALISADO) 05/12/2019 (REINICIO) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP 005/2019 | CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 866915 | MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 29.505.771/001-13 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 268/2019 | 2019-10-09 | 05 MESES | 202093.77 | 08/11/2019 (PARALISADO) 05/12/2019 (REINICIO) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
Declaramos que, todas as informações contidas nesta planilha são findedignias e estão atualizadas até a data: 20/12/2019
|  | ___________________________________________________________ Ewerton Oliveira de Almeida CPF - 101.583.884-70 Auxiliar Administrativo | [7 empty] | _______________________________________________________________________ José Ednaldo Peixoto de Lima Júnior CPF - 101.583.884-70 Secretrário de Serviços Públicos