## Table_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI/PE / SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS / Avenida Rui Barbosa, 175, Centro - Jucati - Pernambuco - CEP 55398-000
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI/PE					EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			SITUAÇÃO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADIMINISTRATIVO	0103	FEM	17.447.279/0001-59	CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA ME	18/2015	14/07/2015	06 MESES	676.422,06	20/12/2015 (PARALISAÇÃO) 10/01/2019 (REINICIO)	-	-57.493,67	618.928,39	78.943,10	618.928,39	CONCLUIDA	OK
TP 01/2018	CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE JUCATI- PE.	832299	MIN. DO TURISMO / CAIXA	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTOTA LTDA	170/2018	28/06/2018	07 MESES	216.389,48	28/07/2018 (PARALISAÇÃO) 25/03/2019 (REINICIO)	-	0,00	207.747,62	167.452,53	167.452,53	CONCLUIDA	OK
TP 02/2018	CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE JUCATI- PE.	847005	MIN. DO TURISMO / CAIXA	05.545.366/0001-61	CPM CONSTRUTOTA LTDA	184/2019	20/05/2019	06 MESES	296.787,42	20/06/2019 (PARALISAÇÃO) 25/07/2019 (REINICIO)	-	0,00	296.787,42	236.265,03	236.265,03	CONCLUIDA	OK
TP 01/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL CONVENCIONAL TIPO 2 FNDE	10812/2014	FNDE	05.545.366/0001-62	CPM CONSTRUTOTA LTDA	002/2016	10/05/2016	08 MESES	1.220.851,33	10/06/2016 (PARALISAÇÃO) 15/08/2016 (REINICIO)	15/12/2019 (34 MESES)	23.606,00	1.125.413,22	28.550,88	1.125.413,22	CONCLUIDA	OK
TP 01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10635.8040001/18-012	MIN. DA SAÚDE	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES E EDFICAÇÕES EIRELI	133/2019	20/08/2019	06 MESES	176.208,10	20/09/2019 (PARALISADO) 15/12/2019 (REINICIO)	-	35.533,60	195.980,24	0,00	195.980,24	CONCLUIDA	OK
TP 001/2017	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DA ZONA RURAL DE JUCATI	2017NE 801313	FUNASA	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	30/2019	14/01/2019	12 MESES	425.404,27	14/02/2019 (PARALISAÇÃO) 30/11/2019 (REINICÍO)	10/12/2020 (16 MESES)	0,00	81.738,73	81.738,73	81.738,73	EM ANDAMENTO
TP 003/2018	CONSTRUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS	372/LOA 2018	FEM	07.353785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	236/2018	06/09/2018	04 MESES	81.957,78	16/10/2018 (PARALISADO)	02/03/2020 (20 MESES)	0,00	52.737,41	22.216,64	52.737,41	PARALISADO - FALTA DE RECURSO
TP 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA	201804071-1/2018	FNDE	27.068.177/0001-67	ALINK ENGENHARIALTDA	73/2019	18/02/2019	24 MESES	1.602.802,92	03/03/2020 (PARALISAÇÃO)	-	0,00	169.109,67	150.902,11	169.109,67	PARALISADO
				09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA	73/2019	31/08/2020	24 MESES	1.602.802,92	REINICIO (31/08/2020)	-	0,00	104.664,23	104.664,23	104.664,23	EM ANDAMENTO
TP 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ. EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO	866907	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	05.545.366/0001-61	CPM CONSTRUTOTA LTDA	243/2019	09/09/2019	05 MESES	597.361,98	09/10/2019 (PARALIZADO)	-	0,00	597.361,98	597.361,98	597.361,98	CONCLUIDA
TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	866916	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	242/2019	04/09/2019	05 MESES	511.342,68	04/10/2019 (PARALIZADO) 15/12/2019 (REINICIO)	-	0,00	395.374,58	395.374,58	395.374,58	EM ANDAMENTO
DISPENSA 02/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	-	RECURSO PRÓPRIO	21.921.643/0001-48	JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	260/2020	08/09/2020	03 MESES	92.304,36	10/09/2020 (INÍCIO)	-	6.788,51	97.663,91	97.663,91	97.663,91	CONCLUIDA
TP 004/2019	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO	866921	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	29.505.771/001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	267/2019	08/10/2019	05 MESES	465.034,36	08/11/2019 (PARALISADO) 05/12/2019 (REINICIO)	-	0,00	322.962,18	322.962,18	322.962,18	EM ANDAMENTO	OK
TP 022/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NESTE MUNICIPIO.	899612	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	32.219.949/0001-73	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS	22/2019	17/01/2020	05 MESES	293.205,72	23/01/2020 (PARALISADO) 01/09/2020 (REINICIO)	-	0,00	122.601,36	122.601,36	122.601,36	EM ANDAMENTO	OK
TP 005/2019	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO	866915	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	29.505.771/001-13	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	268/2019	09/10/2019	05 MESES	202.093,77	08/11/2019 (PARALISADO) 05/12/2019 (REINICIO)	-	0,00	150.189,33	150.189,33	150.189,33	CONCLUIDA	OK
DISPENSA 01/2020	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI/PE, PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA O COVID-19	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	125/2020	20/05/2020	30 DIAS	229.571,32	21/05/2020	-	26.958,77	256.530,09	256.530,09	256.530,09	CONCLUIDA	OK
TP 01/2020	SERVIÇOS ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – NO SÍTIO BANQUETE, MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI	163/2020	10/09/2020	12 MESES	130.899,73	15/09/2020	-	0,00	31.248,08	31.248,08	31.248,08	EM ANDAMENTO
Declaramos que, todas as informações contidas nesta planilha são findedignias e estão atualizadas até a data: 05/03/2021
		___________________________________________________________ Ewerton Oliveira de Almeida Eng Civil CREA: 181956177-1					_______________________________________________________________________ José Ednaldo Peixoto de Lima Júnior CPF - 101.583.884-70 Secretrário de Serviços Públicos

## Planilha1
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			SITUAÇÃO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADIMINISTRATIVO	0103	FEM	17.447.279/0001-59	CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA ME	18/2015	14/07/2015	06 MESES	676.422,06	20/12/2015 (PARALISAÇÃO) 10/01/2019 (REINICIO)	25/02/2019 (36 MESES)	30.307,01	706.729,07	87.011,84	618.928,39	CONCLUIDA
TP 01/2018	CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE JUCATI- PE.	832299	MIN. DO TURISMO / CAIXA	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTOTA LTDA	170/2018	28/06/2018	07 MESES	348.350,52	28/07/2018 (PARALISAÇÃO) 25/03/2019 (REINICIO)	30/03/2020 (05 MESES)	0,00	131.961,04	131.961,04	131.961,04	EM ANDAMENTO