## Table_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI/PE / SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS / Avenida Rui Barbosa, 175, Centro - Jucati - Pernambuco - CEP 55398-000
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI/PE					EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			SITUAÇÃO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 02/2018	CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE JUCATI- PE.	847005	MIN. DO TURISMO / CAIXA	05.545.366/0001-61	CPM CONSTRUTOTA LTDA	184/2019	20/05/2019	06 MESES	296.787,42	20/06/2019 (PARALISAÇÃO) 25/07/2019 (REINICIO)	-	0,00	296.787,42	236.265,03	236.265,03	CONCLUIÍDO	OK
TP 001/2017	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DA ZONA RURAL DE JUCATI	2017NE 801313	FUNASA	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	30/2019	14/01/2019	12 MESES	425.404,27	05/01/2022 (PARALISADO)	01/06/2022	0,00	343.665,54	186.510,21	343.665,54	PARALISADO
TP 003/2018	CONSTRUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS	372/LOA 2018	FEM	07.353785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	236/2018	06/09/2018	04 MESES	81.957,78	16/10/2018 (PARALISADO)	01/06/2022	3.171,65	52.737,41	22.216,64	55.909,06	PARALISADO - FALTA DE RECURSO
TP 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA	201804071-1/2018	FNDE	27.068.177/0001-67	ALINK ENGENHARIALTDA	73/2019	18/02/2019	24 MESES	1.602.802,92	03/03/2020 (PARALISAÇÃO)	-	0,00	169.109,67	150.902,11	169.109,67	PARALISADO
				09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA	73/2019	31/08/2020	24 MESES	1.602.802,92	REINICIO (31/08/2020)	-	0,00	104.664,23	104.664,23	104.664,23	PARALISADO
				07.052.373/0001-55	TOGA CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI	270/2021	09/08/2021	24 MESES	1.503.214,09	REINICIO (14/08/2021) (PARALISADO) 15/08/2021	-	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADO (FALTA DE RECURSO)
TP 004/2019	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO	866921	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	29.505.771/001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	267/2019	08/10/2019	05 MESES	465.034,36	08/11/2019 (PARALISADO) 05/12/2019 (REINICIO)	-	0,00	465.034,36	142.072,18	465.034,36	CONCLUIÍDO	OK
TP 005/2019	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO	866915	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	29.505.771/001-13	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	268/2019	09/10/2019	05 MESES	202.093,77	08/11/2019 (PARALISADO) 05/12/2019 (REINICIO)	-	0,00	150.189,33	150.189,33	150.189,33	CONCLUIÍDO	OK
TP 022/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NESTE MUNICIPIO.	899612	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	32.219.949/0001-73	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS	22/2019	17/01/2020	05 MESES	293.205,72	23/01/2020 (PARALISADO) 01/09/2020 (REINICIO)	-	0,00	170.604,36	100.693,25	100.693,25	EM ANDAMENTO			31248,08
TP 01/2020	SERVIÇOS ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – NO SÍTIO BANQUETE, MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI	163/2020	10/09/2020	12 MESES	130.899,73	15/09/2020	-	0,00	92.794,98	92.794,98	124.043,06	CONCLUIÍDO
DISPENSA 01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS REFORMA E PINTURA DA ESCOLA ANTÔNIO FERREIRA	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.796.562/0001-02	VM LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	118/2021	29/03/2021	60 DIAS	29.286,23	29/05/2021	-	3.417,60	32.703,83	32.703,83	32.703,83	CONCLUIÍDO
TP 01/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.	884672/2019	MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	232/2021	14/06/2021	12 MESES	280.061,48	10/12/2021 (PARALISADO)	-	0,00	280.061,48	-	-	PARALISADO (FALTA DE RECURSO)
DISPENSA 02	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL.	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.219.949/0001-73	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS	263/2021	04/08/2021	30 DIAS	62.084,43	04/09/2021	-	0,00	62.084,43	62.084,43	62.084,43	CONCLUIÍDO
TP 03/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.	138/2015	FEM	14.741.760/0001-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	361/2021	25/11/2021	04 MESES	363.028,22	25/03/2022	-	0,00	0,00	-	-	EM ANDAMENTO
TP 04/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGNHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM PRÉDIO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE, MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.	138/2015	FEM	24.366.902/0001-04	MULTICON EMPREENDIMENTO EIRELI - EPP	337/2021	25/10/2021	04 MESES	129.496,11	25/02/2022	-	0,00	0,00	-	-	EM ANDAMENTO
TP 05/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO BANQUETE NESTE MUNICÍPIO.	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.219.949/0001-73	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS	364/2021	02/12/2021	06 MESES	66.535,72	02/05/2022	-	0,00	66.535,72	64.657,50	64.657,50	CONCLUIÍDO
CP 01/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA COM QUADRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PADRÃO FNDE.	202103691-1	FNDE	31.290.368/0001-65	AVANÇAR CONSTRUTORA LTDA EPP	362/2021	29/11/2021	12 MESES	4.662.187,41	29/11/2022	-	0,00	0,00	-	-	EM ANDAMENTO
Declaramos que, todas as informações contidas nesta planilha são findedignias e estão atualizadas até a data: 05/03/2021
		___________________________________________________________ Ewerton Oliveira de Almeida Eng Civil CREA: 181956177-1					_______________________________________________________________________ Clelson Luis Aparecido de Melo CPF - 728.464.374.91 Secretrário de Administração

## Planilha1
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			SITUAÇÃO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADIMINISTRATIVO	0103	FEM	17.447.279/0001-59	CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA ME	18/2015	14/07/2015	06 MESES	676.422,06	20/12/2015 (PARALISAÇÃO) 10/01/2019 (REINICIO)	25/02/2019 (36 MESES)	30.307,01	706.729,07	87.011,84	618.928,39	CONCLUIDA
TP 01/2018	CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE JUCATI- PE.	832299	MIN. DO TURISMO / CAIXA	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTOTA LTDA	170/2018	28/06/2018	07 MESES	348.350,52	28/07/2018 (PARALISAÇÃO) 25/03/2019 (REINICIO)	30/03/2020 (05 MESES)	0,00	131.961,04	131.961,04	131.961,04	EM ANDAMENTO