## Table_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI/PE / SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS / Avenida Rui Barbosa, 175, Centro - Jucati - Pernambuco - CEP 55398-000
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI/PE					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			SITUAÇÃO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 001/2017	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DA ZONA RURAL DE JUCATI	2017 NE 801313	FUNASA	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	30/2019	14/01/2019	12 MESES	425.404,27	05/01/2022 (PARALISADO)	01/06/2022	0,00	343.665,54	186.510,21	343.665,54	-
TP 01/2022				: 23.593.622/0001-76	LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	164/2022	05/12/2022	12 MESES	140.781,02	05/12/2023	-	0,00	24.435,47	10.513,42	24.435,47	EM ANDAMENTO
TP 003/2018	CONSTRUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS	372/LOA 2018	FEM	07.353785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	236/2018	06/09/2018	04 MESES	81.957,78	16/10/2018 (PARALISADO)	01/06/2022	3.171,65	52.737,41	22.216,64	55.909,06	PARALISADO - FALTA DE RECURSO
TP 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA	201804071-1/2018	FNDE	27.068.177/0001-67	ALINK ENGENHARIALTDA	73/2019	18/02/2019	24 MESES	1.602.802,92	03/03/2020 (PARALISAÇÃO)	-	0,00	169.109,67	150.902,11	169.109,67	-				454.601,32
				09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA	73/2019	31/08/2020	24 MESES	1.602.802,92	REINICIO (31/08/2020)	-	0,00	104.664,23	104.664,23	285.491,65	-
				07.052.373/0001-55	TOGA CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI	270/2021	09/08/2021	24 MESES	1.503.214,09	REINICIO (14/08/2021) (PARALISADO) 15/08/2021	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TP 15/22				05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTUORA LTDA	171/2022	11/05/2022	24 MESES	2.104.876,56	REINICIO (14/08/2021)	-	0,00	1.081.036,07	882.738,92	1.081.036,07	EM ANDAMENTO
TP 03/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.	138/2015	FEM	14.741.760/0001-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	361/2021	25/11/2021	12 MESES	363.028,22	25/03/2022	25/05/2023	0,00	183.320,33	183.320,33	183.320,33	PARALISADO (FALTA DE RECURSO)
TP 04/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGNHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM PRÉDIO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE, MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.	138/2015	FEM	24.366.902/0001-04	MULTICON EMPREENDIMENTO EIRELI - EPP	337/2021	25/10/2021	04 MESES	129.496,11	25/02/2022	-	0,00	0,00	-	-	-
TP 22/2022				12.558.887/0001-17	AGM CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA EEPP	173/2022	01/06/2022	90 DIAS	211.617,35	06/06/2024	01/06/2024	0,00	81.629,40	81.629,40	81.629,40	EM ANDAMENTO
CP 01/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA COM QUADRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PADRÃO FNDE.	202103691-1	FNDE	31.290.368/0001-65	AVANÇAR CONSTRUTORA LTDA EPP	362/2021	29/11/2021	12 MESES	4.662.187,41	29/11/2023	(PARALIZADA)	0,00	576.202,83	0,00	576.202,83	CONTRATO RECINDIDO
TP 03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.	911841/2019	MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA EPP	175/2022	22/06/2022	04 MESES	450.404,83	22/10/2022	-	0,00	427.561,16	193.489,28	193.489,28	EM ANDAMENTO
TP 04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.	911875/2019	MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTUORA LTDA	174/2022	14/06/2022	04 MESES	552.649,82	14/10/2022	-	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADO (FALTA DE RECURSO)
TP 05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.	29/2022	SEDUH	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTUORA LTDA	176/2022	22/06/2022	03 MESES	1.220.225,58	22/09/2024	-	-	1.145.800,43	663.689,56	663.689,56	PARALISADO (FALTA DE RECURSO)
TP 06/2022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA VILA NEVES, MUNICÍPIO DE JUCATI - PE.	04/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTUORA LTDA	183/2022	01/08/2022	12 MESES	860.961,21	01/08/2024	-	0,00	802.032,13	802.032,13	802.032,13	EM ANDAMENTO
TP 01/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - JUCATI	-	SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (SAPS)	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	135/2022	07/04/2022	12 MESES	843.839,21	07/04/2024	-	0,00	746.835,90	746.835,90	746.835,90	EM ANDAMENTO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - SÍTIO FAMA	-					843.839,21	07/04/2024	-	0,00	297.927,88	297.927,88	297.927,88	EM ANDAMENTO
TP 01/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.	884672/2019	MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	232/2021	14/06/2021	12 MESES	280.061,48	14/06/2023 (EM ANDAMENTO)	14/06/2024	0,00	280.061,48	272.022,14	272.022,14	EM ANDAMENTO
Declaramos que, todas as informações contidas nesta planilha são findedignias e estão atualizadas até a data: 31/12/2023
		___________________________________________________________ Ewerton Oliveira de Almeida Eng Civil CREA: 181956177-1					_______________________________________________________________________ Clelson Luis Aparecido de Melo CPF - 728.464.374.91 Secretrário de Administração