## Mapa_2018_Prefeitura
	MAPA DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO					EXERCÍCIO:		2018
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL:		01/01/2018 a 31/12/2018

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	CV-01/16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS	0	0	0,00	0,00	08.179.270/0001-13	Machado e S. C. Ltda	061/16	21/03/16	16/12/16	140.400,00	00/01/00	12/01/18	0,00		3.3.4.9.0.51		47.062,62	47.062,62	140.400,00	concluída
2	TP 01/16	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO	18/2015	GEP/FEM	1.080.832,16	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL. C. A. LTDA	137/16	07/07/16	03/01/17	1.062.049,93	00/01/00	27/06/18	0,00		3.3.4.9.0.51		0,00	0,00	903.484,86	concluída
3	CV-01/16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS	0	0	0,00	0,00	08.179.270/0001-13	Machado e S. C. Ltda	061/16	21/03/16	16/12/16	140.400,00	00/01/00	12/01/18	0,00		3.3.4.9.0.51		0,00	0,00	85.291,84	concluída
4	PG 14/17	LOCAÇÃO DE 2 CAMINHÕES COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0	0	0,00	0,00	13.347.399/0001-23	Nordeste C. I. L Ltda-ME	246/17	25/09/17	31/12/18	1.129,57	00/01/00	31/12/18	0,00		3.3.90.39.00		166.045,32	166.045,32	166.045,32	em andamento
5	CV - 02/17	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	26.753.716/0001-53	RPCM Engenharia Ltda-ME	87/17	02/03/17	01/03/18	76.920,00	00/01/00	31/01/19	0,00		33.90.39		78.999,00	78.999,00	136.689,00	em andamento
6	CV-04/17	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	19.795.706/0001-15	JC Mendonça E. E. ME	125/17	31/03/17	30/03/18	76.620,00	00/01/00	00/01/00	0,00		33.90.39		34.925,00	34.925,00	54.080,00	concluído
7	PG - 15/17	FORNECIMENTO DE PIÇARRO PARA MELHORIAS DE TRECHOS CRITICOS DE ESTRADAS	0	0	0,00	0,00	04.374.762/0001-09	Const. e I. Neves Ltda	217/17	27/07/17	31/12/17	603.995,40	00/01/00	31/12/18	0,00		3.3.90.39.00		25.000,00	25.000,00	220.730,08	em andamento
8	TP 02/17	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA E DA ESCOLA ÁUREA MESQUITA	0	0	0,00	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	235/17	25/08/17	25/05/18	584.611,35	00/01/00	00/01/00	151.250,27		4.4.90.51.00		191.392,64	191.392,64	735.861,62	concluido
9	PG 23/17	MANUTENÇÃO PREDIAL DE TODA ESTRUTURA FÍSIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0	0	0,00	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	259/17	05/12/17	04/12/18	2.366.400,00	00/01/00	04/12/19	0,00		4.4.90.51.00		1.135.677,00	1.135.677,00	1.135.677,00	em andamento
10	CV-05/13	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS	0	0	0,00	0,00	08.179.270/0001-13	Machado e S. C. Ltda	82/13	22/03/13	22/09/13	140.056,20	00/01/00	22/03/16	0,00		3.3.4.9.0.51		20.569,61	20.569,61	140.056,20	concluído
11	CV-06/17	REC. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	0	0	0,00	0,00	04.374.762/0001-09	Const. e I. Neves Ltda	33/17	19/07/17	19/04/18	142.080,00	00/01/00	00/01/00	0,00		3.3.4.9.0.51		54.612,00	54.612,00	142.080,00	concluído
12	TP-04/17	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO	0	0	0,00	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	245/17	22/09/17	19/06/18	356.132,32	00/01/00	19/03/19	0,00		3.3.4.9.0.51		104.195,83	104.195,83	104.195,83	em andamento
13	CV-02/18	REC. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	0	0	0,00	0,00	20.326.544/0001-55	Agrape P. e C. Ltda	126/18	25/04/18	20/01/19	142.044,00	00/01/00	00/01/00	7.846,24		3.3.90.39.00		149.890,24	149.890,24	149.890,24	concluído
14	DISP	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	28.314.436/0001-74	FAB Serv. de Engenharia	205/18	03/07/18	03/01/19	21.600,00	00/01/00	00/01/00	0,00		3.3.90.39.00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	em andamento
15	TP 01/18	REQUALIFICAÇÃO DE ESCADARIA E REF. DA PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE	206/16	GEP/EMD	238.030,73	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	130/18	15/05/18	15/08/18	233.274,35	00/01/00	15/11/19	0,00		3.3.4.9.0.51		71.331,78	71.331,78	71.331,78	em andamento
16	TP 03/18	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO	388/18	GEP/FEM	985.038,00	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	38/18	26/06/18	26/12/18	942.617,39	00/01/00	26/12/19	0,00		3.3.4.9.0.51		295.277,67	295.277,67	295.277,67	em andamento
17	CV-04/18	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URGENTE DE PAVIMENTAÇÃO	0	0	0,00	0,00	20.326.544/0001-55	Agrape P. e C. Ltda	255/18	06/11/18	03/08/19	144.018,00	00/01/00	00/01/00	0,00		3.3.4.9.0.51		77.267,16	77.267,16	77.267,16	em andamento
						TOTAL	-00	2.470.245,87	2.470.245,87	4.576.358,60

	MAPA DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CANHOTINHO					EXERCÍCIO:		2018
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL:		01/01/2018 a 31/12/2018

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP-01/16	AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (TUPI E MARIA NATERCIA)	4002 e 4003	MS	351.060,00	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL C. A. Ltda	13/16	10/03/16	03/02/19	434.194,65	00/01/00	03/02/19	0,00		3.3.4.9.0.51		0,00	0,00	191.724,22	em andamento
2	TP-04/14	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DUAS NA SEDE E UMA NA ZONA RURAL)	3001 3002 3005	MS	1.224.000,00	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL. C. A. LTDA	14/14	12/09/14	12/03/15	1.207.845,50	00/01/00	17/08/19	0,00		3.3.4.9.0.51		0,00	0,00	970.596,43	em andamento
3	TP 02/16	COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 3 ACADEMIAS DA SAÚDE	3007 3008 3014	MS	540.000,00	0,00	22.782.043/0001-09	MCDS X. de O. Júnior	19/16	06/05/16	04/08/16	276.993,00	00/01/00	21/02/19	0,00		3.3.4.9.0.51		0,00	0,00	211.555,15	em andamento
4	CV-01/18	EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU	0	0	0,00	0,00	07.863.330/0001-50	GM I. S. e T. Ltda	43252	28/02/18	21/08/18	129.697,05	00/01/00	16/08/19	0,00		3.3.4.9.0.51		41.803,80	41.803,80	41.803,80	em andamento
						TOTAL	-00	41.803,80	41.803,80	1.415.679,60