## Mapa de Realizações Prefeitura
MAPA DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
| UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2019
ITEM | OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | REAJUSTE (R$) | DESPESAS
|  |  | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO | [6 empty] | VALOR PAGO
| MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, | [9 empty] | VALOR | DATA | PRAZO | VALOR |  | NATUREZA | VALOR | VALOR PAGO | VALOR PAGO | ACUMULADO | SITUAÇÃO
| / NºLICITAÇÃO | SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA | CNPJ | Razão Social | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | CONTRATADO | CONCLUSÃO / | ADITADO | ADITADO |  | DA | MEDIDO | ACUMULADO NO | ACUMULADO NO | NA OBRA OU
[6 empty] | (R$) | [5 empty] | (R$) | PARALIZAÇÃO |  | ACUMULADO (R$) |  | DESPESA | ACUMULADO | PERÍODO (R$) | EXERCÍCIO (R$) | SERVIÇO (R$)
3 | TP 01/16 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO | 18/2015 | GEP/FEM | 1080832.16 | 0 | 03.349.259/0001-30 | CAMOL. C. A. LTDA | 137/16 | 2016-07-07 | 2018-06-27 | 1062049.93 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3.3.4.9.0.51 |  |  | 0 | 903484.86 | concluída
5 | PG 14/17 | LOCAÇÃO DE 2 CAMINHÕES COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.347.399/0001-23 | Nordeste C. I. L Ltda-ME | 246/17 | 2017-09-25 | 2019-12-31 | 1129.57 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 3.3.90.39.00 |  | 27109.44 | 286260.44 | 452305.76 | em andamento
6 | CV - 02/17 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.753.716/0001-53 | RPCM Engenharia Ltda-ME | 87/17 | 2017-03-02 | 2020-01-31 | 76920 | 0 | 2020-01-31 | 0 | 0 | 3.3.90.39.00 |  | 20715 | 81837 | 218526 | em andamento
7 | PG - 15/17 | FORNECIMENTO DE PIÇARRO PARA MELHORIAS DE TRECHOS CRITICOS DE ESTRADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.374.762/0001-09 | Const. e I. Neves Ltda | 217/17 | 2017-07-27 | 2019-12-31 | 603995.4 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 3.3.90.39.00 |  |  | 0 | 220730.08 | em andamento
8 | PG 23/17 | MANUTENÇÃO PREDIAL DE TODA ESTRUTURA FÍSIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.593.622/0001-76 | Lins S. e Cont. Ltda | 259/17 | 2017-12-05 | 2019-12-04 | 2366400 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 3.3.90.39.00 |  |  | 604080.94 | 1739757.94 | em andamento
9 | TP-04/17 | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO | 9756/14 | FNDE | 356639.33 | 0 | 23.593.622/0001-76 | Lins S. e Cont. Ltda | 245/17 | 2017-09-22 | 2020-09-06 | 356132.32 | 0 | 2020-09-06 | 0 | 0 | 3.3.4.9.0.51 |  | 13868.81 | 34936.67 | 139132.5 | em andamento
10 | DISP | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.314.436/0001-74 | FAB Serv. de Engenharia | 205/18 | 2018-07-03 | 2018-12-31 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39.00 |  |  | 3600 | 21600 | concluído
11 | TP 01/18 | REQUALIFICAÇÃO DE ESCADARIA E REF. DA PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.593.622/0001-76 | Lins S. e Cont. Ltda | 130/18 | 2018-05-15 | 2020-02-04 | 233274.35 | 0 | 2020-02-04 | 0 | 0 | 3.3.4.9.0.51 |  |  | 0 | 71331.78 | em andamento
12 | TP 03/18 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO | 388/18 | GEP/FEM | 985038 | 0 | 23.593.622/0001-76 | Lins S. e Cont. Ltda | 38/18 | 2018-06-26 | 2020-12-11 | 942617.39 | 0 | 2020-12-11 | 0 | 0 | 3.3.4.9.0.51 |  | 98496.3 | 98496.3 | 393773.97 | em andamento
13 | CV-04/18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URGENTE DE PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.326.544/0001-55 | Agrape P. e C. Ltda | 255/18 | 2018-11-06 | 2019-08-03 | 144018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.4.9.0.51 |  |  | 16468.34 | 93735.5 | concluído
15 | DISP | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.314.436/0001-74 | FAB Serv. de Engenharia | 45/19 | 2019-01-07 | 2019-06-30 | 32700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39.00 |  |  | 32700 | 32700 | concluído
16 | TP 02/19 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO - RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS O. T. L. M. C. Ltda. | 137/19 | 2019-07-11 | 2020-07-11 | 331544.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39.00 |  | 148972.94 | 148972.94 | 148972.94 | em andamento
17 | CV 05/19 | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.679.815/0001-50 | FF Construtora Eireli | 154/19 | 2019-08-21 | 2020-08-21 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39.00 |  | 18000 | 18000 | 18000 | em andamento
18 | CV 06/19 | REFORMA E AMP. DA ESCOLA JULIA RODRIGUES TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.593.622/0001-76 | Lins S. e Cont. Ltda | 170/19 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 222960.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51.00 |  | 56812.99 | 56812.99 | 56812.99 | em andamento
19 | TP 03/17 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TUPY | 5964/13 | FNDE | 509999.25 | 0 | 09.249.063/0001-50 | Atual Const. e S. Ltda | 36/17 | 2017-12-11 | 2018-09-07 | 504269.39 | 0 | 2020-10-02 | 0 | 0 | 4.4.90.51.00 |  | 37598.04 | 37598.04 | 37598.04 | em andamento
[17 empty] | TOTAL | 0 | 421573.52 | 1805858.95 | 6350237.25