## M_R__IV
	MAPA DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANHOTINHO					EXERCÍCIO:		2020

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP-04/14	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DUAS NA SEDE E UMA NA ZONA RURAL)	3001 3002 3005	MS	1.224.000,00	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL. C. A. LTDA	14/14	12/09/14	11/08/20	1.207.845,50	00/01/00	11/08/20	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			0,00	1.192.573,07	em andamento
2	TP 02/16	COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 3 ACADEMIAS DA SAÚDE	3007 3008 3014	MS	540.000,00	0,00	22.782.043/0001-09	MCDS X. de O. Júnior	19/16	06/05/16	10/01/21	276.993,00	00/01/00	10/01/21	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			25.446,02	237.862,79	em andamento
						TOTAL	-00		25.446,02	1.430.435,86