## Table_1
ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS					SITUAÇÃO
	MODALIDADE / / NºLICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU / SERVIÇO (R$)
			Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR / CONTRATADO (R$)	DATA / CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO (R$)
1	TP 03/20	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA INSTALAÇÃO DE / INDUSTRIAS EM CANHOTINHO	0	0	0,00	0,00	13.375.648/0001-94	Const. Borba Ltda	161/20	18/10/20	18/02/21	2.634.963,99	00/01/00	18/06/21	0,00	0,00	4.4.90.51.00		99.098,94	1.632.664,12	2.527.096,66	concluído
2	TP 01/16	PAVIMENTAÇÃO EM / PARALELEPÍPEDOS EM / DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO_FEM 2015	18/2015	GEP/FEM	1.080.832,16	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL. C. A. LTDA	137/16	07/07/16	27/06/18	1.062.049,93	27/06/18	27/06/18	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51		90.000,00	141.160,24	1.044.645,10	concluída
3	TP 21/19	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO - CEF - / CR Nº 1.040.717-56	27040/20 / 17	MC	399.677,81	450,00	14.417.792/0001-09	SS T. e L de M. C. Ltda	21/19	25/06/19	23/10/19	400.127,81	00/01/00	12/10/21	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			0,00	57.818,43	em andamento
4	CV - 02/17	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE OBRAS E / SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	26.753.716/0001-53	RPCM Engenharia Ltda	87/17	02/03/17	31/01/21	76.920,00	00/01/00	31/01/21	0,00	0,00	3.3.90.39.00			7.178,00	315.469,00	concluído
5	PG 14/17	LOCAÇÃO DE 2 CAMINHÕES COMPACTADOR PARA LIMPEZA / URBANA	0	0	0,00	0,00	13.347.399/0001-23	Nordeste C. I. L Ltda-ME	0	25/09/17	31/12/20	1.129,57	00/01/00	31/12/20	0,00	0,00	3.3.90.39.00			58.737,12	764.967,97	concluído
6	PG 23/17	MANUTENÇÃO PREDIAL DE TODA ESTRUTURA FÍSIDA DA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0	0	0,00	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	259/17	05/12/17	04/12/20	2.366.400,00	00/01/00	06/12/21	0,00	0,00	3.3.90.39.00			307.201,87	2.364.907,98	concluído
7	TP-04/17	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO / MUNICÍPIO	9756/14	FNDE	356.639,33	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	245/17	22/09/17	06/09/20	356.132,32	00/01/00	28/02/22	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			0,00	139.132,50	em andamento
8	CV 05/19	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E / ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	0	0	0,00	0,00	08.679.815/0001-50	FF Construtora Eireli	154/19	21/08/19	21/08/20	6.000,00	00/01/00	20/08/21	0,00	0,00	3.3.90.39.00		13.936,80	61.936,80	157.936,80	concluído
9	TP 01/18	REQUALIFICAÇÃO DE ESCADARIA E REF. DA PRAÇA / DO CENTRO DA CIDADE	450,454, / 456/2015	GEP	238.030,73	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	130/18	15/05/18	29/01/21	233.274,35	00/01/00	29/01/21	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			51.505,55	233.744,35	concluído
10	TP 03/18	PAVIMENTAÇÃO EM / PARALELEPÍPEDOS DE / DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO_FEM/EMENDA 2018	388/18	GEP/FEM	985.038,00	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	38/18	26/06/18	11/12/20	942.617,39	00/01/00	06/12/21	105.734,41	0,00	3.3.4.9.0.51		27.947,50	492.327,59	1.048.351,80	concluída
11	TP 01/20	REFORMA DA ESCOLA MANOEL / TENÓRIO CAVALCANTI	0	0	0,00	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	121/20	20/05/20	16/11/20	864.337,72	00/01/00	10/05/22	259.706,26	0,00	4.4.90.51.00			240.909,35	1.037.516,70	em andamento
12	DISP	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE / ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	26.753.716/0001-53	RPCM - ME	52/21	01/02/21	31/05/21	28.712,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39.00			28.712,00	28.712,00	concluído
13	CV 03/20	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS / RUAS DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO - 2020	0	0	0,00	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	118/20	13/05/20	09/11/20	304.114,73	00/01/00	08/05/21	0,00	0,00	4.4.90.51.00			53.085,18	313.530,56	concluído
14	DP-07/21	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA / DE LIXO	0	0	0,00	0,00	24.753.698/0001-84	Andrade E. L. e S. Ltda.	37/21	01/02/21	30/04/21	86.400,00	00/01/00	31/07/21	86.400,00	0,00	3.3.90.39.00			80.624,26	80.624,26	em andamento
15	CV-01/21	REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA / SOCIAL	0	0	0,00	0,00	26.725.233/0001-45	B&Q Const. E. Eireli	43/21	30/03/21	26/09/21	292.232,93	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	4.4.90.51.00			292.232,93	292.232,93	concluído
16	CV-01	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA / ESCOLA CELESTINO SOBRAL	0	0	0,00	0,00	40.391.402/0001-89	L G da Silva C. Ltda	15/21	03/05/21	02/07/21	179.493,33	00/01/00	31/08/20221	66.823,26	0,00	4.4.90.51.00		30.564,28	202.855,34	230.145,34	concluído
17	DISP	CONSULTORIA DE OBRAS E / SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	26.753.716/0001-53	Ricardo P. C. de Miranda	97/21	01/06/21	31/12/21	55.790,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39.00		31.880,00	55.790,00	55.790,00	concluído
18	PE-10/21	MANUTENÇÃO E / READEQUAÇÕES PREDIAIS DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0	0	0,00	0,00	21.005.185/0001-05	B S. de O. e R. de E. Eir	127/21	14/07/21	13/07/22	1.134.000,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	4.4.90.51.00			36.621,21	36.621,21	concluído
19	TP 02/21	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA / ESPECIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO	0	0	0,00	0,00	41.404.949/0001-80	RF Cost. de Edf. Eireli	151/21	09/09/21	08/03/22	1.156.433,68	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	4.4.90.51.00		323.101,43	323.101,43	323.101,43	em andamento
20	PE 12/21	LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES PARA / COLETA DE LIXO	0	0	0,00	0,00	38.008567/0001-87	AVF de M.T.S. e T-ME	16/21	01/11/21	31/10/22	398.400,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39.00		60.198,00	60.198,00	60.198,00	em andamento
21	TP 03/21	COMPLEMENTAÇÃO DA / CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA - TUPI	0	0	0,00	0,00	08.307.543/0001-68	Octagon Emp. Ltda	162/21	06/10/21	04/04/22	1.081.555,28	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	4.4.90.51.00		117.626,53	117.626,53	117.626,53	em andamento
22	PE 10/21	MANUTENÇÃO E / READEQUAÇÕES PREDIAIS DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0	0	0,00	0,00	27.603.095/0001-94	HE Const. e Est. Eireli	161/21	14/07/21	13/07/22	1.134.000,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	4.4.90.51.00		168.167,27	168.167,27	168.167,27	em andamento
				TOTAL	00	962.520,75	4.412.634,79	11.398.336,82

## MR_2021_Saúde
	MAPA DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANHOTINHO					EXERCÍCIO:		2021

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP-04/14	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DUAS NA SEDE E UMA NA ZONA RURAL)	3001 3002 3005	MS	1.224.000,00	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL. C. A. LTDA	14/14	12/09/14	11/08/20	1.207.845,50	00/01/00	11/08/20	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			0,00	1.192.573,07	concluído					1.062.049,93
2	TP 02/16	COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 3 ACADEMIAS DA SAÚDE	3007 3008 3014	MS	540.000,00	0,00	22.782.043/0001-09	MCDS X. de O. Júnior	19/16	06/05/16	10/01/21	276.993,00	00/01/00	10/01/21	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			0,00	237.862,79	concluído					#REF!
						TOTAL	-00	-00	-00	1.430.435,86