## Mapa_Obras_2022
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO					EXERCÍCIO:		2022
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP 01/20	REFORMA DA ESCOLA MANOEL TENÓRIO CAVALCANTI	0	0	0,00	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	121/20	20/05/20	16/11/20	864.337,72	00/01/00	10/05/22	0,00	0,00	4.4.90.51.00			62.411,83	1.099.928,53	concluído
3	TP 01/16	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO_FEM 2015	18/2015	GEP/FEM	1.080.832,16	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL. C. A. LTDA	137/16	07/07/16	27/06/18	1.062.049,93	27/06/18	27/06/18	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			0,00	1.044.645,10	concluída
5	TP 21/19	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO - CEF - CR Nº 1.040.717-56	27040/2017	MC	399.677,81	450,00	14.417.792/0001-09	SS T. e L de M. C. Ltda	21/19	25/06/19	23/10/19	400.127,81	00/01/00	04/02/23	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			144.500,34	202.318,77	em andamento
6	TP 02/21	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESPECIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO	0	0	0,00	0,00	41.404.949/0001-80	RF Cost. de Edf. Eireli	151/21	09/09/21	08/03/22	1.156.433,68	00/01/00	25/02/23	106.137,01	0,00	4.4.90.51.00			907.470,47	1.230.571,90	em andamento
7	PE 12/21	LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES PARA COLETA DE LIXO	0	0	0,00	0,00	38.008567/0001-87	AVF de M.T.S. e T-ME	0	01/11/21	31/10/22	398.400,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39.00			604.667,94	664.865,94	concluído
8	TP 03/21	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA - TUPI	0	0	0,00	0,00	08.307.543/0001-68	Octagon Emp. Ltda	162/21	06/10/21	04/04/22	1.081.555,28	00/01/00	24/05/23	0,00	0,00	4.4.90.51.00			642.403,07	760.029,60	em andamento
9	TP-04/17	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO	9756/14	FNDE	356.639,33	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	245/17	22/09/17	06/09/20	356.132,32	00/01/00	22/10/23	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			0,00	139.132,50	em andamento
10	PE 10/21	MANUTENÇÃO E READEQUAÇÕES PREDIAIS DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0	0	0,00	0,00	27.603.095/0001-94	HE Const. e Est. Eireli	161/21	06/10/21	05/10/22	1.134.000,00	00/01/00	05/10/23	0,00	0,00	4.4.90.51.00			507.000,68	675.167,95	em andamento
11	TP 03/20	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS EM CANHOTINHO	0	0	0,00	0,00	13.375.648/0001-94	Const. Borba Ltda	161/20	18/10/20	18/02/21	2.634.963,99	00/01/00	18/06/21	0,00	0,00	4.4.90.51.00			73.399,31	2.600.395,97	concluída
12	TP 04/21	CONSTRUÇÃO DE ATERRO E MURO DE ARRIMO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0	0	0,00	0,00	27.603.095/0001-94	HE Const. e Est. Eireli	53/22	21/01/22	21/04/22	443.768,33	00/01/00	16/04/23	74.418,24	0,00	3.3.4.9.0.51			363.900,68	363.900,68	em andamento
13	DISP	CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	26.753.716/0001-53	R. P. C. de Miranda-ME	01/22	03/01/22	31/12/22	96.000,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39.00			96.000,00	96.000,00	concluído
14	TP-01/22	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	0	0	0,00	0,00	36.575.014/0001-80	STH Const. e L. ltda	90/22	18/03/22	14/09/22	3.065.493,24	00/01/00	13/03/23	551.518,16	0,00	3.3.4.9.0.51			3.231.695,24	3.231.695,24	em andamento
15	CC-01/22	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDITE PORTO MENDONÇA DE BARROS	0	0	0,00	0,00	27.603.095/0001-94	HE Const. e Est. Eireli	09/22	14/02/22	13/08/22	2.242.292,45	00/01/00	09/02/23	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			574.136,89	574.136,89	em andamento
16	PE-08	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0	0	0,00	0,00	27.603.095/0001-94	HE Const. e Est. Eireli	179/22	25/07/22	24/07/23	2.097.460,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.00.00			76.513,76	76.513,76	em andamento
17	CP 03/22	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA – TIPO 1 – OPÇÃO 220V COM SAPATAS	1108894	SIMEC	3.119.345,68	0,00	27.603.095/0001-94	HE Const. e Est. Eireli	12/22	00/01/00	23/01/23	3.058.740,93	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	4.4.90.51.00			0,00	-	não iniciada
18	CC 04/22	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0	0	0,00	0,00	08.307.543/0001-68	Octagon Emp. Ltda	213/22	05/10/22	02/06/23	7.858.101,44	00/01/00	00/01/00	455.056,75	0,00	4.4.90.51.00			330.066,29	330.066,29	em andamento
						TOTAL	-		7.614.166,50	13.089.369,12