## PREFEITURA
	MAPA DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO					EXERCÍCIO:		2023
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		PREFEITURA

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	CC 04/22	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0	0	0,00	0,00	08.307.543/0001-68	Octagon Emp. Ltda	213/22	05/10/22	02/06/23	7.858.101,44	00/01/00	28/01/24	589.107,37	87.977,65	4.4.90.51.00		827.738,15	7.408.481,45	7.738.547,74	em andamento
2	TP 01/16	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO_FEM 2015	18/2015	GEP/FEM	1.080.832,16	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL. C. A. LTDA	137/16	07/07/16	27/06/18	1.062.049,93	27/06/18	27/06/18	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51		90.000,00	90.000,00	1.062.049,93	concluída
3	TP 21/19	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO - CEF - CR Nº 1.040.717-56	27040/2017	MC	399.677,81	450,00	14.417.792/0001-09	SS T. e L de M. C. Ltda	21/19	25/06/19	23/10/19	400.127,81	00/01/00	04/06/23	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			0,00	202.318,77	concluído
4	TP 02/21	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESPECIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO	0	0	0,00	0,00	41.404.949/0001-80	RF Cost. de Edf. Eireli	151/21	09/09/21	08/03/22	1.156.433,68	00/01/00	16/07/24	106.137,01	0,00	4.4.90.51.00			0,00	1.230.571,90	concluída
5	PE-08	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0	0	0,00	0,00	27.603.095/0001-94	HE Const. e Est. Eireli	179/22	25/07/22	24/07/23	2.097.460,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.00.00			158.030,41	234.544,17	concluída
6	TP 03/21	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA - TUPI	0	0	0,00	0,00	08.307.543/0001-68	Octagon Emp. Ltda	162/21	06/10/21	04/04/22	1.081.555,28	00/01/00	18/05/24	0,00	0,00	4.4.90.51.00			178.998,28	939.027,88	em andamento
7	TP-04/17	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO	9756/14	FNDE	356.639,33	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	245/17	22/09/17	06/09/20	356.132,32	00/01/00	18/07/24	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			86.538,60	225.671,10	em andamento
8	PE 10/21	MANUTENÇÃO E READEQUAÇÕES PREDIAIS DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0	0	0,00	0,00	27.603.095/0001-94	HE Const. e Est. Eireli	161/21	06/10/21	05/10/22	1.134.000,00	00/01/00	05/10/23	0,00	0,00	4.4.90.51.00			446.068,37	1.121.236,32	concluída
9	CC-01/22	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDITE PORTO MENDONÇA DE BARROS	0	0	0,00	0,00	27.603.095/0001-94	HE Const. e Est. Eireli	09/22	14/02/22	13/08/22	2.242.292,45	00/01/00	04/02/24	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			547.270,89	1.121.407,78	em andamento
10	TP 04/21	CONSTRUÇÃO DE ATERRO E MURO DE ARRIMO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0	0	0,00	0,00	27.603.095/0001-94	HE Const. e Est. Eireli	53/22	21/01/22	21/04/22	443.768,33	00/01/00	10/04/24	74.418,24	0,00	3.3.4.9.0.51			192.081,96	555.982,64	em andamento
11	CD 01/23	CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	26.753.716/0001-53	R. P. C. de Miranda-ME	01/23	06/01/23	31/12/23	8.800,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39		26.400,00	96.800,00	96.800,00	concluído
12	TP-01/22	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	0	0	0,00	0,00	36.575.014/0001-80	STH Const. e L. ltda	90/22	18/03/22	14/09/22	3.065.493,24	00/01/00	09/09/23	551.518,16	0,00	3.3.4.9.0.51			364.151,13	3.595.846,37	concluída
13	TP 01/23	CONSTRUÇÃO DE 4 BUEIROS, PAQUEVIRA, SÍTIOS JACU, CAJUEIRO E BARRACAS	1153/22	MI	157.889,18	0,00	17.653.616/0001-64	J C M Construção Ltda	114/23	07/02/23	24/03/23	127.892,27	00/01/00	08/05/23	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			122.731,33	122.731,33	concluído
14	DISP 07/22	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO MUNÍCIPIO	0	0	0,00	0,00	24.753.698/0001-84	Andrade Eng. L. e S. Ltda	229/22	14/12/22	14/06/23	538.128,60	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39			525.447,42	525.447,42	concluído
15	PE 10/23	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE MUNICÍPIO DE CANHOTINHO	0	0	0,00	0,00	34.783.405/0001-65	AC de M. J. V. Veicular	178/23	15/06/23	15/06/24	478.601,76	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39		164.096,75	243.265,46	243.265,46	em andamento
16	PE 10/23	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE MUNICÍPIO DE CANHOTINHO	0	0	0,00	0,00	24.753.698/0001-84	Andrade E. L. e S. Ltda	179/23	15/06/23	15/06/24	538.773,58	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39			52.545,68	52.545,68	concluído
						TOTAL	-	1.178.793,29	10.582.969,37	20.513.702,78

## SAÚDE
	MAPA DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO					EXERCÍCIO:		2023
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP-04/14	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DUAS NA SEDE E UMA NA ZONA RURAL)	3001 3002 3005	MS	1.224.000,00	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL. C. A. LTDA	14/14	12/09/14	11/08/20	1.207.845,50	00/01/00	11/08/20	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51		70.558,39	70.558,39	1.207.845,50	concluído
2	TP 02/16	COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 3 ACADEMIAS DA SAÚDE	3007 3008 3014	MS	540.000,00	0,00	22.782.043/0001-09	MCDS X. de O. Júnior	19/16	06/05/16	10/01/21	276.993,00	00/01/00	10/01/21	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			0,00	237.862,79	concluído
						TOTAL	-	1.178.793,29	10.582.969,37	20.513.702,78