## Plan1
MAPA DE OBRAS REFERENTE AO ANO DE 2018

MODALIDADE E NUMERO DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO	CONTRAPARTIDA				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO				VALOLR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SRVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
TP 001/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 1 OCORRIDA EM 2018)	EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO					20.687.159/0001-33	L. & C. INCORPORADORA LTDA-ME	18/2018	27/03/2018	90 DIAS	105.531,57		-	-	-	33.90.39.74	78,735.92	78,735.92	78,735.92		EM ANDAMENTO
TP 001/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 1 OCORRIDA EM 2018)	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO					17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI	Jul/18	30/05/2018	90 DIAS	77.763,21		MESES	11890.04	-	4.4.90.51.91	89,655.25	84,716.54	84,716.54	84,716.54	CONCLUÍDA
TP 002/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 2 OCORRIDA EM 2018)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS INTERNOS, EXTERNOS E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE ASSIS MORENO					27.068.475/0001-76	A. RODRIGUES DE MORAIS JUNIOR EIRELI	20/2018	24/04/2018	90 DIAS	80.045,71		13 MESES	19.652,68		33.90.39.74	82,669.89	82,669.89	82,669.89		EM ANDAMENTO
TP 003/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 3 OCORRIDA EM 2018)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SÍTIO OITENTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO					17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI	32/2018	20/07/2018	240 DIAS	224.918,78		-	-		44.90.51.99	175,051.79	175,051.79	175,051.79		EM ANDAMENTO
TP 004/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 4 OCORRIDA EM 2018)	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO DO PLANALTO DESTE MUNICÍPIO	201/2017	FEM	194.007,00	295.508,01	17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI	41/2018	28/09/2019	90 DIAS	416.265,32					44.90.51.99	206.618.64	206.618.64	206.618.64		EM ANDAMENTO
TP 005/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 5 OCORRIDA EM 2018)	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRROPARQUE BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO	060/2015	FEM	606.284,22	-	17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI	42/2028	28/09/2018	12 MESES	588.065,85					44.90.51.99	182.619.66	182.619.66	182.619.66		EM ANDAMENTO