## 2018
MAPA DE OBRAS REFERENTE AO ANO DE 2018
MODALIDADE E NUMERO DA LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO | CONTRAPARTIDA |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOLR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SRVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
TP 001/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 1 OCORRIDA EM 2018) | EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO |  |  |  |  | 20.687.159/0001-33 | L. & C. INCORPORADORA LTDA-ME | 18/2018 | 27/03/2018 | 90 DIAS | 105.531,57 |  | - | - | - | [5 empty] | EM ANDAMENTO
TP 001/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 1 OCORRIDA EM 2018) | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO |  |  |  |  | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI | 2018-07-01 | 30/05/2018 | 90 DIAS | 77.763,21 |  | - | - | -
TP 002/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 2 OCORRIDA EM 2018) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS INTERNOS, EXTERNOS E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE ASSIS MORENO |  |  |  |  | 27.068.475/0001-76 | A. RODRIGUES DE MORAIS JUNIOR EIRELI | 20/2018 | 24/04/2018 | 90 DIAS | 80.045,71 | X | 13 MESES | 19.652,68
TP 003/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 3 OCORRIDA EM 2018) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SÍTIO OITENTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI | 32/2018 | 20/07/2018 | 240 DIAS | 224.918,78 |  | - | - | [6 empty] | EM ANDAMENTO
TP 004/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 4 OCORRIDA EM 2018) | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO DO PLANALTO DESTE MUNICÍPIO | 201/2017 | FEM | 194.007,00 | 295.508,01 | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI | 41/2018 | 28/09/2019 | 90 DIAS | 416.265,32 | [9 empty] | EM ANDAMENTO
TP 005/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 5 OCORRIDA EM 2018) | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRROPARQUE BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO | 060/2015 | FEM | 606.284,22 | - | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI | 42/2028 | 28/09/2018 | 12 MESES | 588.065,85 | [9 empty] | EM ANDAMENTO

## 2019
MAPA DE OBRAS REFERENTE AO ANO DE 2019
MODALIDADE E NUMERO DA LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO | CONTRAPARTIDA |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOLR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SRVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
TP 001/2019 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 1 OCORRIDA EM 2018) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA AUGUSTO PEIXOTO |  |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA-EPP | 74/2019 | Não iniciado | 90 DIAS | 660839.42 |  | - | - | - | [5 empty] | AGUARDANDO INÍCIO