## recurso_-_prefeitura_+_fem
				RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

				PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

				ITEM 46

				(Anexo I – Resolução TC nº 147/2021)

				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SÃO JOÃO					EXERCÍCIO: (2) 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) PREFEITURA					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 2021

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO
	IDENTIFICAÇÃO DA					VALOR	DATA		VALOR	REAJUSTE	NATUREZA	VALOR	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
MODALIDADE	OBRA, SERVIÇO OU	Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	PRAZO	ADITADO	(R$)	DA DESPESA	MEDIDO	NO PERÍODO	NO	NA OBRA OU	SITUAÇÃO
Nº LICITAÇÃO	AQUISIÇÃO			(R$)	(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO	ADITIVO	ACUMULADO			ACUMULADO	(R$)	EXERCÍCIO	SERVIÇO (R$)
				(R$)					(R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
PROCESSO Nº 019/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA AUGUSTO PEIXOTO	1041.474-81	CAIXA	658.777,28	2.062,14	05.545.366/0001-52	CPM CONSTRUTORA LTDA_EPP	074/2019	16/12/2019	90	660.839,42	29/09/2021	6 MESES	-	822.120,41	4.4.90.51	660.839,42	660.839,42	660.839,42	660.839,42	FINALIZADO
				3 MESES	161.280,99
PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	100/2021	19/04/2021	365	1.550.000,00	-	-	-	-	3.3.90.39	1.044.123,14	1.044.123,14	1.044.123,14	1.151.924,77	EM ANDAMENTO
				4.4.90.51	107.801,63	107.801,63	107.801,63
PROCESSO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021	TAPA BURACO	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	27.056.094/0001-77	PRIME SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	142/2021	18/06/2021	365	186.544,00	-	-	11.275,00	197.819,00	4.4.90.51	93.872,31	93.872,31	93.872,31	93.872,31	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PARQUE ALVORADA	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	14.741.760/0001-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0200/2021	30/12/2021	365	1.199.607,63	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
				TOTAL	1.906.636,50	1.906.636,50	1.906.636,50	1.906.636,50

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

São João - PE, 11/02/2022

	___________________________________________________________________					________________________________________________________________					________________________________________________________________
	Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres					José Wilson Ferreira de Lima					Angélica Mirtis dos Santos Neves Oliveira
	Engenheiro Civil - CREA PE 181949871-9					Prefeito					Secretária de Finanças
	CPF 096.528.464-65					CPF 623.658.514-87					CPF 728.388.334-72