## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
					TC Nº 08/2014
UNIDADE: (1) PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SÃO JOÃO (CNPJ: 10.146.371/0001-30)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) PREFEITURA
EXERCÍCIO: (2) 2022
PERÍODO REFERENCIAL: (4) 4º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO
	IDENTIFICAÇÃO DA					VALOR	DATA		VALOR	REAJUSTE	NATUREZA	VALOR	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
MODALIDADE	OBRA, SERVIÇO OU	Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	PRAZO	ADITADO	(R$)	DA DESPESA	MEDIDO	NO PERÍODO	NO	NA OBRA OU	SITUAÇÃO
Nº LICITAÇÃO	AQUISIÇÃO			(R$)	(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO	ADITIVO	ACUMULADO			ACUMULADO	(R$)	EXERCÍCIO	SERVIÇO (R$)
					(R$)					(R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	100/2021	19/04/2021	12 MESES	1.550.000,00	19/04/2022	-	-	-	3.3.90.39	1.126.056,99	81.933,85	81.933,85	1.477.623,56	FINALIZADA
					4.4.90.51	351.566,57	243.764,94	243.764,94
PROCESSO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021	TAPA BURACO	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	27.056.094/0001-77	PRIME SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	142/2021	18/06/2021	12 MESES	186.544,00	18/06/2022	-	11.275,00	197.819,00	3.3.90.39	-	-	-	247.206,36	FINALIZADA
					80.087,50	277.906,50	4.4.90.51	247.206,36	153.334,05	153.334,05
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PARQUE ALVORADA	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	14.741.760/0001-63	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0200/2021	30/12/2021	6 MESES	1.199.607,63	-	6 MESES	299.062,19	1.498.669,82	3.3.90.39	-	-	-	875.039,99	EM ANDAMENTO
					6 MESES			4.4.90.51	875.039,99	875.039,99	875.039,99
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PARQUE BRASÍLIA E PLANALTO - LOTE 1	-	FEM	199.114,14	25.826,56	27.056.094/0001-77	PRIME SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	040/2022	06/04/2022	2 MESES	173.310,08	06/06/2022	-	-	-	3.3.90.39	-	-	-	173.103,52	FINALIZADA
					-	-	4.4.90.51	173.103,52	173.103,52	173.103,52
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PARQUE BRASÍLIA E PLANALTO - LOTE 2			900.706,57	301.442,75			041/2022	06/05/2022	6 MESES	927.314,65	-	6 MESES	-	-	3.3.90.39	-	-	-	295.255,84	EM ANDAMENTO
					-	-	4.4.90.51	295.255,84	295.255,84	295.255,84
PROCESSO Nº 021/202 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	-	RECURSO PRÓPRIO	1.970.000,00	-	02.760.686/0001-44	POTENZA CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS EIRELI	076/2022	27/04/2022	12 MESES	270.000,00	-	-	-	-	3.3.90.39	1.190.512,41	1.190.512,41	1.190.512,41	1.190.512,41	EM ANDAMENTO

	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					077/2022			1.000.000,00

	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO					078/2022			300.000,00		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-

	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					079/2022			400.000,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS NO MUNICÍPIO	911277/2021	MDR	996.525,41	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	086/2022	15/06/2022	3 MESES	996.525,41	-	-	-0,01	996.525,40	3.3.90.39	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
					4.4.90.51	-	-	-
					TOTAL	2.533.911,76	2.533.911,76	2.533.911,76	2.533.911,76

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

São João - PE, 15/03/2023

	_______________________________________________________________________					_________________________________________________________________________________					_____________________________________________________________________
	Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres					José Wilson Ferreira de Lima					Angélica Mirtis dos Santos Neves Oliveira
	Engenheiro Civil - CREA PE 181949871-9					Prefeito					Secretária de Finanças
	CPF 096.528.464-65					CPF 623.658.514-87					CPF 728.388.334-72

## 'https://d.docs.live.net/1eaa8ae3e9000ab5/DADOS%20JAIRO/DOCUMENTOS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS%202022/SÃO%20JOÃO/DIVERSOS/ITENS/Mapa%20de%20Obras%20SÃO%20JOÃO%20-%202022.xlsx'#SERVIÇOS_DE_MAN__DOS_PRÉD_
				81933.850000000006

				243764.94

				1126056.99
1477623.56

				351566.57

## 'https://d.docs.live.net/1eaa8ae3e9000ab5/DADOS%20JAIRO/DOCUMENTOS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS%202022/SÃO%20JOÃO/DIVERSOS/ITENS/Mapa%20de%20Obras%20SÃO%20JOÃO%20-%202022.xlsx'#TAPA_BURACO
				0

				153334.04999999999

				0

247206.36
				247206.36

## 'https://d.docs.live.net/1eaa8ae3e9000ab5/DADOS%20JAIRO/DOCUMENTOS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS%202022/SÃO%20JOÃO/DIVERSOS/ITENS/Mapa%20de%20Obras%20SÃO%20JOÃO%20-%202022.xlsx'#PAVIM__EM_PAR__DO_P__ALVO
				0

				875039.99

				0

875039.99
				875039.99

6 MESES
299062.19

6 MESES

## 'https://d.docs.live.net/1eaa8ae3e9000ab5/DADOS%20JAIRO/DOCUMENTOS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS%202022/SÃO%20JOÃO/DIVERSOS/ITENS/Mapa%20de%20Obras%20SÃO%20JOÃO%20-%202022.xlsx'#PAV__EM__PAR__LOTE1
				0

				173103.52000000002

				0

173103.52000000002
				173103.52000000002

## 'https://d.docs.live.net/1eaa8ae3e9000ab5/DADOS%20JAIRO/DOCUMENTOS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS%202022/SÃO%20JOÃO/DIVERSOS/ITENS/Mapa%20de%20Obras%20SÃO%20JOÃO%20-%202022.xlsx'#PAV__EM__PAR__LOTE_2
				0

				295255.83999999997

				0

295255.83999999997
				295255.83999999997

## 'https://d.docs.live.net/1eaa8ae3e9000ab5/DADOS%20JAIRO/DOCUMENTOS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS%202022/SÃO%20JOÃO/DIVERSOS/ITENS/Mapa%20de%20Obras%20SÃO%20JOÃO%20-%202022.xlsx'#MANUTENÇÃO
				1190512.4099999999

				0

1190512.4099999999
				1190512.4099999999

				0

## 'https://d.docs.live.net/1eaa8ae3e9000ab5/DADOS%20JAIRO/DOCUMENTOS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS/PRESTAÇÃO%20DE%20CONTAS%202022/SÃO%20JOÃO/DIVERSOS/ITENS/Mapa%20de%20Obras%20SÃO%20JOÃO%20-%202022.xlsx'#RECAPEAMENTO
0

0

0

0