## MAPA_DE_OBRAS_SÃO_JOÃO_-_2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
					TC Nº 08/2014
UNIDADE: (1) PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SÃO JOÃO (CNPJ: 10.146.371/0001-30)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) PREFEITURA
EXERCÍCIO: (2) 2023
PERÍODO REFERENCIAL: (4) 1º A 4º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA		VALOR PAGO ACUMULADO NO 1º TRIMESTRE	VALOR PAGO ACUMULADO NO 2º TRIMESTRE	VALOR PAGO ACUMULADO NO 3º TRIMESTRE	VALOR PAGO ACUMULADO NO 4º TRIMESTRE	VALOR PAGO	VALOR PAGO
	IDENTIFICAÇÃO DA					VALOR	DATA		VALOR	REAJUSTE		VALOR					ACUMULADO	ACUMULADO
MODALIDADE	OBRA, SERVIÇO OU	Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	PRAZO	ADITADO	(R$)		MEDIDO					NO	NA OBRA OU	SITUAÇÃO
Nº LICITAÇÃO	AQUISIÇÃO			(R$)	(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO	ADITIVO	ACUMULADO			ACUMULADO					EXERCÍCIO	SERVIÇO (R$)
					(R$)				(R$)	(R$)	(R$)	(R$)	(R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(23)	(23)	(23)	(24)	(25)	(26)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PARQUE ALVORADA	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	14.741.760/0001-63	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0200/2021	30/12/2021	6 MESES	1.199.607,63	-	6 MESES	299.062,19	1.498.669,82	3.3.90.39	-	-	-	-	-	-	1.234.250,99	FINALIZADO
					6 MESES			4.4.90.51	1.234.250,99	R$ 121.000,00	R$ 88.684,20	R$ 49.000,00	100.526,80	359.211,00
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PARQUE BRASÍLIA E PLANALTO - LOTE 2	-	FEM	900.706,57	301.442,75	27.056.094/0001-77	PRIME SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	041/2022	06/05/2022	6 MESES	927.314,65	-	6 MESES	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	-	-	295.255,84	EM ANDAMENTO

					-	-	4.4.90.51	295.255,84	-	-	-	-	-

PROCESSO Nº 021/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	-	RECURSO PRÓPRIO	1.970.000,00	-	02.760.686/0001-44	POTENZA CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS EIRELI	076/2022	27/04/2022	12 MESES	270.000,00	-	-	-	-	3.3.90.92	254.799,51	R$ 143.516,36	R$ 111.283,15	-	-	254.799,51	1.969.994,46	FINALIZADO

	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					077/2022			1.000.000,00		-	-	-	3.3.90.39	1.715.194,95	R$ 377.042,79	R$ 102.393,51	R$ 45.246,24	-	524.682,54

	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO					078/2022			300.000,00
					-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	-	-
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					079/2022			400.000,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS NO MUNICÍPIO	911277/2021	MDR	996.525,41	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	086/2022	15/06/2022	3 MESES	996.525,41	-	3 MESES	-0,01	996525,40	3.3.90.92	231.555,09	R$ 231.555,09	-	-	-	231.555,09	519.560,80	EM ANDAMENTO
					3.3.90.39	-	-	-	-	-	-
					4.4.90.51	288.005,71	-	-	R$ 288.005,71	-	288.005,71
PROCESSO Nº 021/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	-	RECURSO PRÓPRIO	1.970.000,00	-	02.760.686/0001-44	POTENZA CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS EIRELI	076/2022	10/04/2022	12 MESES	270.000,00	-	-	-	-	3.3.90.39	371.017,43	-	R$ 155.009,30	R$ 216.008,13	-	371.017,43	843.581,89	EM ANDAMENTO

	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					077/2022			1.000.000,00

	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO					078/2022			300.000,00		-	-	-	4.4.90.51	472.564,46	-	-	R$ 163.021,62	309.542,84	472.564,46

	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					079/2022			400.000,00

					TOTAL	4.862.643,98	873.114,24	457.370,16	761.281,70	410.069,64	2.501.835,74	4.862.643,98

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

São João - PE, 30/12/2023

	___________________________________________________________________________________________					________________________________________________________________________					____________________________________________________________________
	Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres					José Wilson Ferreira de Lima					Angélica Mirtis dos Santos Neves Oliveira
	Engenheiro Civil - CREA PE 181949871-9					Prefeito					Secretária de Finanças
	CPF 096.528.464-65					CPF 623.658.514-87					CPF 728.388.334-72

## PAVIM__EM_PAR__DO_P__ALVO
2022

		NÃO FOI PAGO NADA EM 2021	R$ -

	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PARQUE ALVORADA

		Nº DO BM	VALOR DO BM	NATUREZA DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO
	1º TRIMESTRE / 2022	BM 01	R$ 114.821,12	4.4.90.51			VALOR ACUMULADO 3.3.90.39	-
	JAN/FEV/MAR	BM 02	R$ 131.553,16	4.4.90.51			VALOR ACUMULADO 4.4.90.51	-
	ENTREGAR ATÉ 15/ABR
					3.3.90.39
		TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 246.374,28				1º TRIMESTRE
					4.4.90.51	R$ 246.374,28
	2º TRIMESTRE / 2022	BM 03	R$ 63.867,86	4.4.90.51	11/04/2022
		BM 04	R$ 47.495,28	4.4.90.51	10/06/2022
	ABR/MAI/JUN		R$ 56.132,14	4.4.90.51			3.3.90.39
	ENTREGAR ATÉ 15/JUL					2º TRIMESTRE
					4.4.90.51	R$ 167.495,28
		TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 167.495,28

	3º TRIMESTRE / 2022	BM 05	R$ 41.728,19	4.4.90.51	26/07/2022		3.3.90.39
		BM 06	R$ 170.672,17	4.4.90.51	30/08/2022		3º TRIMESTRE
	JUL/AGO/SET					4.4.90.51	R$ 212.400,36
	ENTREGAR ATÉ 15/OUT
		TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 212.400,36				3.3.90.39
					4º TRIMESTRE
	4º TRIMESTRE / 2022	BM 07	R$ 124.385,03	4.4.90.51	04/10/2022		4.4.90.51	R$ 248.770,07
			R$ 44.000,00	4.4.90.51	04/11/2022
	OUT/NOV/DEZ		R$ 23.385,04	4.4.90.51	21/12/2022
	ENTREGAR ATÉ 31/DEZ		R$ 57.000,00	4.4.90.51	02/12/2022		TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ -
		BM					3.3.90.39

		TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 248.770,07				TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ 875.039,99
					4.4.90.51

		TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ 875.039,99				TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ -
					3.3.90.39
		TOTAL ACUMULADO NA OBRA	R$ 875.039,99
					TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 875.039,99
					4.4.90.51

	ADITIVOS

	1º TERMO ADITIVO	PRAZO DE EXECUÇÃO	6 MESES
		VALOR	299.062,19
		VALOR ATUAL DO CONTRATO	R$ 1.498.669,82

	2º TERMO ADITIVO	EXECUÇÃO	6 MESES
		VIGêNCIA	12 MESES

2023

		TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ 875.039,99

	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PARQUE ALVORADA

		Nº DO BM	VALOR DO BM	VALOR PAGO	NATUREZA DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO
	1º TRIMESTRE / 2023	BM 08	R$ 129.920,57	R$ 36.000,00	4.4.90.51	24/01/2023		VALOR ACUMULADO 3.3.90.39	-
	JAN/FEV/MAR			R$ 50.000,00	4.4.90.51	10/02/2023		VALOR ACUMULADO 4.4.90.51	R$ 875.039,99
	ENTREGAR ATÉ 15/ABR			R$ 35.000,00	4.4.90.51	23/03/2023
					3.3.90.39
		TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE		R$ 121.000,00				1º TRIMESTRE
					4.4.90.51	R$ 121.000,00
	2º TRIMESTRE / 2023	BM 09	R$ 137.684,20	R$ 41.684,20	4.4.90.51	12/05/2023
				R$ 33.000,00	4.4.90.51	26/05/2023
	ABR/MAI/JUN			R$ 14.000,00	4.4.90.51	31/05/2023		3.3.90.39
	ENTREGAR ATÉ 15/JUL					2º TRIMESTRE
					4.4.90.51	R$ 88.684,20
		TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE		R$ 88.684,20
					3.3.90.39
	3º TRIMESTRE / 2023	BM 09	R$ 137.684,20	R$ 49.000,00	4.4.90.51	27/06/2023		3º TRIMESTRE
					4.4.90.51	R$ 49.000,00
	JUL/AGO/SET
	ENTREGAR ATÉ 15/OUT

		TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE		R$ 49.000,00

	4º TRIMESTRE / 2023	BM 10	R$ 100.526,80	R$ 37.526,80	4.4.90.51	02/08/2023		3.3.90.39
				R$ 2.473,20	4.4.90.51	07/08/2023		4º TRIMESTRE
	OUT/NOV/DEZ			R$ 30.526,80	4.4.90.51	06/10/2023		4.4.90.51	R$ 100.526,80
	ENTREGAR ATÉ 15/JAN			R$ 30.000,00	4.4.90.51	04/09/2023

		TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE		R$ 100.526,80				TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ -
					3.3.90.39
			TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ 359.211,00
					TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ 359.211,00
			TOTAL ACUMULADO NA OBRA	R$ 1.234.250,99				4.4.90.51

					TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ -
					3.3.90.39
		ADITIVOS
					TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 1.234.250,99
		3º TERMO ADITIVO					4.4.90.51

## PAV__EM__PAR__LOTE1
				VALOR DO CONTRATO	173.310,08
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PLANALTO DUAS RUAS					REPASSE	199.114,14
				CONTRAPARTIDA	25.826,56

	Nº DO BM	VALOR DO BM	VALOR PAGO	NATUREZA DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO
2º TRIMESTRE / 2022	BM 01	R$ 81.714,44		4.4.90.51	29/04/2022
	BM
ABR/MAI/JUN	BM					3.3.90.39
ENTREGAR ATÉ 15/JUL	BM					2º TRIMESTRE
	BM					4.4.90.51	R$ 81.714,44

	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 81.714,44

3º TRIMESTRE / 2022	BM 02	R$ 91.389,08		4.4.90.51	22/08/2022		3.3.90.39
	BM					3º TRIMESTRE
JUL/AGO/SET	BM					4.4.90.51	R$ 91.389,08
ENTREGAR ATÉ 15/OUT	BM
	BM

	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 91.389,08					3.3.90.39
				4º TRIMESTRE
4º TRIMESTRE / 2022	BM					4.4.90.51
	BM
OUT/NOV/DEZ	BM
ENTREGAR ATÉ 31/DEZ	BM					TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ 0,00
	BM					3.3.90.39

	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	0					TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ 173.103,52
				4.4.90.51

	TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ 173.103,52					TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 0,00
				3.3.90.39
	TOTAL ACUMULADO NA OBRA	R$ 173.103,52
				TOTAL MEDIDO ACUMULADO	173.103,52
				4.4.90.51

## PAV__EM__PAR__LOTE_2
2022

					VALOR DO CONTRATO	927.314,65
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PLANALTO DUAS RUAS					REPASSE	900.706,57
					CONTRAPARTIDA	301.442,75

	Nº DO BM	VALOR DO BM	NATUREZA DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO
2º TRIMESTRE / 2022	BM 01	R$ 23.650,12	4.4.90.51	26/05/2022
	BM
ABR/MAI/JUN	BM					3.3.90.39
ENTREGAR ATÉ 15/JUL	BM					2º TRIMESTRE
	BM					4.4.90.51	R$ 23.650,12

	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 23.650,12

3º TRIMESTRE / 2022	BM 02	R$ 94.849,88	4.4.90.51	18/08/2022		3.3.90.39
		R$ 55.956,54	4.4.90.51	18/08/2022		3º TRIMESTRE
JUL/AGO/SET					4.4.90.51	R$ 150.806,42
ENTREGAR ATÉ 15/OUT

	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 150.806,42				3.3.90.39
					4º TRIMESTRE
4º TRIMESTRE / 2022	BM 03	R$ 75.142,45	4.4.90.51	14/09/2022		4.4.90.51	R$ 120.799,30
	BM 04	R$ 45.656,85	4.4.90.51	11/10/2022
OUT/NOV/DEZ	BM
ENTREGAR ATÉ 31/DEZ	BM					TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ 0,00
	BM					3.3.90.39

	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 120.799,30				TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ 295.255,84
					4.4.90.51

	TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ 295.255,84				TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 0,00
					3.3.90.39
	TOTAL ACUMULADO NA OBRA	R$ 295.255,84
					TOTAL MEDIDO ACUMULADO	295.255,84
ADITIVOS					4.4.90.51

1º TERMO ADITIVO	PRAZO DE EXECUÇÃO	6 MESES

2023

	TOTAL ACUMULADO EM 2022	R$ 295.255,84
					VALOR DO CONTRATO	927.314,65
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PLANALTO DUAS RUAS					REPASSE	900.706,57
					CONTRAPARTIDA	301.442,75

	Nº DO BM	VALOR DO BM	VALOR PAGO	NATUREZA DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO		VALOR ACUMULADO 3.3.90.39	-
1º TRIMESTRE / 2023					VALOR ACUMULADO 4.4.90.51	R$ 295.255,84

JAN/FEV/MAR					3.3.90.39
ENTREGAR ATÉ 15/ABR					1º TRIMESTRE
					4.4.90.51

	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE		R$ -

2º TRIMESTRE / 2023					3.3.90.39
					2º TRIMESTRE
ABR/MAI/JUN					4.4.90.51
ENTREGAR ATÉ 15/JUL
					3.3.90.39
	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE		R$ -				3º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE / 2023					4.4.90.51

JUL/AGO/SET
ENTREGAR ATÉ 15/OUT
					3.3.90.39
	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE		R$ -				4º TRIMESTRE
					4.4.90.51
4º TRIMESTRE / 2023	BM 04 (RESTANTE)	R$ 109.656,85
	BM 05	R$ 483.137,63
OUT/NOV/DEZ
ENTREGAR ATÉ 15/JAN
					TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ 0,00
	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE		R$ -				3.3.90.39

	TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ 0,00					TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ -
					4.4.90.51
	TOTAL ACUMULADO NA OBRA	R$ 295.255,84
					TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 0,00
ADITIVOS					3.3.90.39

2º TERMO ADITIVO					TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 295.255,84
					4.4.90.51

## RECAPEAMENTO
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS NO MUNICÍPIO	2022

	Nº DO BM	VALOR DO BM	NATUREZA DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO
3º TRIMESTRE / 2022	BM
	BM
	BM
JUL/AGO/SET	BM
ENTREGAR ATÉ 15/OUT	BM					3.3.90.39
	BM					3º TRIMESTRE
						4.4.90.51
	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ -

4º TRIMESTRE / 2022
	BM					3.3.90.39
OUT/NOV/DEZ	BM					4º TRIMESTRE
ENTREGAR ATÉ 31/DEZ	BM					4.4.90.51
	BM

	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 0,00				TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ 0,00
						3.3.90.39

	TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022					TOTAL ACUMULADO NO ANO 2022	R$ -
						4.4.90.51
	TOTAL ACUMULADO NA OBRA
						TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 0,00
						3.3.90.39

						TOTAL MEDIDO ACUMULADO	-
						4.4.90.51

RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS NO MUNICÍPIO	2023

	Nº DO BM	VALOR DO BM	VALOR PAGO	NATUREZA DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO
1º TRIMESTRE / 2023	BM 01	R$ 946.987,91	R$ 231.555,09	3.3.90.32	03/01/2023

						3.3.90.92	R$ 231.555,09
JAN/FEV/MAR
ENTREGAR ATÉ 15/ABR						3.3.90.39
						1º TRIMESTRE
						4.4.90.51
	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 231.555,09
						3.3.90.92
2º TRIMESTRE / 2023
						3.3.90.39
ABR/MAI/JUN						2º TRIMESTRE
ENTREGAR ATÉ 15/JUL						4.4.90.51
	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ -
3º TRIMESTRE / 2023	BM 01	R$ 946.987,91	R$ 288.005,71	4.4.90.51	04/08/2023	3.3.90.92

JUL/AGO/SET						3.3.90.39
ENTREGAR ATÉ 15/OUT						3º TRIMESTRE
						4.4.90.51	R$ 288.005,71
	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ 288.005,71
						3.3.90.92
4º TRIMESTRE / 2023	BM 01	R$ 946.987,91
						3.3.90.39
OUT/NOV/DEZ						4º TRIMESTRE
ENTREGAR ATÉ 15/JAN						4.4.90.51	R$ 0,00

	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE	R$ -
						TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ 231.555,09
	TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ 519.560,80				3.3.90.92

	TOTAL ACUMULADO NA OBRA	519.560,80				TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ 0,00
						3.3.90.39
ADITIVOS
						TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ 288.005,71
1º ADITIVO	VALOR	-0,01				4.4.90.51
2º ADITIVO	PRAZO	3 MESES	13/03/2023

						TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 231.555,09
						3.3.90.92

						TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 0,00
						3.3.90.39

						TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 288.005,71
						4.4.90.51

## MANUTENÇÃO_(2)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - GERAL	2023.2

	Nº DO BM	LOCAL	VALOR DO BM	VALOR PAGO	NATUREZA DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO
1º TRIMESTRE / 2023
						3.3.90.92

JAN/FEV/MAR						3.3.90.39
ENTREGAR ATÉ 15/ABR						1º TRIMESTRE
						4.4.90.51
	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE			R$ -

2º TRIMESTRE / 2023	BM 01	QUADRA DO JOÃO DE ASSIS	R$ 23.324,95	R$ 23.324,95	3.3.90.39	15/06/2023
	BM 02	ESC. MUN. MIGUEL F. ZUMBA	R$ 94.987,98	R$ 94.987,98	3.3.90.39	15/06/2023
	BM 03	ESC. MUN. JOSE F. DA MOTA	R$ 14.250,61	R$ 14.250,61	3.3.90.39	15/06/2023		3.3.90.39	R$ 155.009,30
ABR/MAI/JUN	BM 04	ESC. MUN. JOAO MARINHO	R$ 5.137,78	R$ 5.137,78	3.3.90.39	15/06/2023		2º TRIMESTRE
ENTREGAR ATÉ 15/JUL	BM 05	ESC. MUN. TICO TECO	R$ 17.307,98	R$ 17.307,98	3.3.90.39	15/06/2023		4.4.90.51

	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE			R$ 155.009,30

3º TRIMESTRE / 2023	BM 06	ESC. MUN. TICO TECO	R$ 158.118,60	R$ 158.118,60	3.3.90.39	14/07/2023
	BM 07	ESC. MUN. MIGUEL F. ZUMBA	R$ 57.889,53	R$ 57.889,53	3.3.90.39	02/08/2023		3.3.90.39	R$ 216.008,13
	BM 08	LABORATÓRIO	R$ 9.295,90	R$ 9.295,90	4.4.90.51	01/09/2023		3º TRIMESTRE
JUL/AGO/SET	BM 09	QUADRA DO JOÃO DE ASSIS	R$ 849,12	R$ 849,12	4.4.90.51	10/08/2023		4.4.90.51	R$ 163.021,62
ENTREGAR ATÉ 15/OUT	BM 10	ESC. MUN. MIGUEL F. ZUMBA	R$ 59.658,25	R$ 59.658,25	4.4.90.51	10/08/2023
	BM 11	ESC. MUN. TICO TECO	R$ 93.218,35	R$ 93.218,35	4.4.90.51	14/08/2023

	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE			R$ 379.029,75

4º TRIMESTRE / 2023	BM 12	ESC. MUN. TICO TECO	R$ 153.692,61	R$ 153.692,61	4.4.90.51			3.3.90.39
	BM 13	ESC. MUN. TICO TECO	R$ 155.850,23	R$ 100.000,00	4.4.90.51	08/11/2023		4º TRIMESTRE
				R$ 55.850,23	4.4.90.51	13/12/2023		4.4.90.51	R$ 309.542,84
OUT/NOV/DEZ
ENTREGAR ATÉ 15/JAN
						TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ 371.017,43
						3.3.90.39
	TOTAL ACUMULADO NO TRIMESTRE			R$ 309.542,84
						TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023	R$ 472.564,46
						4.4.90.51

	TOTAL ACUMULADO NO ANO 2023		R$ 843.581,89					TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 371.017,43
						3.3.90.39
	TOTAL ACUMULADO NA OBRA		R$ 843.581,89
						TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R$ 472.564,46
						4.4.90.51

## 'file:///C:/Users/user/Downloads/Mapa%20de%20Obras%20SÃO%20JOÃO%20-%202023%20-%203°%20TRIMESTRE.xlsx'#MANUTENÇÃO
254799.51

1715194.95

0