## Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO ANO DE 2018
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA					EXERCÍCIO: (3)		2018					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			ACUMULATIVO DO ANO 2018
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (RS)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

TOMADA DE PREÇOS 004/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 (SEIS SALAS DE AULA NA SEDE DSTE MUNICIPIO).	31326	FNDE	1.019.327,33		13.477.111/0001-35	COSNTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA - ME	081/2014-CPL	17/12/14	17/12/15	1.019.327,33					819.467,07	819.467,07	819.467,07	935.348,86	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 001/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇÃO DE CICLOVIA A SER IMPLANTADA Á MARGEM DA PE-275 (LIGAÇÃO ENTRE O CNTRO DA CIDADE E O BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO)	1007.626-18/2013	MINISTERIO DAS CIDADES	266.296,92	10.556,92	19.703.302/0001-54	AURÉLIO & CIA LTDA-ME	067/2015-CPL	19/06/15	180 DIAS	266.296,92					77.786,26	77.786,26	77.786,26	208.856,10	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 015/2017	CONSTRUÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES DA CARNAÚBA E DA BARRIGUDA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE	_	_	_	_	24.877.213/0001-64	LIRA & MELO CONSTRUÇÕES LTDA - ME	075/2017-CPL	15/08/2017	90 dias	142.146,29					67.154,58	67.154,58	67.154,58	124.046,45	FINALIZADO
TOMADA DE PREÇOS 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICIÇIARES TIPO 1.	01078-2013	FUNASA	_	_	17.620.703/0001-15	CONSTRUTORA APODI LTDA-ME	000/2018-CPL	22/01/2018	90dias					205.628,06	205.628,06	205.628,06	205.628,06	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 017/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAIAÇÃO EM MEIO FIO NOS DESTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO.	_	_	_	_	28.018.256/0001-45	ESUTA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA-ME	00085/2017-CPL	19/12/2017	90 DIAS	88.528,86					88.528,86	88.528,86	88.528,86	88.528,86	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 001/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE,	_	_	_	_	28.018.256/0001-45	ESUTA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA-ME	00001/2018-CPL	08/02/2018	07/08/2018	136.766,51					134.708,45	134.708,45	134.708,45	134.708,45	FINALIZADO
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA AVENIDA CARLOS CARIBÉ, BAIRRO BOM JESUS,TUPARETAMA-PE .	_	_	_	_	19.293.019/0001-00	CARAMURU CONTRUTORA E IMOBILARIA LTDA-EPP	00010/2018 CPL	09/04/2018	04/04/2019	398.687,65					42.047,30	42.047,30	42.047,30	42.047,30	EM ANDAMENTO
CONVITE 003/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E PAISAGISMO NA ESCOLA MODELO FNDE 6 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE.					28.018.256/0001-00	ESUTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	00088/2018-CPL	15/08/2018	11/02/2019	135.799,43		_	_		_	133.594,19	133.594,19	133.594,19	133.594,19	FINALIZADO
CONVITE 00018/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ROCHA CRISTALINA A FIM DE ATENER A POPUAÇÃO DESTE MUNICIPIO					17.772.558/0001-98	MS DE ARAUJO & CIA LTDA	00088/2017-CPL	11/01/2018	11/01/2019	144.280,00					29.645,56	29.645,56	29.645,56	29.645,56	EM ANDAMENTO
CONVITE 00018/2017
					TOTAL	1.387.179,88	1.387.179,88	1.387.179,88	1.768.809,64	_
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 27/03/2019.

					SEBASTIÃO NUNES DE SALES					DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
					CPF: 892.202.854-87					CPF: 138.098.304-53
					Secretário Municipal de Obras					Prefeito

## Saúde
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO ANO DE 2018
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA					EXERCÍCIO: (3)		2018					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			ACUMULATIVO DO ANO 2018
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (RS)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

TOMADA DE PREÇOS 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE DO BAIRRO BOM JESUS E DO DISTRITO DE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA. CONFORME PROPOSTA Nº 11293.112001/15-002	_	_	_	_	17.620.703/0001-15	CONTRUTORA APODI LTDA-ME	00013/2018-CPL	11/05/2018	08/10/2018	179.868,50					17.828,96	17.828,96	17.828,96	17.828,96	EM ANDAMENTO

					TOTAL	17.828,96	17.828,96	17.828,96	17.828,96	_
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 27/03/2019.

					SEBASTIÃO NUNES DE SALES					DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
					CPF: 892.202.854-87					CPF: 138.098.304-53
					Secretário Municipal de Obras					Prefeito

## Assistência_Social
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO ANO DE 2018
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA					EXERCÍCIO: (3)		2018					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			ACUMULATIVO DO ANO 2018
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE / NADA CONSTA	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (RS)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

					TOTAL	-	-	-	-	_
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 27/03/2019.

					SEBASTIÃO NUNES DE SALES					DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
					CPF: 892.202.854-87					CPF: 138.098.304-53
					Secretário Municipal de Obras					Prefeito

## Plan1
1.019.327,33
29.256,22
1.048.583,55

126.625,57
29.256,22
155.881,79

25.160,54
25.468,73
14.000,09
64.629,36

27253,44
27849,51
55102,95