## MAPA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO ANO DE 2021
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA					EXERCÍCIO: (3)		2021					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			ANUAL
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (RS)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

CONVITE 00001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS DE GRANDE PORTA DO MUNICÍPIO, CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COM PRAZO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DISCRIMINADAS NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PROJETO.	_	_	_	_	11.211.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	006/2021-CPL	15/03/2021	15/09/2021	265.548,30					R$ 260.590,81			R$ 260.590,81	CONCLUÍDA
CONVITE 00002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PPINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ZEFERINO PESSOA (ESCOLA DE 6 SALAS) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE	_	_	_	_	33.683.371/0001-74	LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI	0010/2021-CPL	12/05/2021	10/08/2021	62.426,03					62.426,03			62.426,03	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO 001/2021	COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE TUPARETAMA-PE	_	_	_	_	20.177.982/0001-07	CONTACT EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI	00014/2021-CPL	22/07/2021	21/01/2022	125.401,30					R$ 71.149,26			R$ 71.149,26	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº890634/2019 COPERAÇÃO 1066730-33 COM A CAIXA ECONÔMICA	890634/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	261.205,00	_	33.683.371/0001-74	LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI	00016/2021-CPL	26/08/2021	26/11/2021	261.205,00					R$ -			R$ -	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA ANCHIETA TORRES LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE	_	_	_	_	42.341.485/0001-27	J&M INCORPORADORA LTDA	00023/2021-CPL	28/08/2021	19/04/2022	284.039,08					R$ 47.696,34			R$ 47.696,34	EM ANDAMENTO
					TOTAL	441.862,44	-	-	441.862,44	_
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 29/03/2022.

					EXPEDITO MARQUES DA SILVA					DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
					CPF: 015.396.714-53					CPF: 138.098.304-53
					Secretário Municipal de Obras					Prefeito