## Tuparetama
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO ANO DE 2022
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA					EXERCÍCIO:		2022					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL					PERÍODO REFERENCIAL:			ANUAL
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (RS)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

TOMADA DE PREÇOS 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ZEFERINI NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE	202104884-1	FNDE	884.376,29	-	42.341.485/0001-27	J&M - INCORPORADORA LTDA	49/2022-CPL	07/04/22	12 MESES	775.846,27					492.114,69	-	-	492.114,69	EM ANDAMENTO
CONVITE 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE DIVERSOS LOCAIS QUE ATENDERÃO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE	-	-	-	-	32.219.949/0001-73	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EIRELES	00003/2022-CPL	27/01/22	06 MESES	323.874,23					138.512,57	-	-	138.512,57	EM ANDAMENTO
CONVITE 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO DE PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE - PE COM VALOR ESTIMADO EM R$133.510,96 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SES CENTAVOS)	_	_	_	_	42.341.485/0001-27	J&M - INCORPORADORA LTDA	00002/2022 CPL	13/04/2022	12 MESES	126.835,41					126.385,54	-	-	126.385,54	CONCLUÍDO
DISPENSA 005/2022	CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SEDIAR AS FUTURAS INSTALAÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA DA CIDADE DE TUPARETAMA - PE	_	_	_	_	20.177.982/0001-07	CONTACT EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI	00009/2022 - CPL	04/11/2022	60 DIAS	49.681,85					48.716,62	-	-	48.716,62	EM ANDAMENTO
					TOTAL	805.729,42	-	-	805.729,42	_

					EXPEDITO MARQUES DA SILVA					DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
					CPF: 015.396.714-53					CPF: 138.098.304-53
					Secretário Municipal de Obras					Prefeito

## Plan1
1.019.327,33
29.256,22
1.048.583,55

126.625,57
29.256,22
155.881,79

25.160,54
25.468,73
14.000,09
64.629,36

27253,44
27849,51
55102,95