## Tuparetama
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO ANO DE 2023
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA					EXERCÍCIO:		2023					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL					PERÍODO REFERENCIAL:			ANUAL
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (RS)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

DISPENSA 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TUPARETAMA - PE.	-	-	-	-	42.341.485/0001-27	J&M - INCORPORADORA LTDA	047/2023-CPL	13/04/23	90 DIAS	102.826,47		180 DIAS				96.987,62	-	-	96.987,62	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COM LUZ LED NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE E TAMBÉM O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANTÔNIO JORGE ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Nº DA OPERAÇÃO: 1.082.053-64 E Nº SINCOV 925024	1.082.053-64	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.289.301,20	-	37.087.144/0001-37	B SAM SOLAR - LTDA	064/2023	06/07/23	12 MESES	301.053,70					0,00	-	-	0,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNIÍPIO DE TUPARETAMA - PE	_	_	_	_	46.523.739/0001-89	GOLDEN CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	082/2023	27/11/2023	360 DIAS	1.597.1000,28					427.107,64	-	-	427.107,64	EM ANDAMENTO
DISPENSA 005/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE MOTO TAXI NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE NO VALOR DE R$31.691,93.	_	_	_	_	33.586.069/0001-06	CONSTRUTORA VALE DO RIO DO PAJEÚ	00009/2023 - CPL	21/12/2023	90 DIAS	31.691,93					31.691,93	-	-	31.691,93	CONCLUÍDO
					TOTAL	555.787,19	-	-	555.787,19	_
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 11/03/2023

## Plan1
1.019.327,33
29.256,22
1.048.583,55

126.625,57
29.256,22
155.881,79

25.160,54
25.468,73
14.000,09
64.629,36

27253,44
27849,51
55102,95