## CONSOLIDADO_2019
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
EXERCÍCIO: 2019					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: 2019					Anny Elizabeth Cadengue de Siqueira, 090.152.474-39, Secretária Adjunta de Obras					Elisabeth Barros de Santana, 054.926.744-12, Prefeita					Elisabeth Barros de Santana, 054.926.744-12, Prefeita

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

TP004/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES (CONCLUSÃO) DE OBRA DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) PADRÃO 1	X	X	X	X	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	084-10/2017	03/10/2017	60 DIAS	162.656,15	X	26 MESES	X	X	4.4.90.51.00	x	x	28877.12	105278.30	EM ANDAMENTO
TP005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EM ALVENARIA DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 1, LOCALIZADA NA BELA VISTA, MUNÍCIPIO DE BREJÃO/PE	PROPOSTA 11230.3110001/16-001	EMENDA	408.000,00	21754.64	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	093-12/2017	04/12/2017	6 MESES	429754.64	X	24 MESES	X	X	4.4.90.51.00	x	x	190314.79	322443.97	EM ANDAMENTO
D001/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDROSSANITÁRIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJÃO	X	X	X	X	23.647.088/0001-33	JG CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI-ME	012-05/2018	23/05/2018	30 DIAS	14903,62	X	X	X	X	3.3.90.39.00	X	X	X	6000.00	EM ANDAMENTO
DP 008/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	X	X	X	X	24.415.447/0001-90	MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	091-11/2018	30/11/2018	2 MESES	23500.00	X	X	X	X	4.4.90.51.00	X	X	X	X	EM ANDAMENTO
PP005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE BREJÃO - PE	X	X	X	X	04.719.929/0001-26	UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA-ME.	030-04/2017	10/04/2017	12 MESES	58.800,00	X	12 MESES	X	X	3.3.90.39.00	X	X	X	19600.00	CONTRATO REINCIDIDO		O CONTRATO FOI REICINDIDO COM A DATA ANTERIOR DE NOVEMBRO
PP003/2019	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR A DEFESA CIVIL MUNICIPAL	X	X	X	X	14.741.760/0001-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	007-03/2019	25/03/2019	12 MESES	X	X	X	X	X	3.3.3.9.0.39.00	X	X	19000	26600	EM ANDAMENTO
CV002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDE A REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO NO MUNICÍPIO BREJÃO-PE	X	X	X	X	05.008.761/0001-03	MGV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	082-09/2017	18/09/2017	90 DIAS	145.492,73	x	90 DIAS	3964,24	X	4.4.90.51.00	X	X	149454.63	149454.63	CONCLUIDO
PP 018/2018	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DOS TERRENOS LATERIAS DA ROTA ESCOLAR MUNICIPAL DE BREJÃO	X	X	X	X	24.416.808/0001-12	CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA	036-07/2018	18/07/2018	12 MESES	191.000,00	X	12 MESES	22183.92	X	4.4.90.51.00	x	x	130759.72	173872.38	EM ANDAMENTO
TP 01/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BREJÃO-PE	085/2015	FEM	635042.75	63572.77	05.545.366/0001-60	CPM CONTRUTORA LTDA-EPP	044-08/2018	02/08/2018	12 MESES	602344.8	X	12 MESES	-22587.97	X	4.4.90.51.00	X	X	159330.85	112485.32	EM ANDAMENTO
TP 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL MIRNA MARIA CALADO TENÓRIO	001/2018	GOVERNO DE PERNAMBUCO	800000.00	40101.98	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	056-09/2018	06/09/2018	12 MESES	829527.40	X	12 MESES	X	X	4.4.90.51.00	X	X	X	X	EM ANDAMENTO