## 2020
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
EXERCÍCIO: 2020					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: 2020					Anny Elizabeth Cadengue de Siqueira, 090.152.474-39, Secretária Adjunta de Obras					Elisabeth Barros de Santana, 054.926.744-12, Prefeita					Elisabeth Barros de Santana, 054.926.744-12, Prefeita

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

TP005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EM ALVENARIA DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 1, LOCALIZADA NA BELA VISTA, MUNÍCIPIO DE BREJÃO/PE	PROPOSTA 11230.3110001/16-001	EMENDA	408.000,00	21754.64	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	093-12/2017	04/12/2017	6 MESES	429754.64	X	24 MESES	X	X	4.4.90.51.00	x	x	64000.00	386443.97	EM ANDAMENTO		BM 08?
PP003/2019	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR A DEFESA CIVIL MUNICIPAL	X	X	X	X	14.741.760/0001-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	007-03/2019	25/03/2019	12 MESES	X	X	9 MESES	X	X	3.3.3.9.0.39.00	x	x	41800	68400	EM ANDAMENTO		ADITIVO??
PP 018/2018	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DOS TERRENOS LATERIAS DA ROTA ESCOLAR MUNICIPAL DE BREJÃO	X	X	X	X	24.416.808/0001-12	CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA	036-07/2018	18/07/2018	12 MESES	191.000,00	X	12 MESES	22183.92	X	4.4.90.51.00	x	x	39286.89	213159.27	CONCLUIDO
DL 08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE	X	X	X	X	09.653.769/0001-83	LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI EPP	024-07/2020	06/07/2020	60 DIAS	31.874,98	X	X	X	X	3.43.3.9.0.39.00
DL 015/2020	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	X	X	X	X	09.653.769/0001-83	LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI EPP	074-10/2020	14/10/2020	30 DIAS	30.835,20	X	X	X	X	3.43.3.9.0.39.00	x	x	30.835,20	30.835,20	CONCLUIDO		213159.27
DL 003/2020	SERVIÇO DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO	X	X	X	X	24.416.808/0001-12	JM PINTO E AQUINO LTDA EPP - CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA	011-05/2020	14/05/2020	6 MESES	89124.57	X	X	2888.9	2888.9	4.4.90.51.00	x	x	92565.6	92565.6	CONCLUIDO
					39286.89