## 2022_1_TRI_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
EXERCÍCIO: 2022 | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: 2022 | [5 empty] | Anny Elizabeth Cadengue de Siqueira, 090.152.474-39, Secretária Adjunta de Obras |  |  |  |  | Elisabeth Barros de Santana, 054.926.744-12, Prefeita |  |  |  |  | Elisabeth Barros de Santana, 054.926.744-12, Prefeita
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
DL 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZAÇÃO PARA LIMPEZA (DESINFECÇÃO E DESOOBSTRUÇÃO) DE POÇOS TUBULARES | X | X | X | X | 12.711.814/0001-13 | MEMIDIO FERREIRA LEITE NETO - MULTIPOCOS | 023-03/2021 | 11/03/2021 | 90 DIAS | 32.874,12 | X | X | X | X | 3.3.90.39.00 | 24327.2 | 8245.4 | 8245.40 | #VALUE! | CONCLUIDO
PE 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAREM SERVIÇOS CONTINUOS DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS | X | X | X | X | 07.868.802/0001-67 | AMORIM CONTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 003-02/2021 | 18/02/2021 | 12 MESES | 49.800,96 | X | 12 MESES | 49.800,96 | X | 3.3.3.9.0.39.0241 | 89391,14 | 41800 | 41800 | 85591.14 | EM ANDAMENTO
CC 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, ESPAÇO URBANO, CONFORME PADRÃO DO FNDE | 202102512-1 | FNDE | 4754857,27 | 4759.62 | 31.290.368/0001-65 | AVANÇAR CONSTRUTORA LTDA EPP | 133-10/2021 | 08/10/2021 | 12 MESES | 4.712.396,83 | X | 12 MESES | 442.501,10 | X | 4.4.90.51 | 587894.87 | 306579.91 | 306579.91 | 587894.87 | EM ANDAMENTO
PE 017/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: CAPINA MANUAL E/OU MECANICA, ROÇAGEM MANUAL E/OU MECANICA, REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, ARBUSTIVA E DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE PARA LIMPEZA DE VIAS, LOGRADOUROS E ÁREAS PÚBLICAS DE TODO MUNICIPIO DE BREJÃO | X | X | X | X | 24.416.808/0001-12 | JM PINTO E AQUINO LTDA | 132-09/2021 | 22/09/2021 | 12 MESES | 198.115,00 | X | 150 DIAS | 51.974,70 | X | 3.3.90.39.00 | 251089,94 | 189419,28 | 189419,28 | 251089,94 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS E PINTURA DA COBERTURA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PMB. | X | X | X | X | 27.056.094/0001-77 | PRIME SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELE | PMB 001-01/2022 | 2022-01-05 | 150 DIAS | 235.829,15 | X | 150 DIAS | X | X | 3.3.90.39.00 | 229441,60 | 229441,60 | 229441,60 | 229441,60 | EM ANDAMENTO
TP 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BREJÃO. | 908795/2020/MDR/CAIXA | CAIXA ECONOMICA |  |  | 10.832.528/0001-82 | CONSTRUTORA HIDRATTA SANEAMENTO LTDA EPP | PMB 008-03/2022 | 23/03/2022 | 12 MESES | 1.486.288,66 |  |  |  |  | 3.3.90.39.00
DL 002/22 | ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE ADEQUAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPIO DE BREJÃO/PE | X | X | X | X | 19.993.376/0001-72 | M R SERVICOS E PROJETOS EIRELI-ME | PMB 006-02/2022 | 22/02/2022 | 5 SEMANAS | 102266.5 |  | 5 SEMANAS |  |  | 3.3.90.39.00
DL 003/22 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, COM INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA FUTURA UNIDADE ESCOLAR COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE | X | X | X | X | 24.416.808/0001-12 | JM PINTO E AQUINO LTDA EPP | PMB 004-02/2022 | 02/02/2022 | 30 DIAS | 27534.99 |  |  |  |  | 3.3.90.39.00
TP 002/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOÃO CABRAL SILVA FILHO NO POVOADO SANTA RITA, MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE. |  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 580189.83 | 11.840,61 | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA | FME/PMB 071-07/2022 | 2022-07-29 | 12 MESES | 580445.59 |  | X |  |  | 3.3.90.39.00
DL 007/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO MUNICIPIO DE BREJAO/PE | X | X | X | X | 07.854.421/0001-29 | ECSEL - EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LTDA ME | PMB 059-06/2022 | 20/06/2022 | 30 DIAS | 23025.27 |  | 30 DIAS |  |  | 3.3.90.39.00
DL 011/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ACADEMIA DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE BREJÃO/PE. | X | X | X | X | 05.468.317/0001-70 | A E S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA | FMS 092-10/2022 | 14/10/2022 | 60 DIAS | 90020 |  |  |  |  | 3.3.90.39.00 | 85931.88 | 85931.88 | 85931.88 | 85931.88
DE 013/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS NA ESCOLA DULCE MARIA NO MUNICIPIO DE BREJÃO/PE | X | X | X | X | 27.056.094/0001-77 | PRIME SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELE | FME/PMB 115-12/2022 | 28/12/2022 | 90 DIAS | 85667.82 |  | X |  |  | 3.3.90.39.00 | 85667.82 | 85667.82 | 85667.82 | 85667.82

## Planilha2
68839.53
91803.47
53140.14
16421.65
26293.55
37511.17
819.71
152694.96
145780.67
12570.4
605875.25 | 605875.25 | 62512.02
23419.86
85931.88
201267.44
53584.35
38178.88
898905.92