## CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
EXERCÍCIO: 2023					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL:CONSOLIDADO					Anny Elizabeth Cadengue de Siqueira, 090.152.474-39, Secretária Adjunta de Obras					Elisabeth Barros de Santana, 054.926.744-12, Prefeita					Elisabeth Barros de Santana, 054.926.744-12, Prefeita

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
PE 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAREM SERVIÇOS CONTINUOS DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS	X	X	X	X	07.868.802/0001-67	AMORIM CONTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	003-02/2021	18/02/2021	12 MESES	49.800,96	X	12 MESES	49.800,96	X	3.3.3.9.0.39.0241	104591,14	X	45600	115991,14	EM ANDAMENTO
CC 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, ESPAÇO URBANO, CONFORME PADRÃO DO FNDE	202102512-1	FNDE	4754857,27	4759.62	31.290.368/0001-65	AVANÇAR CONSTRUTORA LTDA EPP	133-10/2021	08/10/2021	12 MESES	4.712.396,83	X	24 MESES	442.501,10	X	4.4.90.51	845384,82	X	257489,95	845384,82	EM ANDAMENTO
TP 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS E PINTURA DA COBERTURA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PMB.	X	X	X	X	27.056.094/0001-77	PRIME SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELE	PMB 001-01/2022	05/01/2022	150 DIAS	235.829,15	X	150 DIAS	X	X	3.3.90.39.00	229441,60	X	x	229441,60	CONCLUIDO
TP 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BREJÃO.	908795/2020/MDR/CAIXA	CAIXA ECONOMICA			10.832.528/0001-82	CONSTRUTORA HIDRATTA SANEAMENTO LTDA EPP	PMB 008-03/2022	23/03/2022	12 MESES	1.486.288,66	x	12 MESES	x	x	3.3.90.39.00	x	X	x	x	AGUARDANDO RECURSO FINANCEIRO
DL 002/22	ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE ADEQUAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPIO DE BREJÃO/PE	X	X	X	X	19.993.376/0001-72	M R SERVICOS E PROJETOS EIRELI-ME	PMB 006-02/2022	22/02/2022	5 SEMANAS	102266,5	x	5 SEMANAS	x	x	3.3.90.39.00	x	X	x	x	AGUARDANDO RECURSO FINANCEIRO
TP 002/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOÃO CABRAL SILVA FILHO NO POVOADO SANTA RITA, MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	580.189,83	11.840,61	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	FME/PMB 071-07/2022	29/07/2022	12 MESES	580445,59	x	5 MESES	125820,47	x	3.3.90.39.00	750973,03	X	750973,03	750973,03	EM ANDAMENTO
DL 007/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO MUNICIPIO DE BREJAO/PE	X	X	X	X	07.854.421/0001-29	ECSEL - EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LTDA ME	PMB 059-06/2022	20/06/2022	30 DIAS	23025,27	x	30 DIAS	x	x	3.3.90.39.00	x	X	11000,00	11000,00	AGUARDANDO RECURSO FINANCEIRO
TP 001/2023	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA GRANDE - PROJETO FNDE - NA ESCOLA INT JOÃO CABRAL DA SILVA FILHO	TERMO DE COMPROMISSO 202202082-1	FNDE	622086,84	622,71	05.468.317/0001-70	A E S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA	FME/PMB 001-01/2023	27/01/2023	12 MESES	619.218,35	X	X	118748,81	118748,81	3.3.90.39.00	94167,02	X	94167,02	94167,02	EM ANDAMENTO
CC 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS URBANAS - RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, TRAVESSAS	TERMO DE ADESÃO 116/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO/SEDUH	5.616.093,60	114.614,16	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	PMB 016-03/2023	16/03/2023	12 MESES	5.058.561,07	X	X	X	X	3.3.90.39.00	2021539,09	X	1843058,14	1843058,14	EM ANDAMENTO
CC 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICIANAIS NO MUNICIPIO DE BREJÃO - PE	CR n° / 922845/202l/MAPA/CAIXA / Operacao n° 1081 . 144-85/2021 .	CAIXA ECONOMICA	4.775.000,00	111.388,96	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	PMB 019-04/2023	11/04/2023	12 MESES	4.741.229,86	X	X	X	X	3.3.90.39.00	X	X	X	X	EM ANDAMENTO
TP 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICIANAIS NO MUNICIPIO DE BREJÃO - PE	CR n° / 921579/202 I /MAPA/CAIXA - / Operacao n° 1080.S49-70/2021	CAIXA ECONOMICA	859.500,00	205.116,64	05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA-EPP	PMB 018-04/2023	12/04/2023	12 MESES	912.470,43	X	X	X	X	3.3.90.39.00	X	X	X	X	EM ANDAMENTO
TP 002/2023	CAPINA MANUAL E/OU MECÂNICA, ROÇAGEM MANUAL E/OU MECÂNICA, REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, ARBUSTIVA E DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE PARA LIMPEZA DE VIAS, LOGRADOUROS E ÁREAS PÚBLICAS	X	X	X	X	24.416.808/0001-12	JM PINTO E AQUINO LTDA	PMB 026-04/2023	19/04/2023	12 MESES	496.129,52	X	X	X	X	3.3.90.39.00	277127,12	X	277127,12	277127,12	EM ANDAMENTO
TP 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE COLETORA DE ESGOTO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, ALEM DE PASSGEM MOLHADA E SISTEMAS SIMILARES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJÃO/PE.	X	X	X	X	24.416.808/0001-12	JM PINTO E AQUINO LTDA	PMB 061-07/2023	11/07/2023	12 MESES	704.943,70	X	X	X	X	3.3.90.39.00	23104,00	X	23104,00	23104,00	EM ANDAMENTO
TP 005/2023	CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS, GRANITOS E DRENAGEM DAS DIVERSAS RUAS PROJETADAS NO MUNICIPIO DE BREJÃO/PE.	X	X	X	X	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	PMB 082-08/2023	10/08/2023	12 MESES	1.535.597,14	X	X	X	X	3.3.90.39.00	810274,75	X	810274,75	810274,75	EM ANDAMENTO
TP 006/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS: CAPITÃO AMÉRICA; FREI DAMIÃO; TERMINAL RODOVIÁRIO NA TRAVESSA B. FRANCISCO B LOPES, COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, MATERIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.	X	X	X	X	15.237.287/0001-45	G ALVES DE LIMA SERVIÇOS & TRANSPORTES EIRELI - ME	PMB 081-08/2023	10/08/2023	12 MESES	1042947,49	X	X	92612,12	X	3.3.90.39.00	648418,91	X	648418,91	648418,91	EM ANDAMENTO