## prefeitura
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018
Período da Informação: 01/01/2018 à 31/12/2018

ITEM	Órgão ou Unidade	LICITAÇÃO			EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO/RECURSO				CONTRATO			ADITIVO			Tipo do aditivo	ESTÁGIO OBRA
		Nº Proc.	Modal./Nº	Objeto	CNPJ	Razão Social	Nº	Concedente	Repasse	Contrapart.	Data	Valor R$	Prazo final	Nº Aditivo	Prazo Inicial	Prazo final
1	Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos	23/2015	concorrencia n° 01/2015	Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção do sistema de esgotamento da sede municipio	05.545.366/0001-60	CpmConstrutora LTDA- -EPP	147/2014	Funasa	12.990.329,65		07/07/2015	12.972.308,54	07/07/2016	3	06/07/2018	06/07/2019	Prazo	Em andamento
2	Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos	17/2017	Tomada de preços nº 01/2017	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de vias publicas com reposição em paralelepipedos no Municipio Saloá/PE, com mão de obra e material da empresa	20.687.159/0001-33	L & C Incorporadora LTDA-ME		Recursos próprios			12/04/2017	264.862,26	12/09/2017	4	10/12/2018	10/05/2019	Prazo	Em andamento
3	Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos	17/2017	Tomada de preços nº 01/2017	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma do mercado de farinha de Saloá/PE, com mão de obra e material da empresa	20.687.159/0001-33	L & C Incorporadora LTDA-ME		Recursos próprios			12/04/2017	264.862,26	12/09/2017	3	10/07/2018	10/12/2018	Prazo	Concluido
4	Secretaria de Educação	021/2017	concorrencia n° 001/2017	Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula COHAB	05.545.366/0001-60	CpmConstrutora LTDA- -EPP	29867	FNDE/PAR	913.401,44		12/09/2017	720.567,43	12/09/2018	1	11/09/2018	11/09/2019	Prazo	Em andamento
5	Secretaria de Educação	021/2017	concorrencia n° 001/2017	Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula POVOADO SERRINHA DA PRATA	05.545.366/0001-60	CpmConstrutora LTDA- -EPP	22592	FNDE/PAR	960.647,37		12/09/2017	906.059,03	12/09/2018	1	11/09/2018	11/09/2019	Prazo	Em andamento
6	Secretaria de Educação	04/2018	tomada de preço nº 01/2018	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Manoel Vicente, com mão de obra e material da empresa.	05.654.826/0001-98	Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP	Termo de compromisso PAC nº 205948/2013	FNDE/PAC	509.921,57		02/03/2018	428.852,52	02/03/2019					Em andamento
7	Secretaria de Educação	17/2018	tomade de preço nº 03/2018	Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Vicentinho neste municipio de Saloá/PE	23.392.263/0001-99	Pires Construções Locações e Serviços EIRELI		Recursos próprios			26/04/2018	133.748,52	26/04/2019					Concluido
8	Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos	36/2018	tomade de preço nº 06/2018	Contratação de empresa de engenharia para construção de adutoras no municipio de Saloá/PE, com mão de obra e material da contratada.	20.687.159/0001-33	L & C Incorporadora LTDA-ME		Recursos próprios			18/09/2018	145.581,22	18/09/2019					Em andamento

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Saloá, 31 de dezembro de 2018

	Em Adamento		Paralizadas			Concluidas		Licitação cancelada
	itens		itens			itens		itens
	1, 2, 4, 5, 6 e 8		-			3 e 7		-

					______________________________
	ADRIANO PIMENTEL TEIXERA					MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES				JOSÉ FERNANDES DE LIMA
	Chefe de pavimentação, estradas e caminhos					Gestor				Ordenador de Despesa
	CPF: nº 068.080.404-98					CPF: 539.556.334-20				CPF: 047.934.554-68

## Assistencia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018
Período da Informação: 01/01/2018 à 31/12/2018
ITEM	Órgão ou Unidade	LICITAÇÃO			EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO/RECURSO				CONTRATO			ADITIVO			Tipo do aditivo	ESTÁGIO OBRA
		Nº Proc.	Modal./Nº	Objeto	CNPJ	Razão Social	Nº	Concedente	Repasse	Contrapart.	Data	Valor R$	Prazo final	Nº Aditivo	Prazo Inicial	Prazo final

NADA CONSTA

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Saloá, 31 de dezembro de 2018

	Em Adamento		Paralizadas			Concluidas		Licitação cancelada
	itens		itens			itens		itens
	-		-			-		-

					______________________________
	ADRIANO PIMENTEL TEIXERA					MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES				JOSÉ FERNANDES DE LIMA
Chefe de pavimentação, estradas e caminhos.					Gestor				Ordenador de Despesa
	CPF: nº 068.080.404-98					CPF: 539.556.334-20				CPF: 047.934.554-68

## saude
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018
Período da Informação: 01/01/2018 à 31/12/2018
ITEM	Órgão ou Unidade	LICITAÇÃO			EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO/RECURSO				CONTRATO			ADITIVO			Tipo do aditivo	ADITIVO FINANCEIRO			ESTÁGIO OBRA
		Nº Proc.	Modal./Nº	Objeto	CNPJ	Razão Social	Nº	Concedente	Repasse	Contrapart.	Data	Valor R$	Prazo final	Nº Aditivo	Prazo Inicial	Prazo final		Nº Aditivo	Valor R$	Data do aditivo
1	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (SITIO VÁRZEA), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	98.993,84		02/10/2017	98.993,84	02/03/2018	3	01/08/2018	01/01/2019	Prazo	2	40.411,38	01/06/2018	Concluido
2	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (GIGANTE), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	136.230,73		02/10/2017	136.230,73	02/03/2018	2	01/08/2018	01/01/2019	Prazo	3	18.780,94	19/10/2018	Em andamento
3	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (CATIMBAU), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	125.988,93		02/10/2017	125.988,93	02/03/2018	2	01/08/2018	01/01/2019	Prazo				Em andamento
4	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (COHAB), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	104.703,68		02/10/2017	104.703,68	02/03/2018	2	01/08/2018	01/01/2019	Prazo				Em andamento
5	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (SERRINHA DA PRATA), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	83.666,05		02/10/2017	83.666,05	02/03/2018	2	01/08/2018	01/01/2019	Prazo				Em andamento

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Saloá, 31 de dezembro de 2018

	Em Adamento		Paralizadas			Concluidas		Licitação cancelada
	itens		itens			itens		itens
	2,3,4 e 5		-			1		-

					____________________________________
	ADRIANO PIMENTEL TEIXERA					MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES				JOSÉ FERNANDES DE LIMA
Chefe de pavimentação, estradas e caminhos.					Gestor				Ordenador de Despesa
	CPF: nº 068.080.404-98				CPF: 539.556.334-20					CPF: 047.934.554-68