## prefeitura
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019
Período da Informação: 01/01/2019 à 31/12/2019

ITEM	Órgão ou Unidade	LICITAÇÃO			EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO/RECURSO				CONTRATO			ADITIVO			Tipo do aditivo	ESTÁGIO OBRA
		Nº Proc.	Modal./Nº	Objeto	CNPJ	Razão Social	Nº	Concedente	Repasse	Contrapart.	Data	Valor R$	Prazo final	Nº Aditivo	Prazo Inicial	Prazo final
1	Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos	23/2015	concorrencia n° 01/2015	Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção do sistema de esgotamento da sede municipio	05.545.366/0001-60	Cpm Construtora LTDA- -EPP	147/2014	Funasa	12,990,329.65		7/7/2015	12,972,308.54	7/7/2016	3	06/07/2018	7/6/2019	Prazo	Em andamento
2	Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos	17/2017	Tomada de preços nº 01/2017	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de vias publicas com reposição em paralelepipedos no Municipio Saloá/PE, com mão de obra e material da empresa	20.687.159/0001-33	L & C Incorporadora LTDA-ME		Recursos próprios			4/12/2017	264,862.26	9/12/2017	4	12/10/2018	5/10/2019	Prazo	Concluida
3	Secretaria de Educação	13/2019	Tomada de preços nº 01/2019	Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula COHAB	05.654.826/0001-98	Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP	29867	FNDE/PAR	913,401.44		5/9/2019	687,302.93	5/9/2020					Em andamento
4	Secretaria de Educação	13/2019	Tomada de preços nº 01/2019	Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula POVOADO SERRINHA DA PRATA	05.654.826/0001-98	Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP	22592	FNDE/PAR	960,647.37		5/9/2019	933,825.59	5/9/2020					Em andamento
5	Secretaria de Educação	04/2018	tomada de preço nº 01/2018	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Manoel Vicente, com mão de obra e material da empresa.	05.654.826/0001-98	Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP	Termo de compromisso PAC nº 205948/2013	FNDE/PAC	509,921.57		3/2/2018	428,852.52	3/2/2019	2	3/2/2020	3/2/2021	Prazo	Em andamento
6	Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos	36/2018	tomade de preço nº 06/2018	Contratação de empresa de engenharia para construção de adutoras no municipio de Saloá/PE, com mão de obra e material da contratada.	20.687.159/0001-33	L & C Incorporadora LTDA-ME		Recursos próprios			9/18/2018	145,581.22	9/18/2019					Obra com contrato cancelado/destratado
7	Secretaria de Educação	038/2018	tomada de preços nº 07/2018	Espaço Educativo - 02 salas de aula SITIO SANTO ANTONIO DO GIGANTE	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME	Termo de compromisso PAR nº 201801930-1	FNDE/PAR	322,728.25		12/7/2018	294,091.92	12/7/2019	1	12/6/2019	12/6/2020	Prazo	Em andamento
8	Secretaria de Educação	038/2018	tomada de preços nº 07/2018	Espaço Educativo - 04 salas de aula SITIO SANTA TEREZA	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME	Termo de compromisso PAR nº 201801824-1	FNDE/PAR	1,141,601.51		12/7/2018	1,013,462.46	12/7/2019	1	12/6/2019	12/6/2020	Prazo	Em andamento
9	Secretaria de Educação	038/2018	tomada de preços nº 07/2018	Espaço Educativo - 04 salas de aula SITIO VARZEA DA SERRA	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME	Termo de compromisso PAR nº 201900030-1	FNDE/PAR	1,141,601.51		12/7/2018	1,013,462.46	12/7/2019	1	12/6/2019	12/6/2020	Prazo	Em andamento
10	Secretaria de Educação	21//2019	Concorrencia nº 01/2019	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de ampliação e reforma da Escola Municipal São Vicente.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Recursos próprios			11/5/2019	3,416,709.74	11/5/2020					Em andamento
11	Secretaria de Educação	28/2019	tomada de preços 28/2019	Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico para escola municipal do bairro da Cohab.	14.521.443/0001-32	GSN Engenharia LTDA		Recursos próprios			1/7/2020	72,864.46	1/7/2021					Obra não iniciada
12	Secretaria de Educação	30/2019	tomada de preços 04/2019	Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico para escola municipal do Sitio Santa Tereza	28.101.039/0001-14	Sousa e Silva Engenharia		Recursos próprios			1/24/2020	67,982.52	1/24/2020					Obra não iniciada
13	Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos	26/2019	Tomada de preços 02/2019	Contratação de empresa de engenharia para realização de recapemento asfaltico em ruas e avenidas desta cidade de Saloá/PE.	05.545.366/0001-60	Cpm Construtora LTDA- -EPP	847846/2017	Ministerio do desenvolvimento regional	493,100.00	142,927.43	11/5/2019	636,027.43	11/5/2020					Obra não iniciada

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Saloá, 31 de dezembro de 2019

	Em Adamento		Paralizadas			Concluidas		Não iniciada	Obra com contrato cancelado/destratado
	itens		itens			itens		itens	itens
	1, 3, 4, 5 , 7, 8, 9 e 10		-			2		11, 12 e 13	6

					______________________________
	ADRIANO PIMENTEL TEIXERA					MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES				JOSÉ FERNANDES DE LIMA
	Chefe de pavimentação, estradas e caminhos					Gestor				Ordenador de Despesa
	CPF: nº 068.080.404-98					CPF: 539.556.334-20				CPF: 047.934.554-68

## Assistencia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019
Período da Informação: 01/01/2019 à 31/12/2019
ITEM	Órgão ou Unidade	LICITAÇÃO			EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO/RECURSO				CONTRATO			ADITIVO			Tipo do aditivo	ESTÁGIO OBRA
		Nº Proc.	Modal./Nº	Objeto	CNPJ	Razão Social	Nº	Concedente	Repasse	Contrapart.	Data	Valor R$	Prazo final	Nº Aditivo	Prazo Inicial	Prazo final

NADA CONSTA

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Saloá, 31 de dezembro de 2019

	Em Adamento		Paralizadas			Concluidas		Licitação cancelada
	itens		itens			itens		itens
	-		-			-		-

					______________________________
	ADRIANO PIMENTEL TEIXERA					MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES				JOSÉ FERNANDES DE LIMA
Chefe de pavimentação, estradas e caminhos.					Gestor				Ordenador de Despesa
	CPF: nº 068.080.404-98					CPF: 539.556.334-20				CPF: 047.934.554-68

## saude
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019
Período da Informação: 01/01/2019 à 31/12/2019
ITEM	Órgão ou Unidade	LICITAÇÃO			EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO/RECURSO				CONTRATO			ADITIVO			Tipo do aditivo	ADITIVO FINANCEIRO			ESTÁGIO OBRA
		Nº Proc.	Modal./Nº	Objeto	CNPJ	Razão Social	Nº	Concedente	Repasse	Contrapart.	Data	Valor R$	Prazo final	Nº Aditivo	Prazo Inicial	Prazo final		Nº Aditivo	Valor R$	Data do aditivo
1	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (CATIMBAU), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	125,988.93		10/2/2017	125,988.93	3/2/2018	5	11/1/2019	4/1/2020	Prazo	4	17,018.26	5/31/2019	Em andamento
2	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (COHAB), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	104,703.68		10/2/2017	104,703.68	3/2/2018	5	11/1/2019	4/1/2020	Prazo				Concluida
3	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (SERRINHA DA PRATA), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	83,666.05		10/2/2017	83,666.05	3/2/2018	2	8/1/2018	1/1/2019	Prazo				Concluida
4	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (GIGANTE), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	136,230.73		10/2/2017	136,230.73	3/2/2018	5	6/2/2019	11/2/2019	Prazo				Concluida

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Saloá, 31 de dezembro de 2019.

	Em Adamento		Paralizadas			Concluidas		Licitação cancelada
	itens		itens			itens		itens
	1		-			2, 3 e 4		-

					____________________________________
	ADRIANO PIMENTEL TEIXERA					MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES				JOSÉ FERNANDES DE LIMA
Chefe de pavimentação, estradas e caminhos.					Gestor				Ordenador de Despesa
	CPF: nº 068.080.404-98				CPF: 539.556.334-20					CPF: 047.934.554-68