## prefeitura
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017
Período da Informação: 01/01/2017 à 31/12/2017

ITEM	Órgão ou Unidade	LICITAÇÃO			EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO/RECURSO				CONTRATO			ADITIVO			Tipo do aditivo	ESTÁGIO OBRA
		Nº Proc.	Modal./Nº	Objeto	CNPJ	Razão Social	Nº	Concedente	Repasse	Contrapart.	Data	Valor R$	Prazo final	Nº Aditivo	Prazo Inicial	Prazo final
1	Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos	23/2015	concorrencia n° 01/2015	Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção do sistema de esgotamento da sede municipio	05.545.366/0001-60	CpmConstrutora LTDA- -EPP	147/2014	Funasa	12.990.329,65		07/07/2015	12.972.308,54	07/07/2016	2	06/07/2017	06/07/2018	Prazo	Em andamento
2	Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos	17/2017	Tomada de preços nº 01/2017	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de vias publicas com reposição em paralelepipedos e reforma do mercado de farinha de Saloá/PE, com mão de obra e material da empresa	20.687.159/0001-33	L & C Incorporadora LTDA-ME		Recursos próprios			12/04/2017	264.862,26	12/09/2017	2	11/02/2018	11/07/2018	Prazo	Em andamento
3	Secretaria de Educação	021/2017	concorrencia n° 001/2017	Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula POVOADO SERRINHA DA PRATA	05.545.366/0001-60	CpmConstrutora LTDA- -EPP	22592	FNDE/PAR	960.647,37		12/09/2017	906.059,03	12/09/2018					Em andamento
4	Secretaria de Educação	021/2017	concorrencia n° 001/2017	Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula COHAB	05.545.366/0001-60	CpmConstrutora LTDA- -EPP	29867	FNDE/PAR	913.401,44		12/09/2017	720.567,43	12/09/2018					Em andamento
5	Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Recursos hídricos	18/207	Dispensa nº 12/2017	Contratação de empresa especializada para implantação de rede de abastecimento de água de forma emergencial para combate aos efeitos da prolongada estiagem no municipio de Saloá/PE	10.393.622/0001-80	Nunes Construção & Mobiliario EIRELI-EPP		Recursos próprios			22/03/2017	321.871,21	22/08/2017					Concluida
6	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (SITIO VÁRZEA), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	98.993,84		02/10/2017	98.993,84	02/03/2018	1	02/03/2018	02/08/2018	Prazo	Em andamento
7	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (GIGANTE), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	136.230,73		02/10/2017	136.230,73	02/03/2018	1	02/03/2018	02/08/2018	Prazo	Em andamento
8	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (CATIMBAU), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	125.988,93		02/10/2017	125.988,93	02/03/2018	1	02/03/2018	02/08/2018	Prazo	Em andamento
9	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (COHAB), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	104.703,68		02/10/2017	104.703,68	02/03/2018	1	02/03/2018	02/08/2018	Prazo	Em andamento
10	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (SERRINHA DA PRATA), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	83.666,05		02/10/2017	83.666,05	02/03/2018	1	02/03/2018	02/08/2018	Prazo	Em andamento

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Saloá, 31 de dezembro de 2017

	Em Adamento		Paralizadas			Concluidas		Licitação cancelada
	itens		itens			itens		itens
	1,2,3,,4,6,7,8,9 e 10		-			5		-

					______________________________
	ADRIANO PIMENTEL TEIXERA					MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES				JOSÉ FERNANDES DE LIMA
	Auxiliar de secretaria					Gestor				Ordenador de Despesa
	CPF: nº 068.080.404-98					CPF: 539.556.334-20				CPF: 047.934.554-68

## Assistencia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017
Período da Informação: 01/01/2017 à 31/12/2017
ITEM	Órgão ou Unidade	LICITAÇÃO			EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO/RECURSO				CONTRATO			ADITIVO			Tipo do aditivo	ESTÁGIO OBRA
		Nº Proc.	Modal./Nº	Objeto	CNPJ	Razão Social	Nº	Concedente	Repasse	Contrapart.	Data	Valor R$	Prazo final	Nº Aditivo	Prazo Inicial	Prazo final

NADA CONSTA

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Saloá, 31 de dezembro de 2017

	Em Adamento		Paralizadas			Concluidas		Licitação cancelada
	itens		itens			itens		itens
	-		-			-		-

					______________________________
	ADRIANO PIMENTEL TEIXERA					MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES				JOSÉ FERNANDES DE LIMA
Chefe de pavimentação, estradas e caminhos.					Gestor				Ordenador de Despesa
	CPF: nº 068.080.404-98					CPF: 539.556.334-20				CPF: 047.934.554-68

## saude
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017
Período da Informação: 01/01/2017 à 31/12/2017
ITEM	Órgão ou Unidade	LICITAÇÃO			EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO/RECURSO				CONTRATO			ADITIVO			Tipo do aditivo	ESTÁGIO OBRA
		Nº Proc.	Modal./Nº	Objeto	CNPJ	Razão Social	Nº	Concedente	Repasse	Contrapart.	Data	Valor R$	Prazo final	Nº Aditivo	Prazo Inicial	Prazo final
2	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (GIGANTE), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	136.230,73		02/10/2017	136.230,73	02/03/2018	1	02/03/2018	02/08/2018	Prazo	Em andamento
3	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (CATIMBAU), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	125.988,93		02/10/2017	125.988,93	02/03/2018	1	02/03/2018	02/08/2018	Prazo	Em andamento
4	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (COHAB), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	104.703,68		02/10/2017	104.703,68	02/03/2018	1	02/03/2018	02/08/2018	Prazo	Em andamento
5	Secretaria de Saúde	010/2017	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (SERRINHA DA PRATA), com mão de obra e material da empresa.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		Fundo Municipal de Saúde de Saloá	83.666,05		02/10/2017	83.666,05	02/03/2018	1	02/03/2018	02/08/2018	Prazo	Em andamento

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Saloá, 31 de dezembro de 2017

	Em Adamento		Paralizadas			Concluidas		Licitação cancelada
	itens		itens			itens		itens
	1,2,3,4 e 5		-			-		-

					______________________________
	ADRIANO PIMENTEL TEIXERA					MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES				JOSÉ FERNANDES DE LIMA
Chefe de pavimentação, estradas e caminhos.					Gestor				Ordenador de Despesa
	CPF: nº 068.080.404-98					CPF: 539.556.334-20				CPF: 047.934.554-68