## PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020
PERÍODO DA INFORMAÇÃO: 01/01/2020 À 31/12/2020
ITEM | Órgão ou Unidade | LICITAÇÃO |  |  | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO/RECURSO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  |  |  | Tipo do aditivo | ESTÁGIO OBRA
|  | Nº Proc. | Modal./Nº | Objeto | CNPJ | Razão Social | Nº | Concedente | Repasse | Contrapart. | Data | Valor R$ | Prazo final | Nº Aditivo | Prazo Inicial | Prazo final | Valor R$
1 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 23/2015 | concorrencia n° 01/2015 | Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção do sistema de esgotamento da sede municipio | 05.545.366/0001-60 | Cpm Construtora LTDA- -EPP | 147/2014 | Funasa | 12990329.65 |  | 2015-07-07 | 12972308.54 | 2016-07-07 | 5 | 07/07/2020 | 2021-07-07 |  | Prazo | Em andamento
2 | Secretaria de Educação | 13/2019 | Tomada de preços nº 01/2019 | Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula COHAB | 05.654.826/0001-98 | Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP | 29867 | FNDE/PAR | 599713.02 | 87589.91 | 2019-05-09 | 687302.93 | 2020-05-09 | 1 | 2020-05-08 | 2021-05-08 |  | Prazo | Em andamento
3 | Secretaria de Educação | 13/2019 | Tomada de preços nº 01/2019 | Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula POVOADO SERRINHA DA PRATA | 05.654.826/0001-98 | Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP | 22592 | FNDE/PAR | 791993.93 | 141831.66 | 2019-05-09 | 933825.59 | 2020-05-09 | 1 | 2020-05-08 | 2021-05-08 |  | Prazo | Em andamento
4 | Secretaria de Educação | 04/2018 | tomada de preço nº 01/2018 | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Manoel Vicente, com mão de obra e material da empresa. | 05.654.826/0001-98 | Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP | Termo de compromisso PAC nº 205948/2013 | FNDE/PAC | 509921.57 |  | 2018-03-02 | 428852.52 | 2019-03-02 | 2 | 2020-02-29 | 2021-03-01 |  | Prazo | Em andamento
5 | Secretaria de Educação | 038/2018 | tomada de preços nº 07/2018 | Espaço Educativo - 04 salas de aula SITIO SANTO ANTONIO DO GIGANTE | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME | Termo de compromisso PAR nº 201801930-1 | FNDE/PAR | 322728.25 |  | 2018-12-07 | 294091.92 | 2019-12-07 | 2 | 2020-12-07 | 2021-12-07 |  | Prazo | Em andamento
6 | Secretaria de Educação | 038/2018 | tomada de preços nº 07/2018 | Espaço Educativo - 06 salas de aula SITIO SANTA TEREZA | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME | Termo de compromisso PAR nº 201801824-1 | FNDE/PAR | 1141601.51 |  | 2018-12-07 | 1013462.46 | 2019-12-07 | 2 | 2020-12-07 | 2021-12-07 |  | Prazo | Concluida
7 | Secretaria de Educação | 038/2018 | tomada de preços nº 07/2018 | Espaço Educativo - 06 salas de aula SITIO VARZEA DA SERRA | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME | Termo de compromisso PAR nº 201801824-1 | FNDE/PAR | 1141601.51 |  | 2018-12-07 | 1013462.46 | 2019-12-07 | 2 | 2020-12-07 | 2021-12-07 |  | Prazo | Em andamento
8 | Secretaria de Educação | 21/2019 | Concorrencia nº 01/2019 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de ampliação e reforma da Escola Municipal São Vicente. | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2019-11-05 | 3416709.74 | 2020-11-05 | 2 | 2020-11-05 | 2021-11-05 | 852716.19 | Financeiro/Prazo | Em andamento
9 | Secretaria de Educação | 28/2019 | tomada de preços 28/2019 | Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico para escola municipal do bairro da Cohab. | 14.521.443/0001-32 | GSN Engenharia LTDA |  | Recursos próprios |  |  | 2020-01-07 | 72864.46 | 2021-01-07 | [5 empty] | Em andamento
10 | Secretaria de Educação | 30/2019 | tomada de preços 04/2019 | Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico para escola municipal do Sitio Santa Tereza | 28.101.039/0001-14 | Sousa e Silva Engenharia |  | Recursos próprios |  |  | 2019-01-24 | 67982.52 | 2020-01-24 | [5 empty] | Concluida
11 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 26/2019 | Tomada de preços 02/2019 | Contratação de empresa de engenharia para realização de recapemento asfaltico em ruas e avenidas desta cidade de Saloá/PE. | 05.545.366/0001-60 | Cpm Construtora LTDA- -EPP | Operação nº 1.042.358-43 | CAIXA | 493100 | 142927.43 | 2019-11-05 | 636027.43 | 2020-11-05 | 2 | 2020-11-05 | 05/11/12021 |  | Prazo | Em andamento
12 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 02/2020 | Tomada de preços 01/2020 | Contratação de empresa de engenharia para manutenção da escola e da Quadra Manoel Tiago Mendes, no distrito de Iatecá | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2020-03-09 | 185622.39 | 2021-03-09 | 1 | 2020-05-19 | 2021-03-09 | 40411.24 | Financeiro | Em andamento
13 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 04/2020 | Tomada de preços 03/2020 | Contratação de empresa de engenharia para construção de um terminal de passageiros nesta cidade de Saloá/PE | 14.521.443/0001-32 | GSN Engenharia LTDA |  | Recursos próprios |  |  | 2020-05-25 | 59550.86 | 2020-12-31 | 1 | 2020-12-31 | 2021-05-25 |  | Prazo | Em andamento
14 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 08/2020 | Tomada de preços 05/2020 | Contratação de empresa de engenharia para Requalificação da Praça Agamenon Magalhães nesta cidade de Saloá/PE | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2020-04-14 | 528559.91 | 2020-12-31 | 2 | 2020-12-31 | 2021-04-14 | 55169.15 | Financeiro/Prazo | Em andamento
15 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 09/2020 | Tomada de preços 06/2020 | Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico para a quadra Manoel Vicente em Saloá/PE | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2020-04-14 | 97272.8 | 2020-12-31 | 2 | 2020-12-31 | 2021-04-14 | 19910.85 | Prazo | Em andamento
16 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 15/2020 | Tomada de preços 07/2020 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentaçaõ em paralelepípedos graníticos em diversas ruas da cidade de Saloá/PE | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2020-09-30 | 1405736.71 | 2021-09-30 | [5 empty] | Em andamento
Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
Saloá, 31 de dezembro de 2020
|  |  | Em andamento |  | Paralisadas |  |  |  | Concluídas |  |  | Licitação Cancelada
|  |  | Itens |  | Itens |  |  |  | Itens |  |  | Itens
|  | MARCOS AURÉLIO FLORENTINO ALVES |  |  |  | MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES | [5 empty] | JOSÉ FERNANDES DE LIMA
|  | SECRETARIO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  | GESTOR | [5 empty] | SECRETÁRIO DE FINANÇAS
|  | CPF Nº 036.680.994-64 |  |  |  | CPF Nº 539.556.334-20 | [5 empty] | CPF Nº 047.934.554-68

## SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO DA INFORMAÇÃO: 01/01/2020 À 31/12/2020
ITEM | Órgão ou Unidade | LICITAÇÃO |  |  | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO/RECURSO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  |  | Tipo do aditivo | ESTÁGIO OBRA
|  | Nº Proc. | Modal./Nº | Objeto | CNPJ | Razão Social | Nº | Concedente | Repasse | Contrapart. | Data | Valor R$ | Prazo final | Nº Aditivo | Prazo Inicial | Prazo final
1 | Secretaria de Saúde | 010/2017 | tomada de preço nº 02/2017 | Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (CATIMBAU), com mão de obra e material da empresa. | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Fundo Municipal de Saúde de Saloá | 125988.93 |  | 2017-10-02 | 125988.93 | 2018-03-02 | 5 | 2019-11-01 | 2020-04-01 | Prazo | Concluída
2 | Secretaria de Saúde | 010/2017 | tomada de preço nº 02/2017 | Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (COHAB), com mão de obra e material da empresa. | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Fundo Municipal de Saúde de Saloá | 104703.68 |  | 2017-10-02 | 104703.68 | 2018-03-02 | 5 | 2019-11-01 | 2020-04-01 | Prazo | Concluída
Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
Saloá, 30 de Março de 2021
|  |  | Em andamento |  | Paralisadas |  |  |  | Concluídas |  |  | Licitação Cancelada
|  |  | Itens |  | Itens |  |  |  | Itens |  |  | Itens
|  | JOSÉ DOUGLAS FRANÇA LEITE |  |  |  | RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | [5 empty] | OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
|  | SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  | GESTOR | [5 empty] | ORDENADOR DE DESPESAS
|  | CPF Nº 112.533.314-64 |  |  |  | CPF Nº 033.046.464-77 | [5 empty] | CPF Nº 027.443.324-96

## ASSISTÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO DA INFORMAÇÃO: 01/01/2020 À 31/12/2020
ITEM | Órgão ou Unidade | LICITAÇÃO |  |  | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO/RECURSO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  |  |  | Tipo do aditivo | ESTÁGIO OBRA
|  | Nº Proc. | Modal./Nº | Objeto | CNPJ | Razão Social | Nº | Concedente | Repasse | Contrapart. | Data | Valor R$ | Prazo final | Nº Aditivo | Prazo Inicial | Prazo final | Valor R$
NADA CONSTA
Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
Saloá, 30 de Março de 2021
|  |  | Em andamento |  | Paralisadas |  |  |  | Concluídas |  |  | Licitação Cancelada
|  |  | Itens |  | Itens |  |  |  | Itens |  |  | Itens
|  | JOSÉ DOUGLAS FRANÇA LEITE |  |  |  | RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | [5 empty] | OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
|  | SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  | GESTOR | [5 empty] | ORDENADOR DE DESPESAS
|  | CPF Nº 112.533.314-64 |  |  |  | CPF Nº 033.046.464-77 | [5 empty] | CPF Nº 027.443.324-96