## PREFEITURA.FUNDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021
PERÍODO DA INFORMAÇÃO: 01/01/2021 À 31/12/2021
ITEM | Órgão ou Unidade | LICITAÇÃO |  |  | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO/RECURSO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  |  |  | Tipo do aditivo | ESTÁGIO OBRA
|  | Nº Proc. | Modal./Nº | Objeto | CNPJ | Razão Social | Nº | Concedente | Repasse | Contrapart. | Data | Valor R$ | Prazo final | Nº Aditivo | Prazo Inicial | Prazo final | Valor R$
1 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 23/2015 | Concorrência n° 01/2015 | Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção do sistema de esgotamento da sede municipio | 05.545.366/0001-60 | Cpm Construtora LTDA- -EPP | 147/2014 | Funasa | 12990329.65 |  | 2015-07-07 | 12972308.54 | 2016-07-07 | 6 | 14/10/2021 | 2022-10-14 |  | Prazo | Em andamento
2 | Secretaria de Educação | 13/2019 | Tomada de preços nº 01/2019 | Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula COHAB | 05.654.826/0001-98 | Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP | 29867 | FNDE/PAR | 599713.02 | 87589.91 | 2019-05-09 | 687302.93 | 2020-05-09 | 2 | 2021-05-08 | 2022-05-08 |  | Prazo | Concluida
3 | Secretaria de Educação | 13/2019 | Tomada de preços nº 01/2019 | Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula POVOADO SERRINHA DA PRATA | 05.654.826/0001-98 | Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP | 22592 | FNDE/PAR | 791993.93 | 141831.66 | 2019-05-09 | 933825.59 | 2020-05-09 | 2 | 2021-05-08 | 2022-05-08 |  | Prazo | Paralisada, aguardando repasse do Governo Federal
4 | Secretaria de Educação | 04/2018 | Tomada de Preço nº 01/2018 | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Manoel Vicente, com mão de obra e material da empresa. | 05.654.826/0001-98 | Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP | Termo de compromisso PAC nº 205948/2013 | FNDE/PAC | 509921.57 |  | 2018-03-02 | 428852.52 | 2019-03-02 | 3 | 2021-03-02 | 2022-03-02 |  | Prazo | Paralisada, aguardando repasse do Governo Federal
5 | Secretaria de Educação | 038/2018 | Tomada de Preços nº 07/2018 | Espaço Educativo - 04 salas de aula SITIO SANTO ANTONIO DO GIGANTE | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME | Termo de compromisso PAR nº 201801930-1 | FNDE/PAR | 322728.25 |  | 2018-12-07 | 294091.92 | 2019-12-07 | 4 | 2021-12-07 | 2022-12-07 |  | Prazo | Concluida
6 | Secretaria de Educação | 038/2018 | Tomada de Preços nº 07/2018 | Espaço Educativo - 06 salas de aula SITIO VARZEA DA SERRA | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME | Termo de compromisso PAR nº 201801824-1 | FNDE/PAR | 1141601.51 |  | 2018-12-07 | 1013462.46 | 2019-12-07 | 3 | 2021-12-07 | 2022-12-07 |  | Prazo | Concluida
7 | Secretaria de Educação | 21/2019 | Concorrencia nº 01/2019 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de ampliação e reforma da Escola Municipal São Vicente. | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2019-11-05 | 3416709.74 | 2020-11-05 | 6 | 2021-11-05 | 2022-11-05 | 1557451.08 | Financeiro/Prazo | Em andamento
8 | Secretaria de Educação | 28/2019 | tomada de preços 28/2019 | Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico para escola municipal do bairro da Cohab. | 14.521.443/0001-32 | GSN Engenharia LTDA |  | Recursos próprios |  |  | 2020-01-07 | 72864.46 | 2021-01-07 | [5 empty] | Concluida
9 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 26/2019 | Tomada de preços 02/2019 | Contratação de empresa de engenharia para realização de recapemento asfaltico em ruas e avenidas desta cidade de Saloá/PE. | 05.545.366/0001-60 | Cpm Construtora LTDA- -EPP | Contrato de Repasse nº 1042358-43 | CAIXA | 493100 | 142927.43 | 2019-11-05 | 636027.43 | 2020-11-05 | 2 | 2020-11-05 | 05/11/12021 |  | Prazo | Concluida
10 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 31/2018 | Tomada de preços 05/2018 | Contratação de empresa de engenharia para realização de recapemento asfaltico em ruas e avenidas de Saloá/PE, com mão de obra e material da contratada | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME | Contrato de Repasse nº 1034639-19 | CAIXA | 245850 | 40830.44 | 2018-06-26 | 286680.44 | 2019-06-26 | 2 | 2020-06-26 | 2021-06-26 |  | Prazo | Concluida
11 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 02/2020 | Tomada de preços 01/2020 | Contratação de empresa de engenharia para manutenção da escola e da Quadra Manoel Tiago Mendes, no distrito de Iatecá | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2020-03-09 | 185622.39 | 2021-03-09 | 1 | 2020-05-19 | 2021-03-09 | 40411.24 | Financeiro | Concluida
12 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 04/2020 | Tomada de preços 03/2020 | Contratação de empresa de engenharia para construção de um terminal de passageiros nesta cidade de Saloá/PE | 14.521.443/0001-32 | GSN Engenharia LTDA |  | Recursos próprios |  |  | 2020-05-25 | 59550.86 | 2020-12-31 | 1 | 2020-12-31 | 2021-05-25 |  | Prazo | Concluida
13 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 08/2020 | Tomada de preços 05/2020 | Contratação de empresa de engenharia para Requalificação da Praça Agamenon Magalhães nesta cidade de Saloá/PE | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2020-04-14 | 528559.91 | 2020-12-31 | 5 | 2021-04-14 | 2021-12-31 | 50346.41 | Financeiro/Prazo | Concluida
14 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 09/2020 | Tomada de preços 06/2020 | Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico para a quadra Manoel Vicente em Saloá/PE | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2020-04-14 | 97272.8 | 2020-12-31 | 2 | 2020-12-31 | 2021-04-14 | 19910.85 | Financeiro/Prazo | Concluida
15 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 15/2020 | Tomada de preços 07/2020 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas da cidade de Saloá/PE | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2020-09-30 | 1405736.71 | 2021-09-30 | 2 | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 0 | Financeiro/Prazo | Em andamento
16 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 07/2021 | Tomada de preços 02/2021 | Contratação de empresa de engenharia para recapemento asfaltico emvias públicas do município de Saloá/PE, com mão de obra e material da empresa conforme Contrato de Repasse Nº 885.770/2019 - Operação Caixa nº 1.064.513-90 | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli | Contrato de Repasse Nº 885.770/2019 | CAIXA | 884729.58 | 1000 | 2021-04-29 | 885729.57 | 2022-04-29 | [5 empty] | Em andamento
17 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 09/2021 | Tomada de preços 03/2021 | Contratação de empresa de engenharia para recapemento asfaltico emvias públicas do município de Saloá/PE, com mão de obra e material da empresa conforme Contrato de Repasse Nº 885.773/2019 - Operação Caixa nº 1.064.530-75 | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli | Contrato de Repasse Nº 885.773/2019 | CAIXA | 427645.88 | 500 | 2021-05-03 | 428145.88 | 2022-05-03 | [5 empty] | Em andamento
18 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 11/2021 | Tomada de preços 05/2021 | Contratação de empresa de engenharia para construção de um pórtico de entrada na cidade de Saloá/PE com material e mão de obra da empresa. | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação LTDA |  | Recursos Próprios |  |  | 2021-06-01 | 111869.66 | 2022-06-01 | 2 | 2021-10-21 | 2022-06-01 | 20287.52 | Financeiro | Em andamento
19 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 26/2021 | Tomada de preços 06/2021 | Contratação de empresa para realização de Serviços de Engenharia para requalificação de pavimentação em pedra granítica (paralelepípedo) em diversas vias de Saloá/PE | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos Próprios |  |  | 2021-11-16 | 132404.02 | 2022-11-16 | [5 empty] | Em andamento
20 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 31/2021 | Tomada de preços 07/2021 | Contratação de empresa para pavimentação em revestimento primário (piçarramento) de 8,76km de estrada vicinal localizada no Município de Saloá, trecho da Sede ao Povoado de Iatecá, na Zona Rural do Município de Saloá/PE. | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos Próprios |  |  | 2021-11-26 | 1215807.18 | 2022-11-26 | [5 empty] | Em andamento
21 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 23/2021 | Dispensa 03/2021 | Contratação de empresa para execução e adequação de prédios para a volta às aulas e atendimento às orientações sanitárias contra a pandemia do Covid-19, no município de Saloá/PE. | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação LTDA |  | Recursos Próprios |  |  | 2021-07-27 | 98630.14 | 2022-01-27 | 1 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | -426.17 | Supressão Financeira | Concluida
22 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 34/2021 | Dispensa 07/2021 | Contratação de empresa para Reforma da Capela Mortuária Pública no município de Saloá/PE | 27.070.003/0001-58 | Oeste Engenharia LTDA APP |  | Recursos Próprios |  |  | 2021-11-10 | 82458.24 | 2022-05-10 | [5 empty] | Em andamento
23 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 40/2021 | Dispensa 10/2021 | Contratação de empresa para realização de melhorias no Distrito Serra da Prata e no Centro Urbano do município de Saloá/PE | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação LTDA |  | Recursos Próprios |  |  | 2022-01-03 | 77324.93 | 2022-07-03 | [5 empty] | Em andamento
Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
Saloá, 01 de Fevereiro de 2022
|  |  | Em andamento |  | Paralisadas |  |  |  | Concluídas |  |  | Licitação Cancelada
|  |  | Itens |  | Itens |  |  |  | Itens |  |  | Itens
|  |  | 1,7,15,16,17,18,19,20,22 e 23 |  | 3.4 |  |  |  | 2,5,6,8,9,10,11,12,13,14,21
|  | JOSÉ DOUGLAS FRANÇA LEITE |  |  |  | RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | [5 empty] | D'AVENS WENDEL TENÓRIO FERREIRA DE LIMA
|  | SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  | GESTOR | [5 empty] | ORDENADOR DE DESPESAS
|  | CPF Nº 112.533.314-64 |  |  |  | CPF Nº 033.046.464-77 | [5 empty] | CPF Nº 036.238.344-83
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO DA INFORMAÇÃO: 01/01/2021 À 31/12/2021
ITEM | Órgão ou Unidade | LICITAÇÃO |  |  | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO/RECURSO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  |  | Tipo do aditivo | ESTÁGIO OBRA
|  | Nº Proc. | Modal./Nº | Objeto | CNPJ | Razão Social | Nº | Concedente | Repasse | Contrapart. | Data | Valor R$ | Prazo final | Nº Aditivo | Prazo Inicial | Prazo final
NADA CONSTA
Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
Saloá, 01 de Fevereiro de 2022
|  |  | Em andamento |  | Paralisadas |  |  |  | Concluídas |  |  | Licitação Cancelada
|  |  | Itens |  | Itens |  |  |  | Itens |  |  | Itens
|  | JOSÉ DOUGLAS FRANÇA LEITE |  |  |  | RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | [5 empty] | D'AVENS WENDEL TENÓRIO FERREIRA DE LIMA
|  | SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  | GESTOR | [5 empty] | ORDENADOR DE DESPESAS
|  | CPF Nº 112.533.314-64 |  |  |  | CPF Nº 033.046.464-77 | [5 empty] | CPF Nº 036.238.344-83
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO DA INFORMAÇÃO: 01/01/2021 À 31/12/2021
ITEM | Órgão ou Unidade | LICITAÇÃO |  |  | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO/RECURSO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  |  |  | Tipo do aditivo | ESTÁGIO OBRA
|  | Nº Proc. | Modal./Nº | Objeto | CNPJ | Razão Social | Nº | Concedente | Repasse | Contrapart. | Data | Valor R$ | Prazo final | Nº Aditivo | Prazo Inicial | Prazo final | Valor R$
NADA CONSTA
Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
Saloá, 01 de Fevereiro de 2022
|  |  | Em andamento |  | Paralisadas |  |  |  | Concluídas |  |  | Licitação Cancelada
|  |  | Itens |  | Itens |  |  |  | Itens |  |  | Itens
|  | JOSÉ DOUGLAS FRANÇA LEITE |  |  |  | RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | [5 empty] | D'AVENS WENDEL TENÓRIO FERREIRA DE LIMA
|  | SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  | GESTOR | [5 empty] | ORDENADOR DE DESPESAS
|  | CPF Nº 112.533.314-64 |  |  |  | CPF Nº 033.046.464-77 | [5 empty] | CPF Nº 036.238.344-83