## PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022
PERÍODO DA INFORMAÇÃO: 01/01/2022 A 30/12/2022
ITEM | Órgão ou Unidade | LICITAÇÃO |  |  | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO/RECURSO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  |  |  | Tipo do aditivo | ESTÁGIO OBRA
|  | Nº Proc. | Modal./Nº | Objeto | CNPJ | Razão Social | Nº | Concedente | Repasse | Contrapart. | Data | Valor R$ | Prazo final | Nº Aditivo | Prazo Inicial | Prazo final | Valor R$
1 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 23/2015 | Concorrência n° 01/2015 | Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção do sistema de esgotamento da sede municipio | 05.545.366/0001-60 | Cpm Construtora LTDA- -EPP | 147/2014 | Funasa | 12990329.65 |  | 2015-07-07 | 12972308.54 | 2016-07-07 | 9 | 07/07/2022 | 2023-07-07 | 238000 | Prazo | Obra Paralisada
2 | Secretaria de Educação | 13/2019 | Tomada de preços nº 01/2019 | Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula POVOADO SERRINHA DA PRATA | 05.654.826/0001-98 | Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP | 22592 | FNDE/PAR | 791993.93 | 141831.66 | 2019-05-09 | 933825.59 | 2020-05-09 | 3 | 2022-05-08 | 2023-05-08 |  | Prazo | Paralisada, aguardando repasse do Governo Federal
3 | Secretaria de Educação | 04/2018 | Tomada de Preço nº 01/2018 | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Manoel Vicente, com mão de obra e material da empresa. | 05.654.826/0001-98 | Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP | Termo de compromisso PAC nº 205948/2013 | FNDE/PAC | 509921.57 |  | 2018-03-02 | 428852.52 | 2019-03-02 | 4 | 2022-03-02 | 2023-03-02 |  | Prazo | Paralisada, aguardando repasse do Governo Federal
4 | Secretaria de Educação | 21/2019 | Concorrencia nº 01/2019 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de ampliação e reforma da Escola Municipal São Vicente. | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2019-11-05 | 3416709.74 | 05/11/220 | 8 | 2022-11-05 | 2023-11-05 | 1696975.26 | Financeiro/Prazo | Em andamento
5 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 15/2020 | Tomada de preços 07/2020 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas da cidade de Saloá/PE | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios |  |  | 2020-09-30 | 1405736.71 | 2021-09-30 | 2 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 0 | Financeiro/Prazo | Em andamento
6 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 07/2021 | Tomada de preços 02/2021 | Contratação de empresa de engenharia para recapemento asfaltico emvias públicas do município de Saloá/PE, com mão de obra e material da empresa conforme Contrato de Repasse Nº 885.770/2019 - Operação Caixa nº 1.064.513-90 | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli | Contrato de Repasse Nº 885.770/2019 | CAIXA | 884729.58 | 1000 | 2021-04-29 | 885729.57 | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-29 | 2023-04-29 |  | Prazo | Em andamento
7 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 09/2021 | Tomada de preços 03/2021 | Contratação de empresa de engenharia para recapemento asfaltico em vias públicas do município de Saloá/PE, com mão de obra e material da empresa conforme Contrato de Repasse Nº 885.773/2019 - Operação Caixa nº 1.064.530-75 | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli | Contrato de Repasse Nº 885.773/2019 | CAIXA |  |  | 2021-05-03 | 428145.88 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-03 | 2023-05-03 |  | Prazo | Em andamento
8 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 11/2021 | Tomada de preços 05/2021 | Contratação de empresa de engenharia para construção de um pórtico de entrada na cidade de Saloá/PE com material e mão de obra da empresa. | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação LTDA |  | Recursos Próprios |  |  | 2021-06-01 | 111869.66 | 2022-06-01 | 2 | 2021-10-21 | 2022-06-01 | 20287.52 | Financeiro | Concluída
9 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 26/2021 | Tomada de preços 06/2021 | Contratação de empresa para realização de Serviços de Engenharia para requalificação de pavimentação em pedra granítica (paralelepípedo) em diversas vias de Saloá/PE | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos Próprios |  |  | 2021-11-16 | 132404.02 | 2022-11-16 | 1 | 2022-11-16 | 2023-11-16 |  | Prazo | Em andamento
10 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 31/2021 | Tomada de preços 07/2021 | Contratação de empresa para pavimentação em revestimento primário (piçarramento) de 8,76km de estrada vicinal localizada no Município de Saloá, trecho da Sede ao Povoado de Iatecá, na Zona Rural do Município de Saloá/PE. | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos Próprios |  |  | 2021-11-26 | 1215807.18 | 2022-11-26 | 1 |  | 1064041.85 | -151765.33 | Financeiro | Concluída
11 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 34/2021 | Dispensa 07/2021 | Contratação de empresa para Reforma da Capela Mortuária Pública no município de Saloá/PE | 27.070.003/0001-58 | Oeste Engenharia LTDA APP |  | Recursos Próprios |  |  | 2021-11-10 | 82458.24 | 2022-05-10 | 1 |  | 76433.9 | -6024.34 | Financeiro | Concluída
12 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 40/2021 | Dispensa 10/2021 | Contratação de empresa para realização de melhorias no Distrito Serra da Prata e no Centro Urbano do município de Saloá/PE | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação LTDA |  | Recursos próprios |  |  | 2022-01-03 | 77324.93 | 2022-07-03 | [5 empty] | Em andamento | Contrato venceu em 03/07/2022
13 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 38/2021 | Tomada de preços 08/2021 | Contratação de empresa de engenharia para execução da 2ª etapa da Reforma da Praça Central de Iatecá, no município de Saloá-PE | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação LTDA |  | Recursos próprios |  |  | 2022-02-01 | 133651.65 | 2023-02-01 | 1 | 2023-02-01 | 2024-02-01 |  |  | Em andamento | f cc
14 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 41/2021 | Tomada de Preços 09/2022 | Contratação de empresa de engenharia para obra de adequação do matadouro público municipal de Saloá/PE, custeada com recursos advindos do contrato de repasse nº 892868/2019/MAPA/CAIXA. | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME | Contrato de Repasse nº 892.868/2019 | Caixa | 471487.39 |  | 2022-02-01 | 471487.39 | 2023-02-01 | 1 | 2023-02-01 | 2024-02-01 |  |  | Em andamento
15 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 41/2021 | Tomada de Preços 09/2022 | Contratação de empresa de engenharia para obra de adequação do matadouro público municipal de Saloá/PE custeada com recurso próprio. | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | Recursos próprios | 660257.74 |  | 2022-02-01 | 660257.74 | 2023-02-01 | [5 empty] | Em andamento
16 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 004/2022 | Dispensa 02/2022 | Contratação de empresa de para execução de sistema de abastecimento de água do bairro José Bezerra até as proximidades do Sítio São João no município de Saloá/PE. | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação LTDA |  | Recursos próprios |  |  | 2022-04-25 | 103046.88 | 2022-06-25 | [5 empty] | Concluída
17 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 11/2022 | Tomada de Preços 001/2022 | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município de Saloá-PE | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação LTDA | 79/2021 | SEDUH/PE | 775395.48 | 15824.4 | 2022-07-05 | 791218.88 | 2023-07-05 | [5 empty] | Em andamento
18 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 22/2022 | Tomada de Preços 002/2022 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de enfrentamento às chuvas com recuperação de passagens molhadas e dispositivos de drenagem no município de Saloá/PE com recursos advindos da Portaria nº 2.765, de 08 de setembro de 2022 da Secretária Nacional de Proteção e Defesa Civil. | 12.558.887/0001-18 | AGM Construção e Incorporação LTDA |  | Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil | 598241.17 |  | 2022-11-04 | 594248.76 | 2023-11-04
19 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 031/2022 | Dispensa 12/2022 | Contratação de empresa de engenharia para execução de tapa buracos em diversas vias da zona urbana no município de Saloá/PE | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação LTDA |  | Recursos próprios |  |  | 2022-12-16 | 102028.5 | 2023-06-16 | [5 empty] | Concluída
20 | Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos | 33/2022 | Dispensa 14/2022 | Contratação de empresa de engenharia para requalificação da rede coletora de esgoto e da pavimentação da rua abelardo teles de souza no município de Saloá/PE | 27.070.003/0001-58 | Oeste Engenharia LTDA APP |  | Recursos próprios |  |  | 2022-12-30 | 80753.62 | 2023-12-30 | [5 empty] | Em andamento
Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
Saloá, 15 de Fevereiro de 2023.
|  |  | Em andamento |  | Paralisadas |  |  |  | Concluídas |  |  | Licitação Cancelada
|  |  | Itens |  | Itens |  |  |  | Itens |  |  | Itens
|  |  | 4,5,6,7,9,12,13,14,15,17,18,20 |  | 1,2,3 |  |  |  | 8,10,11,16 e 19
|  | JOSÉ DOUGLAS FRANÇA LEITE |  |  |  | RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | [5 empty] | D'AVENS WENDEL TENÓRIO FERREIRA DE LIMA
|  | SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  | GESTOR | [5 empty] | SECRETÁRIO DE FINANÇAS
|  | CPF Nº 112.533.314-64 |  |  |  | CPF Nº 033.046.464-77 | [5 empty] | CPF Nº 036.238.344-83

## SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO DA INFORMAÇÃO: 01/01/2022 A 30/12/2022
ITEM | Órgão ou Unidade | LICITAÇÃO |  |  | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO/RECURSO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  |  | Tipo do aditivo | ESTÁGIO OBRA
|  | Nº Proc. | Modal./Nº | Objeto | CNPJ | Razão Social | Nº | Concedente | Repasse | Contrapart. | Data | Valor R$ | Prazo final | Nº Aditivo | Prazo Inicial | Prazo final
NADA CONSTA
Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
Saloá, 15 de Fevereiro de 2023.
|  |  | Em andamento |  | Paralisadas |  |  |  | Concluídas |  |  | Licitação Cancelada
|  |  | Itens |  | Itens |  |  |  | Itens |  |  | Itens
|  | JOSÉ DOUGLAS FRANÇA LEITE |  |  |  | RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | [5 empty] | D'AVENS WENDEL TENÓRIO FERREIRA DE LIMA
|  | SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  | GESTOR | [5 empty] | SECRETÁRIO DE FINANÇAS
|  | CPF Nº 112.533.314-64 |  |  |  | CPF Nº 033.046.464-77 | [5 empty] | CPF Nº 036.238.344-83

## ASSISTÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO DA INFORMAÇÃO: 01/01/2022 A 30/12/2022
ITEM | Órgão ou Unidade | LICITAÇÃO |  |  | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO/RECURSO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  |  |  | Tipo do aditivo | ESTÁGIO OBRA
|  | Nº Proc. | Modal./Nº | Objeto | CNPJ | Razão Social | Nº | Concedente | Repasse | Contrapart. | Data | Valor R$ | Prazo final | Nº Aditivo | Prazo Inicial | Prazo final | Valor R$
NADA CONSTA
Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
Saloá, 15 de Fevereiro de 2023.
|  |  | Em andamento |  | Paralisadas |  |  |  | Concluídas |  |  | Licitação Cancelada
|  |  | Itens |  | Itens |  |  |  | Itens |  |  | Itens
|  | JOSÉ DOUGLAS FRANÇA LEITE |  |  |  | RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | [5 empty] | D'AVENS WENDEL TENÓRIO FERREIRA DE LIMA
|  | SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  | GESTOR | [5 empty] | SECRETÁRIO DE FINANÇAS
|  | CPF Nº 112.533.314-64 |  |  |  | CPF Nº | [5 empty] | CPF Nº 036.238.344-83