## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023
PERÍODO DA INFORMAÇÃO: 01/01/2023 a 31/12/2023
ITEM | LICITAÇÃO |  |  | CONVÊNIO/RECURSO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | SITUAÇÃO
| Nº Proc. | Modal./Nº | Objeto | Nº/ano | Concedente | Repasse | Contrapart. | CNPJ | Razão Social | Nº/ano | Data Início | Prazo final | Valor Contratado (R$) | PRAZO ADITIVADO | VALOR ADITIVADO
1 | 009/2023 | Dispensa nº 03/2023 | Contratação de empresa de engenharia para requalificação da rede coletora de esgoto e da pavimentação da Rua Manoel Francisco de Lima no município de Saloá/PE |  | Recurso Próprio |  |  | 12.558.887/0001-17 | AGM CONSTRUCAO E INCORPORAÇÃO LTDA | 008/2023 | 2023-02-09 | 2024-02-09 | 109820.76 |  |  |  | CONTRATO DISTRATADO
2 | 002/2023 | Tomada de Preços nº 01/2023 | Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de passagem molhada no Povoado Serrinha da Prata |  | Recurso Próprio |  |  | 12.558.887/0001-17 | AGM CONSTRUCAO E INCORPORAÇÃO LTDA | 009/2023 | 2023-02-23 | 2024-02-23 | 219971.31 |  |  |  | FINALIZADA
3 | 007/2023 | Tomada de Preços nº 03/2023 | Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE | 111/2022 | SEDUH | 1802763.69 | 36791.1 | 12.558.887/0001-17 | AGM CONSTRUCAO E INCORPORAÇÃO LTDA | 026/2023 | 2023-03-14 | 2024-03-14 | 1627395.71 |  |  |  | PARALISADA. AGUARDANDO REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO
4 | 008/2023 | Tomada de Preços nº 04/2023 | Contratação de empresa de engenharia para requalificação da Praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE | 110/2022 | SEDUH | 1258354.47 | 25680.7 | 14.780.722/0001-10 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 027/2023 | 2023-03-16 | 2024-03-16 | 1284035.17 |  |  |  | PARALISADA. AGUARDANDO REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO
5 | 011/2023 | Dispensa nº 05/2023 | Contratação de empresa de engenharia para execução de sistema de drenagem pluvial na Rua Roldão Tenório Cavalcante no município de Saloá/PE |  | Recurso Próprio |  |  | 27.070.003/0001-58 | OESTE ENGENHARIA LTDA - EPP | 27-A/2023 | 2023-03-20 | 2024-03-20 | 110977.64 |  |  |  | CONTRATO DISTRATADO
6 | 005/2023 | Tomada de Preços nº 02/2023 | Contratação de empresa de engenharia para CBUQ em diversas vias do município Saloá/PE | 112/2022 | SEDUH | 1539957.58 | 31427.71 | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 28/2023 | 2023-03-29 | 2023-04-29 | 1571385.29 |  |  |  | PARALISADA. AGUARDANDO REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO
7 | 034/2023 | Tomada de Preços nº 05/2023 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de melhorias da infraestrutura em vias do centro urbano do município de Saloá/PE |  | Recurso Próprio |  |  | 14.780.722/0001-10 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 083/2023 | 2023-09-14 | 2024-09-14 | 484865.45 |  |  |  | EM ANDAMENTO
8 | 038/2023 | Tomada de Preços nº 06/2023 | Contratação de empresa de engenharia para Requalificação da Praça Amâncio Alves de oliveira localizada no distrito da Serrinha da Prata, município de Saloá/PE |  | Recurso Próprio |  |  | 14.780.722/0001-10 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 101/2023 | 2023-11-17 | 2024-11-17 | 156243.15 |  |  |  | EM ANDAMENTO
9 | 043/2023 | Pregão Eletrônico nº 014/2023 | Contratação de empresa especializada para prestação, sob demanda, de serviços de manutenção predial e programada e não programada de ambientes internos e externos de Escolas da rede municipal de ensino de Saloá/PE |  | Recurso Próprio |  |  | 35.485.158/0001-83 | WS CONTRUTORA LTDA | 113/2023 | 2023-11-24 | 2024-11-24 | 247764.6 |  |  |  | EM ANDAMENTO
10 | 023/2015 | Concorrência nº 01/2015 | Contratação de empresa de engenharia para executar o serviços de construção do sistema de esgotamento da sede do município | 147/2014 | FUNASA | 12990329.65 |  | 05.545.366/001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA-ME | 045/2015 | 2015-07-07 | 2016-07-07 | 12972308.54 | 96 meses | 238000 |  | EM ANDAMENTO
11 | 013/2019 | Tomada de Preços nº 01/2019 | Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de dois espaços educativos urbanos tipo II, padrão FNDE, com 06 salas, sendo um na Zona Urbana e outro na Zona rural deste município de Saloá/PE | 22592/2014 | PAR | 960647.37 |  | 05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 33/2019 | 2019-05-09 | 2020-05-09 | 933825.59 | 48 meses |  | 197529.88 | CONTRATO DISTRATADO
12 | 004/2018 | Tomada de Preços nº 01/2018 | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Manoel Vicente, com mão de obra e material da empresa. | 205948/2013 | FNDE/PAC | 509921.57 |  | 05.654.826/0001-99 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 16/2018 | 2018-03-02 | 02/032019 | 428852.52 | 60 meses |  |  | FINALIZADA
13 | 021/2019 | Concorrência nº 01/2019 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de ampliação e reforma da Escola Municipal São Vicente nesta cidade de Saloá/PE, com mão de obra e mterial da empreiteira |  | Recurso Próprio |  |  | 14.780.722/0001-10 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 95/2019 | 2019-11-05 | 2020-11-05 | 3416703.74 | 36 meses | 2090065.5 | 214433.97 | FINALIZADA
14 | 015/2020 | Tomada de Preços nº 07/2020 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas da cidade de Saloá/PE |  | Recurso Próprio |  |  | 14.780.722/0001-10 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 38/2020 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 1405736.71 | 36 meses |  | 147314.93 | EM ANDAMENTO
15 | 007/2021 | Tomada de preços 02/2021 | Contratação de empresa de engenharia para recapemento asfaltico emvias públicas do município de Saloá/PE, com mão de obra e material da empresa conforme Contrato de Repasse Nº 885.770/2019 - Operação Caixa nº 1.064.513-90 | 885.770/2019 | MINISTERIO DAS CIDADES | 955000 | 1000 | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli | 27/2021 | 29/042021 | 2022-04-29 | 885729.57 | 12 meses | 273748.71 | 126216.46 | FINALIZADA
16 | 009/2021 | Tomada de preços 03/2021 | Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico em vias da Praça Agamenon Magalhães e localidades adjacentes no município de Saloá/PE com mão de obra e material da empresa conforme Contrato de repasse nº 885.773/2019 - Operação Caixa nº 1.064.530-75 | 885.773/2019 | MINISTERIO DAS CIDADES | 477500 | 1500 | 17.696.801/0001-37 | J Benevides da Silva Eireli | 29/2021 | 2021-05-03 | 2022-05-03 | 428145.88 | 12 meses | 123165.31 | 61010.79 | FINALIZADA
17 | 026/2021 | Tomada de preços 06/2021 | Contratação de empresa para realização de Serviços de Engenharia para requalificação de pavimentação em pedra granítica (paralelepípedo) em diversas vias de Saloá/PE |  | Recurso Próprio |  |  | 14.780.722/0001-10 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 87/2021 | 2021-11-16 | 2022-11-16 | 132404.02 | 12 meses |  | 14167.23 | EM ANDAMENTO
18 | 040/2021 | Dispensa nº 10/2021 | Contratação de empresa para realização de melhorias no Distrito Serra da Prata e no Centro Urbano do município de Saloá/PE |  | Recurso Próprio |  |  | 12.558.887/0001-17 | AGM CONSTRUCAO E INCORPORAÇÃO LTDA | 001/2022 | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 77324.93 | 12 meses |  |  | EM ANDAMENTO
19 | 038/2021 | Tomada de preços 08/2021 | Contratação de empresa de engenharia para execução da 2ª etapa da Reforma da Praça Central de Iatecá, no município de Saloá-PE |  | Recurso Próprio |  |  | 12.558.887/0001-17 | AGM CONSTRUCAO E INCORPORAÇÃO LTDA | 002/2022 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | 133651.65 | 12 meses | 16693.38 |  | FINALIZADA
20 | 41/2021 | Tomada de Preços 09/2021 | Contratação de empresa de engenharia para obra de adequação do matadouro público municipal de Saloá/PE, custeada com recursos advindos do contrato de repasse nº 892868/2019/MAPA/CAIXA. | 892868/2019 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 476211.33 | 476.69 | 14.780.722/0001-10 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 003/2022 | 01/022022 | 2023-02-01 | 471487.39 | 12 meses |  |  | EM ANDAMENTO
21 | 41/2021 | Tomada de Preços 09/2022 | Contratação de empresa de engenharia para obra de adequação do matadouro público municipal de Saloá/PE custeada com recurso próprio. |  | Recurso Próprio |  |  | 14.780.722/0001-10 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 004/2022 | 01/022022 | 2023-02-01 | 660257.74 | 12 meses |  |  | EM ANDAMENTO
22 | 011/2022 | Tomada de Preços 01/2022 | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município de Saloá-PE | 079/2022 | SEDUH | 775395.48 | 15824.4 | 12.558.887/0001-17 | AGM CONSTRUCAO E INCORPORAÇÃO LTDA | 040/2022 | 2022-07-05 | 2023-07-05 | 791219.88 | 12 meses | 119277.51 |  | FINALIZADA
23 | 022/2022 | Tomada de Preços 02/2022 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de enfrentamento às chuvas com recuperação de passagens molhadas e dispositivos de drenagem no município de Saloá/PE com recursos advindos da Portaria nº 2.765, de 08 de setembro de 2022 da Secretária Nacional de Proteção e Defesa Civil. |  | MDR - SEDEC | 598241.17 |  | 12.558.887/0001-17 | AGM CONSTRUCAO E INCORPORAÇÃO LTDA | 058/2022 | 2022-11-04 | 2023-11-04 | 594248.76 |  | 5987.19 |  | FINALIZADA
24 | 033/2022 | Dispensa 14/2022 | Contratação de empresa de engenharia para requalificação da rede coletora de esgoto e da pavimentação da rua abelardo teles de souza no município de Saloá/PE |  | Recurso Próprio |  |  | 27.070.003/0001-58 | OESTE ENGENHARIA LTDA - EPP | 73/2022 |  | 2023-12-30 | 80753.62 |  |  |  | FINALIZADA
SEDUH - Secretaria Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH
MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SEDEC - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
______________________________________________________
JOSÉ DOUGLAS FRANÇA LEITE | [6 empty] | RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | [5 empty] | D'AVENS WENDEL TENÓRIO FERREIRA DE LIMA
SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLICOS | [6 empty] | GESTOR | [5 empty] | SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF Nº 112.533.314-64 | [6 empty] | CPF Nº 033.046.464-77 | [5 empty] | CPF Nº 036.238.344-83