## 1º_trimestre
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 02.01 A 31.03.2010
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

1022		Elaboração de Projeto Tecnico e Exeutivo para Construção da Academia das Cidades	Projeto	Concluido			44.90.51	10.500,00
1033		Pavimentação em paralelepipedos (tapa-buracos)	Construção	Concluido			44.90.51	5.522,16
1013		Elaboração do Projeto Tecnico e Executivo para Construção da Casa do Mel	Projeto	Concluido			44.90.51	2.340,00
1013		Elaboração do Projeto Arquitetonico para Construção do Galpão de Hortaliças.	Projeto	Concluido			44.90.51	4.100,00
1034		Elaboração do Projeto Tecnicos e Executivos para Construção das Praças das Quadras 12 e 13	Projeto	Concluido			44.90.51	6.740,00
2032		Elaboração de Projeto Estrutural e Calculos de Quantitativos da Estrutura Elevada em Concreto Armado para Caixa de 10.000 lts na Zona Rural.	Projeto	Concluido			44.90.51	4.000,00
1002		Pavimentação em paralelepipedos da Av. Barreiras	Construção	Em andamento	031/2010	032/2010	44.90.51	75.135,12
1049		Reforma das Escolas Municipais 1º de Maio e 6 de Março.	Construção	Em andamento	028/2010	023/2010	44.90.51	120.095,75
1002		Reforma do Predio de Funcionamento dos Progamas Sociais PETI, LAR DA CRIANÇA E PROGAPE.	Construção	Em andamento	028/2010	023/2010	44.90.51	27.650,41
1033		Pavimentação em paralelepipedos (tapa buracos)	Construção	Concluido			44.90.51	4.562,38
1023		Execução de Serviços em Gesso no Predio da Cede da Guarda Municipal.	Construção	Concluido			44.90.51	3.775,00
1013		Execução de Serviços em Gesso no Predio da Creche Municipal Criança Feliz.	Construção	Em andamento	050/2010	052/2010	44.90.51	2.140,00
1058

	Total..................................................................................................................................... R$					266.560,82

## 2º_trimestre
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 01.04 A 30.06.2010
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

1002		Reforma das Escolas Municipais 1º de Maio e 6 de Março	Construção	Concluido	028/2010	023/2010	44.90.51	46.222,67
1049		Reforma do Prédio de Funcionamento dos Programas Sociais (PETI, LAR DA CRIANÇA E PROGRAPE).	Construção	Concluido	028/2010	023/2010	44.90.51	27.650,41
1002		Reforma e Ampliação da Escola Municipal José Araujo da Silva	Construção	Em andamento	029/2010	040/2010	44.90.51	96.580,59
1033		Pavimentação em Paralelepipedos da Av. Barreiras	Construção	Em andamento	031/2010	032/2010	44.90.51	75.135,12
1023		Confecção e Montagem da Estrutura Metálica e Execução da Cobertura do Mercado Público e Pátio da Feira Livre	Construção	Em andamento	037/2010	050/2010	44.90.51	267.300,74
1013		Construção da Casa de Farinha Comunitária do Sítio Vila Nova	Construção	Em andamento	050/2010	052/2010	44.90.51	68.639,67
3305		Implantações de Ligações Eletricas nas Propriedades Rurais.	Construção	Em andamento	051/2010	057/2010	44.90.51	123.757,83
3301		Construção das Bases das Caixas de 10 Mil Litros e Cerca para Proteção das Mesmas, na Comunidade Sitio Serrota e Sitio Serra Vermelha.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	5.086,00
3221		Reforma do Predio de Funcionamento dos Programas Sociais (Peti. Lar da Criança e Progape)	Construção	Em andamento	028/2010	023/2010	44.90.51	19.649,29
2776		Reposição de Pavimentação em Paralelepipedos (Tapa Buraco)	Construção	Em andamento	-	-	44.90.51	5.506,61
1828		Reposição de Pavimentação em Paralelepipedos (Tapa Buraco)	Construção	Em andamento	-	-	44.90.51	4.562,38
2139		Reforma do Predio da Secret. De Desemv. Social, Cidadania e Juventude.	Construção	Em andamento	030/2010	039/2010	44.90.51	24.726,47
2101		Execução de Serviço de Forro de Gesso, Posto de Saude Ag. 06 Bl. 03, Ag. 01 Bl. 03 e Predio Sede da Sec. De Saude.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	2.558,00
2031		Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Residuos Domiciliares, produzidos nesta municipalidade	Serviços	Em andamento	CP 005/2010	063/2010	44.90.51	772.034,88
	Total................................................................................................................................................................................................. R$					1.539.410,66

## 3º_trimestre
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 01.07 A 30.09.2010
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

1034		Construção da Praça da Quadra 03	Construção	Em andamento	066/2010	074/2010	44.90.51	100.555,53
1034		Construção da Praça da Quadra 09	Construção	Em andamento	058/2010	068/2010	44.90.51	91.149,92
1034		Construção da Praça da Quadra 12	Construção	Em andamento	059/2010	065/2010	44.90.51	89.341,24
1038		Construção de 55 Unidades Sanitarias, Referente ao Progama de Melhorias Sanitarias Domicialiares no Loteamento (convênio FUNASA)Nova Esperança e Projeto Apolonio Sales	Construção	Em andamento	027/2010	051/2010	44.90.51	176.079,82
1009		Construção de Unidade Basica de Saúde PSF Renascer na Quadra 16	Construção	Em andamento	071/2010	084/2010	44.90.51	202.091,71
1039		Pavimentação Asfautica da Avenida Auspicio Valgueiro Barros.	Construção	Em andamento	083/2010	094/2010	44.90.51	399.526,06
1033		Pavimentação em Paralelepipedos da Agrovila 01 do Bloco 04	Construção	Em andamento	069/2010	079/2010	44.90.51	207.949,23
1033		Pavimentação em Paralelepipedos da Agrovila 02 do Bloco 03	Construção	Em andamento	069/2010	078/2010	44.90.51	197.037,01
1033		Pavimentação em Paralelepipedos da Agrovila 09 do Bloco 03	Construção	Em andamento	069/2010	077/2010	44.90.51	221.524,52
1022		Reforma da Orla Fluvial	Construção	Em andamento	075/2010	085/2010	44.90.51	90.841,44
1036		Reforma Cemiterio Publico e Construção de uma Capela/Velorio na Comunidade Ico/Mandante.	Construção	Em andamento	073/2010	081/2010	44.90.51	13.184,56

	TOTAL.........................................................................................................................................................................R$					1.789.281,04

## 4º_trimestre
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 01.10 A 31.12.2010
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

1036		Pavimentação em Paralelepipedos do Patio da Igreja Cristo Rei.	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	8.032,23
1011		Substituição de Tubos na Rede Adultora de Aguas da Agrov. do Bloco 04	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	12.846,80
1033		Implatação de Reservatorio Elevado Cap. 3000 lt Esc. Munic. Santa Filomena.	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	3.349,98
1002		Serviços de Reposição de Pavimentação em Paralelepipedos (tapa buracos) Desta Cidade.	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	5.530,94
1009		Execução de Piso em Concreto e Colocação de Bancos Moldados de Concreto Tipo Praças no Patio Interno do Hospital municipal.	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	3.474,71
1009		Execução de Paredes e Prateleiras em Gesso e Colocação de Vidros na Secretaria de Saúde	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	3.649,70
1049		Serviços de Construção de Paredes de Gesso e Colocação de Vidros no Predio Sede da Prefeitura Municipal	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	760,00
2021		Reforma da Casa de Farinha do Sitio Brejinho da Serra.	Serviço	Concluido	_	_	44.90.51	1.800,00
1002		1º Termo Aditivo da Obra Reforma e Ampliação da Escola Munic. Jose Araujo da Silva.	Construção	Concluido	029/2010	040/2010	44.90.51	35.517,67
1008		Confecção de Alambrado p/ Quadra Esportiva da Agrovila 01 Bloco 04	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	7.200,00

1009		Elaboração de Projeto da Obra de Reforma e Amplição dos Postos de Saúde das Agrov. 01 e 05 Bl. 04, 06 do Bl. 03, e Projeto Apolonio Sales	Serviço	Concluido	_	_	44.90.51	2.109,70
2014		Elaboração de Proj. Arquitetonico, Estrutura de Concreto, Estrut. Metal.e Instalações do Galpão Coberto do Anexo da Esc. Mun. 1º de Julho.	Serviço	Concluido	_	_	44.90.51	8.856,62
2019		Serviço de Construção de Rede Coletora de Esgoto na Ag. 01 Bl. 04	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	3.559,86
1033		Serviços de Reposição de Pavimentação em Paralelepipedos (tapa buracos) Desta Cidade.	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	3.547,37
1008		Reforma do Posto de Saúde da Agr. 04 do Bl. 04	Serviço	Concluido	_	_	44.90.51	6.344,71
1009		Construção de Mureta de Contorno na Quadra de Voleibol do Complexo Poliesportivo da Orla Fluvial.	Construção		_	_	44.90.51	4.517,46
1009		Elaboração do Proj. Arquitetonico Estrutural, Instalações Eletrica, Hidrosa; Memorial Descrito e Planilha Orçamentaria da Unid. Bas. de Saúde da Q. 16	Serviço	Concluido	00/2010	00/2010	44.90.51	8.459,92
2032		Projeto de Reforma do Entrocamento das Av. D. Pedro II e Auspicio V. Barros.	Serviço	Concluido	_	_	44.90.51	2.109,70
1009		Reforma e Ampliação do Posto Saúde da Agrovila 01 Bloco 03	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	9.162,65
2032		reforma e urbanização do entrocamento da Av. Auspicio V. Barros e D. Pedro II.	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	13.200,20
2032		Recuperação da U.T.R da agrovila 04 bloco 04	Construção	Concluido	_	_	44.90.51	14.013,89
1033		1º Termo Aditivo da Pavimentação em Paralelepipedos das Ag. 02 do bl. 04 e Ag. 04 bl. 03	Construção		_	_	44.90.51	34.735,96
2011		1º Termo Aditivo da Construção da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental no Bairro Nova Esperança	Construção	Concluido	084/2009	094/2009	44.90.51	24.176,73
1039		1º Termo Aditivo da Pavimentação Asfautica da Avenida Auspicio Valgueiro Barros.	Construção	Concluido	083/2010	094/2010	44.90.51	97.238,88
1022		Unico Termo Aditivo da Reforma da Orla Fluvial	Construção	Concluido	075/2010	085/2010	44.90.51	3.562,34
1034		Aditivo da Construção da Praça da Quadra 12	Construção	Concluido	059/2010	065/2010	44.90.51	1.813,86
1033		Unico Termo Aditivo da Pavimentação em Paralelepipedos da Agrovila 01 do Bloco 04	Construção	Concluido	069/2010	079/2010	44.90.51	22.391,30
1034		1º Termo Aditivo da Construção da Praça da Quadra 09	Construção	Concluido	058/2010	068/2010	44.90.51	3.184,25
	Total.................................................................................................................................................................................................................... R$					345.147,43

## 1º_trimestre-2011
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2011
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 02.01 A 31.03.2011
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

1.002		Construção do Passeio Publico e Assentamento de Portão na Escola Municipal Mandacaru.	Construção	Concluido			44.90.51	2.788,82
1.009		Reforma do Posto de Saúde da Agrovila 01 do Bloco 03. Neste Municipio	Reforma	Concluido			44.90.51	8.181,34
1.008		Ampliação e Reforma do Complexo Poliesportivo, Orla Fluvial, Centro Urbano de Petrolândia	Reforma	Concluido	018/2011	015/2011	44.90.51	98.992,83
1.033		Construção de Quebra-Molas em Diversas Ruas Desta Cidade.	Construção	Concluido			44.90.51	13.927,42
1.033		Pavimentação em Paralelepipedos do Acesso Entre a BR-316 e o Hospital Mun. Dr. FRANCISCO SIMÕES DE LIMA DE PETROLÂNDIA.	Construção	Concluido			44.90.51	14.320,15
1.013		Reforma da Casa de Farinha do Sitio Barriguda deste Municipio.	Construção	Concluido			44.90.51	4.432,00
	Total..................................................................................................................................... R$					142.642,56

## 2º_trimestre-2011
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 01.04 A 30.06.2011
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

1.033		Reposição de Pavimentação em Paralelepipedo (tapa-buracos)	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	11.929,78
2.032		Reforma e Ampliação do Canil de Apreensão de Animais.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	9.054,60
1.011		Recostrução de Caixas e Redes Coletoras de Esgoto.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	6.249,22
1.049		Reforço Estrutural e Coberta do Portico do Parque de Vaquejadas.	Construção	Concluido	042/2011	048/2011	44.90.51	44.891,06
1.008		Reforma do Ginasio de Esportes e Estadio Municipal.	Construção	Concluido	040/2011	053/2011	44.90.51	73.417,49
1.002		Reforma e Ampliação da Escola Municipal 04 de Outubro	Construção	Em andamento	041/2011	055/2011	44.90.51	91.291,80
1.009		Construção de paredes divisórias em blocos de Gesso	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	3.360,00
2.032		Serviços de Pintura de Predios Públicos Municipais.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	5.221,77
1.033		Construção de Quebra-Molas em Diversas Ruas desta Cidade.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	14.493,52
2.032		Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos Executivos de Obras Públicas.	Projeto	Em andamento	043/2011	049/2011	44.90.51	48.851,46
1.013		Reforma da Casa de Farinha Comunitaria do Sitio Lagoinha.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	7.960,00
1.008		Pintura de Pisos das Quadras de Tenis da Orla Fluvial, Nesta Cidade.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	11.341,67
1.023		Serviços de mão de obra na reforma de prédio publico municipal	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	4.729,72
1.032		Serviços de Manutenção em Redes Eletricas, Retirada e Colocação de Postes.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	6.100,00
1.023		Revestimento em Granito Artificial (marmorite) das Tarimbas de Carnes Bovinas e Peixes no Mercado Público.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	4.879,10
1.008		Reforma do Telhado do Ginasio de Esportes, com Reposição de Telhas.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	2.800,00
1.009		Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Familia Localizado Projeto Apolonio Sales	Construção	Andamento	064/2011	075/2011	44.90.51	33.341,94
	Total..................................................................................................................................... R$					379.913,13

## 3º_trimester-2011_
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2011
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 01.07 A 30.09.2011
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

	1.009	Serviços de Revestimentos de Forro de Gesso e Grades de Proteção para Postos de Saúde Municipais.	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	2.099,60
	2.037	Serviços de Revestimentos de Forro de Gesso e Prateleiras na Sala de Inclusão Digital da Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Juventude.	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	2.479,92
	1.023	Serviços de Confecção de Esquadrias Metálicas para o Setor de Carnes Bovinas e Peixes do Mercado Público Múnicipal.	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	7.619,97
	1.013	Serviço de Reforma da Casa de Farinha Comunitaria do Sitio Logradouro, neste Municipio	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	13.770,24
	1.009	Construção da Lixeira do Hospital Municipal de Petrolandia.	Construção	Em Andamento	048/2011	064/2011	44..90.51	37.372,05
	1.011	Construção de Rede de Esgoto nas Ruas Projetadas (Acesso ao Matadouro)	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	9.815,96
	1.023	Aditivo da Confecção e Montagem da Estrutura Metalica e Execução da Coberta do Mércado Público e Feira Livre.	Construção	Em Andamento	037/2010	050/2010	44.90.51	13.763,48
	1.033	Reposição de Pavimentação em Paralelepipedo (tapa-buracos)	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	5.802,84
	1.009	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde do Projeto Apolonio Sales.	Construção	Em Andamento	064/2011	075/2011	44.90.51	15.245,02
	1.033	1º Termo Aditivo da Pavimentação em Paralelepipedos da Agrovila 02 do Bloco 03.	Construção	Concluido	069/2010	078/2010	44.90.51	36.228,68
	1.033	Unico Termo Aditivo da Pavimentação em Paralelepipedos da Agrovila 09 do Bloco 03.	Construção		069/2010	077/2010	44.90.51	29.333,11
	2.032	Implantação de Rede Eletrica no Cemiterio Ico/Mandante.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	7.725,62
	1.032	Implantação de Postes Metalicos com Luminarias para Iluminação Pública da Vila Brejinho de Fora.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	6.411,63
	1.003	Reforma das Escolas Municipais, Monteiro Lobato e Vinicius de Morais.	Construção	Concluido	086/2011	089/2011	44.90.51	45.919,49
	1.002	Reforma e Ampliação da Escola Municipal 07 de Setembro.	Construção	Concluido	085/2011	088/2011	44.90.51	148.292,87
	1.009	1º Termo Aditivo da Construção de Unidade Basica de Saúde P.S.F Resnacer na Quadra 16	Construção	Concluido	071/2010	084/2010	44.90.51	18.733,33
	2.037	Reforma e Ampliação da Casa da Criança Nutrida. (Casa do Leite)	Construção	Em Andamento	084/2011	087/2011	44.90.51	67.708,91
	1.033	pavimentação em paralelepipedos da agrovila 02 do bloco 01	Construção	Em Andamento	090/2011	097/2011	44.90.51	307.302,69
	1.033	pavimentação em paralelepipedos da agrovila 01 do bloco 01	Construção	Em Andamento	090/2011	096/2011	44.90.51	343.669,55
	1.033	Construção de Estacionamento Público na Av. Prefeito José Gomes de Avelar.	Construção	Em Andamento	076/2011	090/2011	44.90.51	61.912,39
	2.041	Serviços de Reforma do Prédio para Implantação do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	12.606,57
	Total..................................................................................................................................... R$					1.193.813,92

## 4º_trimestre_2011_
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2011
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 01.10 A 31.12.2011
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

1.033		Serviços de Construção de Quebramolas em Diversas Ruas desta Cidade.	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	3.354,32
1.033		Reposição de Pavimentação em Paralelepipedo (tapa-buracos)	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	5.024,70
1.008		Serviços de Desmontagem do Alambrado da Quadra de Esportes da Escola Municipal 1º de Julho e Montagem do Mesmo nas Quadras de Tenis da Orla Fluvial..	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	7.239,30
1.011		Construção da Ete 04 e Emissario na Quadra 17.	Construção	Concluido	097/2011	100/2011	44.90.51	29.639,74
1.002		Unico Termo Aditivo da Reforma e Ampliação da Escola Municipal 04 de Outubro	Construção	Concluido	041/2011	055/2011	44.90.51	20.768,27
2.032		Serviços de implatação e manutenção de sinalização grafica horinzontal, vertical e de dispositivos auxiliares de transito com o fornecimento dos matergiais.	Construção	Concluido	107/2011	109/2011	44.90.51	146.760,50
1.009		Unico Termo Aditivo da Reforma e Ampliação do Posto de Saude, da Familia do Projeto Apolonio Sales.	Construção	Concluido	064/2011	075/2011	44.90.51	9.895,89
2.032		1º termo aditivo para contratação de empresa para prestação de serviço de elaboração de projetos basicos e complemento de engenharia, processo licitatorio Nº 043/2011.	Projetos	Concluido	043/2011	049/2011	44.90.51	36.760,80
1.003		Construção das Creches, Proinfancia-Espaço Educacional Infantil Tipo ¨C¨ Nesta Cidade.	Construção	Em Andamento	/122/2011	131/2011	44.90.51	1.573.818,58
1.054		Construção da Academia das Cidades, Nesta Municipalidade.	Construção	Em Andamento	119/2011	121/2011	44.90.51	590.431,12
2.019		Serviços de Reconstrução de Caixas de Esgoto e Reposição de Tubos nas Redes de Saneamento Publico da Quadra 04.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	8.395,58
1.049		Serviços de Pintura Interna e Externa do Centro Cultural desta Cidade.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	8.659,25
2.032		Serviços de Manutenção das Pistas de Ciclismo, Cooper e Construção de Dreno na Orla Fluvial.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	12.147,98
2.019		Serviço de Substituição de Tubulação de pvc 100 mm e Construção de Caixas de Alvenaria de Paralelepipedos para a Rede Coloetora de Esgoto das Quadras 01 e 02	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	6.883,84
	Total..................................................................................................................................... R$					2.459.779,87

## CONSOLIDADO-2011
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2011
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 02.01 A 31.12.2011
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

1.002		Construção do Passeio Publico e Assentamento de Portão na Escola Municipal Mandacaru.	Construção	Concluido			44.90.51	2.788,82
1.009		Reforma do Posto de Saúde da Agrovila 01 do Bloco 03. Neste Municipio	Reforma	Concluido			44.90.51	8.181,34
1.008		Ampliação e Reforma do Complexo Poliesportivo, Orla Fluvial, Centro Urbano de Petrolândia	Reforma	Concluido	018/2011	015/2011	44.90.51	98.992,83
1.033		Construção de Quebra-Molas em Diversas Ruas Desta Cidade.	Construção	Concluido			44.90.51	13.927,42
1.033		Pavimentação em Paralelepipedos do Acesso Entre a BR-316 e o Hospital Mun. Dr. FRANCISCO SIMÕES DE LIMA DE PETROLÂNDIA.	Construção	Concluido			44.90.51	14.320,15
1.013		Reforma da Casa de Farinha do Sitio Barriguda deste Municipio.	Construção	Concluido			44.90.51	4.432,00
1.033		Reposição de Pavimentação em Paralelepipedo (tapa-buracos)	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	11.929,78
2.032		Reforma e Ampliação do Canil de Apreensão de Animais.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	9.054,60
1.011		Recostrução de Caixas e Redes Coletoras de Esgoto.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	6.249,22
1.049		Reforço Estrutural e Coberta do Portico do Parque de Vaquejadas.	Construção	Concluido	042/2011	048/2011	44.90.51	44.891,06
1.008		Reforma do Ginasio de Esportes e Estadio Municipal.	Construção	Concluido	040/2011	053/2011	44.90.51	73.417,49
1.002		Reforma e Ampliação da Escola Municipal 04 de Outubro	Construção	Em andamento	041/2011	055/2011	44.90.51	91.291,80
1.009		Construção de paredes divisórias em blocos de Gesso	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	3.360,00
2.032		Serviços de Pintura de Predios Públicos Municipais.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	5.221,77
1.033		Construção de Quebra-Molas em Diversas Ruas desta Cidade.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	14.493,52
2.032		Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos Executivos de Obras Públicas.	Projeto	Em andamento	043/2011	049/2011	44.90.51	48.851,46
1.013		Reforma da Casa de Farinha Comunitaria do Sitio Lagoinha.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	7.960,00
1.008		Pintura de Pisos das Quadras de Tenis da Orla Fluvial, Nesta Cidade.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	11.341,67
1.023		Serviços de mão de obra na reforma de prédio publico municipal	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	4.729,72
1.032		Serviços de Manutenção em Redes Eletricas, Retirada e Colocação de Postes.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	6.100,00
1.023		Revestimento em Granito Artificial (marmorite) das Tarimbas de Carnes Bovinas e Peixes no Mercado Público.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	4.879,10
1.008		Reforma do Telhado do Ginasio de Esportes, com Reposição de Telhas.	Construção	Concluido	-	-	44.90.51	2.800,00
1.009		Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Familia Localizado Projeto Apolonio Sales	Construção	Andamento	064/2011	075/2011	44.90.51	33.341,94
1.009		Serviços de Revestimentos de Forro de Gesso e Grades de Proteção para Postos de Saúde Municipais.	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	2.099,60
2.037		Serviços de Revestimentos de Forro de Gesso e Prateleiras na Sala de Inclusão Digital da Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Juventude.	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	2.479,92
1.023		Serviços de Confecção de Esquadrias Metálicas para o Setor de Carnes Bovinas e Peixes do Mercado Público Múnicipal.	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	7.619,97
1.013		Serviço de Reforma da Casa de Farinha Comunitaria do Sitio Logradouro, neste Municipio	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	13.770,24
1.009		Construção da Lixeira do Hospital Municipal de Petrolandia.	Construção	Em Andamento	048/2011	064/2011	44..90.51	37.372,05
1.011		Construção de Rede de Esgoto nas Ruas Projetadas (Acesso ao Matadouro)	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	9.815,96
1.023		Aditivo da Confecção e Montagem da Estrutura Metalica e Execução da Coberta do Mércado Público e Feira Livre.	Construção	Em Andamento	037/2010	050/2010	44.90.51	13.763,48
1.033		Reposição de Pavimentação em Paralelepipedo (tapa-buracos)	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	5.802,84
1.009		Reforma e Ampliação do Posto de Saúde do Projeto Apolonio Sales.	Construção	Em Andamento	064/2011	075/2011	44.90.51	15.245,02
1.033		1º Termo Aditivo da Pavimentação em Paralelepipedos da Agrovila 02 do Bloco 03.	Construção	Concluido	069/2010	078/2010	44.90.51	36.228,68
1.033		Unico Termo Aditivo da Pavimentação em Paralelepipedos da Agrovila 09 do Bloco 03.	Construção		069/2010	077/2010	44.90.51	29.333,11
2.032		Implantação de Rede Eletrica no Cemiterio Ico/Mandante.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	7.725,62
1.032		Implantação de Postes Metalicos com Luminarias para Iluminação Pública da Vila Brejinho de Fora.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	6.411,63
1.003		Reforma das Escolas Municipais, Monteiro Lobato e Vinicius de Morais.	Construção	Concluido	086/2011	089/2011	44.90.51	45.919,49
1.002		Reforma e Ampliação da Escola Municipal 07 de Setembro.	Construção	Concluido	085/2011	088/2011	44.90.51	148.292,87
1.009		1º Termo Aditivo da Construção de Unidade Basica de Saúde P.S.F Resnacer na Quadra 16	Construção	Concluido	071/2010	084/2010	44.90.51	18.733,33
2.037		Reforma e Ampliação da Casa da Criança Nutrida. (Casa do Leite)	Construção	Em Andamento	084/2011	087/2011	44.90.51	67.708,91
1.033		pavimentação em paralelepipedos da agrovila 02 do bloco 01	Construção	Em Andamento	090/2011	097/2011	44.90.51	307.302,69
1.033		pavimentação em paralelepipedos da agrovila 01 do bloco 01	Construção	Em Andamento	090/2011	096/2011	44.90.51	343.669,55
1.033		Construção de Estacionamento Público na Av. Prefeito José Gomes de Avelar.	Construção	Em Andamento	076/2011	090/2011	44.90.51	61.912,39
2.041		Serviços de Reforma do Prédio para Implantação do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	12.606,57
1.033		Serviços de Construção de Quebra-molas em Diversas Ruas desta Cidade.	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	3.354,32
1.033		Reposição de Pavimentação em Paralelepipedo (tapa-buracos)	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	5.024,70
1.008		Serviços Prestados na Desmontagem do Alambrado da Quadra de Esportes da Escola Municipal 1º de Julho e Montagem do Mesmo nas Quadras de Tenis da Orla Fluvial..	Construção	Concluido	..	..	44.90.51	7.239,30
1.011		Construção da Ete 04 e Emissario na Quadra 17.	Construção	Concluido	097/2011	100/2011	44.90.51	29.639,74
1.002		Unico Termo Aditivo da Reforma e Ampliação da Escola Municipal 04 de Outubro	Construção	Concluido	041/2011	055/2011	44.90.51	20.768,27
2.032		Serviços de implatação e manutenção de sinalização grafica horinzontal, vertical e de dispositivos auxiliares de transito com o fornecimento dos matergiais.	Construção	Concluido	107/2011	109/2011	44.90.51	146.760,50
1.009		Unico Termo Aditivo da Reforma e Ampliação do Posto de Saude, da Familia do Projeto Apolonio Sales.	Construção	Concluido	064/2011	075/2011	44.90.51	9.895,89
2.032		1º termo aditivo para contratação de empresa para prestação de serviço de elaboração de projetos basicos e complemento de engenharia, processo licitatorio Nº 043/2011.	Projetos	Concluido	043/2011	049/2011	44.90.51	36.760,80
1.003		Construção da Proinfancia-Espaço Educacional Infantil Tipo ¨C¨ Nesta Cidade.	Construção	Em Andamento	/122/2011	131/2011	44.90.51	1.573.818,58
1.054		Construção da Academia das Cidades, Nesta Municipalidade.	Construção	Em Andamento	119/2011	121/2011	44.90.51	590.431,12
2.019		Serviços de Reconstrução de Caixas de Esgoto e Reposição de Tubos nas Redes de Saneamento Publico da Quadra 04.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	8.395,58
1.049		Serviços de Pintura Interna e Externa do Centro Cultural desta Cidade.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	8.659,25
2.032		Serviços de Manutenção das Pistas de Cisclimo, Cooper e Construção de Dreno na Orla Fluvial.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	12.147,98
2.019		Serviço de Substituição de Tubulação de pvc 100 mm e Construção de Caixas de Alvenaria de Paralelepipedos para a Rede Coloetora de Esgoto das Quadras 01 e 02	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	6.883,84
	Total..................................................................................................................................... R$					4.176.149,48

## 1º_trimestre-2012
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2012
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 02.01 A 31.03.2012
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

1.011		Construção de Rede de Esgoto na Rua Projetada ao Lado do Cemiterio Público Municipal.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	11.479,49
1.033		Reposição de Pavimentação em Paralelepipedo (tapa-buracos)	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	6.174,20
1.011		Confecção de Caixas de Esgotos nas Lagoas de Tratamento ETE Nº 1	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	3.936,11
1.011		Construção de Rede Adutora de Agua Potavel p/ Bairro Nova Esperança.	Construção	Concluido	010/2012	012/2012	44.90.51	127.787,99
1.009		Reforma do Hospital Municipal de Petrolandia-Homupe	Construção	Em Andamento	011/2012	013/2012	44.90.51	92.833,36
2.032		Serviço de Sondagem de Solos para Construção de Obras Públicas deste Municipio.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	9.305,00
2.032		Serviço de tapa Buraco em Asfalto CBUQ e Construção de Pedra Argamassada, para Contençao de Aterro do Patio de Acesso da Prainha-Orla Fluvial.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	4.532,63
2.032		Serviços de Pintura de Predios Públicos Municipais.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	4.395,74
1.015		Serviço de Implatação de Ligação Eletrica no Sitio Serrote Vermelho Zona Rural deste Municipio.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	6.218,00
2.032		Construção de Passeios Públicos em Predios Municipai.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	7.012,59
	Total................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. R$					273.675,11

## 2º_trimestre-2012
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2012
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 01.04 A 30.06.2012
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

2.014		Aquisição de Estacas e Morões de Madeira, para Cercamento de Area Externa da Escola Agropecuargia Neste Municipio.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	4.797,00
2.014		Construção de Cerca Com 10 Fios de Arame Farpado, Estacas e Mouroes de Madeira na Area da Escola Munic. Agropecuaria.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	2.737,00
2.041		Construção de 28 Metros Quadrados de Parede de Gesso na Sala de Exames, da Secretaria de Saúde.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	1.120,00
1.002		Manutenção das Escolas Municipais, Angico, Aroeira, Santa Felomena, Paulo Freire, e Lino Manoel Viana, Neste MunÍcipio.	Construção	Em Andamento	014/2012	019/2012	44.90.51	112.449,01
2.032		Cercamento da Area de Ampliação do Aterro Sanitario Neste Municipio.	Construção	Em Andamento	013/2012	017/2012	44.90.51	39.014,40
1.009		Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Agrovila 04 do Bloco 04	Construção	Em Andamento	017/2012	022/2012	44.90.51	71.057,45
1.049		Construção de 02 Salas no Centro Bethovem.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	10.363,82
2.032		Serviços de Manutenção do Cemiterio Público Municipal Desta CIdade.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	8.190,00
1.033		Reposição de Pavimentação em Paralelepipedos em Diversas Ruas Desta Cidade (tapa buraco)	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	3.175,23
1.002		Construção do Reservatorio Inferior da Escola Municipal Agropecuaria.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	2.850,00
2.032		Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos Basicos e Complemento de Engenharia de diversas Obras.	Projeto	Em Andamento	045/2012	049/2012	44.90.51	142.264,80
1.013		Reforma da Casa de Farinha da Comunidade Serrinha Zona Rural deste Municipio.	Construção	Em Andamento	049/2012	056/2012	44.90.51	23.302,50
1.023		Confecção de Bancas de Feira para o Mércado Público deste Municipio.	Construção	Em Andamento	051/2012	061/2012	44.90.51	1.449.746,95
1.002		Reforma da Escola Municipal Macambira Localizada na Agrovila 04 Bloco 03.	Construção	Em Andamento	048/2012	054/2012	44.90.51	21.126,16
1.008		Recuperação da Quadra Poliesportiva da Agrovila 01 do Bloco 04 Zona Rural deste Municipio.	Construção	Em Andamento	047/2012	053/2012	44.90.51	38.901,64
1.033		Serviços de Iluminação Pública do 1º Estacionamento da Av. Prefeito José Gomes de Avelar	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	6.603,00
1.015		Serviço de Implantação de Ligações Eletricas nos Sitios Moco e Varzea Redonda.	Construção	Concluido	,,	,,	44.90.51	7.940,46
1.023		Serviços de Elaboração do Projeto Eletrico das Unidades Consumidoras do Mércado Público.	Projeto	Concluido	,,	,,	44.90.51	4.000,00

	Total...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... R$					1.949.639,42

## 1º_trimestre-2018
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 02.01 A 31.03.2018
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL COM INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS	CONSTRUÇÃO	ANDAMENTO	021/2018	017/2018	449051	351.827,09

	Total..................................................................................................................................... R$					351.827,09

## 2º_trimestre-2018
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 01.04 A 30.06.2018
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARUÁ, DEVIDO A EMINENCIA DE DESABAMENTO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA, COMO TAMBÉM A MANUTENÇÃO NO TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PODENDO CAUSAR RISCOS AOS ALUNOS	CONSTRUÇÃO	ANDAMENTO	029/2018	029/2018	449051	14.616,94

	Total..................................................................................................................................... R$					14.616,94

## 3º_trimestre-2018
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 01.07 A 30.09.2018
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AVELOZ, LOCALIZADA NA AGROVILA 04 DO BLOCO 04, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO	CONSTRUÇÃO	ANDAMENTO	038/2018	045/2018	449051	521.473,28

	Total..................................................................................................................................... R$					521.473,28

## 4º_trimestre-2018
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura PERIODO: 01.10 A 31.12.2018
CÓDIGO DO .	OBRA OU SERVIÇO				NÚMERO	NÚMERO	DESPESAS NO PERÍODO
PROGRAMA DE TRABALHO (1)	CÓDIGO DA OBRA OU SERVIÇO (2)	DESCRIMINAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (3)	FASE (PROJETO OU CONSTRUÇÃO) (4)	SITUAÇÃO (em andamento, paralizada ou inacabada) (5)	DA LICITAÇÃO (nº de ordem em série anual) (6)	DO CONTRATO (7)	CÓDIGO DA DESPESA (8)	Valor (R$)	Valor (UFIR)

	Total..................................................................................................................................... R$					0,00

## Consolidado_2018
RESOLUÇÃO TC Nº 0003/2013
ANEXO V
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA					EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: 02/01/2018 A 31/12/2018
					Em R$
OBRAS OU SERVIÇOS					DESPESAS DO EXERCICIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OUBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATADO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE R$	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 003/2016	CONSTRUÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) NO NOVA ESPERANÇA					12.343.102/0001-99	BARBOSA E SERAFIM CONST.E SERV.LTDA	042/2016	13/06/2016	180 DIAS	683.153,68	07/05/2018	670 DIAS	39.790,44		722.944,12	722.944,12	122.897,36	722.944,12	CONCLUÍDO		600046,76
CONCORRENCIA 030/2017	RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO C					07.560.062/0001-05	JANISON E DANUBIA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	031/2017	10/05/2017	90 DIAS	430.692,36	01/11/2018	540 DIAS	75.301,75		505.994,11	358.374,15	167.568,90	358.374,15	CONCLUÍDO
TP 002/2017	REFORMA E CONST. DE COB. DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMÕES DE LIMA					14.780.722/0001-10	B. L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	042/107	19/07/2017	150 DIAS	560.211,70	14/02/2018	60 DIAS	100.026,58		509.539,59	509.539,59	0,00	509.539,59	CONCLUÍDO
TP 006/2017	CONSTRUÇÃO DE UBS DR. HERMÍNIO FERREIRA NETO					14.780.722/0001-10	B. L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	060/2017	29/09/2017	150 DIAS	369.607,10		180 DIAS	86.114,52		135.068,40	135.068,40	135.068,40	135.068,40	ANDAMENTO
TP 008/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ITAMAR LEITE					07.560.062/0001-05	JANISON E DANUBIA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	062/2017	19/10/2017	120 DIAS	411.962,65	02/05/2018	75 DIAS	102.874,73		514.837,38	514.837,38	120.194,50	514.837,38	CONCLUÍDO
TP 005/2017	INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES DE EQUIPAMENTO PARA ABATIMENTO NO MATADOURO PÚBLICO					15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELI EPP	048/2017	08/12/2017	60 DIAS	38.340,00	23/03/2018	45 DIAS	6.420,00		44.760,00	44.760,00	8.640,00	44.760,00	CONCLUÍDO
TP 001/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL COM INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS					12.343.102/0001-99	BARBOSA E SERAFIM CONST.E SERV.LTDA	017/2018	10.03.2018	390 DIAS	351.827,09					86.964,76	86.964,76	86.964,76	86.964,76	ANDAMENTO
DISPENSA 012/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARUÁ, DEVIDO A EMINENCIA DE DESABAMENTO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA, COMO TAMBÉM A MANUTENÇÃO NO TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PODENDO CAUSAR RISCOS AOS ALUNOS					07.560.062/0001-05	JANISON E DANUBIA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	029/2018	25.04.2018	30 DIAS	14.616,94					14.616,94	14.616,94	14.616,94	14.616,94	CONCLUÍDO
TP 003/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTONIO CÍCERO DE FRANÇA, ANTONIETA MARIA DE SOUZA, JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO E MARIA ILZA BRASIL SILVA	834803/2016 E 837804/2016		R$ 788.400,00	R$ 105.234,55	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI - EPP	044/2018	29/11/2018	90 DIAS	893.643,55					0,00	0,00	0,00	0,00	ANDAMENTO
TP 004/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AVELOZ					14.780.722/0001-10	B. L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	045/2018	24/09/2018	150 DIAS	521.473,28					112.189,81	112.189,81	112.189,81	112.189,81	ANDAMENTO
TP 006/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CANAFISTULA					12.343.102/0001-99	BARBOSA E SERAFIM CONST.E SERV.LTDA	046/2018	08/10/2018	120 DIAS	91.262,37					91.262,37	91.262,37	91.262,37	91.262,37	ANDAMENTO
TP 006/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANDACARU					12.343.102/0001-99	BARBOSA E SERAFIM CONST.E SERV.LTDA	046/2018	08/10/2018	120 DIAS	191.887,41					191.887,41	191.887,41	191.887,41	191.887,41	ANDAMENTO
TP 005/2018	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE - ESCOLA MUNICIPAL JUREMA					09.499.219/0001-51	ALFA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELLI-EPP	051/2018	18.10.2018	120 DIAS	380.177,78					102.493,94	102.493,94	102.493,94	102.493,94	ANDAMENTO

					2.093.061,33			0,00	TOTAL	3.032.558,83	2.884.938,87	1.153.784,39	2.884.938,87
DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANILHA SÃO FIDEDIGNAS E ESTÃO ATUALIZADAS ATÉ ESTA DATA.
PETROLANDIA, 31/12/2018

ARTHUR AURÉLIO - SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA					PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA					JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA CPF 893.337.724-72 PREFEITA