## Obras_em_andamento
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 8/2014
Mapa Demonstrativo de Obras e Serviçõs de Engenharia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORCAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: 2018		Manoel Cabral Neto, CPF: 213.946.444-34, Secretário de Obras. (27)					Lourival Antonio Calado, CPF: 820.617.424-91, Tesourero. (29)
PERÍODO REFERÊNCIA: (4)		Scretario de Obras					Orientador de Despesa
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	Convênio				CONTRATADO CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		Nº/Ano (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/Ano (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)		NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MÉDIO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (23)	VALOR ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (24)
Tomada de preço	Menor Preço Global	nº 009/2018		-		05.545.366/0001-60	CPM. CONSTRUTORA LTDA - EPP	nº 009/2018	12/11/2018	240 Dias	R$ 1.009,193,13	12/07/2019				4.4.9.0.51.00					Em andamento
Objeto: Serviços de construção de um Centro Olímpico nesta cidade de TEREZINHA-PE, Conforme o Contrato nº 30/2018, Obra em andamento.
Tomada de preço	Menor Preço Global	nº 008/2018				05.545.366/0001-60	CPM. CONSTRUTORA LTDA - EPP	nº 008/2018	28/11/2018	150 Dias	R$ 616.591,38	28/04/2019				4.4.9.0.51.00					Em andamento
Objeto: Serviços de reforma do Centro Social Urbano Lourival Venâncio Calado para funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, Conforme o Contrato nº 31/2018, Obra em andamento.
Tomada de preço	Menor Preço Global	nº 06/2018				14.741.760/0001-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	nº 06/2018	12/12/2018	90 Dias	R$ 593.905,64	12/03/2019				4.4.9.0.51.01					Em andamento
Objeto: Serviços de Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas da zona rural deste Municipio de TEREZINHA-PE, Com mão de obra e material da Empresa, Conforme o Contrato nº 032/2018, Obra Em Andamento.
Tomada de preço	Menor Preço Global	nº 007/2018				14.741.760/0001-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	nº 007/2018	12/12/2018	180 Dias	R$ 117.530,69	12/06/2019				4.4.9.0.51.01					Em andamento
Objeto: Executar os Serviços de Engenharia para pavimentação em paralelepipedos de diversas ruas da sede do Municipio de TEREZINHA-PE, 1° termo aditivo ao termo de adesão n° 167/2014 ao Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal- FEM, Conforme o Contrato nº 033/2018, Obra Em Andamento.

## Plan1
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 8/2014
Mapa Demonstrativo de Obras e Serviçõs de Engenharia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORCAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: 2016 - 2017		Manoel Cabral Neto, CPF: 213.946.444-34, Secretário de Obras. (27)					Lourival Antonio Calado, CPF: 820.617.424-91, Tesourero. (29)
PERÍODO REFERÊNCIA: (4)		Scretario de Obras					Orientador de Despesa
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	Convênio				CONTRATADO CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		Nº/Ano (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/Ano (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)		NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MÉDIO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (23)	VALOR ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (24)
Tomada de preço	Menor Preço Global	nº 02/2018		-		05.545.366/0001-60	CPM. CONSTRUTORA LTDA - EPP	nº 02/2018	05/03/2018	90 Dias	256.611,56	05/06/2018				4.4.9.0.51.00					Concluinda
Objeto: Serviços de modernização do Estádio Municipal Antônio Fernando Calado de Lima nesta cidade TEREZINHA-PE, Conforme o Contrato nº 004/2018, Obra Concluida.
Tomada de preço	Menor Preço Global	nº 002/2010		1.205.981,06		02.320.253/0001-78	O & M EMPREENDIMENTOS LTDA	014/2010	21/06/2010		1.205.981,06					4.4.9.0.51.00					Judicializada
Objeto: Obra de serviços Remanescentes da Gestão Anterior, Obra Paralizada e Judicializada nº 0800142-76.2018.4.05.8305
Tomada de preço	Menor Preço Global	nº 01/2015		984.209,90		19.580.788/0001-80	FKW CONSTRUÇÕES - LTDA	nº 01/2015	15/08/2015	270 Dias	984.209,90	31/122018				4.4.9.0.51.01					Em andamento
Objeto: Serviços de Construção de uma Escola com 06 (seis) Salas de Aula no Municipio de TEREZINHA-PE, Conforme o Contrato nº 003/2015, Obra Em Andamento.

## Plan2_saúde
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 8/2014
Mapa Demonstrativo de Obras e Serviçõs de Engenharia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORCAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: 2016 - 2017					Maria Aparecida Santos Cordeiro de Carvalho, CPF: 173.038.328-08, Secretária de Saúde. (28)
PERÍODO REFERÊNCIA: (4)					Responsável pela unidade
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	Convênio				CONTRATADO CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		Nº/Ano (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/Ano (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)		NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MÉDIO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (23)	VALOR ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (24)
Tomada de preço	Menor Preço Global	nº 002/2011		150.000,00		13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME	nº002/2011	23/10/2011	150 Dias	198.661,01	23/03/2012				4.4.9.0.51.00					Judicializada
Objeto: Obra de serviços Remanescentes da outra Gestão, Obra Paralizada e Judicializada nº
Tomada de preço	Menor Preço Global	nº 02/2018		326.400,00		14.474.760/0001-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPLEENDIMENTOS LTDA - ME	nº 02/2018	04/04/2018	90 Diias	131.031,11	03/10/2016				4.4.9.0.51.00				24.050,01	Em andamento
Objeto: Serviços Remanescentes da Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS NO Sitio Alto do Caixão neste no Municipio de TEREZINHA-PE, Conforme o Contrato nº 004/2018, Obra Em Andamento.