## Mapa Obras (Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA-PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 2022
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
Tomada de preço 09/2018 | Serviços de construção de um Centro Olímpico nesta cidade de TEREZINHA-PE | 05.545.366/0001-60 | CPM. CONSTRUTORA LTDA - EPP |  |  |  | nº 009/2018 | 2018-11-12 | 240 Dias | R$ 1.009,193,13 |  | 932154.36 | 932154.36 | 932154.36 | concluído
Tomada de preço 08/2018 | Serviços de reforma do Centro Social Urbano Lourival Venâncio Calado para funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio | 05.545.366/0001-60 | CPM. CONSTRUTORA LTDA - EPP |  |  |  | nº 008/2018 | 2018-11-28 | 150 Dias | 743500.5 |  | 740615.64 | 740615.64 | 740615.64 | concluído
Tomada de preço 06/2028 | Serviços de Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas da zona rural deste Municipio de TEREZINHA-PE | 14.741.760/0001-64 | SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |  |  |  | nº 06/2018 | 2018-12-12 | 90 Dias | 593905.64 |  | 593905.64 | 593905.64 | 593905.64 | concluido
Tomada de preço 07/2018 | Executar os Serviços de Engenharia para pavimentação em paralelepipedos de diversas ruas da sede do Municipio de TEREZINHA-PE | 14.741.760/0001-60 | SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |  |  |  | nº 007/2018 | 2018-12-12 | 180 Dias | 117530.69 |  | 117530,69 | 117530,69 | 117530,69 | concluido
Tomada de preço | Serviço de Construção de Escola de seis salas para funcionamento municipal | 03.265.219./0001-00 | JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA |  |  |  | nº 028/2019 | 2019-12-02 | 360 Dias | 418161.02 |  | 163048.51 | 163048.51 | 163048.51 | em execução
Tomada de preço | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE NA VILA IZABEL E NO SÍTIO GUARIBAS- TEREZINHA-PE | 03.265.219./0001-00 | JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA |  |  |  | nº 016/2020 | 14/10/2020 | 120 dias | 138600 |  | 46275,80 | 46275,80 | 46275,80 | em execução
Tomada de preço | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE TEREZINHA-PE | 03.265.219./0001-00 | JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA |  |  |  | nº 017/2020 | 19/10/2020 | 120 dias | 89679.72 |  | 32020,00 | 32020,00 | 32020,00 | concluido
Tomada de preço | Pavimentação em Paralelepípedo Graníticos em Diversas Ruas da Sede do Município de Terezinha-PE. | 14.741.760/0001-64 | SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA, |  |  |  | nº 018/2021 | 12/12/2018 | 360 dias | 178897.31 |  | 61298.92 | 61298.98 | 61298.98 | em execução
Tomada de preço | Iluminação de Campos na Zona Rural e no Campo Municipal | 27.603.095/0001-94 | HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI |  |  |  | nº 023/2021 | 28/10/2021 | 365 dias | 100528.91 |  | 47616.05 | 47616.05 | 47616.05 | em execução
Dispença | Obra de Modernização do Estádio Municipal Antônio Fernando Calado de Lima | 03.265.219/0001-00 | CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA |  |  |  | nº 019/2022 | 28/12/2022 | 90 dias | 79458 |  | 0 | 0 | 0 | em execução
0
0
0
0
0
[11 empty] | TOTAL | 1606484.76 | 1606484.82 | 1606484.82

## Mapa Obras (Extrato)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2012)
(EXTRATO PARA ENTREGA DO MAPA DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL)
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS-PE |  |  |  | EXERCÍCIO: 2012
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: 2012
OBRA OU SERVIÇO |  |  | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | CONTRATO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
VALOR CONTRATADO (R$)
CC/002 | Contratação de prestação de engenharia para execução do projeto de construção de uma escola no ambito do programa de reestruturação e aparelhagem da rede publica de educação infantil- PROINFANCIA no município de Capoeiras | 1.369.781,72 | 4.4.90.51 | 996567,07 | 70491,21 | 996567,07 | Em execução
CC/004 | Contratação de prestação de engenharia para execução do projeto de construção Do portal de acesso à entrada do município de Capoeiras | 298.291,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análise técnica da Caixa Economica Federal para liberar ordem de serviço
PP/012 | Prestação de Serviços para locação de máquinas móveis movidas a diesel, munidas de sistema hidráulico, dos tipos trator esteira, retro escavadeira e motoniveladora para o município de Capoeiras-PE | 477.900,00 | 3.3.90.39.00.00 | 229.893,00 | 229.893,00 | 229.893,00 | Em execução
TP/ 017 | Contratação de prestação de engenharia para recuperação e manutenção de escolas no município de Capoeiras | 168.607,36 | 3.4.4.90.51.00.00.00.00 | 36.746,38 | 36.746,38 | 36.746,38 | Em execução
TP/ 001 | Prestação de serviços de engenharia para execução do projeto de construção de passagens molhadas no município de Capoeiras | 313651.45 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00. | 313651.45 | 313651.45 | 313651.45 | concluido
|  |  | TOTAL | 1576857.9 | 650782.04 | 1576857.9
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
____/____/______
| ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
| Nome, CPF e assinatura do responsável pelo preenchimento | Nome, CPF e assinatura do responsável pela unidade |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do ordenador de despesa

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação da obra/serviço de forma clara e concisa. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana;
(7) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(8) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(9) | Nº do Covênio (se houver);
(10) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(11) | Valor do repasse;
(12) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(13) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(14) | Prazo final previsto para execução das obras e serviços (incluir aditivos de prazo). No caso de obras/serviços concluídos ou paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(15) | Valor contratado (com aditivos) para execução da obra/serviço;
(16) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(17) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(18) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(19) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(20) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(21) | Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(22) | Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(23) | Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).