## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA-PE					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					PERÍODO REFERENCIAL: 2023

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)
Tomada de preço 09/2018	Serviços de construção de um Centro Olímpico nesta cidade de TEREZINHA-PE	05.545.366/0001-60	CPM. CONSTRUTORA LTDA - EPP				nº 009/2018	12/11/2018	240 Dias	R$ 1.009,193,13		R$932.154,36	R$932.154,36	R$932.154,36	concluído
Tomada de preço 08/2018	Serviços de reforma do Centro Social Urbano Lourival Venâncio Calado para funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio	05.545.366/0001-60	CPM. CONSTRUTORA LTDA - EPP				nº 008/2018	28/11/2018	150 Dias	R$ 743.500,50		R$ 740.615,64	R$ 740.615,64	740615,64	concluído
Tomada de preço 06/2028	Serviços de Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas da zona rural deste Municipio de TEREZINHA-PE	14.741.760/0001-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				nº 06/2018	12/12/2018	90 Dias	R$ 593.905,64		R$ 593.905,64	R$ 593.905,64	R$ 593.905,64	concluido
Tomada de preço 07/2018	Executar os Serviços de Engenharia para pavimentação em paralelepipedos de diversas ruas da sede do Municipio de TEREZINHA-PE	14.741.760/0001-60	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				nº 007/2018	12/12/2018	180 Dias	R$ 117.530,69		117530,69	117530,69	117530,69	concluido
Tomada de preço	Serviço de Construção de Escola de seis salas para funcionamento municipal	03.265.219./0001-00	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA				nº 028/2019	02/12/2019	360 Dias	R$418.161,02		163048,51	163048,51	163048,51	em execução
Tomada de preço	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE NA VILA IZABEL E NO SÍTIO GUARIBAS- TEREZINHA-PE	03.265.219./0001-00	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA				nº 016/2020	14/10/2020	120 dias	R$ 138.600,00		46275,80	46275,80	46275,80	em execução
Tomada de preço	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE TEREZINHA-PE	03.265.219./0001-00	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA				nº 017/2020	19/10/2020	120 dias	R$89.679,72		32020,00	32020,00	32020,00	concluido
Tomada de preço	Pavimentação em Paralelepípedo Graníticos em Diversas Ruas da Sede do Município de Terezinha-PE.	14.741.760/0001-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA,				nº 018/2021	12/12/2018	360 dias	R$178.897,31		R$61.298,92	R$61.298,98	R$61.298,98	em execução
Tomada de preço	Iluminação de Campos na Zona Rural e no Campo Municipal	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI				nº 023/2021	28/10/2021	365 dias	R$100.528,91		R$47.616,05	R$47.616,05	R$47.616,05	em execução
Dispença	Obra de Modernização do Estádio Municipal Antônio Fernando Calado de Lima	03.265.219/0001-00	CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA				nº 019/2022	28/12/2022	90 dias	R$79.458,00		R$-00	R$-00	R$-00	em execução
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					TOTAL	1606484,76	1606484,82	1606484,82

## Mapa_Obras_(Extrato)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2012)
(EXTRATO PARA ENTREGA DO MAPA DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS-PE					EXERCÍCIO: 2012
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					PERÍODO REFERENCIAL: 2012

OBRA OU SERVIÇO				DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)		CONTRATO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			VALOR CONTRATADO (R$)
CC/002	Contratação de prestação de engenharia para execução do projeto de construção de uma escola no ambito do programa de reestruturação e aparelhagem da rede publica de educação infantil- PROINFANCIA no município de Capoeiras		1.369.781,72	4.4.90.51	996567,07	70491,21	996567,07	Em execução
CC/004	Contratação de prestação de engenharia para execução do projeto de construção Do portal de acesso à entrada do município de Capoeiras		298.291,18	0	0	0	0	Análise técnica da Caixa Economica Federal para liberar ordem de serviço
PP/012	Prestação de Serviços para locação de máquinas móveis movidas a diesel, munidas de sistema hidráulico, dos tipos trator esteira, retro escavadeira e motoniveladora para o município de Capoeiras-PE		477.900,00	3.3.90.39.00.00	229.893,00	229.893,00	229.893,00	Em execução
TP/ 017	Contratação de prestação de engenharia para recuperação e manutenção de escolas no município de Capoeiras		168.607,36	3.4.4.90.51.00.00.00.00	36.746,38	36.746,38	36.746,38	Em execução
TP/ 001	Prestação de serviços de engenharia para execução do projeto de construção de passagens molhadas no município de Capoeiras		313.651,45	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.	313651,45	313651,45	313651,45	concluido

				TOTAL	1576857,90	650782,04	1576857,90

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	____/____/______

	___________________________________________________		___________________________________________________				___________________________________________________
	Nome, CPF e assinatura do responsável pelo preenchimento		Nome, CPF e assinatura do responsável pela unidade				Nome, CPF e assinatura do ordenador de despesa

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação da obra/serviço de forma clara e concisa. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana;
(7)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(8)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(9)	Nº do Covênio (se houver);
(10)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(11)	Valor do repasse;
(12)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(13)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(14)	Prazo final previsto para execução das obras e serviços (incluir aditivos de prazo). No caso de obras/serviços concluídos ou paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(15)	Valor contratado (com aditivos) para execução da obra/serviço;
(16)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(17)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(18)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(19)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(20)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(21)	Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(22)	Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(23)	Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).