## Consolidado - Prestação de Contas
UNIDADE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		JOSÉ MOISES DE BARROS	JOSÉ MOISES DE BARROS			JOSÉ MOISES DE BARROS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Dispensa nº 004/2023	Contratação de empresa de engenharia para reforma da estrutura e coberta da Câmara Municipal.	-	-	0,00	0,00	28.796.562/0001-02	VM Locações Construções e Serviços EIRELI	020/2023	21/11/2023	4 meses	108.215,66		-	-	-	4.4.90.51	58.202,45	58.202,45	58.202,45	58.202,45	Em andamento