## M_R_I_-_1º_TRIMESTRE
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS					EXERCÍCIO:		2018
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL:		01/01/2018 A 31/03/2018

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP 006/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE USF MIGUEL ARRAES	-	-	-	-	07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA.	047/2013	06/12/13	28/09/18	245.093,97	00/01/00	180 DIAS	60.563,50	-	4.4.90.51	297.471.32	-	-	252.920,26	CONCLUIDO, AGUARDANDO REPASSE DE RECURSO POR PARTE DO GOVERNO.
2	TP 005/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA	PAR 22566/2014	FNDE	960.647,37	-	05.545.366/0001-60	CPM CONTRUTORA LTDA-EPP	126/2014	11/06/14	06/01/19	950.768,32	00/01/00	09 MESES	-	-	4.4.90.51	758.940,67	-	-	758.940,67	EM ANDAMENTO
3	CC 005/2014	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) TIPO B, DO PROGRAMA PROINFÂNCIA.	-	-	-	-	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP	054/2015	24/03/15	04/07/18	1.181.626,33	00/01/00	300 DIAS	-	-	4.4.90.51	799.484,06	-	-	799.484,06	EM ANDAMENTO
4	CC 001/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA	PAR 29853/2014	FNDE	964.029,08	-	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP	067/2015	21/05/15	29/08/18	964.029,08	00/01/00	300 DIAS	-	-	4.4.90.51	315.354,09	46.523,18	46.523,18	315.354,09	EM ANDAMENTO
5	CC 002/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA	PAR 28853/2014	FNDE	939.911,59	-	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP	068/2015	21/05/15	29/08/18	939.911,59	-	300 DIAS	-	-	4.4.90.51	509.779,74	84.136,65	84.136,65	509.779,74	EM ANDAMENTO
6	TP 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 01	-	-	-	-	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME	043/2016	23/02/17	06/02/19	438.936,67	00/01/00	400 DIAS	-	-	4.4.90.51	343.628,93	-	-	343.628,93	EM ANDAMENTO
7	TP 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 02	-	-	-	-	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME	044/2016	23/02/17	06/02/19	439.908,90	00/01/00	400 DIAS	-	-	4.4.90.51	353.409,95	57.454,89	57.454,89	353.409,95	EM ANDAMENTO
8	CC 003/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO II	PAC II 7288/2013	FNDE	1.288.750,66	-	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP	098/2016	05/04/16	23/03/19	1.259.468,03	00/01/00	12 MESES	-	-	4.4.90.51	217.720,38	-	-	217.720,38	EM ANDAMENTO
9	TP 001/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUM DA SILVA	-	-	-	-	13.045.118/0001-88	KENNETH NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP	128/2017	08/05/17	04/03/18	381.003,58	01/03/18	-	42.437,99	-	4.4.90.51	423.441,57	136.039,33	136.039,33	413.163,87	CONCLUIDO
10	TP 004/2017	CONSTRUÇÃO DE MUROS, RESERVATÓRIO D'ÁGUA E SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES	-	-	-	-	02.356.529/0001-25	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA - ME	234/2017	04/08/17	29/08/18	672.56,48	-	210 DIAS	1.465,20	-	4.4.90.51	523.382,77	16.960,01	16.960,01	523.382,77	EM ANDAMENTO
11	TP 003/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DA TRAVESSA DOM JOSÉ ADELINO DANTAS, TRAVESSA JOSÉ SILVESTRE E COMPLEMENTO DA RUA SENADOR NILO COELHO	-	-	-	-	09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	233/2017	04/08/17	01/04/18	189.995,36	19/02/18	120 DIAS	-	-	4.4.90.51	164.413,04	42.034,94	42.034,94	160.964,79	CONCLUIDO
12	CC 001/2017	RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU)	-	-	-	-	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	245/2017	09/10/17	15/08/18	1.398.691,97	-	180 DIAS	-	-	4.4.90.51	754.609,52	-	-	-	EM ANDAMENTO
13	TP 008/2017	READEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER	-	-	-	-	23.392.263/0001-99	PIRES CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	038/2018	29/01/2018	29/04/18	18.638,31	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
						TOTAL	5.164.164,72	383.149,00	383.149,00	4.648.749,51

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Caetés, 13 de abril de 2018.

	______________________________________________					_________________________________________________					______________________________________________________
	Engenheiro Civil: Sandro Wlaudemyr de Oliveira Gomes					Secretário de Obras: Gilvan Alves da Silva					Ordenador de Despesa: Armando Duarte de Almeida
	CPF: 680.317.184-15					CPF: 708.492.854-53					CPF: 143.066.204-25

## M_R_I_-_2º_TRIMESTRE
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS					EXERCÍCIO:		2018
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL:		01/04/2018 A 30/06/2018

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP 006/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE USF MIGUEL ARRAES	-	-	-	-	07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA.	047/2013	06/12/13	28/09/18	245.093,97	14/08/17	180 DIAS	60.563,50	-	4.4.90.51	297.471.32	44.551,08	44.551,08	297.471.32	CONCLUIDO
2	TP 005/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA	PAR 22566/2014	FNDE	960.647,37	-	05.545.366/0001-60	CPM CONTRUTORA LTDA-EPP	126/2014	11/06/14	06/01/19	950.768,32	14/05/18	09 MESES	-	-	4.4.90.51	885.801,50	114.000,00	114.000,00	885.801,50	CONCLUIDO
3	CC 005/2014	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) TIPO B, DO PROGRAMA PROINFÂNCIA.	-	-	-	-	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP	054/2015	24/03/15	28/04/19	1.181.626,33	00/01/00	300 DIAS	-	-	4.4.90.51	1.141.706,38	-	-	1.141.706,38	EM ANDAMENTO
4	CC 001/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA	PAR 29853/2014	FNDE	964.029,08	-	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP	067/2015	21/05/15	29/08/18	964.029,08	00/01/00	300 DIAS	-	-	4.4.90.51	689.742,03	419.449,77	465.969,95	689.742,03	EM ANDAMENTO
5	CC 002/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA	PAR 28853/2014	FNDE	939.911,59	-	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP	068/2015	21/05/15	29/08/18	939.911,59	-	300 DIAS	-	-	4.4.90.51	757.979,18	233.000,00	317.136,65	757.979,18	EM ANDAMENTO
6	TP 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 01	-	-	-	-	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME	043/2016	23/02/17	06/02/19	438.936,67	00/01/00	400 DIAS	-	-	4.4.90.51	375.409,62	31.780,66	31.780,66	375.409,62	EM ANDAMENTO
7	TP 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 02	-	-	-	-	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME	044/2016	23/02/17	06/02/19	439.908,90	00/01/00	400 DIAS	-	-	4.4.90.51	382.477,79	29.067,79	86.522,68	382.477,79	EM ANDAMENTO
8	CC 003/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO II	PAC II 7288/2013	FNDE	1.288.750,66	-	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP	098/2016	05/04/16	23/03/19	1.259.468,03	00/01/00	12 MESES	-	-	4.4.90.51	217.720,38	-	-	217.720,38	EM ANDAMENTO
9	TP 001/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUM DA SILVA	-	-	-	-	13.045.118/0001-88	KENNETH NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP	128/2017	08/05/17	04/03/18	381.003,58	19/02/18	-	42.437,99	-	4.4.90.51	423.441,57	-	-	413.163,87	CONCLUIDO
10	TP 004/2017	CONSTRUÇÃO DE MUROS, RESERVATÓRIO D'ÁGUA E SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES	-	-	-	-	02.356.529/0001-25	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA - ME	234/2017	04/08/17	29/08/18	672.56,48	-	210 DIAS	1.465,20	-	4.4.90.51	567.077,09	43.694,32	60.654,33	567.077,09	EM ANDAMENTO
11	TP 003/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DA TRAVESSA DOM JOSÉ ADELINO DANTAS, TRAVESSA JOSÉ SILVESTRE E COMPLEMENTO DA RUA SENADOR NILO COELHO	-	-	-	-	09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	233/2017	04/08/17	01/04/18	189.995,36	19/02/18	120 DIAS	-	-	4.4.90.51	167.861,29	3.448,25	45.483,19	167.861,29	CONCLUIDO
12	CC 001/2017	RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU)	-	-	-	-	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	245/2017	09/10/17	15/08/18	1.398.691,97	-	180 DIAS	-	-	4.4.90.51	754.609,52	-	-	324.000,00	EM ANDAMENTO
13	TP 008/2017	READEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER	-	-	-	-	23.392.263/0001-99	PIRES CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	038/2018	29/01/2018	29/04/18	18.638,31	23/04/18	-	-	-	4.4.90.51	20.556,44	20.556,44	20.556,44	20.556,44	CONCLUIDO
14	TP 007/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE TRECHO DAS RUAS PROJETADAS 21 E 22 NO BAIRRO N.S. APARECIDA	-	-	-	-	09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	037/2018	03/04/2018	02/08/18	95.530,97	-	120 DIAS	-	-	4.4.90.51	74.070,23	74.070,23	74.070,23	74.070,23	EM ANDAMENTO
15	CV 002/2018	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAETÉS/PE	-	-	-	-	02.356.529/0001-25	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA - ME	129/2018	08/06/2018	05/11/18	97.733,25	-	-	-	-	4.4.90.51	13.458,66	13.458,66	13.458,66	13.458,66	EM ANDAMENTO
16	TP 002/2018	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (PARALELEPÍPEDO) EM RUAS E AVENIDAS DE CAETÉS, CONTRATO DE REPASSE Nº 829906/2016/MCCIDADES/CAIXA	-	-	-	-	05.545.366/001-60	CPM CONTRUTORA LTDA	134/2018	26/06/2018	26/06/19	466.795,18	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
17	TP 003/2018	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (PARALELEPÍPEDO) EM RUAS E AVENIDAS DE CAETÉS, CONTRATO DE REPASSE Nº 830123/2016/MCIDADES/CAIXA	-	-	-	-	05.545.366/001-61	CPM CONTRUTORA LTDA	135/2018	26/06/2018	26/06/19	264.703,93	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
						TOTAL	6.471.911,68	1.027.077,20	1.274.183,87	6.031.024,46

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Caetés, 17 de julho de 2018.

	______________________________________________					_________________________________________________					______________________________________________________
	Engenheiro Civil: Sandro Wlaudemyr de Oliveira Gomes					Secretário de Obras: Gilvan Alves da Silva					Ordenador de Despesa: Armando Duarte de Almeida
	CPF: 680.317.184-15					CPF: 708.492.854-53					CPF: 143.066.204-25

## Obras_SALOAPREV
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOA					EXERCÍCIO:		2018
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					PERÍODO REFERENCIAL:		JAN À DEZ DE 2018

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)

NADA À REGISTRAR

						TOTAL	-	-	-	-

	Saloá, 26 de março de 2019.