## Plan1
AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - AEDAI

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014

MODALIDADE E Nº/ ANO DA LICITAÇÃO / (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / (6)	CONVÊNIO				EMPRESA CONTRATADA		CONTRATO					ADITIVO				EXECUÇÃO					NOME, CPF E CARGO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO / (27)	NOME, CPF E CARGO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE / (28)	NOME, CPF E CARGO DO ORDENADOR DE DESPESA / (29)
		Nº/ANO / (7)	CONCEDENTE / (8)	REPASSE (R$) / (9)	CONTRAPARTIDA (R$) / (10)	CNPJ/CPF / (11)	RAZÃO SOCIAL / (12)	Nº/ANO / (13)	DATA INÍCIO / (14)	PRAZO / (15)	VALOR CONTRATADO (R$) / (16)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO / (17)	PRAZO ADITADO / (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO / (19)	REAJUSTES DO CONTRATO / (20)	CODIFICAÇÃO DAS DESPESAS / (21)	BOLETINS DE MEDIÇÃO / (22)	PAGOS NO PERÍODO / (23)	PAGOS NO EXERCÍCIO / (24)	PAGOS NO TRANSCORRER DA OBRA/SERVIÇO / (25)	SITUAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO / (26)
CV 004/2013	CONTRATAÇÃO DE / EMPRESA DE ENGENHARIA / PARA CONSTRUÇÃO DE / UMA RAMPA DE ACESSO AO PAVIMENTO TÉRREO ONDE FUNCIONA A FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL					10.704. / 889/0001-41	CONSTRUTORA / QUEIROZ RIBEIRO LTDA	CONTRATO / 09/2013	12/11/2013	90 DIAS	30.818,45	05/03/2014	30 DIAS	39,64		4.4.90.51	29.780,63	14.396,28	14.396,28	29.780,63	CONCLUÍDA	MARIA ZULEIDE ALVES - / CPF: 716.581.654-20 -	MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA - / CPF 053.638.704-44 - DIRETOR PRESIDENTE DA AEDAI	MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA - / CPF 053.638.704-44 - DIRETOR PRESIDENTE DA AEDAI