## ANUAL
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY
Unidade Orçamentária: PODER EXECULTIVO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2017					DESPESA NO EXERCICIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)
		N°	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
Tomada de Preço nº 001/2016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGUARACY	OPERAÇÃO 1017484-95	FNDE Ministério do Turismo / CAIXA	R$ 432.785,57	R$ 500,00	07.524.547/0001-35	V&A CONSTRUTORA LIMITADA	01.025/2016	20/06/2016	360 DIAS	412.589,33	14/08/2018	540 DIAS	--	449051	205.793,18	205.793,18	205.793,18	205.793,18	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS DO TRECHO QUE LIGA DA RUA ODILON RODRIGUES COM A JÚLIO CÂMARA	1025763-25	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FDERAL	R$ 295.300,00	R$ 17.306,49	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.036/2016	13/10/2016	90 DIAS	R$ 312.606,49	01/08/2018	450 DIAS	--	449051	144.283,59	144.283,59	144.283,59	144.283,59	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 00003/2016	PAVIMENTAÇÃO ENTRE A PONTE DO RIO MACACO E A AVENIDA ODILON RODRIGUE,RUA PROJETADA EM IRAJAI E RUA LUIZ QUARESMA EM JABITACA	1028311-75	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FDERAL	597.920,00	5920,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.041/2016, 01.042/2016, 01.043/2016, 01.044/2016	14/12/2015	180 DIAS	537.138,26	06/10/2021	1.458 DIAS	8.570,04	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2014	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPADO DAS RUAS: JOÃO ALVES DOS PASSOS, VICENTE NOGUEIRA DE CARVALHO E DE ACESSO AO CEMITÉRIO N A SEDE DO MUNICIPIO.	075/2014 TERMO DE ADESÃO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-FEM	R$ 499.548,59	R$ 0,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME	045/2014	09/10/2014	365 DIAS	499.548,59	05/092017	730 DIAS	119.151,28	449051	0,00	0,00	0,00	495.071,34	EM ANDAMENTO
Tomada de preço nº 001/2017	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ QUARESMA NO DISTRITO DE JABITACA	075/2014 TERMO DE ADESÃO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-FEM	R$ 171.901,25	R$ 0,00	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	142/2017	03/11/2017	120 DIAS	R$ 168.480,95	30/04/2018	--	--	449051	104.354,95	104.354,95	104.354,95	104.354,95	EM ANDAMENTO
Tomada de preço nº 001/2017	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BEZERRA CÂMARA	075/2014 TERMO DE ADESÃO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-FEM	R$ 97.119,93	R$ 0,00	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURÉLIO E CIA LTDA -ME	143/2017	03/11/2017	120 DIAS	R$ 81.074,79	30/04/2018	--	--	449051	58.601,08	58.601,08	58.601,08	58.601,08	EM ANDAMENTO
TOTAL					513.032,80	513.032,80

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANILHA SÃO FIDEDIGNAS.

	Iguaracy-PE 15/01/2018

			Libni Angelim Feijó					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
			Engenheiro Civil					Prefeito Constitucional					Secretário de Obras, Habitação e Serv. Urbanos
			CREA - PE: 056790					CPF: 457.387.344-91					CPF: 998. 691.954-15

## Jan-Mar
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Unidade Orçamentária: PODER EXECULTIVO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO À MARÇO 2017					DESPESA NO EXERCICIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)
		N°	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
Tomada de Preço nº 001/2016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGUARACY	OPERAÇÃO 1017484-95	FNDE Ministério do Turismo / CAIXA	R$ 432.785,57	R$ 500,00	07.524.547/0001-35	V&A CONSTRUTORA LIMITADA	01.025/2016	20/06/2016	360 DIAS	412.589,33	14/08/2018	540 DIAS	--	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS DO TRECHO QUE LIGA DA RUA ODILON RODRIGUES COM A JÚLIO CÂMARA	1025763-25	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FDERAL	R$ 295.300,00	R$ 17.306,49	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.036/2016	13/10/2016	90 DIAS	R$ 312.606,49	01/08/2018	450 DIAS	--	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 00003/2016	PAVIMENTAÇÃO ENTRE A PONTE DO RIO MACACO E A AVENIDA ODILON RODRIGUE,RUA PROJETADA EM IRAJAI E RUA LUIZ QUARESMA EM JABITACA	1028311-75	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FDERAL	597.920,00	5920,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.041/2016, 01.042/2016, 01.043/2016, 01.044/2016	14/12/2015	180 DIAS	537.138,26	06/10/2021	1.458 DIAS	8.570,04	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2014	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPADO DAS RUAS: JOÃO ALVES DOS PASSOS, VICENTE NOGUEIRA DE CARVALHO E DE ACESSO AO CEMITÉRIO N A SEDE DO MUNICIPIO.	075/2014 TERMO DE ADESÃO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-FEM	R$ 499.548,59	R$ 0,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME	045/2014	09/10/2014	365 DIAS	499.548,59	05/092017	730 DIAS	119.151,28	449051	0,00	0,00	0,00	495.071,34	EM ANDAMENTO
TOTAL					0,00	0,00

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANILHA SÃO FIDEDIGNAS.

	Iguaracy-PE 15/04/2017

			Jonas Romero de Mendeiros					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
			Engenheiro Civil					Prefeito Constitucional					Secretário de Obras, Habitação e Serv. Urbanos
			Crea: 160.229.691-0					CPF: 457.387.344-91					CPF: 998. 691.954-15

## Abr-Jun
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Unidade Orçamentária: PODER EXECULTIVO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL À JUNHO 2017					DESPESA NO EXERCICIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)
		N°	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
Tomada de Preço nº 001/2016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGUARACY	OPERAÇÃO 1017484-95	FNDE Ministério do Turismo / CAIXA	R$ 432.785,57	R$ 500,00	07.524.547/0001-35	V&A CONSTRUTORA LIMITADA	01.025/2016	20/06/2016	360 DIAS	412.589,33	14/08/2018	540 DIAS	--	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS DO TRECHO QUE LIGA DA RUA ODILON RODRIGUES COM A JÚLIO CÂMARA	1025763-25	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FDERAL	R$ 295.300,00	R$ 17.306,49	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.036/2016	13/10/2016	90 DIAS	R$ 312.606,49	01/08/2018	450 DIAS	--	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 00003/2016	PAVIMENTAÇÃO ENTRE A PONTE DO RIO MACACO E A AVENIDA ODILON RODRIGUE,RUA PROJETADA EM IRAJAI E RUA LUIZ QUARESMA EM JABITACA	1028311-75	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FDERAL	597.920,00	5920,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.041/2016, 01.042/2016, 01.043/2016, 01.044/2016	14/12/2015	180 DIAS	537.138,26	06/10/2021	1.458 DIAS	8.570,04	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2014	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPADO DAS RUAS: JOÃO ALVES DOS PASSOS, VICENTE NOGUEIRA DE CARVALHO E DE ACESSO AO CEMITÉRIO N A SEDE DO MUNICIPIO.	075/2014 TERMO DE ADESÃO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-FEM	R$ 499.548,59	R$ 0,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME	045/2014	09/10/2014	365 DIAS	499.548,59	05/092017	730 DIAS	119.151,28	449051	0,00	0,00	0,00	495.071,34	EM ANDAMENTO
TOTAL					0,00	0,00

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANILHA SÃO FIDEDIGNAS.

	Iguaracy-PE 15/07/2017

			Jonas Romero de Mendeiros					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
			Engenheiro Civil					Prefeito Constitucional					Secretário de Obras, Habitação e Serv. Urbanos
			Crea: 160.229.691-0					CPF: 457.387.344-91					CPF: 998. 691.954-15

## Jul-Set
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Unidade Orçamentária: PODER EXECULTIVO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO À SETEMBRO 2017					DESPESA NO EXERCICIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)
		N°	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
Tomada de Preço nº 001/2016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGUARACY	OPERAÇÃO 1017484-95	FNDE Ministério do Turismo / CAIXA	R$ 432.785,57	R$ 500,00	07.524.547/0001-35	V&A CONSTRUTORA LIMITADA	01.025/2016	20/06/2016	360 DIAS	412.589,33	14/08/2018	540 DIAS	--	449051	115.141,57	115.141,57	115.141,57	115.141,57	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS DO TRECHO QUE LIGA DA RUA ODILON RODRIGUES COM A JÚLIO CÂMARA	1025763-25	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FDERAL	R$ 295.300,00	R$ 17.306,49	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.036/2016	13/10/2016	90 DIAS	R$ 312.606,49	01/08/2018	450 DIAS	--	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 00003/2016	PAVIMENTAÇÃO ENTRE A PONTE DO RIO MACACO E A AVENIDA ODILON RODRIGUE,RUA PROJETADA EM IRAJAI E RUA LUIZ QUARESMA EM JABITACA	1028311-75	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FDERAL	597.920,00	5920,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.041/2016, 01.042/2016, 01.043/2016, 01.044/2016	14/12/2015	180 DIAS	537.138,26	06/10/2021	1.458 DIAS	8.570,04	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2014	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPADO DAS RUAS: JOÃO ALVES DOS PASSOS, VICENTE NOGUEIRA DE CARVALHO E DE ACESSO AO CEMITÉRIO N A SEDE DO MUNICIPIO.	075/2014 TERMO DE ADESÃO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-FEM	R$ 499.548,59	R$ 0,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME	045/2014	09/10/2014	365 DIAS	499.548,59	05/092017	730 DIAS	119.151,28	449051	0,00	0,00	0,00	495.071,34	EM ANDAMENTO
TOTAL					115.141,57	115.141,57

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANILHA SÃO FIDEDIGNAS.

	Iguaracy-PE 15/10/2017

			Jonas Romero de Mendeiros					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
			Engenheiro Civil					Prefeito Constitucional					Secretário de Obras, Habitação e Serv. Urbanos
			Crea: 160.229.691-0					CPF: 457.387.344-91					CPF: 998. 691.954-15

## Out-Dez
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Unidade Orçamentária: PODER EXECULTIVO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO 2017					DESPESA NO EXERCICIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)
		N°	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
Tomada de Preço nº 001/2016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGUARACY	OPERAÇÃO 1017484-95	FNDE Ministério do Turismo / CAIXA	R$ 432.785,57	R$ 500,00	07.524.547/0001-35	V&A CONSTRUTORA LIMITADA	01.025/2016	20/06/2016	360 DIAS	412.589,33	14/08/2018	540 DIAS	--	449051	205.793,18	205.793,18	90.651,61	205.793,18	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS DO TRECHO QUE LIGA DA RUA ODILON RODRIGUES COM A JÚLIO CÂMARA	1025763-25	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FDERAL	R$ 295.300,00	R$ 17.306,49	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.036/2016	13/10/2016	90 DIAS	R$ 312.606,49	01/08/2018	450 DIAS	--	449051	144.283,59	144.283,59	144.283,59	144.283,59	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 00003/2016	PAVIMENTAÇÃO ENTRE A PONTE DO RIO MACACO E A AVENIDA ODILON RODRIGUE,RUA PROJETADA EM IRAJAI E RUA LUIZ QUARESMA EM JABITACA	1028311-75	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FDERAL	597.920,00	5920,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.041/2016, 01.042/2016, 01.043/2016, 01.044/2016	14/12/2015	180 DIAS	537.138,26	06/10/2021	1.458 DIAS	8.570,04	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2014	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPADO DAS RUAS: JOÃO ALVES DOS PASSOS, VICENTE NOGUEIRA DE CARVALHO E DE ACESSO AO CEMITÉRIO N A SEDE DO MUNICIPIO.	075/2014 TERMO DE ADESÃO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-FEM	R$ 499.548,59	R$ 0,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME	045/2014	09/10/2014	365 DIAS	499.548,59	05/092017	730 DIAS	119.151,28	449051	0,00	0,00	0,00	495.071,34	EM ANDAMENTO
Tomada de preço nº 001/2017	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ QUARESMA NO DISTRITO DE JABITACA	075/2014 TERMO DE ADESÃO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-FEM	R$ 171.901,25	R$ 0,00	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	142/2017	03/11/2017	120 DIAS	R$ 168.480,95	30/04/2018	--	--	449051	104.354,95	104.354,95	104.354,95	104.354,95	EM ANDAMENTO
Tomada de preço nº 001/2017	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BEZERRA CÂMARA	075/2014 TERMO DE ADESÃO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-FEM	R$ 97.119,93	R$ 0,00	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURÉLIO E CIA LTDA -ME	143/2017	03/11/2017	120 DIAS	R$ 81.074,79	30/04/2018	--	--	449051	58.601,08	58.601,08	58.601,08	58.601,08	EM ANDAMENTO
TOTAL					513.032,80	397.891,23

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANILHA SÃO FIDEDIGNAS.

	Iguaracy-PE 15/01/2018

			Jonas Romero de Mendeiros					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
			Engenheiro Civil					Prefeito Constitucional					Secretário de Obras, Habitação e Serv. Urbanos
			Crea: 160.229.691-0					CPF: 457.387.344-91					CPF: 998. 691.954-15