## ANUAL_2019_
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					ANUAL

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					Libni Angelim Feijó					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
	EXERCÍCIO: 2019					CPF 084.378.544-66					CPF 457.387.344-91					CPF 998. 691.954-15
	PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL					Engenheiro Civil CREA-PE 056790					Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	TP 001/2016	Contratação de empresa especializada para ampliação e recuperação de prédio público para o centro de comercialização de artesanatos na sede do município de Iguaracy-PE.	OPERAÇÃO / 1017484-95 SICONV 806160/2014	Ministério / do Turismo / / Caixa Econômica Federal	412.089,32	500,00	07.524.547/0001-35	V&A Construtora LTDA - ME	025/2016	20/06/2016	12 meses	412.589,32			468.098,79	55.509,47	4.4.90.51	391.810,53	90.473,88	90.473,88	339.521,98	Em andamento
	TP 002/2016	Contratação de empresa para construção de calçamento em rocha na cidade de Iguaracy-PE.	OPERAÇÃO / 1025763-25 SICONV 821555/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	295.300,00	17.306,49	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	036/2016	13/10/2016	3 meses	312.606,49			-	-	4.4.90.51	216.263,57	70.488,66	70.488,66	190.283,23	Em andamento
	TP 003/2016	Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município.	OPERAÇÃO 1028311-75 SICONV 806160/2014	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	483.768,93	592,60	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016	14/12/2015	6 meses	526.560,13			484.361,53	-40.487,98	4.4.90.51	407.436,70	87.629,27	87.629,27	372.209,78	Em andamento
	TP 001/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção em paralelepípedos graníticos por periodo de 120 (cento e vinte) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE. (Rua Luiz Quaresma no Distrito de Jabitacá)	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	163.300,21	5.180,74	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	142/2017	03/11/2017	4 meses	168.480,95	30/04/2018		173.576,72	5.095,77	4.4.90.51	173.576,72	.	.	173.576,72	Concluída
	TP 001/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção em paralelepípedos graníticos por periodo de 120 (cento e vinte) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE. (Rua José Bezerra Câmara na cidade de Iguaracy)	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	81.074,79	0,00	19.703.302/0001-54	Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME	143/2017	03/11/2017	4 meses	81.074,79	30/04/2018		90.018,55	8.943,76	4.4.90.51	90.018,55	24.995,77	24.995,77	81.074,79	Concluída
	CV 011/2017	Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	50.000,00	2.529,64	17.617.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes LTDA - EPP	148/2017	15/12/2017	6 meses	52.529,64			-	-	4.4.90.51	42.342,43	0,00	0,00	14.999,90	Em andamento
	TP 003/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	150.000,00	17.391,25	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	092/2018	16/08/2018	4 meses	167.391,25			-	-	4.4.90.51	40.341,92	40.341,92	40.341,92	40.341,92	Em andamento
	TP 002/2018	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Praças, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	173.686,67	5.180,74	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	075/2018	18/07/2018	6 meses	178.867,41			-	-	4.4.90.51	39.632,71	39.632,71	39.632,71	39.632,71	Em andamento
	TP 001/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução de reformas, reparos, pinturas e manutenções nos prédios e espaços públicos municipais, com mão-de-obra direta e equipamentos necessários, exclusive materiais, por período de 12 (doze) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	-	Prefeitura Municipal	-	-	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	054/2018, 055/2018 e 056/2018	02/05/2018	12 meses	341.598,20	12/08/2019		426.997,75	85.399,55	4.4.90.51	420.295,17	218.695,50	218.695,50	420.295,17	Concluída
	CV 002/2019	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Execução de Reformas, Reparos, Pinturas e Manutenções nos Prédios e Espaços Públicos Municipais, com mão-de-obra direta e equipamentos necessários, exclusive materiais, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE	-	Prefeitura Municipal	-	-	19.703.302/0001-54	Construtora Aurelio e CIA LTDA - ME	048/2019, 049/2019 e 050/2019	20/08/2019	6 meses	173.173,00			346.346,00	173.173,00	4.4.90.51	134.994,20	134.994,20	134.994,20	134.994,20	Em andamento
	TP 002/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	64.433,27	0,00	20.422.486/0001-63	J. & J. Carvalho Construtora LTDA - EPP	056/2019	10/12/2019	4 meses	64.433,27			-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
	TP 004/2018	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos graníticos em ruas no Conjunto Habitacional Otaviano Bezerra, no município de Iguaracy.	OPERAÇÃO / 1039178-76/2017 SICONV 846279/2017	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	292.894,93	299,18	19.420.845/0001-64	INOVA Construções e Empreendimentos EIRELI - ME	116/2018	08/08/2017		293.194,11			-	-	4.4.90.51	101.246,30	101.246,30	101.246,30	101.246,30	Em andamento
	CV 001/2019	Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação, com construção de 02 (duas) salas de aula e 01 (uma) cozinha, da Escola Municipal Dr. Diomedes Gomes Lopes.	-	Prefeitura Municipal	-	-	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	021/2019	01/03/2019		115.598,70	25/09/2019		132.009,80	16.411,10	4.4.90.51	132.009,80	132.009,80	132.009,80	132.009,80	Concluída
	CV 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de quadra poliesportiva no povoado da Caatingueira, por período de 180 (cento e oitenta) dias, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	OPERAÇÃO / 1048857-91/2017 SICONV 862802/2017	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	240.888,44	241,13	19.703.302/0001-54	Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME	054/2019	08/11/2019	6 meses	241.129,57			-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
	TP 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	95.266,28	0,00	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.266,28			-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
	TP 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de IguaracyPE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	297.556,17	0,00	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	4 meses	297.556,17			-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento

242289,59

## 1º_SEMESTRE_2020
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					SEMESTRAL

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					Libni Angelim Feijó					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
	EXERCÍCIO: 2020					CPF 084.378.544-66					CPF 457.387.344-91					CPF 998. 691.954-15
	PERÍODO REFERENCIAL: 1º SEMESTRE					Engenheiro Civil CREA-PE 056790					Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	TP 001/2016	Contratação de empresa especializada para ampliação e recuperação de prédio público para o centro de comercialização de artesanatos na sede do município de Iguaracy-PE.	OPERAÇÃO / 1017484-95 SICONV 806160/2014	Ministério / do Turismo / / Caixa Econômica Federal	412.089,32	500,00	07.524.547/0001-35	V&A Construtora LTDA - ME	025/2016	20/06/2016	12 meses	412.589,32			468.098,79	55.509,47	4.4.90.51	441.959,22	25.873,52	25.873,52	417.077,49	Em andamento
	TP 002/2016	Contratação de empresa para construção de calçamento em rocha na cidade de Iguaracy-PE.	OPERAÇÃO / 1025763-25 SICONV 821555/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	295.300,00	17.306,49	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	036/2016	13/10/2016	3 meses	312.606,49			-	-	4.4.90.51	216.263,57	25.980,34	25.980,34	216.263,57	Em andamento
	TP 003/2016	Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município.	OPERAÇÃO 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	485.479,55	592,60	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016	14/12/2015	6 meses	526.560,13			486.072,15	-40.487,98	4.4.90.51	410.214,71	32.226,19	32.226,19	407.436,70	Em andamento
	TP 001/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção em paralelepípedos graníticos por periodo de 120 (cento e vinte) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE. (Rua José Bezerra Câmara na cidade de Iguaracy)	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	81.074,79		19.703.302/0001-54	Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME	143/2017	03/11/2017	4 meses	81.074,79			90.018,55	8.943,76	4.4.90.51	90.018,55			81.074,79	Concluída
	CV 011/2017	Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	50.000,00	2.529,64	17.617.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes LTDA - EPP	148/2017	15/12/2017	6 meses	52.529,64			-	-	4.4.90.51	42.342,43			14.999,90	Em andamento
	TP 003/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	150.000,00	17.391,25	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	092/2018	16/08/2018	4 meses	167.391,25			-	-	4.4.90.51	40.341,92			40.341,92	Em andamento
	TP 002/2018	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Praças, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	173.686,67	5.180,74	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	075/2018	18/07/2018	6 meses	178.867,41			-	-	4.4.90.51	39.632,71	12.469,55	12.469,55	12.469,55	Em andamento
	TP 002/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	64.433,27		20.422.486/0001-63	J. & J. Carvalho Construtora LTDA - EPP	056/2019	10/12/2019	4 meses	64.433,27			-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
	TP 004/2018	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos graníticos em ruas no Conjunto Habitacional Otaviano Bezerra, no município de Iguaracy.	OPERAÇÃO / 1039178-76/2017 SICONV 846279/2017	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	292.894,93	299,18	19.420.845/0001-64	INOVA Construções e Empreendimentos EIRELI - ME	116/2018	08/08/2017		293.194,11			-	-	4.4.90.51	101.246,30	101.246,30	101.246,30	101.246,30	Em andamento
	CV 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de quadra poliesportiva no povoado da Caatingueira, por período de 180 (cento e oitenta) dias, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	OPERAÇÃO / 1048857-91/2017 SICONV 862802/2017	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	240.888,44	241,13	19.703.302/0001-54	Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME	054/2019	08/11/2019	6 meses	241.129,57			-	-	4.4.90.51					Em andamento
	TP 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	95.266,28		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.266,28			-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
	TP 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de IguaracyPE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	297.556,17		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	4 meses	297.556,17			-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento

242289,59

## ANUAL
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					SEMESTRAL

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					Libni Angelim Feijó					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
	EXERCÍCIO: 2020					CPF 084.378.544-66					CPF 457.387.344-91					CPF 998. 691.954-15
	PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL					Engenheiro Civil CREA-PE 056790					Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	PL 013/2016 TP 001/2016	Contratação de empresa especializada para ampliação e recuperação de prédio público para o centro de comercialização de artesanatos na sede do município de Iguaracy-PE.	OPERAÇÃO / 1017484-95 SICONV 806160/2014	Ministério / do Turismo / / Caixa Econômica Federal	412.089,33	500,00	07.524.547/0001-35	V&A Construtora LTDA - ME	025/2016	20/06/2016	6 meses	412.589,33			468.098,80	55.509,47	4.4.90.51	441.959,22	25.873,52	25.873,52	417.077,49	Em andamento
	PL 025/2016 TP 002/2016	Contratação de empresa para construção de calçamento em rocha na cidade de Iguaracy-PE.	OPERAÇÃO / 1025763-25 SICONV 821555/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	295.300,00	17.306,49	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	036/2016	13/10/2016	3 meses	312.606,49					4.4.90.51	216.263,57	25.980,34	25.980,34	216.263,57	Em andamento
	PL 026/2016 TP 003/2016	Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município.	OPERAÇÃO 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	527.967,54	592,60	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016	30/11/2016	6 meses	528.560,14			486.072,15	-42.487,99	4.4.90.51	410.214,71	32.226,19	32.226,19	407.436,70	Em andamento
	PL 074/2017 TP 001/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção em paralelepípedos graníticos por periodo de 120 (cento e vinte) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE. (Rua José Bezerra Câmara na cidade de Iguaracy)	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	81.074,79		19.703.302/0001-54	Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME	143/2017	23/10/2017	4 meses	81.074,79			90.198,40	9.123,61	4.4.90.51	90.198,40			81.074,79	Concluída
	PL 083/2017 CV 011/2017	Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	50.000,00	2.529,64	17.617.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes LTDA - EPP	148/2017	15/12/2017	6 meses	52.529,64					4.4.90.51	42.342,43			14.999,90	Em andamento
	PL 028/2018 TP 002/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	173.686,67	5.180,74	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	075/2018	12/07/2018	6 meses	178.867,41
	PL 031/2018TP 003/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	150.000,00	17.391,25	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	092/2018	16/08/2018	4 meses	167.391,25					4.4.90.51	40.341,92			40.341,92	Em andamento
	PL 050/2018 TP 004/2018	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos graníticos em ruas no Conjunto Habitacional Otaviano Bezerra, no município de Iguaracy.	OPERAÇÃO / 1039178-76/2017 SICONV 846279/2017	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	292.894,11	300,00	19.420.845/0001-64	INOVA Construções e Empreendimentos EIRELI - ME	116/2018	21/11/2018	6 meses	293.194,11					4.4.90.51	101.246,30	101.246,30	101.246,30	101.246,30	Em andamento
	PL 037/2019 CV 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de quadra poliesportiva no povoado da Caatingueira, por período de 180 (cento e oitenta) dias, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	OPERAÇÃO / 1048857-91/2017 SICONV 862802/2017	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	240.885,57	244,00	19.703.302/0001-54	Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME	054/2019	08/11/2019	6 meses	241.129,57					4.4.90.51					Em andamento
	PL 035/2019 TP 002/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	64.433,27		20.422.486/0001-63	J. & J. Carvalho Construtora LTDA - EPP	056/2019	10/12/2019	4 meses	64.433,27					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
	PL 036/2019 TP 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	95.266,28		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.266,28			106.799,13	11.532,85	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
	TP 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de IguaracyPE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	297.556,17		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	4 meses	297.556,17			-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento

242289,59

## 4º_SEMESTRE_2020_
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					SEMESTRAL

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					Libni Angelim Feijó					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
	EXERCÍCIO: 2020					CPF 084.378.544-66					CPF 457.387.344-91					CPF 998. 691.954-15
	PERÍODO REFERENCIAL: 4º SEMESTRE					Engenheiro Civil CREA-PE 056790					Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	TP 001/2016	Contratação de empresa especializada para ampliação e recuperação de prédio público para o centro de comercialização de artesanatos na sede do município de Iguaracy-PE.	OPERAÇÃO / 1017484-95 SICONV 806160/2014	Ministério / do Turismo / / Caixa Econômica Federal	412.089,33	500,00	07.524.547/0001-35	V&A Construtora LTDA - ME	025/2016	20/06/2016	6 meses	412.589,33			468.098,80	55.509,47	4.4.90.51	468.098,80		62.522,51	407.231,11	Concluída
	TP 002/2016	Contratação de empresa especializada para calçamento em pedras graníticas irregulares do trecho que liga a Rua Júlio Câmara (iniciando após a ponte) à Avenida Odilon Rodrigues da Cruz, no Bairro Santa Ana, na sede do município.	OPERAÇÃO / 1025763-25 SICONV 821555/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	295.300,00	17.306,49	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	036/2016	13/10/2016	3 meses	312.606,49			-	-	4.4.90.51	216.263,57		25.980,34	216.263,57	Em andamento
	TP 003/2016	Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município.	OPERAÇÃO 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	485.479,55	592,60	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016	30/11/2016	6 meses	537.138,26			486.072,15	-51.658,71	4.4.90.51	412.978,28		32.226,19	407.436,70	Em andamento
	TP 001/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção em paralelepípedos graníticos por periodo de 120 (cento e vinte) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE. (Rua José Bezerra Câmara na cidade de Iguaracy)	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	81.074,79		19.703.302/0001-54	Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME	143/2017	01/11/2017	4 meses	81.074,79			90.018,55	8.943,76	4.4.90.51	90.018,55	13.204,79	13.204,79	90.018,55	Concluída
	CV 011/2017	Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	50.000,00	2.529,64	17.617.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes LTDA - EPP	148/2017	15/12/2017	6 meses	52.529,64			-	-	4.4.90.51	42.342,43			13.500,00	Concluída
	TP 003/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	150.000,00	17.391,25	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	092/2018	16/08/2018	4 meses	167.391,25			-	-	4.4.90.51	96.918,50	44.000,00	44.000,00	84.341,92	Em andamento
	TP 002/2018	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Praças, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	173.686,67	5.180,74	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	075/2018	18/07/2018	6 meses	178.867,41			-	-	4.4.90.51	110.918,03	52.534,18	52.534,18	92.166,89	Em andamento
	TP 002/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	64.433,27		20.422.486/0001-63	J. & J. Carvalho Construtora LTDA - EPP	056/2019	10/12/2019	4 meses	64.433,27			-	-	4.4.90.51	64.433,27		47.721,41	47.721,41	Em andamento
	TP 004/2018	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos graníticos em ruas no Conjunto Habitacional Otaviano Bezerra, no município de Iguaracy.	OPERAÇÃO / 1039178-76/2017 SICONV 846279/2017	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	292.894,11	300,00	19.420.845/0001-64	INOVA Construções e Empreendimentos EIRELI - ME	116/2018	21/11/2018	6 meses	293.194,11			-	-	4.4.90.51	225.901,79		124.655,49	225.902,79	Em andamento
	CV 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de quadra poliesportiva no povoado da Caatingueira, por período de 180 (cento e oitenta) dias, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	OPERAÇÃO / 1048857-91/2017 SICONV 862802/2017	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	240.888,44	241,13	19.703.302/0001-54	Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME	054/2019	08/11/2019	6 meses	241.129,57			-	-	4.4.90.51	130.465,78		130.465,78	130.465,78	Concluída
	TP 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	95.266,28		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.266,28			-	-	4.4.90.51	32.600,00				Em andamento
	TP 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de IguaracyPE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	297.556,17		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	4 meses	297.556,17			-	-	4.4.90.51	58.549,61		58.549,61	58.549,61	Em andamento
	CV 001/2020	Contratação de empresa de engenharia especializada para demolição de tabuleiro de ponte existente e construção de bueiros celulares de concreto armado para drenagem de águas pluviais e tráfego de veículos e pedestres.					20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	004/2020	12/02/2020	4 meses	175.147,71			193.390,52	18.242,81	4.4.90.51	193.390,52	160.967,17	185.661,81	185.661,81	Concluída
	TP 001/2020	Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de obra da academia da saúde.	11402.2350001/20-001	Ministério / da Saúde / / Caixa Econômica Federal	138.000,00	1.847,33	28.323.311/0001-00	Rezielio de Souza Rafael - ME	041/2020	31/07/2020	6 meses	139.847,33					4.4.90.51	35.118,83				Em andamento
	TP 004/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos em ruas municipais por período de 06 (seis) meses, visando atender à Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	172.918,46	2.589,24	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2020	03/08/2020	4 meses	175.507,70					4.4.90.51	65.940,08	13.000,00	48.470,48	48.470,48	Em andamento

242289,59

## PAGAMENTOS
PAGAMENTOS					DATAS
					2017
DESCRIÇÃO APELIDO	DATA	VALOR PAGO	CONSTRUTORA	TOTAL	2018
PAVIMENTO LUIZ QUARESMA	05/06/2018	35.410,66	DNJ	168.480,88	2019
	17/10/2019	5.095,77			2020
	11/12/2017	93.114,95
	28/12/2017	11.240,00
	09/10/2019	10.000,00
	09/10/2019	13.619,50
PAVIMENTO JOSÉ BEZERRA CÂMERA	19/06/2019	19.900,00	CONSTRUTORA AURELIO	101.815,85
	21/02/2018	10.109,98
	12/11/2020	9.123,61
	12/11/2020	4.081,18
	28/12/2017	20.071,11
	11/12/2017	38.529,97
CENTRO DE ARTESANATO(MERCADO)	15/09/2020	35.626,05	V&A	407.231,11
	28/07/2020	1.022,94
	28/01/2020	25.873,52
	30/12/2019	16.291,85
	30/09/2019	41.987,35
	19/06/2019	8.975,11
	14/05/2019	29.219,57
	16/05/2018	36.648,36
	23/11/2017	90.651,61
	23/11/2017	5.793,18
	18/08/2017	115.141,57
PAVIMENTO CASINHAS	18/10/2019	59.103,31	CONSTRUTORA AURELIO	225.902,79
	05/12/2019	42.143,99
	06/04/2020	67.179,41
	30/04/2020	8.985,25
	02/06/2020	48.490,83
PRAÇAS ARNALDINHO (FEM)	11/09/2019	39.632,71	DNJ	92.166,89
	29/12/2020	26.534,18
	29/12/2020	26.000,00
PAVIMENTO 1028	01/04/2020	32.226,19	CONSTRUTORA JPN	407.436,70
	19/11/2019	22.561,62
	27/08/2019	65.067,65
	17/04/2019	2.473,71
	17/04/2019	68.014,95
	03/09/2018	72.800,29
	10/05/2018	144.292,29
PAVIMENTO DNJ (FEM)	04/11/2020	44.000,00	DNJ	84.341,92
	18/07/2019	37.950,67
	18/07/2019	2.391,25
QUADRA CAATINGUEIRA	30/09/2020	130.465,78	CONSTRUTORA AURELIO	130.465,78
PRAÇA BAIRRO DO CAMPO	27/03/2018	13.500,00	COSTA LIRA	13.500,00
MURADA DA CRECHE	21/09/2020	13.918,05	J&J CARVALHO	47.721,41
	21/09/2020	13.803,36
	07/02/2020	20.000,00
PAVIMENTAÇÕES PICUS E LAGOA NOVA (FEM)	29/09/2020	28.683,33	J&J CARVALHO	58.549,61
	27/08/2020	29.866,28
BUEIRO CELULAR (PONTE)	27/11/2020	5.685,46	J&J CARVALHO	185.661,81
	17/11/2020	104.056,22
	17/11/2020	4.828,64
	01/10/2020	46.396,85
	14/08/2020	24.694,64
PAVIMENTO ANALIA SANTANA E AMÂNCIO SANTANA	19/10/2020	13.000,00	J&J CARVALHO	48.470,48
	09/09/2020	35.470,48
PAVIMENTO 1025 (CAIXA)	05/02/2020	25.980,34	CONSTRUTORA JPN	216.263,57
	02/05/2018	45.999,64
	23/11/2017	82.494,10
	04/10/2017	61.789,49

## 1º_TRIMESTRE_2021
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					SEMESTRAL

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					Maurílio Gonçalves de Araújo Segundo					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
	EXERCÍCIO: 2021					CPF 100.201.614-25					CPF 457.387.344-91					CPF 998. 691.954-15
	PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE					Gestor municipal de obras públicas					Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	TP 001/2016	Contratação de empresa especializada para ampliação e recuperação de prédio público para o centro de comercialização de artesanatos na sede do município de Iguaracy-PE.	OPERAÇÃO / 1017484-95 SICONV 806160/2014	Ministério / do Turismo / / Caixa Econômica Federal	412.089,32	500,00	07.524.547/0001-35	V&A Construtora LTDA - ME	025/2016	20/06/2016	6 meses	412.589,32			468.098,79	55.509,47	4.4.90.51	468.098,79	66.660,86	66.660,86	468.098,79	Concluída
	TP 002/2016	Contratação de empresa especializada para calçamento em pedras graníticas irregulares do trecho que liga a Rua Júlio Câmara (iniciando após a ponte) à Avenida Odilon Rodrigues da Cruz, no Bairro Santa Ana, na sede do município.	OPERAÇÃO / 1025763-25 SICONV 821555/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	295.300,00	17.306,49	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	036/2016	13/10/2016	3 meses	312.606,49			-	-	4.4.90.51	218.998,37			216.263,57	Em andamento
	TP 003/2016	Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município.	OPERAÇÃO 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	485.479,55	592,60	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016	30/11/2016	6 meses	537.138,26			484.361,53	-52.776,73	4.4.90.51	458.428,42			407.436,70	Em andamento
	CV 011/2017	Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	50.000,00	2.529,64	17.617.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes LTDA - EPP	148/2017	15/12/2017	6 meses	52.529,64			-	-	4.4.90.51	42.342,43			13.500,00	Concluída
	TP 003/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	150.000,00	17.391,25	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	092/2018	16/08/2018	4 meses	167.391,25			-	-	4.4.90.51	115.260,70			84.341,92	Em andamento
	TP 002/2018	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Praças, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	173.686,67	5.180,74	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	075/2018	18/07/2018	6 meses	178.867,41			-	-	4.4.90.51	110.918,03			92.166,89	Em andamento
	TP 002/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	64.433,27		20.422.486/0001-63	J. & J. Carvalho Construtora LTDA - EPP	056/2019	10/12/2019	4 meses	64.433,27			-	-	4.4.90.51	64.433,27			47.721,41	Concluída
	TP 004/2018	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos graníticos em ruas no Conjunto Habitacional Otaviano Bezerra, no município de Iguaracy.	OPERAÇÃO / 1039178-76/2017 SICONV 846279/2017	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	292.894,11	300,00	19.420.845/0001-64	INOVA Construções e Empreendimentos EIRELI - ME	116/2018	21/11/2018	6 meses	293.194,11			-	-	4.4.90.51	293.195,11	67.292,32	67.292,32	293.195,11	Concluída
	CV 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de quadra poliesportiva no povoado da Caatingueira, por período de 180 (cento e oitenta) dias, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	OPERAÇÃO / 1048857-91/2017 SICONV 862802/2017	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	240.888,44	241,13	19.703.302/0001-54	Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME	054/2019	08/11/2019	6 meses	241.129,57			-	-	4.4.90.51	110.663,79	110663,79	110.663,79	241.129,57	Concluída
	TP 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	95.266,28		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.266,28			-	-	4.4.90.51	51.710,07				Em andamento
	TP 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de IguaracyPE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	297.556,17		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	4 meses	297.556,17			-	-	4.4.90.51	105.550,26	47.000,65	47.000,65	105.550,26	Em andamento
	CV 001/2020	Contratação de empresa de engenharia especializada para demolição de tabuleiro de ponte existente e construção de bueiros celulares de concreto armado para drenagem de águas pluviais e tráfego de veículos e pedestres.					20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	004/2020	12/02/2020	4 meses	175.147,71			193.390,52	18.242,81	4.4.90.51	193.390,52	9.903,70	9.903,70	193.390,52	Concluída
	TP 001/2020	Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de obra da academia da saúde.	11402.2350001/20-001	Ministério / da Saúde / / Caixa Econômica Federal	138.000,00	1.847,33	28.323.311/0001-00	Rezielio de Souza Rafael - ME	041/2020	31/07/2020	6 meses	139.847,33					4.4.90.51	35.118,83				Em andamento
	TP 004/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos em ruas municipais por período de 06 (seis) meses, visando atender à Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	172.918,46	2.589,24	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2020	03/08/2020	4 meses	175.507,70					4.4.90.51	65.940,08			48.470,48	Em andamento

242289,59

## 2º_TRIMESTRE_2021_
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					TRIMESTRAL

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					Maurílio Gonçalves de Araújo Segundo					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
	EXERCÍCIO: 2021					CPF 100.201.614-25					CPF 457.387.344-91					CPF 998. 691.954-15
	PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE					Gestor municipal de Obras Públicas					Prefeito municipal					Secretário municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	TP 002/2016	Contratação de empresa especializada para calçamento em pedras graníticas irregulares do trecho que liga a Rua Júlio Câmara (iniciando após a ponte) à Avenida Odilon Rodrigues da Cruz, no Bairro Santa Ana, na sede do município.	OPERAÇÃO / 1025763-25 SICONV 821555/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	295.300,00	17.306,49	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	036/2016	13/10/2016	3 meses	312.606,49			335.241,29	22.634,80	4.4.90.51	317.897,31	22.634,80	22.634,80	238.898,37	Em andamento
	TP 003/2016	Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município.	OPERAÇÃO 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	485.479,55	592,60	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016	30/11/2016	6 meses	537.138,26			503.903,08	-33.235,18	4.4.90.51	467.801,44	60.364,74	60.364,74	467.801,44	Em andamento
	CV 011/2017	Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	50.000,00	2.529,64	17.617.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes LTDA - EPP	148/2017	15/12/2017	6 meses	52.529,64			-	-	4.4.90.51	42.342,43			13.500,00	Concluída
	TP 003/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	150.000,00	17.391,25	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	092/2018	16/08/2018	4 meses	167.391,25			-	-	4.4.90.51	115.260,70			84.341,92	Em andamento
	TP 002/2018	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Praças, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	173.686,67	5.180,74	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	075/2018	18/07/2018	6 meses	178.867,41			-	-	4.4.90.51	110.918,03			92.166,89	Em andamento
	TP 002/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	64.433,27		20.422.486/0001-63	J. & J. Carvalho Construtora LTDA - EPP	056/2019	10/12/2019	4 meses	64.433,27			-	-	4.4.90.51	64.433,27	16.000,00	16.000,00	63.721,41	Concluída
	TP 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	95.266,28		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.266,28			-	-	4.4.90.51	51.710,07				Em andamento
	TP 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de IguaracyPE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	297.556,17		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	4 meses	297.556,17			-	-	4.4.90.51	105.550,26			105.550,26	Concluída
	CV 001/2020	Contratação de empresa de engenharia especializada para demolição de tabuleiro de ponte existente e construção de bueiros celulares de concreto armado para drenagem de águas pluviais e tráfego de veículos e pedestres.					20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	004/2020	12/02/2020	4 meses	175.147,71			193.390,52	18.242,81	4.4.90.51	193.390,52	9.903,70	9.903,70	193.390,52	Concluída
	TP 001/2020	Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de obra da academia da saúde.	11402.2350001/20-001	Ministério / da Saúde / / Caixa Econômica Federal	138.000,00	1.847,33	28.323.311/0001-00	Rezielio de Souza Rafael - ME	041/2020	31/07/2020	6 meses	139.847,33					4.4.90.51	35.118,83				Em andamento
	TP 004/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos em ruas municipais por período de 06 (seis) meses, visando atender à Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	172.918,46	2.589,24	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2020	03/08/2020	4 meses	175.507,70			184.904,34	9.396,64	4.4.90.51	183.671,24	63.396,94	63.396,94	111.867,42	Concluída
	TP 002/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelos graníticos das rua Absolon Neres de Souza e rua Luiz Gonzaga Rabelo, sede do Município de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	154.454,12		17.772.558/0001-98	M S de Araújo & CIA LTDA-EPP	073/2020	19/12/2020	4 meses	154.454,12			178.515,18	24.061,06	4.4.90.51	177.884,91	40.014,72	40.014,72	40.014,72	Concluída

242289,59

## 3º_TRIMESTRE_2021__
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					TRIMESTRAL

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					Maurílio Gonçalves de Araújo Segundo					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
	EXERCÍCIO: 2021					CPF 100.201.614-25					CPF 457.387.344-91					CPF 998. 691.954-15
	PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE					Gestor municipal de Obras Públicas					Prefeito municipal					Secretário municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	TP 002/2016	Contratação de empresa especializada para calçamento em pedras graníticas irregulares do trecho que liga a Rua Júlio Câmara (iniciando após a ponte) à Avenida Odilon Rodrigues da Cruz, no Bairro Santa Ana, na sede do município.	OPERAÇÃO / 1025763-25 SICONV 821555/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	295.300,00	17.306,49	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	036/2016	13/10/2016	3 meses	312.606,49			339.427,12	26.820,63	4.4.90.51	317.897,31	73.708,12	96.342,92	312.606,49	Em andamento
	TP 003/2016	Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município.	OPERAÇÃO 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	485.479,55	592,60	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016	30/11/2016	6 meses	537.138,26			503.903,08	-33.235,18	4.4.90.51	470.579,45		60.364,74	467.801,44	Em andamento
	CV 011/2017	Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	50.000,00	2.529,64	17.617.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes LTDA - EPP	148/2017	15/12/2017	6 meses	52.529,64			-	-	4.4.90.51	52.524,43			13.500,00	Concluída
	TP 003/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	150.000,00	17.391,25	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	092/2018	16/08/2018	4 meses	167.391,25			-	-	4.4.90.51	163.731,94			84.341,92	Em andamento
	TP 002/2018	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Praças, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	173.686,67	5.180,74	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	075/2018	18/07/2018	6 meses	178.867,41			221.917,69	43.050,28	4.4.90.51	170.080,47	30.016,29	30.016,29	122.183,18	Em andamento
	TP 002/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	64.433,27		20.422.486/0001-63	J. & J. Carvalho Construtora LTDA - EPP	056/2019	10/12/2019	4 meses	64.433,27			73.742,33	9.309,06	4.4.90.51	73.742,33		16.000,00	63.721,41	Concluída
	TP 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	95.266,28		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.266,28			-	-	4.4.90.51	51.706,67			32.600,00	Em andamento
	TP 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de IguaracyPE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	297.556,17		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	4 meses	297.556,17			-	-	4.4.90.51	158.533,75	70.306,58	70.306,58	175.856,84	Em andamento
	TP 001/2020	Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de obra da academia da saúde.	11402.2350001/20-001	Ministério / da Saúde / / Caixa Econômica Federal	138.000,00	1.847,33	28.323.311/0001-00	Rezielio de Souza Rafael - ME	041/2020	31/07/2020	6 meses	139.847,33			159.630,30	19.782,97	4.4.90.51	105.691,46	94.478,53	94.478,53	94.478,53	Em andamento
	TP 004/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos em ruas municipais por período de 06 (seis) meses, visando atender à Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	172.918,46	2.589,24	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2020	03/08/2020	4 meses	175.507,70			184.904,34	9.396,64	4.4.90.51	183.671,24			111.867,42	Concluída
	TP 002/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelos graníticos das rua Absolon Neres de Souza e rua Luiz Gonzaga Rabelo, sede do Município de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	154.454,12		17.772.558/0001-98	M S de Araújo & CIA LTDA-EPP	073/2020	19/12/2020	4 meses	154.454,12			178.537,21	24.083,09	4.4.90.51	178.537,21	104.161,06	144.175,78	144.175,78	Concluída
	TP 002/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para executar os serviços de pavimentação da Rua Manoel Pedro Filho no distrito de Jabitacá.	OPERAÇÃO / 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	59.665,46	72,83	40.953.104/0001-35	Concretiza Construtora EIRELI	104/2021	09/07/2021	4 meses	59.738,29					4.4.90.51					Concluída

242289,59

## 4º_TRIMESTRE_2021__
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					TRIMESTRAL

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					Maurílio Gonçalves de Araújo Segundo					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
	EXERCÍCIO: 2021					CPF 100.201.614-25					CPF 457.387.344-91					CPF 998. 691.954-15
	PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE					Gestor municipal de Obras Públicas					Prefeito municipal					Secretário municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	PL 025/2016 TP 002/2016	Contratação de empresa especializada para calçamento em pedras graníticas irregulares do trecho que liga a Rua Júlio Câmara (iniciando após a ponte) à Avenida Odilon Rodrigues da Cruz, no Bairro Santa Ana, na sede do município.	OPERAÇÃO / 1025763-25 SICONV 821555/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	295.300,00	17.306,49	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	036/2016	13/10/2016	3 meses	312.606,49			339.427,12	26.820,63	4.4.90.51	317.897,31		101.633,74	317.897,31	Em andamento
	PL 026/2016 TP 003/2016	Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município.	OPERAÇÃO 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	485.479,55	592,60	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016	30/11/2016	6 meses	537.138,26			503.903,08	-33.235,18	4.4.90.51	470.579,45		60.728,74	470.579,45	Em andamento
	PL 002/2017 CV 011/2017	Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	50.000,00	2.529,64	17.617.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes LTDA - EPP	148/2017	15/12/2017	6 meses	52.529,64			-	-	4.4.90.51	52.524,43			13.500,00	Concluída
	PL 031/2018 TP 003/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	150.000,00	17.391,25	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	092/2018	16/08/2018	4 meses	167.391,25			-	-	4.4.90.51	163.731,94			84.341,92	Concluída
	PL 028/20168 TP 002/2018	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Praças, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	173.686,67	5.180,74	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	075/2018	18/07/2018	6 meses	178.867,41			222.733,86	43.866,45	4.4.90.51	222.418,34		30.016,29	122.183,18	Concluída
	PL 035/2019 TP 002/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	64.433,27		20.422.486/0001-63	J. & J. Carvalho Construtora LTDA - EPP	056/2019	10/12/2019	4 meses	64.433,27			73.742,33	9.309,06	4.4.90.51	73.742,33		16.000,00	63.721,41	Concluída
	PL 036/2019 TP 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	95.266,28		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.266,28			119.029,85	23.763,57	4.4.90.51	51.706,67	19.107,85	19.107,85	51.707,85	Em andamento
	PL 034/2019 TP 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de IguaracyPE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	299.943,85		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	4 meses	299.943,85			323.879,99	23.936,14	4.4.90.51	158.533,76		117.307,23	175.856,84	Em andamento
	CV 001/2020	Contratação de empresa de engenharia especializada para demolição de tabuleiro de ponte existente e construção de bueiros celulares de concreto armado para drenagem de águas pluviais e tráfego de veículos e pedestres.					20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	004/2020	12/02/2020	4 meses	175.147,71			193.390,52	18.242,81	4.4.90.51	193.390,52		9.903,70	193.390,52	Concluída
	PL 041/2020 TP 001/2020	Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de obra da academia da saúde.	11402.2350001/20-001	Ministério / da Saúde	138.000,00	1.847,33	28.323.311/0001-00	Rezielio de Souza Rafael - ME	041/2020	31/07/2020	6 meses	139.847,33			159.630,30	19.782,97	4.4.90.51	154.367,77	59.886,24	154.364,77	154.364,77	Concluída
	PL 038/2019 TP 004/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos em ruas municipais por período de 06 (seis) meses, visando atender à Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	172.918,46	2.589,24	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2020	03/08/2020	4 meses	175.507,70			184.904,34	9.396,64	4.4.90.51	183.671,24	53.851,28	117.247,92	165.718,40	Concluída
	PL 054/2020 TP 002/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelos graníticos das rua Absolon Neres de Souza e rua Luiz Gonzaga Rabelo, sede do Município de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	154.454,12		17.772.558/0001-98	M S de Araújo & CIA LTDA-EPP	073/2020	19/12/2020	4 meses	154.454,12			178.537,21	24.083,09	4.4.90.51	178.537,21	20.733,50	164.909,28	164.909,28	Concluída
	PL 034/2021, TP 002/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para executar os serviços de pavimentação da Rua Manoel Pedro Filho no distrito de Jabitacá.	OPERAÇÃO / 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	59.665,46	72,83	40.953.104/0001-35	Concretiza Construtora EIRELI	104/2021	09/07/2021	4 meses	59.738,29			-	-	4.4.90.51	59.738,29				Concluída
	PL 050/2021, TP 004/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para reformas e/ou pequenas ampliações nas escolas da rede pública municipal de Iguaracy-PE, por um período de 12 (doze) meses.					12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	130/2021	10/08/2021	12 meses	542.335,58			-	-	4.4.90.51	118.408,10	93.867,97	118.408,10	118.408,10	Em andamento

242289,59

## ANUAL_2021_
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					ANUAL

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					Maurílio Gonçalves de Araújo Segundo					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
	EXERCÍCIO: 2021					CPF 100.201.614-25					CPF 457.387.344-91					CPF 998. 691.954-15
	PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL					Gestor municipal de Obras Públicas					Prefeito municipal					Secretário municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
			Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	PL 025/2016 TP 002/2016	Contratação de empresa especializada para calçamento em pedras graníticas irregulares do trecho que liga a Rua Júlio Câmara (iniciando após a ponte) à Avenida Odilon Rodrigues da Cruz, no Bairro Santa Ana, na sede do município.	OPERAÇÃO / 1025763-25 SICONV 821555/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	295.300,00	17.306,49	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	036/2016	13/10/2016	3 meses	312.606,49			339.427,12	26.820,63	4.4.90.51	317.897,31	101.633,74	317.897,31	Em andamento
	PL 026/2016 TP 003/2016	Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município.	OPERAÇÃO 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	485.479,55	592,60	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016	30/11/2016	6 meses	537.138,26			503.903,08	-33.235,18	4.4.90.51	470.579,45	60.728,74	470.579,45	Em andamento
	PL 002/2017 CV 011/2017	Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 075/2014	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	50.000,00	2.529,64	17.617.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes LTDA - EPP	148/2017	15/12/2017	6 meses	52.529,64			-	-	4.4.90.51	52.524,43		13.500,00	Concluída
	PL 031/2018 TP 003/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	150.000,00	17.391,25	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	092/2018	16/08/2018	4 meses	167.391,25			-	-	4.4.90.51	163.731,94		84.341,92	Concluída
	PL 028/20168 TP 002/2018	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Praças, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	173.686,67	5.180,74	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	075/2018	18/07/2018	6 meses	178.867,41			222.733,86	43.866,45	4.4.90.51	222.418,34	30.016,29	122.183,18	Concluída
	PL 035/2019 TP 002/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	64.433,27		20.422.486/0001-63	J. & J. Carvalho Construtora LTDA - EPP	056/2019	10/12/2019	4 meses	64.433,27			73.742,33	9.309,06	4.4.90.51	73.742,33	16.000,00	63.721,41	Concluída
	PL 036/2019 TP 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	95.266,28		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.266,28			119.029,85	23.763,57	4.4.90.51	51.706,67	19.107,85	51.707,85	Em andamento
	PL 034/2019 TP 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de IguaracyPE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	299.943,85		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	4 meses	299.943,85			323.879,99	23.936,14	4.4.90.51	158.533,76	117.307,23	175.856,84	Em andamento
	CV 001/2020	Contratação de empresa de engenharia especializada para demolição de tabuleiro de ponte existente e construção de bueiros celulares de concreto armado para drenagem de águas pluviais e tráfego de veículos e pedestres.					20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	004/2020	12/02/2020	4 meses	175.147,71			193.390,52	18.242,81	4.4.90.51	193.390,52	9.903,70	193.390,52	Concluída
	PL 041/2020 TP 001/2020	Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de obra da academia da saúde.	11402.2350001/20-001	Ministério / da Saúde	138.000,00	1.847,33	28.323.311/0001-00	Rezielio de Souza Rafael - ME	041/2020	31/07/2020	6 meses	139.847,33			159.630,30	19.782,97	4.4.90.51	154.367,77	154.364,77	154.364,77	Concluída
	PL 038/2019 TP 004/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos em ruas municipais por período de 06 (seis) meses, visando atender à Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	172.918,46	2.589,24	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2020	03/08/2020	4 meses	175.507,70			184.904,34	9.396,64	4.4.90.51	183.671,24	117.247,92	165.718,40	Concluída
	PL 054/2020 TP 002/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelos graníticos das rua Absolon Neres de Souza e rua Luiz Gonzaga Rabelo, sede do Município de Iguaracy/PE.	TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	154.454,12		17.772.558/0001-98	M S de Araújo & CIA LTDA-EPP	073/2020	19/12/2020	4 meses	154.454,12			178.537,21	24.083,09	4.4.90.51	178.537,21	164.909,28	164.909,28	Concluída
	PL 034/2021, TP 002/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para executar os serviços de pavimentação da Rua Manoel Pedro Filho no distrito de Jabitacá.	OPERAÇÃO / 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	59.665,46	72,83	40.953.104/0001-35	Concretiza Construtora EIRELI	104/2021	09/07/2021	4 meses	59.738,29			-	-	4.4.90.51	59.738,29			Concluída
	PL 050/2021, TP 004/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para reformas e/ou pequenas ampliações nas escolas da rede pública municipal de Iguaracy-PE, por um período de 12 (doze) meses.					12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	130/2021	10/08/2021	12 meses	542.335,58			-	-	4.4.90.51	118.408,10	118.408,10	118.408,10	Em andamento

242289,59