## ANUAL_2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					ANUAL

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					Libni Angelim Feijó					José Torres Lopes Filho					Luciano Santana dos Santos
EXERCÍCIO: 2022					CPF 084.378.544-66					CPF 457.387.344-91					CPF 998. 691.954-15
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL					Engenheiro civil					Prefeito municipal					Secretário municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Processo licitatório 025/2016 Tomada de preços 002/2016	Contratação de empresa especializada para calçamento em pedras graníticas irregulares do trecho que liga a Rua Júlio Câmara (iniciando após a ponte) à Avenida Odilon Rodrigues da Cruz, no Bairro Santa Ana, na sede do município.	OPERAÇÃO / 1025763-25 SICONV 821555/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	295.300,00	17.306,49	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	036/2016	13/10/2016	3 meses	312.606,49			339.427,12	26.820,63	4.4.90.51	336.549,60	3.185,96	3.185,96	336.549,60	Concluída
Processo licitatório 026/2016 Tomada de preços 003/2016	Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município.	OPERAÇÃO 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	483.768,93	592,60	13.477.111/0001-35	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016	30/11/2016	6 meses	537.138,26			503.903,08	-33.235,18	4.4.90.51	497.684,98	2.968,03	2.968,03	494.684,28	Concluída
Processo licitatório 002/2017 Carta convite 011/2017	Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	FEM 2014 TERMO DE / ADESÃO 075/2014 EMENDA PARLAMENTAR 593/2017 - DEP. BETO ACCIOLY	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	49.999,49	2.530,15	17.617.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes LTDA - EPP	148/2017	15/12/2017	6 meses	52.529,64					4.4.90.51	52.409,24			27.592,04	Concluída
Processo licitatório 031/2018 Tomada de preços 003/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	FEM 2015 TERMO DE / ADESÃO 090/2015 EMENDAS PARLAMENTARES 681/2018 E 684/2018 - DEP. DIOGO MORAES	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	167.391,25		12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	092/2018	16/08/2018	4 meses	167.391,25					4.4.90.51	163.731,94	24.819,00	24.819,00	139.209,11	Concluída
Processo licitatório 028/2018 Tomada de preços 002/2018	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Praças, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	FEM 2015 TERMO DE / ADESÃO 090/2015 EMENDA PARLAMENTAR 162/2018 - DEP. WALDEMAR BORGES	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	179.703,41	43.849,64	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	075/2018	18/07/2018	6 meses	178.867,41			223.553,05	44.685,64	4.4.90.51	223.552,95	115.050,32	115.050,32	223.552,95	Concluída
Processo licitatório 035/2019 Tomada de preços 002/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy.	FEM 2015 TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	66.834,76	6.907,57	20.422.486/0001-63	J. & J. Carvalho Construtora LTDA - EPP	056/2019	10/12/2019	4 meses	64.433,27			73.742,33	9.309,06	4.4.90.51	73.742,33			64.433,27	Concluída
Processo licitatório 036/2019 Tomada de preços 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	FEM 2015 TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	111.067,64	7.959,93	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.266,28			119.027,57	23.761,29	4.4.90.51	119.027,03	14.644,08	14.644,08	66.351,93	Concluída
Processo licitatório 034/2019 Tomada de preços 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.	FEM 2015 TERMO DE / ADESÃO 090/2015	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	322.253,95		20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	4 meses	297.556,17			322.253,95	24.697,78	4.4.90.51	223.361,28	83.124,30	83.124,30	223.361,28	Em andamento
Processo licitatório 041/2020 Tomada de preços 001/2020	Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de obra da academia da saúde.	11402.2350001/20-001	Ministério / da Saúde	138.000,00	1.847,33	28.323.311/0001-00	Rezielio de Souza Rafael - ME	041/2020	31/07/2020	6 meses	139.847,33			160.612,24	20.764,91	4.4.90.51	160.612,24	6.247,47	6.247,47	160.612,24	Concluída
Processo licitatório 038/2019 Tomada de preços 004/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos em ruas municipais por período de 06 (seis) meses, visando atender à Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	FEM 2015 TERMO DE / ADESÃO 090/2015 EMENDA PARLAMENTAR 242/2019 - DEP. WALDEMAR BORGES	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	179.583,00	5.321,64	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2020	03/08/2020	4 meses	175.507,70			184.904,64	9.396,94	4.4.90.51	184.904,64	19.185,94	19.185,94	184.904,64	Concluída
Processo licitatório 054/2020 Tomada de preços 002/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelos graníticos das rua Absolon Neres de Souza e rua Luiz Gonzaga Rabelo, sede do Município de Iguaracy/PE.	FEM 2015 TERMO DE / ADESÃO 090/2015 EMENDA PARLAMENTAR 288/2020 - DEP. WALDEMAR BORGES	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	145.741,00	8.713,12	17.772.558/0001-98	M S de Araújo & CIA LTDA-EPP	073/2020	19/12/2020	4 meses	154.454,12			178.537,21	24.083,09	4.4.90.51	178.537,21	12.997,66	12.997,66	177.906,44	Concluída
Processo licitatório 034/2021 Tomada de preços 002/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para executar os serviços de pavimentação da Rua Manoel Pedro Filho no distrito de Jabitacá.	OPERAÇÃO / 1028311-75 SICONV 826315/2015	Ministério / das Cidades / / Caixa Econômica Federal	59.665,46	72,83	40.953.104/0001-35	Concretiza Construtora EIRELI	104/2021	09/07/2021	4 meses	59.738,29					4.4.90.51	59.738,29	59.738,29	59.738,29	59.738,29	Concluída
Processo licitatório 050/2021 Tomada de preços 004/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para reformas e/ou pequenas ampliações nas escolas da rede pública municipal de Iguaracy-PE, por um período de 12 (doze) meses.					12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA - ME	130/2021	10/08/2021	12 meses	542.335,58					4.4.90.51	414.024,33	301.055,83	301.055,83	414.024,33	Em andamento
Processo licitatório 063/2021 Dispensa 005/2021	Contratação de empresa para executar os serviços de engenharia na construção de uma passagem molhada de acesso ao povoado Caatingueira, município de Iguaracy.					17.772.558/0001-98	M S de Araújo & CIA LTDA-EPP	001/2022	03/01/2022	2 meses	25.603,17					4.4.90.51	25.603,17	25.603,17	25.603,17	25.603,17	Concluída
Processo licitatório 021/2022 Dispensa 002/2022	Contratação de empresa especializada para executar a construção de uma passagem molhada de acesso ao Sítio Caiçara (próximo do acesso ao assentamento Ipueira) do município de Iguaracy.					17.772.558/0001-98	M S de Araújo & CIA LTDA-EPP	007/2022	02/02/2022	2 meses	17.129,33					4.4.90.51	17.129,33	17.129,33	17.129,33	17.129,33	Concluída
Processo licitatório 059/2021 Tomada de preços 006/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para construção da praça de táxi, localizada às margens da PE-292 - zona urbana de Iguaracy-PE.	OPERAÇÃO / 1065835-52 SICONV 891468/2019	Ministério / do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	195.500,59	239,00	37.090.538/0001-44	Notória Construções EIRELI	005/2022	17/01/2022	6 meses	195.739,59					4.4.90.51	154.997,11	154.997,11	154.997,11	154.997,11	Em andamento
Processo licitatório 001/2021 Tomada de preços 001/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para reforma da unidade mista da cidade de Iguaracy-PE.					04.411.800/0001-56	Lopes e Siqueira Construções LTDA - ME	089/2021	17/05/2021	4 meses	188.736,44			234.384,15	45.647,71	4.4.90.51	160.593,49	160.593,49	160.593,49	160.593,49	Em andamento
Processo licitatório 003/2022 Tomada de preços 002/2022	Contratação de empresa especializada de engenharia para executar a construção de quatro quiosques na Rua Hercílio de Carvalho Véras, na sede do município de Iguaracy/PE.	FEM 2015 TERMO DE / ADESÃO 090/2015 EMENDA PARLAMENTAR 266/2021 - DEP. WALDEMAR BORGES	FUNDO / ESTADUAL DE / APOIO AO / DESENVOLVIME / NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	172.060,09		42.341.485/0001-27	J & M Incorporações e Serviços LTDA	102/2022	04/04/2022	6 meses	172.060,09					4.4.90.51	86.948,38	54.460,02	54.460,02	54.460,02	Em andamento
Processo licitatório 026/2022 Tomada de preços 003/2022	Contratação de empresa especializada de engenharia para executar a pavimentação em paralelepípedos graníticos nas ruas Valdemir Cavalcante Nunes, Eleonôra Mendes Nery de Melo e Luiz Quaresma no distrito de Jabitacá e as ruas Projetada na Academia de Saúde e Júnior Brown (complemento) na sede do município de Iguaracy.	OPERAÇÃO 1075.874-87/2021 SICONV 912634/2021	Ministério / do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	568.933,70	569,51	17.772.558/0001-98	M S de Araújo & CIA LTDA-EPP	145/2022	27/05/2022	6 meses	569.503,21					4.4.90.51	276.882,05	252.045,71	252.045,71	252.045,71	Em andamento
Processo licitatório 056/2021 Tomada de preços 005/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para executar a pavimentação em paralelepípedos pelo método convencional, com drenagem superficial nas ruas: João Virgínio de Siqueira e Projetada-1.	OPERAÇÃO 1072.380-71/2020 SICONV 903579/2020	Ministério / do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	238.856,00	10.503,12	19.703.302/0001-54	Construtora Aurélio e Serviços EIRELI	153/2021	21/10/2021	6 meses	249.359,12					4.4.90.51	15.222,87				Em andamento
Processo licitatório 060/2021 Tomada de preços 007/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de uma academia de saúde módulo intermediária no distrito de Jabitacá, localizada na Rua Judite Bezerra, S/N, CEP 56.840-000 - Distrito de Jabitacá - Iguaracy-PE.		Ministério / da Saúde /Programa Academia da Saúde	144.000,00	400,00	20.735.918/0001-96	ZLR Multi Serviços LTDA-ME	009/2022	07/02/2022	4 meses	144.400,00					4.4.90.51	47.788,43	47.788,43	47.788,43	47.788,43	Em andamento
Processo licitatório 001/2022 Tomada de preços 001/2022	Contratação de empresa especializada de engenharia para executar a construção de uma ciclovia "localizada às margens da PE 292 - zona urbana do município de Iguaracy-PE.	OPERAÇÃO 1064.395-95/2019 SICONV 884868/2019	Ministério / do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	232.499,81	239,00	37.566.790/0001-87	Ultra Soluções e Serviços LTDA	124/2022		6 meses	232.738,81					4.4.90.51	151.828,21	151.828,21	151.828,21	151.828,21	Em andamento