## Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOG.DA INGAZEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2018					Pág.:	1/4
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO A DEZEMBRO
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDEN TE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

Convite Nº 002/2015 P.L. nº 017/15	Contratação de mão de obra para executar os servi-ços de linha d`água, assenta-mento de meio fio de concreto pré-moldado e piso inter-travado na Zona Urbana e Rural do Município.	_	_	_	_	04.411.800/0001-56	LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	013/2015	22/06/15	8 meses	148.049,00	_	_	_	44.90.51	36.285,89	_	26.285,89	111.969,60	Em Andamento
P.L. nº 021/16 Concorrência Pública nº 001/2016	Contratação de Empresa para executar as obras de implantação, pavimentação, grenagem e iluminação pública no trecho: Afogados da Ingazeira / PE 320 (acesso a Tabira). Com extensão de 0,76 KM e no trecho : Afogados da Ingazeira / PE -320 (acesso a Carnaíba). Com extensão de 1,72KM.		CONVÊNIO			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	021/2016	20/10/16	270 dias	7.115.854,76	_	_	_	44.90.51	584.625,92	_	1.623.650,65	2.794.126,88	Em Andamento
P.L. nº 027/16 T.P. nº 002/2016	Contratação de Empresa de Engenharia especializada, compreendendo fornecimento e instalação de refletores com tecnologia LED, para iluminação do Estádio Valdemar Viana de Araújo, localizado no Município de Afogados da Ingazeira-PE.		CONVÊNIO			17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	023/2016	16/12/16	6 meses	696.715,22	_	_	_	44.90.51	58.905,03	_	13.819,20	706,715,22	Em Andamento
P.L. nº 001/2017 CONV.: nº 001/2017	Contratação de empresa para executar os servi-ços diversos de Infraestrutura tais como: concre-to armado, pintura, caição, alvenaria, esquadrias e re-vestimentos de paredes.	_	_	_	_	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	001/2017	24/03/17	12 meses	148.196,23	_	_	_	44.90.51	41.421,58	_	41.421,58	122.399,80	Em Andamento
					Pág.:	2/4
P.L. nº 010/2017 CONV.: nº 002/2017	Contratação de empresa para executar os serviços diversos de reposição de pavimento em paralelepípedos graníticos (tapa Buraco) na zona Urbana e Rural do Munic. de Afog. da Ingazeira-PE.	_	_	_	_	05.516.649/0001-83	MSV CONSTRUÇÕES -LTDA	10/2017	08/02/17	12 meses	148.030,00	_	_	_	44.90.51	37.364,64	_	37.364,64	91,811,05	Em Andamento
P.L. nº 018/2017 CONV.: nº 003/2017	Contratação de empresa para executar os serv. de pavimente-ção em para-lepípedos e graníticos, incluindo o for necimento e assentamento de meio-fio nas diversas ruas do munic. de Afog. da Ingazeira - PE.	_	_	_	_	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	019/2017		12 meses	149.099,30	_	_	_	44.90.51	_	_	68.313,98	112.572,00	Em Andamento
TP Nº 001/2017 P.L. nº 023/2017	Contratação de empresa de Engenharia para executar os serviços de pavimenteção em paralelepípedos graníticos (recurso Caixa Econômica Federal) Rua Projetada 1 e no Conj.Habitacional Laura Ramos no Munic. de Afog. da Ingazeira - PE.	830273/2016	MCIDADES/CAIXA	245.850,00	14.182,00	17.333.798/0001-96	PRAXEDES LTDA - EPP	026/2017	21/06/2017	180 dias	259.655,06	_	_	_	44.90.51	80.149,31	_	127.354,30	127.354,30	Em Andamento
P.L. nº 025/2017 TP.: nº 002/2017	Contratação de empresa de Engenharia para executar os serviços de construção (recurso Caixa Econômica Federal) de 01 (uma) Praça no Conj. Residencial Miguel Arraes em Afogados da Ingazeira-PE.		CONVENIO			19.703.302/0001-54	AURÉLIO E CIA LTDA - ME.	035/2017	29/12/2017	5 meses	286.722,96	_	_	_	44.90.51	200.362,08	_	175.853,35	236.868,85	Em Andamento
					Pág.:	3/4
P.L. nº 037/2017 TP.: nº 003/2017	Contratação da Empresa de engenharia para executar os serviços (Recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização das Praças Nelson Oliveira, Padre Carlos Cottart e Sistema Viário na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira-PE.	830296/ 2016	MCIDADES/ CAIXA	826.497,12	35.000,00	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	040/2017	17/08/2017	12 meses	839.908,38	_	_	_	44.90.51	278.123,99	_	232.699,16	232.699,16	Em Andamento
P.L. nº 038/2017 TP.: nº 004/2017	Contratação da Empresa de engenharia para executar os serviços (Recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização da Avenida Rio Branco na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira-PE.	830291/ 2016	MCIDADES/ CAIXA	290.725,00	44.875,00	17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	041/2017	30/08/2017	12 meses	326.715,72	_	_	_	44.90.51	121.748,89	_	121.748,89	121.748,89	Em Andamento
P.L. nº 040/2017 CONV.: nº 005/2017	Contratação da Empresa de engenharia, para executar o serviço de reconstrução de muro no Cemitério Parque da Saudade e no muro do Centro Desportivo Munici-pal.	_	_	_	_	04.411.800/0001-56	LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	042/2017	11/09/2017	60 dias	123.889,09	_	_	_	44.90.51	80.261,45	_	123.889,09	123.889,09	Em Andamento
P.L. nº 042/2017 TP.: nº 005/2017	Contratação da Empresa de eng. para executar o serviço de recons-trução de melhoria sanitária domi- ciliares (tipo 1-módulo) com: vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório externo d`´agua, tanque de lavar roupa, pia de cozinha,tanque séptico e sumidouro na zona Rural do Munic. de Afog. Ingazeira/PE.					05.516.649/0001-83	MSV CONSTRUÇÕES LTDA-ME	044/2017	29/11/2017	8 meses	260.092,60	_	_	_	44.90.51	81.342,54	_	81.342,54	81.342,54	Em Andamento
-	Contração de empresa de enge-nharia para execu-ção de 3(três) salas localizadas na sede da Prefeitura munic. De Afog. Da Ingazeira-Pe.	_	_	_	_	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA	001/2018				_	_	_	44.90.51	11.042,56	_	11.042,56	11.042,56	Concluido
P.L. nº 016/2018 CONV.: nº 001/2018	Contratação da Empresa de engenharia para executar o serviço de reforma e ampliação do Cemitério São Judas Tadeu, localizado na Zona Urbana de Afogados da Ingazeira-PE.	_	_	_	_	05.516.649/0001-84	MSV CONSTRUÇÕES LTDA-ME	014/2018	20/03/2018	8 meses	23.954,20	_	_	_	44.90.51	23.954,20	_	23.954,20	23.950,20	Concluido

					Pág.:	4/4
P.L. nº 025/2018 TP.: nº 002/2018	Contratação da Empresa de engenharia, para executar de trecho complementar (recurso Caixa Econõmica Federal) na Obra de Revitalização da Av. rio Branco Zona urbana do Município de Afog. Da Ingazeira-PE.					12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA	024/2018	07/06/2018	6 Meses	206.447,23	_	_	_	44.90.51	_	_	_	_	Em Andamento
P.L. nº 030/2018 TP.: nº 003/2018	Contratação da Empresa de engenharia para executar os serviços de implantação do Pátio da Feira Livre do Município de Afogados da Ingazeira-PE.					14.054.309/0001-79	BRITO&MELO INCORPORAÇÕES LTDA	032/2018	28/06/2018	8 Meses	1.414.3334,22	_	_	_	44.90.51	_	_	_	_	Em Andamento
P.L. nº 040/2018 TP.: nº 004/2018	Contratação da Empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos, nas seguintes localidades: Rua Prefeita Maria Gizelda Simões Inácio, Rua Projetada, Rua José Leite Padilha e Trav. 2 da Rua 7 de Setembro.					07.524.547/0001-35	V & A CONATRUTORA LTDA - EPP	035/2018	03/08/2018	10 Meses	509.301,19	_	_	_	44.90.51					Em Andamento
					TOTAL	1.637.588,08	-	2.708.740,03	4.898.490,14
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidegnas e estão atualizadas até esta data 31/12/2018.

	Libni Angelim Feijó					Silvano Jackson Queiroz de Brito					José Coimbra Patriota Filho
	CPF: 084.378.544-66					CPF: 091.254.264-00					CPF: 224.027.134-53
	Eng. Civil CREA-PE 056790					Secretário de Infraestrutura e serv. Públicos					Prefeito Municipal

## Saúde
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2018)
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2018					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO A DEZEMBRO
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TOMADA DE PREÇOS 002/2014	Cotratação dos serviços para ampliação e reforma das Unidades Básicas de Saúde das seguintes localidades: Bairro Borges - Sede; Sitio Pintada; Povoado Queimada Grande e Povoado Varzinha.	_	_	_	_	05.516.649/0001-83	MSV CONSTRUÇÕES LTDA	71/2014	27/11/14	6 meses	249.131,48	_	27.11.17	23,021.25	44.90.51	40.326,72	40.326,72	40.326,72	294.637,96	Concluido
TOMADA DE PREÇOS 003/2017	Contratação dos serviços para ampliação e reforma do posto de saúde da familia São sebastião, na seguinte localidade : Rua isidio leite, bairro são sebastião	11308.8230001/16-002	MS	145.800,00	39263,53	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	027/2017	31.08.2017	6 meses	185.063,53				44.90.51	135.806,71	135.806,71	135.806,71	159.292,64	Concluido
TOMADA DE PREÇOS 001/2017	Contratação de empresa especilizada para execução de obra de construção de uma Unidade Basica de Saúde no Bairro Sobreira	11308.8230001/16-001	MS	408.000,00	75511,06	07.524.547/0001-35	V & A CONSTRUTORA Ltda	0071/2017	07/08/2017	6 meses	483.511,06				44.90.51	379.499,98	379.499,98	379.499,98	462.890,47	Concluido
Concorrência 001/2014	Contratação dos serviços para construção do centro especializado em reabilitação (CER III TIPO 5) na sede do município de Afogados da Ingazeira PE.	11308.8230001/13-013	MS	3.750.000,00	0,00	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	35/2015	11/06/15	11/06/16	3.555.438,80	_	31.12.17	_	44.90.51	0,00	0,00	0,00	3.531.174,53	Em Andamento
TOMADA DE PREÇOS 002/2017	Contratação de empresa especializada na construção de uma academia da saúde no bairro sobreira	11308.8230001/16-004	MS	80.000,00		19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	0072/2017	17/08/2017	6 meses	76.674,50				44.90.51	57.819,59	57.819,59	57.819,59	70.419,59	Em Andamento
TOMADA DE PREÇOS 003/2017	Contratação de empresa especializada na construção de uma academia da saúde no povoado Sitio Varzinha	11308.8230001/16-003	MS	100.000,00	23341,72	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	0072/2017	17/08/2017	6 meses	123.341,72				44.90.51	75.579,65	75.579,65	75.579,65	93.567,64	Em Andamento
	Contratação dos serviços para reforma e manutenção de prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde		RP			19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME					_		_	44.90.51	4.739,88	4.739,88	4.739,88	4.739,88	Concluido
Convite 001/2018	Contratação dos serviços para reforma e manutenção de prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde		RP			04.411.800/0001-56	LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME					_		_	44.90.51	37.713,53	37.713,53	37.713,53	37.713,53	Em Andamento
					TOTAL	731.486,06	731.486,06	731.486,06	4.654.436,24	_
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 31/12/2016.

## Educação
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2018)
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2018					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO A DEZEMBRO
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP001/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO – AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE.	-	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	289.969,07	458.120,55	20.422.486/0001-63	J & J CARVALHO CONSTRUTORA LTDA	019/2015	17/11/2015	270	648.318,06	-	270	189.213,16	-	4.4.90.51	52.911,73	52.911,73	52.911,73	748.089,62	CONCLUIDA

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 31/12/2016.

## Assistência_Social
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2018)
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2018					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO A DEZEMBRO
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

					NADA CONSTA

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 31/12/2016.