## Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					ANUAL

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Libni Angelim Feijó					José Coimbra Patriota Filho					Silvano Jackson Queiroz de Brito
EXERCÍCIO: 2019					CPF 084.378.544-66					CPF 224.027.134-53					CPF 091.254.264-00
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL					Engenheiro Civil CREA-PE 056790					Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Infraestrutura

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CV002/2015	Contratação de mão-de-obra para executar os serviços de linha d'água, assentamento de meio fio de concreto pré-moldado e piso intertravado na Zona Urbana e Rural do Município.	-	-	-	-	04.411.800/0001-56	Lopes e Siqueira Construções LTDA	013/2015	22/06/2015	8 meses	148.049,00	-	34 meses	-	-	4.4.90.51	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)	Concluída
CC001/2016	Contratação de empresa para executar as obras de implantação, pavimentação, drenagem e iluminação pública nos trechos: Afogados da Ingazeira / PE 320 (acesso à Tabira), com extensão de 0,76 km e Afogados da Ingazeira / PE-320 (acesso à Carnaíba), com extensão de 1,72 km.	007/2016	Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco	6.940.745,48	175.109,28	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar LTDA	021/2016	02/01/2017	12 meses	7.115.854,76	-	32 meses	-	-	4.4.90.51	2.794.126,88	(24)	(24)	(25)	Em andamento
CV001/2017	Contratação de empresa para executar os serviços diversos de infraestrutura tais como: concreto armado, pintura, caiação, alvenaria, esquadrias e revestimento de paredes.	-	-	-	-	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA	001/2017	08/02/2017	12 meses	148.196,23	-	22 meses	185.241,04	37.044,81	4.4.90.51	148.196,23	0,00	0,00	0,00	Concluída
TP005/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de melhorias sanitárias domiciliares tipo 1 (módulo com vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório externo d'água, tanque de lavar roupas, pia de cozinha, tanque séptico e sumidouro) na Zona Rural de Afogados da Ingazeira.	0360/2016	Ministério das Saúde/Fundação Nacional da Saúde	250.000,00	10.092,60	05.516.649/0001-83	MSV Construções LTDA	044/2017	29/11/2017	8 meses	260.092,60	-	17 meses	-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Concluída
TP002/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar trecho complementar (recurso Caixa Econômica Federal) na obra de Revitalização da Avenida Rio Branco na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira.	830291/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal		206.447,23	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA	024/2018	07/06/2018	6 meses	206.447,23	-	12 meses	-	-	4.4.90.51	206.447,23	0,00	0,00	0,00	Em andamento
TP003/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de implantação do Pátio da Feira Livre do Município de Afogados da Ingazeira.	839696/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	987.600,00	426.734,22	14.054.309/0001-79	Brito & Melo Incorporações LTDA	032/2018	28/06/2018	12 meses	1.414.334,22	-	6 meses	-	-	4.4.90.51	363.514,54	0,00	0,00	0,00	Em andamento
TP004/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos nas seguintes localidades: Rua Prefeita Maria Gilzelda Simões Inácio, Rua Projetada, Rua José Leite Padilha e Travessa 2 da Rua Sete de Setembro.	849056/2017	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	493.100,00	16.201,19	07.524.547/0001-35	V&A Construtora LTDA	035/2018	03/08/2018	10 meses	509.301,19	-	6 meses	-	-	4.4.90.51	215.961,87	0,00	0,00	0,00	Em andamento
CV002/2017	Contratação de empresa para executar os serviços diversos de reposição de pavimento em paralelepípedos graníticos (tapa buraco) nas Zonas Urbana e Rural do Município de Afogados da Ingazeira.	-	-	-	-	05.516.649/0001-83	MSV Construções LTDA	010/2017	24/03/2017	12 meses	148.030,00	-	21 meses	-	-	4.4.90.51	124.732,57	0,00	0,00	0,00	Em andamento
TP001/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos (recurso Caixa Econômica Federal) na Rua Projetada 01 e Avenida Projetada 02 no Conjunto Habitacional Laura Ramos no Município de Afogados da Ingazeira.	830273/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	245.850,00	13.805,06	17.333.798/0001-96	Praxedes LTDA	026/2017	21/06/2017	6 meses	259.655,06	01/04/2019	24 meses	-	-	4.4.90.51	259.655,06	0,00	0,00	0,00	Concluída
TP002/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção (recurso Caixa Econômica Federal) de 01 (uma) Praça no Conjunto Miguel Arraes em Afogados da Ingazeira.	184322-59/2005	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	175.890,00	110.832,96	19.703.302/0001-54	Construtora Aurelio e CIA LTDA	035/2017	03/07/2017	5 meses	286.722,96	26/02/2018	6 meses	-	-	4.4.90.51	286.722,95	0,00	0,00	0,00	Concluída
TP003/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços (recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização das Praças Nelson Oliveira, Padre Carlos Cottart e do Sistema Viário na Zona Urbana do município de Afogados da Ingazeira.	830296/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	791.497,12	133.810,87	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA	040/2017	17/08/2017	12 meses	925.307,99	-	16 meses	-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
TP052/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de melhorias sanitárias domiciliares (tipo 1 - módulo) com vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório externo d'água, tanque de lavar roupa, pia de cozinha, tanque séptico e sumidouro na zona rural do município de Afogados da Ingazeira.	095/2015	Ministério das Saúde/Fundação Nacional da Saúde	500.000,00	6.000,05	07.524.547/0001-35	V&A Construtora LTDA	044/2018	08/01/2019	12 meses	506.000,05	-	9 meses	-	-	4.4.90.51	-	0,00	0,00	0,00	Em andamento
PP013/2019	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de piso modular de fácil encaixe com m² composto de 16 placas produzidas em PP, destinado ao Ginásio de esportes localizado no Centro Desportivo Municipal de Afogados da Ingazeira.	-	-	-	-	33.104.818/0001-03	Adriano Pereira de Almeida EIRELI	0017/2019	12/06/2019	6 meses	150.000,00	09/08/2019	-	-	-	4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Concluída

## Saúde
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
EXERCÍCIO: 2019					Artur Belarmino Amorim
PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro					Responsável pela unidade
					CPF: 057.246.464-98

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

TOMADA DE PREÇOS 002/2019	Contratação dos serviços para construção do centro especializado em reabilitação (CER III TIPO 5) na sede do município de Afogados da Ingazeira PE.	11308.8230001/13-013	MS	3.750.000,00	0,00	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME		16.05.2019	90 dias	271.023,54	_	_	338.507,09	_	44.90.51	338.507,09	176.724,59	176.724,59	176.724,59	Concluido
TOMADA DE PREÇOS 002/2017	Contratação de empresa especializada na construção de uma academia da saúde no bairro sobreira	11308.8230001/16-004	MS	80.000,00		19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	0072/2017	17/08/2017	6 meses	76.674,50	_	_	86.440,72	_	44.90.51	86.440,72	16.021,13	16.021,13	86.440,72	Concluido
TOMADA DE PREÇOS 003/2017	Contratação de empresa especializada na construção de uma academia da saúde no povoado Sitio Varzinha	11308.8230001/16-003	MS	100.000,00	23341,72	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	0072/2017	17/08/2017	6 meses	123.341,72	_	_	_	_	44.90.51	123.341,72	9.774,07	9.774,07	123.341,72	Concluido
Convite 0009/2019	Reforma e manutenção de prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde		RP			19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME					_	_	_	_	44.90.51	9.577,19	9.577,19	9.577,19	9.577,19	Em Andamento
Convite 001/2018	Contratação dos serviços para reforma e manutenção de prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde		RP			04.411.800/0001-56	LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME					_	_	_	_	44.90.51	106.139,23	68.425,70	68.425,70	106.139,23	Concluido
TOMADA DE PREÇOS 003/2017	Contratação dos serviços para ampliação e reforma do posto de saúde da familia São sebastião, na seguinte localidade : Rua isidio leite, bairro são sebastião	11308.8230001/16-002	MS	145.800,00	39263,53	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	027/2017	31.08.2017	6 meses	185.063,53	_	_	45.280,83	-	44.90.51	230.344,36	71.051,72	71.051,72	230.344,36	Concluido
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Padre Pedro Pereira na Sede do Município de Afogados da Ingazeira.		MS			07.524.547/0001-35	V & A CONSTRUTORA Ltda		10.12.2018	6 meses	148.183,61	_	_	_	-	44.90.51	95.499,49	95.499,49	95.499,49	95.499,49	Em Andamento
TOMADA DE PREÇOS 001/2017	Contratação de empresa especilizada para execução de obra de construção de uma Unidade Basica de Saúde no Bairro Sobreira	11308.8230001/16-001	MS	408.000,00	75511,06	07.524.547/0001-35	V & A CONSTRUTORA Ltda	0071/2017	07/08/2017	6 meses	483.511,06	_	_	544.490,47	_	44.90.51	544.490,47	81.600,00	81.600,00	544.490,47	Concluido

## Educação
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Educação
EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

CC 001/2019	Serviços de reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Afogados da Ingazeira-PE	-	RECURSO PRÓPRIO			12.912.423/0001-64	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME	001/2019	24/01/2019	330	313.391,84	-	-	-	-	4.4.90.51	313.391,84	313.391,84	313.391,84	313.391,84	CONCLUIDA
TP 001/2019	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, NESTE MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	RECURSO PRÓPRIO			04.411.800/0001-56	LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	026/2019	04/10/2019	360	580.781,83	-	-	-	-	4.4.90.51	108.460,18	108.460,18	108.460,18	108.460,18	EM ANDAMENTO

## Assistência
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social
EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

					NADA CONSTA

## 'file:///C:/Users/josiv/Desktop/Prestação%20de%20Contas%202020/Afogados/MAPA%20DEMONSTRATIVO%20DE%20OBRAS%20PM.xlsx'#4ºTRIM__2019_
VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(24)	(25)