## PREFEITURA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOG.DA INGAZEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2017					Pág.:	1/3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO A DEZEMBRO
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDEN TE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Convite Nº 028/13	Contratação de Empresa especializada para executar os serviços de Implantação do Sistema Elétrico padronizado, construção de 01(um) PDE,01(um) ramal de 40 metros em 13,8 KV no Polo Moveleiro como também a Implantação de 01 (ma) substação de 45 KVA com equipamentos e medição padrão CELPE e 01(um) ramal de 80 metros em BT 220/380 para suprir a carga da Escola de Havitação e Usina de Asfalto no Munic. de Afog. da Ingazeira-PE	_	_	_	_	00.779.608/0001-66	HIDRO-ELETRO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	69/2013	19/12/13	60 dias	141.490,47	_	480 dias	32.396,64	44.90.51	32.396,64	_	32.396,64	165.039,76	Em Andamento
TP Nº 001/2014 P.L. nº 021/14	Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos nas ruas José Barbosa da Silva e Ana Queiroz - bairro São Cristovão.	021/2013	SECID	219.000,00	20.651,39	05.906.887/0001-03	H & C ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	23/2014	09/07/14	180 dias	216.308,36	_	450 dias	_	44.90.51	22.004,64	_	22.004,64	215.519,61	Concluída
TP Nº 003/2014 P.L. nº 038/14	Contratação de Empresa de Engenharia Civil, para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do Município.	TERMO DE ADESÃO Nº04/2014	FEM	1.207.546,47		05.516.649/0001-83	MSV CONSTRUÇÕES -LTDA	35/2014	06/10/14	180 dias	330.370,97	_	12 meses	_	44.90.51	130.830,55	_	66.371,50	265.869,96	Em Andamento
Convite Nº 004/2014 P.L. nº 041/14	Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de reposição (TAPA BURACO) de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas localidades na Zona Urbana e Rural do Município de Afogados da Ingazeira-PE.	_	_	_	_	05.516.649/0001-83		38/2014	24/10/14	12 meses	147.610,00	_	12 meses	_	44.90.51	74.740,53	_	61.769,06	146.182,24	Em Andamento
Convite Nº 006/2014 P.L. nº 048/14	Contratação de Empresa de Engenharia Civil para executar os serviços de das diversas Obras Civis ( paredes e painéis, concreto convencional, lajes pré-moldadas, pisos, estrutura para cobertura, esquadrias, revestimento de paredes, pinturas, forros e caixas para coletores de esgotos).	_	_	_	_	04.411.800/0001-56	LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	46/2014	15/12/14	12 meses	146.729,15	_	12 meses	_	44.90.51		TERMO DE DISTRATO			TERMO DE DISTRATO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOG.DA INGAZEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO A DEZEMBRO					Pág.:	2/3
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDEN TE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

Convite Nº 001/2015 P.L. nº 010/15	Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de construção e reforma dos banheiros e quiosques da Praça da Alimentação.	_	_	_	_	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	07/2015	19/03/15	90 dias	109.768,66	_	270 dias	26.515,10	44.90.51	_	_	31.858,14	135.262,59	Concluida
TP Nº 002/2015 P.L. nº 014/15	Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos de 04 (quatro) ruas do Município.	REPASSE Nº 790367/13	MINIST. CIDADES/CEF	459.820,00	10.180,00	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	11/2015	05/06/15	180 dias	451.102,55	_	12 meses	_	44.90.51	_	_	18.892,76	451.102,17	Concluida
TP Nº 003/2015 P.L. nº 016/15	Contratação de Empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos de 03 (três) ruas do Município.	REPASSE Nº 805231/14	MINIST. CIDADES/CEF	493.100,00	12.280,20	20.422.486/000-63	J & J CARVALHO CONSTR5UTORA LTDA -ME	012/15	22/06/15	180 dias	503.145,76	_	180 dias	_	44.90.51	168.732,23	_	207.182,61	503.145,76	Concluida
Convite Nº 002/2015 P.L. nº 017/15	Contratação de mão de obra para executar os serviços de linha d`água, assentamento de meio fio de concreto pré-moldado e piso inter-travado na Zona Urbana e Rural do Município.	_	_	_	_	04.411.800/0001-56	LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	13/2015	22/06/15	8 meses	148.049,00	_	_	_	44.90.51	17.906,19	_	17.906,19	85.683,71	Em Andamento
T.P Nº 04/2015 P.L. nº 026/15	Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de construção da murada e calçada, como também a ampliação das bilheterias do Estádio Valdemar Vianão de Araújo (VIANÃO)	_	_	_	_	05.516.649/0001-83	MSV CONSTRUÇÕES -LTDA	23/2015	01/09/15	60 dias	141.220,71	_	_	_	44.90.51	_	_	41.235,10	121.220,71	Em Andamento
_	Contratação da Empresa para prestação de serviços referente a elaboração de orçamento para reforma do Centro de Triagem de Resídios Sólidos.	_	_	_	_	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01/2016	04/05/16	30 dias	14.993,02	_	_	_	44.90.51	_	_	_	_	Concluida
P.L. nº 021/16 Concorrência Pública nº 001/2016	Contratação de Empresa para executar as obras de implantação, pavimentação, grenagem e iluminação pública no trecho: Afogados da Ingazeira / PE 320 (acesso a Tabira). Com extensão de 0,76 KM e no trecho : Afogados da Ingazeira / PE -320 (acesso a Carnaíba). Com extensão de 1,72KM.	07/2016	SEPLAG			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	21/2016	20/10/16	270 dias	7.115.854,76	_	_	_	44.90.51	2.209.500,96	_	1.170.476,23	1.170.476,23	Em Andamento
P.L. nº 027/16 T.P. nº 002/2016	Contratação de Empresa de Engenharia especializada, compreendendo fornecimento e instalação de refletores com tecnologia LED, para iluminação do Estádio Valdemar Viana de Araújo, localizado no Município de Afogados da Ingazeira-PE.	826224/2015	ME	590.000,00	106.715,22	17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	23/12/16	16/12/16	6 meses	696.715,22	_	_	_	44.90.51	696.715,22	_	696.715,22	696.715,22	Em Andamento
P.L. nº 001/2017 CONV.: nº 001/2017	Contratação de empresa para executar os serviços diversos de Infraestrutura tais como: concredo armado, pintura, caição, alvenaria, esquadrias e revestimentos de paredes.	_	_	_	_	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01/2017	24/03/17	12 meses	148.196,23	_	_	_	44.90.51	80.978,22	_	80.978,22	80.978,22	Em Andamento
P.L. nº 010/2017 CONV.: nº 002/2017	Contratação de empresa para executar os serviços diversos de reposição de pavimento em paralelepípedos graníticos (tapa Buraco) na zona Urbana e Rural do Município de Afogados da Ingazeira-PE.	_	_	_	_	05.516.649/0001-83	MSV CONSTRUÇÕES -LTDA	10/2017	08/02/17	12 meses	148.030,00	_	_	_	44.90.51	54.446,41	16.576,36	55.246,41	55.246,41	Em Andamento
P.L. nº 018/2017 CONV.: nº 003/2017	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimenteção em paralelepípe-dos graníticos, incluindo o fornecimento e assentamento de meio-fio nas diversas ruas do município de Afogados da Ingazeira - PE.	_	_	_	_	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	019/2017	Pegar ordem de serviço	12 meses	149.099,30	_	_	_	44.90.51	_	_	44.258,02	44.258,02	Em Andamento
TP Nº 001/2017 P.L. nº 023/2017	Contratação de empresa de Engenharia para executar os serviços de pavimenteção em paralelepípedos graníticos (recurso Caixa Econômica Federal) Rua Projetada 1 e no Conjunto Habitacional Laura Ramos no Município de Afogados da Ingazeira - PE.	830273/2016	MCIDADES/CAIXA	245.850,00	14.182,00	17.333.798/0001-96	PRAXEDES LTDA - EPP	026/2017	21/06/2017	180 dias	259.655,06	_	_	_	44.90.51	81.717,52	_	_	_	Em Andamento
P.L. nº 025/2017 TP.: nº 002/2017	Contratação de empresa de Engenharia para executar os serviços de construção (recurso Caixa Econômica Federal) de 01 (uma) Praça no Conj. Residencial Miguel Arraes em Afogados da Ingazeira-PE.	184322-59/2005(USO DE RENDIMENTOS)	OP COLETIVAS-CAIXA	206.000,00	80.722,96	19.703.302/0001-54	AURÉLIO E CIA LTDA - ME.	035/2017	29/12/2017	5 meses	286.722,96	_	_	_	44.90.51	86.360,87	_	61.015,50	61.015,50	Em Andamento
P.L. nº 037/2017 TP.: nº 003/2017	Contratação da Empresa de engenharia para executar os serviços (Recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização das Praças Nelson Oliveira, Padre Carlos Cottart e Sistema Viário na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira-PE.	830296/2016	MCIDADES/CAIXA	791.497,12	133.810,87	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	040/2017	17/08/2017	12 meses	839.908,38	_	_	_	44.90.51	_	_	_	_	Em Andamento
P.L. nº 038/2017 TP.: nº 004/2017	Contratação da Empresa de engenharia para executar os serviços (Recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização da Avenida Rio Branco na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira-PE.	830291/2016	M CIDADES	245.288,08	81.427,64	17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	041/2017	30/08/2017	12 meses	326.715,72	_	_	_	44.90.51	_	_	_	_	Em Andamento
P.L. nº 040/2017 CONV.: nº 005/2017	Contratação da Empresa de engenharia para executar o serviço de reconstrução de muro no Cemitério Parque da Saudade e no muro do Centro Desportivo Municipal.	_	_	_	_	04.411.800/0001-56	LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	042/2017	11/09/2017	60 dias	123.889,09	_	_	_	44.90.51	43.627,64	_	_	_	Em Andamento
					TOTAL R$	3.699.957,62	_	2.608.306,24	4.197.716,11
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidegnas e estão atualizadas até esta data 31/12/2017

	Pedro Guedes Pinheiro de Lira					Silvano Jackson Queiroz de Brito					José Coimbra Patriota Filho
	CPF: 055.570.004-61					CPF: 091.254.264-00					CPF: 224.027.134-53
	Eng. Civil CREA-PE 12588794					Secretário de Infraestrutura e serv. Públicos					Prefeito Municipal					.

## SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2017)
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOG.DA INGAZEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2017					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO A DEZEMBRO
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TOMADA DE PREÇOS 002/2014	Cotratação dos serviços para ampliação e reforma das Unidades Básicas de Saúde das seguintes localidades: Bairro Borges - Sede; Sitio Pintada; Povoado Queimada Grande e Povoado Varzinha.	_	_	_	_	05.516.649/0001-83	MSV CONSTRUÇÕES LTDA	71/2014	27/11/14	6 meses	249.131,48	_	27.11.17	23,021.25	44.90.51	6.031,18	6.031,18	6.031,18	254.311,24	Em Andamento
TOMADA DE PREÇOS 003/2017	Contratação dos serviços para ampliação e reforma do posto de saúde da familia São sebastião, na seguinte localidade : Rua isidio leite, bairro são sebastião	11308.8230001/16-002	MS	145.800,00	39263,53	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	027/2017	31.08.2017	6 meses	185.063,53				44.90.51	23.509,78	23.509,78	23.509,78	23.509,78	Em Andamento
TOMADA DE PREÇOS 001/2017	Contratação de empresa especilizada para execução de obra de construção de uma Unidade Basica de Saúde no Bairro Sobreira	11308.8230001/16-001	MS	408.000,00	75511,06	07.524.547/0001-35	V & A CONSTRUTORA Ltda	0071/2017	07/08/2017	6 meses	483.511,06				44.90.51	83.390,49	83.390,49	83.390,49	83.390,49	Em Andamento
Concorrência 001/2014	Contratação dos serviços para construção do centro especializado em reabilitação (CER III TIPO 5) na sede do município de Afogados da Ingazeira PE.	11308.8230001/13-013	MS	3.750.000,00	0,00	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	35/2015	11/06/15	11/06/16	3.555.438,80	_	31.12.17	_	44.90.51	736.184,73	736.184,73	736.184,73	3.531.174,53	Em Andamento
TOMADA DE PREÇOS 002/2017	Contratação de empresa especializada na construção de uma academia da saúde no bairro sobreira	11308.8230001/16-004	MS	80.000,00		19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	0072/2017	17/08/2017	6 meses	76.674,50				44.90.51	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	Em Andamento
TOMADA DE PREÇOS 003/2017	Contratação de empresa especializada na construção de uma academia da saúde no povoado Sitio Varzinha	11308.8230001/16-003	MS	100.000,00	23341,72	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	0072/2017	17/08/2017	6 meses	123.341,72				44.90.51	17.987,99	17.987,99	17.987,99	17.987,99	Em Andamento
Convite 003/2016	Contratação dos serviços para reforma e manutenção de prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde		RP			19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	31/2016	18.05.16	18.11/16	146.111,07	_	31.12.17	_	44.90.51	88.274,28	88.274,28	88.274,28	103.978,85	Concluido
					TOTAL	967.978,45	967.978,45	967.978,45	4.026.952,88	_
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 31/12/2016.

	Artur Belarmino Amorim
	CPF: 057.246.464-98
	Secretário Municipal de Saúde

## EDUCAÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2017)
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOG.DA INGAZEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2017					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (6) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO A DEZEMBRO
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

CC 002/2017	CONSTRUÇÃO DA MURADA DA ESCOLA DOMINGOS TEOTÔNIO COM COBERTA PARA BEBEDOUROS E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS.	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	20.422.486/0001-63	J & J CARVALHO CONSTRUTORA LTDA	020/2017	13/03/2017	90	46.299,67	-	-	-	4.4.90.51	46.299,67	46.299,67	46.299,67	46.299,67	CONCLUÍDA
TP001/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO – AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE.	-	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	-	-	20.422.486/0001-63	J & J CARVALHO CONSTRUTORA LTDA	019/2015	17/11/2015	270	648.318,06	-	270	189.213,16	4.4.90.51	74.802,20	74.802,20	74.802,20	695.177,89	EM EXECUÇÃO

					TOTAL	121.101,87	121.101,87	121.101,87	741.477,56	_
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 31/12/2016.

## ASSISTÊNCIA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2017)
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOG.DA INGAZEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2017					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (7) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO A DEZEMBRO
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
					NADA CONSTA

					TOTAL	-	-	-	-	_
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 31/12/2016.

## 4º_TRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOG.DA INGAZEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2017					Pág.:	1/2
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			OUTUBRO A DEZEMBRO
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDEN TE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP Nº 003/2015 P.L. nº 016/15	Contratação de Empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos de 03 (três) ruas do Município.	REPASSE Nº 805231/14	MINIST. CIDADES/CEF	493.100,00	12.280,20	20.422.486/0001-63	J & J CARVALHO CONSTR5UTORA LTDA -ME	012/15	22/06/15	180 dias	503.145,76	_	180 dias	_	44.90.51	_	_	168.732,23	503.145,76	Em Andamento
Convite Nº 002/2015 P.L. nº 017/15	Contratação de mão de obra para executar os serviços de linha d`água, assentamento de meio fio de concreto pré-moldado e piso inter-travado na Zona Urbana e Rural do Município.	_	_	_	_	04.411.800/0001-56	LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	13/2015	22/06/15	8 meses	148.049,00	_	_	_	44.90.51	17.906,19	14.011,31	17.906,19	85.683,71	Em Andamento
T.P Nº 04/2015 P.L. nº 026/15	Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de construção da murada e calçada, como também a ampliação das bilheterias do Estádio Valdemar Vianão de Araújo (VIANÃO)	_	_	_	_	05.516.649/0001-83	MSV CONSTRUÇÕES -LTDA	23/2015		60 dias	141.220,71	_	_	_	44.90.51	_	_	41.235,10	121.220,71	Concluída
Convite Nº 002/2016 P.L. nº 007/16	Contratação de Empresa para executar os serviços de diversas Obras Cívis (construção e reforma de muros, pavimentação em paralelepípedos, fornecimento e assentamento de meio fio) na Zona Urbana e Rural do Município de Afogados da Ingazeira-PE.	_	_	_	_	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	06/2016	15/04/16	12 meses	148.563,00	_	_	_	44.90.51	_	_	42.103,44	185.552,75	Em Andamento
P.L. nº 021/16 Concorrência Pública nº 001/2016	Contratação de Empresa para executar as obras de implantação, pavimentação, grenagem e iluminação pública no trecho: Afogados da Ingazeira / PE 320 (acesso a Tabira). Com extensão de 0,76 KM e no trecho : Afogados da Ingazeira / PE -320 (acesso a Carnaíba). Com extensão de 1,72KM.		CONVÊNIO			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	21/2016	20/10/16	270 dias	7.115.854,76	_	_	_	44.90.51	2.209.500,96	_	1.170.476,23	1.170.476,23	Em Andamento
P.L. nº 027/16 T.P. nº 002/2016	Contratação de Empresa de Engenharia especializada, compreendendo fornecimento e instalação de refletores com tecnologia LED, para iluminação do Estádio Valdemar Viana de Araújo, localizado no Município de Afogados da Ingazeira-PE.		CONVÊNIO			17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	23/12/16	16/12/16	6 meses	696.715,22	_	_	_	44.90.51	696.715,22	_	692.906,02	692.906,02	Em Andamento
P.L. nº 001/2017 CONV.: nº 001/2017	Contratação de empresa para executar os serviços diversos de Infraestrutura tais como: concredo armado, pintura, caição, alvenaria, esquadrias e revestimentos de paredes.	_	_	_	_	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01/2017	24/03/17	12 meses	148.196,23	_	_	_	44.90.51	80.978,22	_	80.978,22	80.978,22	Em Andamento
P.L. nº 010/2017 CONV.: nº 002/2017	Contratação de empresa para executar os serviços diversos de reposição de pavimento em paralelepípedos graníticos (tapa Buraco) na zona Urbana e Rural do Município de Afogados da Ingazeira-PE.	_	_	_	_	05.516.649/0001-83	MSV CONSTRUÇÕES -LTDA	10/2017	08/02/17	12 meses	148.030,00	_	_	_	44.90.51	54.446,41	16.576,36	54.446,41	54.446,41	Em Andamento
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOG.DA INGAZEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JULHO A SETEMBRO					Pág.:	2/2
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

P.L. nº 018/2017 CONV.: nº 003/2017	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimenteção em paralelepípe-dos graníticos, incluindo o fornecimento e assentamento de meio-fio nas diversas ruas do município de Afogados da Ingazeira - PE.	_	_	_	_	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0019/2017	Pegar ordem de serviço	12 meses	149.099,30	_	_	_	44.90.51	112.572,00	_	44.258,02	44.258,02	Em Andamento
TP Nº 001/2017 P.L. nº 023/2017	Contratação de empresa de Engenharia para executar os serviços de pavimenteção em paralelepípedos graníticos (recurso Caixa Econômica Federal) Rua Projetada 1 e no Conjunto Habitacional Laura Ramos no Município de Afogados da Ingazeira - PE.	830273/2016	MCIDADES/CAIXA	245.850,00	14.182,00	17.333.798/0001-96	PRAXEDES LTDA - EPP	00026/2017	21/06/2017	180 dias	259.655,06	_	_	_	44.90.51	_	_	_	_	Em Andamento
P.L. nº 025/2017 TP.: nº 002/2017	Contratação de empresa de Engenharia para executar os serviços de construção (recurso Caixa Econômica Federal) de 01 (uma) Praça no Conj. Residencial Miguel Arraes em Afogados da Ingazeira-PE.		CONVENIO			19.703.302/0001-54	AURÉLIO E CIA LTDA - ME.	0035/2017	29/12/2017	5 meses	286.722,96	_	_	_	44.90.51	86.360,87	61.015,50	61.015,50	61.015,50	Em Andamento
P.L. nº 037/2017 TP.: nº 003/2017	Contratação da Empresa de engenharia para executar os serviços (Recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização das Praças Nelson Oliveira, Padre Carlos Cottart e Sistema Viário na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira-PE.					12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	040/2017	17/08/2017	12 meses	839.908,38	_	_	_	44.90.51	_	_	_	_	Em Andamento
P.L. nº 038/2017 TP.: nº 004/2017	Contratação da Empresa de engenharia para executar os serviços (Recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização da Avenida Rio Branco na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira-PE.		CONVENIO			17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	041/2017	30/08/2017	12 meses	326.715,72	_	_	_	44.90.51	_	_	_	_	Em Andamento
P.L. nº 040/2017 CONV.: nº 005/2017	Contratação da Empresa de engenharia para executar o serviço de reconstrução de muro no Cemitério Parque da Saudade e no muro do Centro Desportivo Municipal.	_	_	_	_	04.411.800/0001-56	LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	042/2017	11/09/2017	60 dias	123.889,09	_	_	_	44.90.51	_	_	_	_	Em Andamento

					TOTAL	3.340.197,39	91.603,17	2.374.057,36	2.999.683,33
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidegnas e estão atualizadas até esta data 30/09/2017.

	Pedro Guedes P. de Lira					Silvano Jackson Queiroz de Brito					José Coimbra Patriota Filho
	CPF: 055.570.004-61					CPF: 091.254.264-00					CPF: 224.027.134-53
	Eng. Civil CREA-PE 12588794					Secretário de Infraestrutura e serv. Públicos					Prefeito Municipal