## Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Libni Angelim Feijó					Alessandro Palmeira de Vasconcelos Leite					Silvano Jackson Queiroz de Brito
EXERCÍCIO: 2020					CPF 084.378.544-66					CPF 027.702.354-86					CPF 091.254.264-00
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL					Engenheiro Civil CREA-PE 056790					Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Infraestrutura

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Processo licitatório 021/2016 Concorrência pública 001/2016	Contratação de empresa para executar as obras de implantação, pavimentação, drenagem e iluminação pública nos trechos: Afogados da Ingazeira / PE 320 (acesso à Tabira), com extensão de 0,76 km e Afogados da Ingazeira / PE-320 (acesso à Carnaíba), com extensão de 1,72 km.	007/2016	Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco	6.940.745,48	175.109,28	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar LTDA	021/2016	02/01/2017	12 meses	7.115.854,76	-		7.409.044,14	293.189,38	4.4.90.51	4.219.888,19			3.926.698,81	Em andamento
Processo licitatório 037/2017 Tomada de preços 003/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços (recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização das Praças Nelson Oliveira, Padre Carlos Cottart e do Sistema Viário na Zona Urbana do município de Afogados da Ingazeira.	SICONV 830296/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	791.497,12	133.810,87	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA	040/2017	17/08/2017	12 meses	925.307,99	-		970.730,56	45.422,57	4.4.90.51	543.936,39	174.429,49	174.429,49	538.052,64	Em andamento
Processo licitatório 025/2018 Tomada de preços 002/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar trecho complementar (recurso Caixa Econômica Federal) na obra de Revitalização da Avenida Rio Branco na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira.	SICONV 830291/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	154.487,59	51.959,64	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA	024/2018	07/06/2018	6 meses	206.447,23	-		253.116,50	46.669,27	4.4.90.51	170.865,38			110.128,21	Em andamento
Processo licitatório 030/2018 Tomada de preços 003/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de implantação do Pátio da Feira Livre do Município de Afogados da Ingazeira.	SICONV 839696/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	987.600,00	426.734,22	14.054.309/0001-79	Brito & Melo Incorporações LTDA	032/2018	28/06/2018	12 meses	1.414.334,22	-		1.559.622,51	145.288,29	4.4.90.51	392.950,89	134.435,33	134.435,33	239.071,92	Em andamento
Processo licitatório 040/2018 Tomada de preços 004/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos nas seguintes localidades: Rua Prefeita Maria Gilzelda Simões Inácio, Rua Projetada, Rua José Leite Padilha e Travessa 2 da Rua Sete de Setembro.	SICONV 849056/2017	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	493.100,00	16.201,19	07.524.547/0001-35	V&A Construtora LTDA	035/2018	03/08/2018	10 meses	509.301,19	-		522.892,29	13.591,10	4.4.90.51	372.586,43	13.591,10	13.591,10	372.586,43	Em andamento
Processo licitatório 052/2018 Tomada de preços 005/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de melhorias sanitárias domiciliares (tipo 1 - módulo) com vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório externo d'água, tanque de lavar roupa, pia de cozinha, tanque séptico e sumidouro na zona rural do município de Afogados da Ingazeira.	095/2015	Ministério da Saúde/Fundação Nacional da Saúde	500.000,00	6.052,18	07.524.547/0001-35	V&A Construtora LTDA	044/2018	08/01/2019	9 meses	506.000,05	-		537.901,57	31.901,52	4.4.90.51	268.033,76	29.656,13	189.720,17	189.720,17	Em andamento
Processo licitatório 003/2020 Tomada de preços 001/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no município de Afogados da Ingazeira-PE.	SICONV 845799/2017	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	657.631,32	700,00	23.363.398/0001-26	Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA	003/2020	06/03/2020	5 meses	658.331,32	-		-	-	4.4.90.51					Em andamento
Processo licitatório 015/2020 Carta convite 001/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e intertravado nas seguintes localidades: Rua Ed-ek Gonçalves no Bairro Manoela Valadares, Trav. São Francisco no Bairro Brotas, Trecho da Rua Berta Celli Liberal no Bairro Sobreira/Cohab e na Rua 7 - Hermegenildo Marinho no Bairro Cohab/Sobreira conforme recursos do FEM III (SEPLAG/Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco)	SEPLAG-PE	FEM 2014	325.105,95		23.363.398/0001-26	Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA	024/2020	13/08/2020	5 meses	325.105,95	-				4.4.90.51	70.151,17	70.151,17	70.151,17	70.151,17	Em andamento
Processo licitatório 014/2020 Tomada de preços 003/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e passeio (calçadas) nas seguintes localidades: Trecho da Rua Berta Celli no Residencial Dom Francisco, Rua Virgínio Gomes de Almeida no Bairro São Cristóvão, Rua Manoel Benedito Paiva no Bairro São Francisco e Trecho da Rua Inácio José da Silva no Bairro Sobreira (Contrato de repasse nº 869290/2018 - Processo nº 1054697-87 Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal).	SICONV 869290/2018	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	460.952,38	35.166,64	07.811.641/0001-75	Marinho Construções EIRELI	025/2020	14/08/2020	6 meses	496.119,02	-				4.4.90.51					Em andamento
Dispensa de licitação 002/2020	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reposição (tapa-buraco) de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas localidades nas zonas rural e urbana do município de Afogados da Ingazeira.					32.226.386/0001-40	Reginaldo Lopes da Silva Construtora EIRELI	028/2020	14/10/2020	12 meses	89.731,41	-				4.4.90.51	86.475,02	34.111,69	34.111,69	34.111,69	Em andamento

## Saúde
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
EXERCÍCIO: 2020					Artur Belarmino Amorim
PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro					Responsável pela unidade
					CPF: 057.246.464-98

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

TOMADA DE PREÇOS 002/2019	Contratação dos serviços para construção do centro especializado em reabilitação (CER III TIPO 5) na sede do município de Afogados da Ingazeira PE.	11308.8230001/13-013	MS	3.750.000,00	0,00	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME		16.05.2019	90 dias	271.023,54	_	_	338.507,09	_	44.90.51	338.507,09	161782,50	161782,50	338.507,09	Concluido
TOMADA DE PREÇOS 003/2017	Contratação de empresa especializada na construção de uma academia da saúde no povoado Sitio Varzinha	11308.8230001/16-003	MS	100.000,00	23341,72	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	0072/2017	17/08/2017	6 meses	123.341,72	_	_	_	_	44.90.51	123.341,72	12.247,16	12.247,16	103.341,72	Concluido
Convite 0009/2019	Reforma e manutenção de prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde					19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME				145.309,87	_	_	_	_	44.90.51	111.891,29	111.891,29	111.891,29	121.468,48	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Padre Pedro Pereira na Sede do Município de Afogados da Ingazeira.	11308.8230001/17-704	MS	149.987,00		07.524.547/0001-35	V & A CONSTRUTORA Ltda		10.12.2018	6 meses	148.183,61	_	_	221.203,66	-	44.90.51	221.203,66	99.335,83	99.335,83	221.203,66	Concluido
Convite 0001/2020	Construção de 12(Doze) Pequenas Academia da Saúde no Município de Afogados da Ingazeira					19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME				245.239,33	_	_	_	_	44.90.51	136.183,25	136.183,25	136.183,25	136.183,25	Em andamento
Convite 0010/2019	Construção de Ponto de Apoio de Saúde no Sítio Santo Antônio 2 no Município de Afogados da Ingazeira					19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME				72.691,24	_	_	90.840,44	_	44.90.51	90.840,44	90.840,44	90.840,44	90.840,44	Concluido
	Serviço de instalação de subestação área de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora Centro Especializado em Realibilitação - CER					00.779.608/0001-66	Hidro-eletro serviços e comércio de material elétrico ltda			60 dias	30.547,66	_	_		_	44.90.51	30.547,66	30.547,66	30.547,66	30.547,66	Concluido

## Educação
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Educação
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

TP 001/2019	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, NESTE MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	RECURSO PRÓPRIO			04.411.800/0001-56	LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	026/2019	04/10/2019	360	580.781,83	-	-	-	-	4.4.90.51	659.362,69	659.362,69	659.362,69	659.362,69	CONCLUÍDO
CC 001/2019/CPL/FMEAI	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201804346-1 NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE	201804346-1	FNDE				CONSTRUTORA VL TECNOLÓGICA LTDA				4.003.790,49					4.4.90.51	395.491,26	395.491,26	395.491,26	395.491,26	EM ANDAMENTO

## Assistência
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

					NADA CONTA

## 'file:///C:/Users/Dell/Desktop/PMAI/CONTRATOS%20EM%20ANDAMENTO/PRAÇAS%20CAIXA/Levantamento%20financeiro%2024-12-2020.xlsx'#Planilha
130074.6
102624.56
55542.91
75381.08

## 'file:///C:/Users/Dell/Desktop/PMAI/CONTRATOS%20EM%20ANDAMENTO/PÁTIO%20DA%20FEIRA%20-%20AFOGADOS%20DA%20INGAZEIRA%20-%20PE/Levantamento%20financeiro%2024-12-2020.xlsx'#Planilha
20769.34
113665.99

## 'file:///C:/Users/Dell/Desktop/PMAI/CONTRATOS%20EM%20ANDAMENTO/PROJETO%20FUNASA%20MDS%202/Levantamento%20financeiro%2024-12-2020.xlsx'#Planilha
29656.13