## Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					ANUAL

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Libni Angelim Feijó					Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite					Silvano Jackson Queiroz de Brito
EXERCÍCIO: 2021					CPF 084.378.544-66					CPF 027.702.354-86					CPF 091.254.264-00
PERÍODO REFERENCIAL: Anual					Engenheiro Civil CREA-PE 056790					Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Infraestrutura

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Processo licitatório 021/2016 Concorrência pública 001/2016	Contratação de empresa para executar as obras de implantação, pavimentação, drenagem e iluminação pública nos trechos: Afogados da Ingazeira / PE 320 (acesso à Tabira), com extensão de 0,76 km e Afogados da Ingazeira / PE-320 (acesso à Carnaíba), com extensão de 1,72 km.	007/2016	SEPLAG-PE (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco)	6.940.745,48	175.109,28	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar LTDA	021/2016	02/01/2017	12 meses	7.115.854,76	-		4.431.262,17	-2.684.592,59	4.4.90.51	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)	Em andamento
Processo licitatório 037/2017 Tomada de preços 003/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços (recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização das Praças Nelson Oliveira, Padre Carlos Cottart e do Sistema Viário na Zona Urbana do município de Afogados da Ingazeira.	Operação 1031.791-96 SICONV 830296/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	791.497,12	133.810,87	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA	040/2017	17/08/2017	12 meses	925.307,99	30/10/2021		970.730,56	45.422,57	4.4.90.51	(22)	(24)	(25)	Concluída
Processo licitatório 025/2018 Tomada de preços 002/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar trecho complementar (recurso Caixa Econômica Federal) na obra de Revitalização da Avenida Rio Branco na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira.	Operação 1031.792-10 SICONV 830291/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	154.487,59	51.959,64	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA	024/2018	07/06/2018	6 meses	206.447,23	28/05/2021		250.610,50	44.163,27	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	Concluída
Processo licitatório 030/2018 Tomada de preços 003/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de implantação do Pátio da Feira Livre do Município de Afogados da Ingazeira.	Operação 1035.962-66 SICONV 839696/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	987.600,00	426.734,22	14.054.309/0001-79	Brito & Melo Incorporações LTDA	032/2018	28/06/2018	12 meses	1.414.334,22	17/01/2022		1.983.916,89	569.582,67	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	Concluída
Processo licitatório 003/2020 Tomada de preços 001/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no município de Afogados da Ingazeira-PE.	Operação 1038.749-86 SICONV 845799/2017	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	657.631,32	700,00	23.363.398/0001-26	Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA	003/2020	06/03/2020	5 meses	658.331,32	-		-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Processo licitatório 015/2020 Carta convite 001/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e intertravado nas seguintes localidades: Rua Ed-ek Gonçalves no Bairro Manoela Valadares, Trav. São Francisco no Bairro Brotas, Trecho da Rua Berta Celli Liberal no Bairro Sobreira/Cohab e na Rua 7 - Hermegenildo Marinho no Bairro Cohab/Sobreira conforme recursos do FEM III (SEPLAG/Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco)	FEM III (2014) - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	SEPLAG-PE (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco)	325.105,95	0,00	23.363.398/0001-26	Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA	024/2020	13/08/2020	5 meses	325.105,95	-		363.483,46	38.377,51	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	Concluída
Processo licitatório 014/2020 Tomada de preços 003/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e passeio (calçadas) nas seguintes localidades: Trecho da Rua Berta Celli no Residencial Dom Francisco, Rua Virgínio Gomes de Almeida no Bairro São Cristóvão, Rua Manoel Benedito Paiva no Bairro São Francisco e Trecho da Rua Inácio José da Silva no Bairro Sobreira (Contrato de repasse nº 869290/2018 - Processo nº 1054697-87 Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal).	Operação 1054.697-87 SICONV 869290/2018	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	460.952,38	35.166,64	07.811.641/0001-75	Marinho Construções EIRELI	025/2020	14/08/2020	6 meses	496.119,02	-				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Processo licitatório 003/2021 Tomada de Preços 001/2021	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em piso intertravado, com terraplanagem, meio-fio, passeio (calçadas) e sarjeta nas seguintes localidades: Rua Amaro Batista no bairro São Francisco, trecho da Rua Maria Aurora Virgínio no bairro São Francisco, trecho da Rua Jaime Batista Lima no bairro São Francisco e Rua Projetada 10 no conjunto Residencial Miguel Arraes	Operação 1065.447-13 SICONV 884611/2019	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	202.774,78	202,98	23.363.398/0001-26	Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA	007/2021	18/03/2021	5 meses	202.977,76	-				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Processo licitatório 028/2021 Tomada de preços 003/2021	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em blocos intertravados da rua Damião Alves dos Santos no Bairro São Braz no município de Afogados da Ingazeira.	Operação 1070.723-44 SICONV 900304/2020	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	303.031,00	24.066,73	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA	036/2021	11/10/2021	4 meses	327.097,73	-				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Processo licitatório 023/2021 Tomada de preços 002/2021	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em 06 (seis) ruas urbanas do município de Afogados da Ingazeira.	Operação 1071.197-88 SICONV 900508/2021	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	481.104,00	42.911,90	19.703.302/0001-54	Construtora Aurélio & Serviços EIRELI	032/2021	06/09/2021	6 meses	524.015,90	-				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	Em andamento

## Educação
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2021		LUIZ PEREIRA NUNE JÚNIOR	Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite			Wivianne Fonseca da Silva Almeida
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSIMO MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.	-	RECURSO PRÓPRIO			23.363.398/0001-26	REALIZA SERVIÇOS DE COSNTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.	027/2021	04/05/2021	360	620.009,33	-	-	-	-	4.4.90.51	842.674,45	842.674,45	842.674,45	842.674,45	EM ANDAMENTO
CC 001/2019/CPL/FMEAI	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201804346-1 NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE	201804346-1	FNDE	4.022.804,26	218.912,12	03.226.372/0001-29	CONSTRUTORA VL TECNOLÓGICA LTDA	019/2019	24/07/2019	270	4.003.790,49	-	540	218.912,12	-	4.4.90.51	713.287,27	713.287,27	713.287,27	713.287,27	EM ANDAMENTO
TP 001/2020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES DE BRITO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE.	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME	009/2021	08/01/2021	270	330.980,59	-	-	82.463,46	-	4.4.90.51	359.409,16	359.409,16	359.409,16	359.409,16	EM ANDAMENTO

## Saúde
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
EXERCÍCIO: 2021					Artur Belarmino Amorim
PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro					Responsável pela unidade
					CPF: 057.246.464-98

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

TOMADA DE PREÇOS 003/2017	Contratação de empresa especializada na construção de uma academia da saúde no povoado Sitio Varzinha	11308.8230001/16-003	MS	100.000,00	23341,72	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	0072/2017	17/08/2017	6 meses	123.341,72	_	_	_	_	44.90.51	123.341,72	20.000,00	20.000,00	123.341,72	Concluido
Convite 0009/2019	Reforma e manutenção de prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde					19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME				145.309,87	_	_	72.654,62	_	44.90.51	217.964,49	85.217,16	85.217,16	217.964,49	Concluido
Convite 0001/2020	Construção de 12(Doze) Pequenas Academia da Saúde no Município de Afogados da Ingazeira					19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME				245.239,33	_	_	61.251,12	_	44.90.51	306.490,45	168.267,20	168.267,20	306.490,45	Concluido
Convite 0001/2021	Construção de Pontos de Apoio de Saúde no Sítio Nova Brasília no Município de Afogados da Ingazeira					19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME			6 meses	320.003,82	_	_	_	_	44.90.51	103.844,16	103.844,16	103.844,16	103.844,16	Em andamento
Convite 0004/2021	Construção de Academia da Saúde no Bairro São Braz na Sede do Município de Afogados da Ingazeira					19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	084/2021	01/11/ 2021	60 dias	132.462,82	_	_	_	_	44.90.51	109.011,27	109.011,27	109.011,27	109.011,27	Em andamento
Convite 0002/2021	REFORMA E MANUTEÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS no Município de Afogados da Ingazeira					43.251.705/0001-94	JMS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI		08 / 11 / 2021	12 meses	286.820,25	_	_	_	_	44.90.51	163.413,94	163.413,94	163.413,94	163.413,94	Em andamento

## 'https://d.docs.live.net/bd6366104de526a7/Área%20de%20Trabalho/Prestação%20de%20Contas%202022/Afogados/Gestão/MAPA%20DEMONSTRATIVO%20DE%20OBRAS.xlsx'#4º_TRIM__2021
VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(22)		(24)	(25)